CUPRINS

SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATE					 		3

A. PĂRŢILE SCRISE								 		4

Date generale:										4

1.	Denumirea obiectivului de  investiţii					 	4

2.	Amplasamentul									4

3.	Titularul investiţie									4

4.	Beneficiarul investiţiei								4

5.	Elaboratorul studiului								4

Informaţii generale privind proiectul							5

1.	Situatia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă		            5

2.	Descrierea investiţiei:								11

a) concluziile studiului de prefezabilitate ale planului detaliat de investiţţii	11

b) scenariile tehnico-economice ale obiectivelor proiectului de investiţii 	12

c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică				15

3. 	Date tehnice ale investiţiei:							28

a) zona şi amplasamentul								28

b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat				28

c)Situaţia ocupărilor definitive de teren						28

d)studii de teren									28

- studii topografice

- studiul geotehnic

- alte studii de specialitate

e) caracteristicile principale ale construcţiilor 					29

f) Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum				31

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului				34

- Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei	34

Costurile estimative ale investiţiei								37

- Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general			37

- Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei		41

Analiza cost-beneficiu									42

- Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor					42

- Analiza opţiunilor									44

- Analiza financiară,								46

- Analiza economică								57

- Analiza de senzitivitate								62

- Analiza de risc									66

Surse de finanţare a investiţiei								70

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei			70

1. 	    Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie

2.             Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei					71

- Valoarea totală (INV), inclusiv TVA ( mii lei)

( în preţuri – luna, anul, 1 euro= … lei)

din care:

- Construcţie –Montaj (C+M);

2.            Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

-        anul I

-        anul II

3.            Durată de realizare (luni)

4.            Capacităţi  (în unităţi fizice şi valorice)

- Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia

Avize şi acorduri de principiu								72

- Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei

- Certificatul de urbanism

- Avize de principiu si acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

- Aviz Biroul Gestiune Deseuri (Primaria Municipiului Timisoara)

- Aviz alimentare apa si canalizare Aquatim

- Aviz alimentare energie electrica ENEL

- Aviz de principiu Drumuri (Primaria Municipiului Timisoara )

- Aviz de principiu Protectia Mediului (Primaria Municipiului Timisoara )

- Aviz Comisia de Circulatie (Primaria Municipiului Timisoara )

- Aviz de principiu alimentare cu gaze naturale

- Aviz  transport urban RATT

- Aviz principiu telefonizare RDS

- Avize şi acorduri privind:

- securitatea la incendii

- sănătatea populaţiei

- hotarare Consiliu Judetean Timis

- Aviz Agentia pentru Protectia Mediului

6.   Alte studii specifice

- Studiu Topografic

- Studiu Geotehnic

B. Piese desenate:

1. Plan de amplasare în zonă ( 1:25000 – 1:5000)

2. Plan general (1:2000 – 1:500)

3. Planuri şi secţiuni generale de arhitectură

Anexe :

1. Devizul general şi devize pe obiect

2.  Descrierea succintă a echipamentelor de achiziţionat

3.  Lista proiecte de cercetare în derulare în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

4. Echipamentul existent în Centru Regional de Imunologie de Transplant

SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATE

| Denumirea proiectului: | Centru de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului /ONCOGEN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicantul: | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara |  |  |
| Obiectivele studiului de fezabilitate: | - Identificarea soluţiilor de amplasare a investiţiei şi selecţia soluţiei fezabile; - Identificarea şi prezentarea soluţiei constructive; - Prezentarea soluţiei funcţionale pentru Centrul ce urmează a fi creat - Prezentarea soluţiei de dotare cu echipamente de cercetare, mobilier, IT; - Analiza eficienţei şi sustenabilităţii activităţii centrului pe perioada operaţională definită. |  |  |
| Fazele principale ale investiţiei: | Amenajare spaţii dedicate centrului de cercetare Dotarea spaţiilor cu echipamente, aparate şi mobilier specifice activităţii de cercetare |  |  |
| Devizul investiţiei şi principalele sale componente: |  | Mii lei fara TVA | Mii euro fara TVA |
|  | Total deviz: | 44 000,00 | 10 476,19 |
|  | Construcţii: | 16 986,63 | 4 055,73 |
|  | Echipare şi dotare spaţii: | 20 710,94 | 4931,18 |
| Sursele de finanţare: | Total surse, din care: |  |  |
|  | FEDR (ERDF): | 100% | 100% |
|  | Bugetul de Stat al României: | - | - |
| Principalii indicatori economico-financiari ai investiţiei: | Rata internă de rentabilitate financiară: | 1,59% |  |
|  | Rată internă de rentabilitate economică: | 5,82% |  |
|  | Valoarea actualizată netă financiară: | - 3246,71 mii euro |  |
|  | Valoarea actualizată netă economică: | 4125,46 mii euro |  |
|  | Raportul cost- beneficiu |  |  |
| Număr de locuri de muncă nou create | În faza de implementare |  | 9 |
|  | În faza post implementare |  | 21 |

Concluzii: proiectul de investiţii este fezabil şi oportun prin obiectivele urmărite

A. PĂRŢILE SCRISE

Date generale:

1.	Denumirea obiectivului de  investiţii

Centrul de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului - ONCOGEN

2.	Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara cu sediul în judeţul Timiş, Timişoara, Bd. Iosif Bulbuca,  Nr. 10, cod poştal 300736.

3.	Titularul investiţiei

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara cu sediul în Bd. Iosif Bulbuca,  Nr. 10, cod postal 300736, Timişoara, Judeţul Timiş reprezentată legal  prin conf. Dr. Florin Barsasteanu, manager,  telefon 0356-433111/fax0256-486956. Persoana responsabilă  pentru proiect este Profesor Dr. PĂUNESCU VIRGIL, telefon/fax 0356-433211,  e-mail: vpaunescu@umft.ro.

4.	Beneficiarul investiţiei

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara cu sediul în Bd. Iosif Bulbuca,  Nr. 10, cod postal 300736, Timişoara, Judeţul Timiş reprezentată legal  prin conf. Dr. Florin Barsasteanu, manager,  telefon 0356-433111/fax0256-486956. Persoana responsabilă  pentru proiect Profesor Dr.Virgil PĂUNESCU, telefon/fax 035- 433211,  e-mail: vpaunescu@umft.ro.

5.	Elaboratorul studiului

S.C. EXPERT CONSULTING S.R.L.

Timişoara, Piaţa Unirii nr. 6, cod 300085, Timiş, România RO 12649100

Tel/fax :   +40-256-294350, +40-256-430936, E-mail: office@expertconsulting.ro

Informaţii generale privind proiectul

1.	Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

Analizând situaţia  existentă în societate, situaţie care conduce la necesitatea dezvoltării cercetării in domeniul tratării bolii canceroase se pot evidenţia următoarele aspecte:

Boala canceroasă a cunoscut în ultimele decade o extraordinară extindere fiind întrecută în incidenţă doar de bolile cardiovasculare.

La nivel mondial în fiecare ceas, sunt diagnosticate 360 de noi cazuri de cancer în timp ce 240 persoane mor din această cauză. Statisticile arată ca numărul anual de decese cauzate de diversele tipuri de cancere se ridică, la nivel mondial, la aproximativ 2.000.000 de persoane.

Conform datelor publicate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, numarul deceselor cauzate de cancer este estimat ca va creste cu 45% din 2007 in 2030 (de la 7.9 millioane la 11.5 millioane). Cazurile noi de cancer in aceeasi perioada sunt estimate a avansa de la 11.3 millioane in 2007 la 15.5 millioane in 2030.

Cancerul reprezintă a doua principală cauză de mortalitate (16,7%), după bolile cardiovasculare. România se încadrează în tendinţa mondială si se situeaza pe primul loc in Europa atat in ceea ce priveste incidenta cancerului de col uterin (29,9 la 100.000 cazuri), cat si in ceea ce priveste rata mortalitatii cauzata de acest tip de cancer (12,06 la 100.000 cazuri). Se estimează existenţa, în acest moment, în ţară, a peste 400.000 de bolnavi cu diferite forme de cancer. Pentru regiunea de Vest a tarii, numarul de cazuri noi de cancer diagnosticate in 2008 a fost de 6393 cazuri. Incidenta acestei maladii pentru aceeasi zona a fost de 332,2/100.000 locuitori, cu o mortalitate de 236,1/100.000 locuitori.

Luând în considerare doar cancerele digestive se poate evidenţia următoarea incidenţă la nivel mondial:

Incidenţa şi decesele prin cancere digestive la nivel mondial (femei şi bărbaţi)

| Tipul de cancer | Incidenţa | Rată anuală a deceselor |
| --- | --- | --- |
| Colorectal | 950.000 | 500.000 |
| Stomac | 875.000 | 650.000 |
| Ficat | 560.000 | 550.000 |
| Esofag | 400.000 | 330.000 |
| Pancreas | 200.000 | 200.000 |

În raport cu celelalte tipuri de neoplazii cancerele digestive ocupă la nivel mondial primul loc atât ca incidenţă cât şi ca număr de decese (date după Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM. Globocan 2000: Cancer incidence, mortality and prevalence, Worldwide Version 1.0, IARC Cancer Base no. 5, Lyon, IARC Press, 200, International Agency for Research on Cancer).

Analizînd doar Situaţia cancerului colorectal se pot observa următoarele:

Neoplasmul colorectal reprezintă o problemă de sănătate publică, ocupând un loc fruntaş în patologia oncologică, atât în România cât şi în lume. Astfel, neoplasmul colonic ocupă locul III între cele mai frecvente neoplazii diagnosticate la femei şi bărbaţi (în anul 2003) şi este a II-a cauză de deces prin cancer în Statele Unite ale Americii (cu 55.000 decese anual).

În Australia, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii, ocupă locul II între cele mai frecvente tipuri de neoplazii, dupa neoplasmul de sân la femei şi cel de prostată şi cel pulmonar la bărbaţi.

În Franţa ocupă locul I între neoplazii, cu 33.500 cazuri noi/an şi 15.000 decese.

Pornind de la aceste realităţi există preocuparea permanentă pentru înţelegerea procesului de carcinogeneză, ceea ce ne-ar putea ajuta în găsirea metodei şi strategiei ideale de diagnostic pentru şi tratament a bolii canceroase.

Eforturile lumii medicale în direcţia luptei împotriva patologiei neoplazice au fost concretizate şi în înfiinţarea Alianţei Internaţionale pentru Cancer Digestiv – International Digestive Cancer Alliance IDCA.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara cu sediul în Bd. Iosif Bulbuca,  Nr. 10, cod poştal 300736, Timişoara, Judeţul Timiş reprezentată legal  prin conf. Dr. Florin Birsasteanu, telefon 0356-433111/fax0256-486956  , a fost infiinţată prin Ord. M.S. 647/1990 fiind subordonată Ministerului Sănătăţii Publice din România.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara este înregistrat cu Cod Unic de Înregistrare 4663448, fiind plătitor de TVA.

Autoritatea tutelară din punct de vedere fiscal este Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice din România.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara îşi  înscrie activităţile în  cadrul următoarelor coduri :

- cod CAEN principal-8610-activităţi de asistenţă spitalicească;

7219 – cercetare dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara este totodată constitutit ca şi clinică universitară a Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara.

Echipa managerială ce asigură atât dezvoltarea strategică a spitalului cât şi operaţionalitatea instituţională şi financiară a acestuia este asigurată prin:

MANAGER- Conf. Dr. Florin Birsasteanu

DIRECTOR MEDICAL - Dr. Gheorghe Noditi

DIRECTOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE - Dr. Daniel Malita

DIRECTOR DE INGRIJIRI- Asist.pr. Doina Ungor

DIRECTOR ADMINISTRATIV- Ing. Ec. Maria Saracan

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL- Ec. Mariana Sturza
DIRECTOR RESURSE UMANE- Ec. Dorina Costin

Centrul de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului urmează să fie  parte integrantă a structurii spitalului, neavând personalitate juridică.

În plus, prin acest centru se urmareşte întărirea colaborării între diferite entităţi componente ale spitalului (Anestezie şi Terapie Intensivă, Gastroenterologie şi Chirurgie), astfel încât să se obţină efectul sinergic al dezvoltării de noi soluţii de tratament a bolii canceroase cu efect în plan social în sensul scăderii numărului de pacienţi şi scăderea costurilor de tratare a acestora.

Pentru implementarea în bune condiţii a proiectului se are în vedere formarea unei echipe de management de proiect  formată din :

- manager de proiect  		-	profesor dr. Paunescu Virgil

- manager de proiect adjunct 	-	conferenţiar dr. Tatu Calin

- responsabil dezvoltare	-	Conf. dr. Tanasie Gabriela

- responsabil ştiinţific		-	dr. Rosca Adriana

- responsabil economic		-	ec. Sturza Mariana

Decizia conducerii Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara de a asigura managementul implementării proiectului prin intermediul persoanelor mai sus menţionate a avut la bază atât experienţa in coordonarea unor proiecte similare a membrilor echipei, cât şi expertiza ştiinţifică şi medicală a acestora.

La nivelul comunităţii medicale regionale şi a Spitalului Clinic Judetean, în prezent se identifică următoarea situaţie:

În momentul de faţă există o bază materială ce va contribui şi ea la crearea şi dezvoltarea centrului.

În incinta Centrului Regional de Imunologie de Transplant încadrat Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, activitatea de cercetare este asistată de echipamente tehnice ultraperformante exploatate la întreaga capacitate în cadrul unor protocoale proprii sau elaborate prin colaborarea cu alte centre de cercetare. Pentru desfaşurarea optimă a lucrărilor şi experimentelor de cercetare, în condiţiile micşorării interferenţelor şi a unei utilizări eficiente a spaţiului, laboratorul a fost compartimentat în mai multe compartimente, fiecare fiind destinat predominant unei activităţi prin specificul aparaturii disponibile:

1. Compartimentul de tipizare HLA - Transplant

2. Compartimentul de biologie moleculară

3. Compartimentul de culturi celulare

4. Compartimentul de Flow-citometrie

5. Compartimentul de cercetări experimentale

6. Compartimentul de chimie - toxicologie

Echipamentul existent in prezent în menţionatul Centru Regional de Imunologie de Transplant este prezentat în tabelul 1

Tabel 1. Situaţia echipamentului existent

| Denumire echipament | Caracteristici tehnice | Grad uzură (%) |
| --- | --- | --- |
| Flowcytometer – 2 buc. | - FACS Calibur Becton-Dickinson - 2 lasere (Ar 488nm, laser secundar tip dioda) - 4 culori - sistem de sortare celulară - autosampler - soft dedicat CellQuest Pro, Paint-A-Gate | 30% |
| Aparat sortare celule | - MidiMACS Miltenyi | 20% |
| Micromanipulator | - Eppendorf | 10% |
| Microscop de cercetare Olympus | - Microscop inversat 4x -100x - dotat cu lampa UV pentru imagini de fluorescenţă - platan de vizualizare lame, plăci de cultură | 50% |
| Microscop de cercetare Nikon Eclipse E800 | - Microscop direct 4x -100x - dotat cu lampa UV pentru imagini de fluorescenţă - camera foto digitală Nikon Coolpix pentru captura de imagini | 25% |
| Termocycler PCR | GeneAmp System 9700 - Domeniul de temperatură: 4 – 99,9OC - Capac încalzit la 105oC pentru prevenirea condensului şi refluxarea (pentru omogenitatea reacţiei de amplificare) - Acurateţea temperaturii +/- 0.5 0C - Afişaj LCD | 30% |
| Termocycler PCR | Techne Progene - Domeniul de temperaturi: 4 – 99,9OC - Acurateţea temperaturii: +/- 0.5 0C - Afişaj LCD | 30% |
| Sistem de electroforeză verticală | - Mini Trans Blot | 70% |
| Linie de electroforeză în gel – 2 bucăţi | - Dimensiuni gel: 12 x 15 cm - Volum soluţie tampon: 1000 ml, suport gel - 2 piepteni | 40% |
| Analizor de imagine | GelDoc 2000 - Soft specializat care controlează funcţiile camerei pentru captura imaginilor - Comprimare imagine: inalta / joasă - Focalizare: manuală | 40% |
| Spectrofotometru UV/Vis | Perkin Elmer Lambda EZ201 - Domeniul lungimii de undă: 190-900 nm; - Lampa: Deuterium Lamp; Tungsten Lamp; - Afişaj: LCD | 40% |
| Microcentrifugă Hettich | - Capacitate maximă: 24 x 1,5/2,0ml - Viteza maximă: 13.000 rpm | 40% |
| Vortex mixere | Ika şi Heidolph - Domeniu de viteze: 0 la 2500 rpm - Orbită: 4,5 mm | 40% |
| Aparat de triturare a ţesuturilor | - BD Medimachine | 40% |
| Linie ELISA | - Soft computerizat - microplate reader Biorad Benchmark | 80% |
| Spălător automat pentru linie ELISA | - Biorad Immunowash 1575 | 80% |
| Agitator de plăci | Heidolph - Viteza continuă ajustabilă - Capacitate maximă de încărcare: 2 kg | 50% |
| Centrifugă cu sistem de răcire | Jouan CR3.12 - Coborarea temperaturii la 4 grade C - Viteza maximă:140000 rpm - Domeniu de temperaturi: -10 la 40 grade C - 4 tipuri rotoare - Rotor pentru criotuburi | 60% |
| Centrifugă | Jouan MR23i - Viteza maximă: 100000 rpm - 2 tipuri de Rotoare pentru tuburi de 15 şi 50 ml | 40% |
| Incubatoare cu CO2 controlat – 3 bucăţi | Jouan IGO 150 - 2 bucăţi şi Thermo Electron Corporation Revco- o bucată - filtre HEPA interioare - alarmă CO2 - oprirea automată a CO2 - alarmă pentru ajustarea temperaturii - panou de control - indicator de temperatură - alarmă vizuală ambient scazută/ridicată | 60% |
| Congelator -80˚C - 2 bucăţi | Sanyo MDF-V5 + Jouan - Volum 200L - Temperatură: - 80 0C - Domeniu de setare al temperaturii: -200...-950C - Alarmă de temperatură | 75% |
| Hote cu flux laminar - 4 bucăţi | Holten Maxisafe 2010 - Filter HEPA - Cheie de pornire On/Off - Alarme vizuale şi auditive - Indicator al vitezei fluxului de aer - Lampă UV - Alarme auditive şi vizuale pentru căderea curentului - Panou pentru deschiderea geamului - Flux puternic şi slab | 70% |
| Sistem HPLC şi HPLC-MS | Firma Agilent şi respectiv Varian - ultimul dotat şi cu detector cu fotodiodă | 20% |
| Gaz cromatograf cuplat cu Spectrometre de masă -2 bucăţi | HP-Agilent şi Varian - Ambele sisteme GC/MS sunt dotate cu librării de spectre de masă NIST2002 (130000 de spectre) şi Wiley 7 (~300000 de spectre) | 25% |
| Autoclav electric | - Model orizontal - incinta de sterilizare din oţel - funcţionare automată prin microprocesor - parametrii de sterilizare diferiţi în funcţie de tipul de sterilizare şi materialele supuse sterilizării - manometru pentru presiune - filtru bacteriologic cu porozitate 0,2 µm | 75% |
| Baie de apă termostatată | Tip Jouan - Domeniu de temperatură: ambient până la 99,9°C - Rezoluţia temperaturii: 0,1°C - Stabilitate +/-0,4°C - Construcţie exterioară şi interioară din oţel inox - Senzor de temperatură încorporat - Capac baie | 70% |
| Rotoevaporator | - Rotoevaporator controlat de microprocesor - Dotat standard cu set de sticlărie cu condensor model vertical G3 - Dotat standard cu baie de apă controlată de microprocesor - Control central digital pentru temperatura băii, viteza de rotaţie şi temperatura vaporilor - Unitatea este prevăzută cu display digital pentru temperatura vaporilor, temperatura băii, viteza de rotaţie - Ajustare automată a înălţimii până la 140 mm, cu viteza 18 mm/s - procesul de distilare este oprit cu ajutorul unui ceas integrat | 10% |
| LightCycler® 480 Instrument | - Dimensiuni: 57.4 x 58.8 x 49.7 (W x D x H) - Greutate: 55 kg - Putere: 200 – 240 Vac 50/60 Hz 1500 VA - Nivel de zgomot: < 60dB (A) - Clasa de protectie I - Emisie electromagnetica Clasa B - Interfata IEEE1394 la camera CCD - PS/2, LAN 10/100 Base T - Lampa xenon - Capacitate probe: placi 96 godeuri de 10-100 μl; placi 384 godeuri 5-20 μl | 1% |
| Swift Maxi Thermal Cycler | - Sistem de amplificare multi-functional PCR - Temperatura: 4-99o C; trepte incalzire/racire; uniformitate temperatura; precizie control temperatura - Dimensiune (mm): 470mm x 340mmx260mm - Greutate: 10 kg - Posibilitatea de schimbare a blocurilor termice - Tehnologie avansata de racire termoelectrica (Peltier) cu unitati Peltier de inalta calitate, performanta rapida, stabile si reproductibila - Moduri multiple de control al temperaturii - Procesor automat pentru diferite tipuri de blocuri termice si corelare cu program - Ecran LCD si interfata ergonomica - Buton de presiune, caldura si temperatura ajustabil - Software RS232 | 1% |
| NanoDrop® ND-1000 | - Spectrofotometru pentru lungimi de unda intre 220-750nm, care masoara probe de 1ul, cu acuratete si reproductibilitate mari - Foloseste tehnologia brevetata a tensiunii superficiale care mentine probele in locul pentru analiza - Masoara probe cu concentratie crescuta fara diluare prealabila - NanoDrop software - Aplicatii: acizi nucleici, MicroArray, UV-Vis, culture celulare, Protein A280, Proteins & Labels, Protein BCA, Protein Bradford, Protein Lowry | 5% |
| Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer | - Calibrare spatiala/spectrala - Soft pentru autoanaliza si secventializare - Soft pentru autoanaliza si SeqScape - Soft pentru autoanaliza si analiza fragmentelor genice | 1% |

Fig. 1 Gradul de uzură al echipamentelor aflate în prezent în dotare pentru cercetarea bolii canceroase

Dupa cum se poate observa dotarea cu echipamente de cercetare este minimală, iar gradul de uzură al acestora este important, fapt ce conduce la concluzia că, pentru asigurarea unei cercetări în domeniu la un nivel european şi a creşterii vizibilitatii rezultatelor cercetărilor româneşti în plan naţional şi internaţional, este necesara:

-completarea dotării cu echipamente şi aparate astfel încât să se poată extinde teme de cercetare pe -de-o parte şi să se asigure caracterul interdisciplinar, complex, pe de altă parte.

Având în vedere faptul că în cadrul centrului se are în vedere dezvoltarea de cercetări, atât cu caracter fundamental, cât şi cercetări cu caracter clinic, interdisciplinar, vor fi implicate în activitatea de cercetare componente atât ale secţiei de Anestezie şi Terapie Intensiva, cât şi ale secţiei de Gastroenterologie şi Chirurgie. Astfel, se vor asigura fluxuri informaţionale în ambele sensuri  fundamental – experimental - clinic şi invers, precum şi utilizarea la maximum a experienţei ştiinţifice şi medicale a cercetătorilor ce au abordat în cercetările lor anterioare domeniul bolii canceroase.

2.	Descrierea investiţiei:

  - concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung

(în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind Situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei

Terapiile genice şi celulare aplicate în tratamentul cancerului constituie unul din cele mai atrăgătoare domenii ale cercetării medicale în secolul XXI, promiţând nu numai îmbunătăţirea calităţii şi speranţei de viaţă a persoanelor afectate, dar chiar posibilitatea unei soluţii complete, definitive. Prin suplinirea unui cadru infrastructural cercetării ştiinţifice creative în acest domeniu, prezentul proiect urmărind construirea unui centru de excelenţă, se adresează unui domeniu al patologiei umane ce semnalizează necesitatea acută a unei abordari inovatoare, a unei direcţii capabile să ofere o rezolvare eficientă din punct de vedere medical, economic şi social.

Dezvoltarea şi implementarea unor metode diagnostice şi terapeutice moderne aliniate frontului ştiinţific european va presupune colaborarea cu alte centre de cercetare din ţară sau europene în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană, în scopul optimizării şi verificării studiilor efectuate şi, de asemenea, pentru a acoperi o paletă cât mai largă de competenţe ştiinţifice.

Cercetătorii noştri vor beneficia, astfel, de acces la informaţia din alte centre de cercetare naţionale şi europene, precum şi de experienţa corespondenţilor lor de la nivelul acestor centre pentru a putea accesa în viitor şi alte tematici de profil, cât şi de disponibilitatea de colaborare în programele europene de cercetare-dezvoltare.

Fundamentarea materială a cercetării în domeniul cancerului este esenţială pentru evoluţia metodelor diagnostice şi terapeutice către o abordare integrativă, personalizată şi eficientă a bolii prin exploatarea cunoştiinţelor actuale de imunologie, biologie moleculară şi genetică în scopul înlocuirii metodelor convenţionale de tratament, caracterizate de selectivitate redusă faţă de celulele maligne şi toxicitate faţă de celule sănătoase.

Tehnologiile dezvoltate în cadrul centrului vor permite diagnosticul precoce al cancerului, maximizând eficienţa tratamentului.

Conform cercetătorilor specialişti, terapiile genice şi celulare ale cancerului reprezintă o formă inovativă de tratament care a realizat progrese considerabile în ultima decadă, deşi valorificarea acestei direcţii se află încă într-o etapă incipientă, iar posibilităţile medicale nu au fost exploatate în totalitate. Sprijinul oferit pentru dezvoltarea acestui domeniu prin constituirea de centre focalizate pe translaţia metodelor optimizate de tratament în domeniul medical clinic oncologic va asigura  României o poziţie proeminentă în comunitatea ştiinţifică internaţională.

La nivel naţional, ne propunem stabilirea unei reţele de colaborare multidisciplinare prin care cercetătorii dedicaţi luptei împotriva cancerului vor participa la diviziunea eficientă a efortului ştiinţific în cadrul mai multor centre, asigurând astfel un progres mult mai rapid al studiilor iniţiate şi acoperirea unei arii mult mai largi de soluţii experimentale.

Prezentarea soluţiei tehnico-economice

Proiectul presupune dezvoltarea unei infrastructuri moderne bazată pe terapii actuale, fezabile, cu riscuri minime, cu impact semnificativ asupra sistemului de sănătate publică prin reorganizarea strategiei terapeutice şi implicit a fondurilor alocate, şi prin viitoarea antrenare a eforturilor naţionale în promovarea inovaţiei terapeutice ca soluţie socială şi economică eficientă în managementul cancerului (potenţarea imunologică, inactivarea oncogenelor, înlocuirea oncogenelor supresoare tumorale, terapie genică şi celulară). Atragerea fondurilor alocate la nivel naţional către susţinerea cercetării de frontieră în terapeutica oncologică cu implicarea în viitor a  biotehnologiilor  va contribui, pe termen lung, la reducerea costurilor totale în domeniul sănătăţii publice, la ameliorarea stării de sănătate a populaţiei şi la promovarea competitivităţii economice între producătorii de biotehnologie implicaţi.

La nivelul centrului nou creat prin investiţia în construirea unei clădiri special destinate acestuia şi dotarea laboaratoarelor cu echipament adecvat, se vor urmări mecanismele moleculare implicate în geneza celulelor tumorale, factorii cauzali ai acestor mecanisme, de natură fizică, chimică şi biologică. Pe baza identificării acestor mecanisme se vor realiza studii privind dezvoltarea de metode de prevenţie, diagnostic şi tratament la nivel genic şi celular. Se are în vedere dezvoltarea de terapii celulare şi genice bazate pe celule dendritice prezentatoare de antigen, celule NK, celule stem hematopoietice şi mezenchimale, celule imune şi celule stem tumorale modificate genetic prin clonarea unor gene care potenţează răspunsul imun antitumoral, inactivarea oncogenelor, modularea rezistenţei la citostatice a celulelor tumorale, şi interferenţei la nivel transcripţional (prin utilizarea de molecule ARNsi).

Se porneşte de la ipoteza unei celule stem tumorale ceea ce  presupune diferenţe în potentialul proliferativ şi de susţinere a dezvoltării tumorale, cu delimitarea unei subpopulatii celulare unice, capabilă de regenerare şi de reiniţiere a tumorii după perioade îndelungate de remisie, rezistenţa la chimioterapie şi radioterapie. Se va urmări  identificarea  subpopulaţiei  de celule iniţiatoare a fenomenului de malignizare, unitare în expresia unor markeri de suprafaţă şi citoplasmatici în forme de cancer cu incidenţă ridicată.

In cadrul centrului se va explora şi un concept absolut nou, şi anume acela de cross-prezentare antigenică,  care efectuată de către celulele dendritice, poate fi optimizată utilizând o nouă modalitate specifică de încărcare antigenică a lor. Aceasta nouă metodă are potenţialul de a creşte în mod dramatic, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, generarea de limfocite citotoxice, specifice pentru antigenele asociate celulelor tumorale. În acest mod, se urmăreşte  stabilirea unei strategii optime de încărcare antigenică a celulelor dendritice şi se va elabora un ghid orientativ de recomandări pentru viitoarele studii clinice imunoterapeutice antitumorale.

De asemenea, centrul îşi propune  infiinţarea unei bănci de celule stem din sângele cordonului ombilical, care  să contribuie la  dezvoltarea de noi terapii în cancer şi alte boli, precum: leucemia, boala  Parkinson, Alzheimer, leziuni de coloană vertebrală, boli cardio-vasculare, diabet, osteoartrită pe baza capacităţii acestor celule stem de a se înmulţi şi de a se diferenţia într-un anumit tip de celule adulte.

Prin implementarea prezentului proiect sunt estimate schimbări privind: eficientizarea activităţii de cercetare prin modernizarea procedurii de lucru cu echipamente; creşterea calităţii şi nivelului de performanţă al activităţilor de cercetare-dezvoltare desfăşurate în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; dezvoltarea unor parteneriate de lungă durată între unitatea noastră şi alte centre de cercetare sau universităţi; creşterea nivelului de calificare al personalului de specialitate implicat în derularea proiectului.

Nu în ultimul rând, centrul de cercetare va furniza un mediu stimulativ în acest sens pentru cercetătorii care se vor alătura echipei şi le va stimula gândirea multidisciplinară, ca o prerogativă a ştiinţei viitorului.

  - scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse

Scenariile tehnico-economice privind modul în care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse ţin cont de Situaţia economică şi socială de la nivelul Regiunii de Vest, a României şi a Uniunii Europene. Având în vedere faptul ca  principalele obiective ale prezentului proiect de investiţie sunt legate de dezvoltarea infrastructurii de cercetare în domeniul sănătăţii şi mai specific în dezvoltarea cunoaşterii cu privire la modul în care se dezvoltă boala canceroasă şi la tratamentele ce pot conduce la tratarea acesteia, se au în vedere următoarele scenarii:

Scenariul 1 - optimist

România, ca parte a Uniunii Europene îşi va continua dezvoltarea economică cu o rată de creştere anuală de 6 % pentru următorii 10 ani, alocând de la bugetul de stat pentru sănătate un procent de 6% în PIB/anual.

Cercetătorii români în domeniu vor contribui în mod activ la atragerea şi consumarea de fonduri europene în domeniul ştiinţelor medicale ajungându-se ca în primii 4 ani de la aderare să se atingă o rată de absorbţie de 75%.

Sistemul de sănătate de stat românesc va fi reformat în următorii 10 ani în proporţie de 80%, astfel  încât să se asigure o creştere a calităţii actului medical pe de-o parte şi o alocare pe principii de competitivitate şi eficienţă managerială a fondurilor de cercetare, pe de altă parte.

Se vor crea în următorii 10 ani un număr de 7 centre de excelenţă în domeniul tratării cancerului, centre care să asigure pe lângă dezvoltarea cercetării medicale româneşti şi racordarea acesteia la cercetarea europeană şi la dezvoltarea de tineri cercetători.

Centrul de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului Timişoara, se va constitui într-un astfel de centru de excelenţă contribuind din plin la recunoaşterea internaţională a şcolii româneşti de cercetare în domeniul cancerului, la dezvoltarea de biotehnologii – domeniu de vârf şi cu valoare adăugată ridicată importantă în economia regională.

Echipa de cercetători ai centrului va participa în 52 de proiecte internaţionale în primii 10 ani ai perioadei post implementare. În aceeaşi perioadă de timp rezultatele cercetării în domeniu vor creşte cu 35% numărul de cazuri de cancer depistate precoce şi cu 12% numărul  de cazuri ce vor fi tratate şi redate societăţii.

Scenariul 2 - realist

Economia românească va suferi o diminuare a creşterii economice previzionându-se o rată de creştere economică anuală de 1,5% pentru următorii 5 ani, fapt ce va diminua implicit alocările bugetare  pentru sănătate la 2% din PIB anual.

Deteriorarea mediului, stilul de viaţă necorespunzător şi depistarea târzie a afecţiunilor canceroase va creşte numărul de persoane afectate, fapt ce va conduce la creşterea presiunii pe sistemul de sănătate pe de-o parte prin creşterea numărului de tratamente şi a costurilor/pacient  şi la creşterea presiunii pe centrele de cercetare printre care şi Centrul de Terapii Genice şi Celulare în Tratamentul Cancerului în dezvoltarea de soluţii de tratament mai eficiente şi eventual mai ieftine, pe de altă parte.

Scenariul 3 – pesimist

Economia românească va suferi o diminuare continuă a creşterii economice previzionându-se o rată de creştere economică anuală de 0.5% pentru următorii 5 ani, fapt ce va diminua implicit alocările bugetare  pentru sănătate la 1 % din PIB anual.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara va dezvolta în spaţiile proprii nuclee de cercetare în domeniu. Centru de terapii genice şi celulare în tratarea cancerului nu va fi realizat. Nivelul cercetării va avea de suferit, atât în ceea ce priveşte durata cât şi costurile cercetărilor. Racordarea cercetării româneşti se va face cu întârziere.

La nivel social se va ajunge la creşterea presiunii pe sistemul de sănătate publică prin intensificarea achiziţiei de medicamente din import, mai scumpe pentru tratarea afecţiunilor, va scădea numărul de persoane cu acces la tratament şi implicit va creşte numărul de decese.

Data fiind situatia actula a economiei mondiale si criza social economica din care se  apreciaza ca se va iesi in urmatorii 3 ani, se considera ca scenariu realist permite stabilirea urmatoarelor obiective fezabile intr-un orizont de 5 pana la 10 ani :

-să dezvolte potenţialul de cercetare existent în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;

-să permită abordarea cercetării în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara într-o manieră integratoare (cercetare de bază, cercetare aplicată);

-să asigure, prin spaţii, dotare şi pregătire adecvată, competitivitatea şi vizibilitatea internaţională a rezultatelor cercetărilor efectuate de cercetătorii Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;

şi a obiectivelor strategice ale proiectului, vizând un orizont de timp cuprins între 5 şi 10 ani:

- dezvoltarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare - inovare existente la nivelul

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

- asigurarea unor condiţii de cercetare de nivel înalt pentru cercetătorii Spitalului

Judeţean de Urgenţă Timişoara, astfel încât rezultatele acestora să poată fi incluse  în circuitele naţionale şi internaţionale de  cercetare;

- stimularea implementării proiectelor de cercetare – dezvoltare - inovare cu aplicabilitate directă în economie, caracterizate prin calitate ridicată şi adaptabilitate la cererea de inovare din partea sectorului productiv;

- creşterea vizibilităţii, reprezentativităţii şi impactului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă

Timişoara în comunitatea  ştiinţifică naţională şi comunitară;

- stimularea realizării parteneriatelor internaţionale, combinând soluţiile inovatoare cu implementarea tehnologiilor de vârf din domeniu;

Prin obiective şi mod de formalizare, infrastructura de cercetare propusă se încadrează în axa prioritară 2 „Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare”, domeniul de intervenţie D2. Investiţii în infrastructura de CDI”, Operaţiunea 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de excelenţă)” şi se desfăşoară în Regiunea de Dezvoltare Vest.

Din perspectiva acestora, cât şi din perspectiva internă a beneficiarului, crearea şi dotarea Centrului de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului – ONCOGEN   este RELEVANT, NECESAR şi OPORTUN.

Relevanţa este argumentată în primul rând de faptul că proiectul  are ca obiectiv principal dezvoltarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare a Spitalului Clinic Judeţen de Urgenţă Timişoara  al cărei obiect de activitate îl reprezintă activităţile de cercetare – dezvoltare.

Din perspectivă regională, relevanţa rezidă în încadrarea proiectului în obiectivele strategice majore ale acestei regiuni, contribuind la introducerea inovării în ansamblul politicilor de dezvoltare regională şi a implementării fondurilor structurale în Regiunea Vest, la structurarea ofertei de cercetare – dezvoltare – inovare în Regiunea Vest în scopul adaptării acesteia la cerinţele mediului socio – economic, la sprijinirea dezvoltării de parteneriate de cercetare – inovare între întreprinderi şi unităţile de cercetare care să răspundă nevoilor concrete ale mediului economic, la promovarea produselor şi serviciilor inovative la nivel european şi internaţional, la dezvoltarea unei culturi a inovării în Regiunea Vest şi la crearea unui mediu regional favorabil inovării, care să argumenteze atractivitatea pentru investiţiile străine.

Necesitatea proiectului derivă din faptul că infrastructura actuală de cercetare are nevoie de completare şi dezvoltare la un nivel tehnic care să permită obţinerea de rezultate ştiinţifice semnificative în domeniul tratării cancerului.

Infrastructura este oportună întrucât în cadrul domeniului de intervenţie D2 se acordă sprjin pentru proiecte care contribuie la creşterea eficienţei activităţilor inovative şi de cercetare dezvoltare din cadrul instituţiilor de cercetare  asigurând dotarea lor cu echipamente, instrumente, software de ultimă generaţie.

Proiectul vizează arii de mare interes şi actualitate în cercetarea medicală, cu impact şi

influenţă pozitivă majore atât medical, asupra stării de sănătate a populaţiei, cât şi economic

asupra resurselor regionale.

c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică

Centrul de Terapii Genice şi Celulare în Tratamentul Cancerului va fi amplasat în curtea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, într-o clădire nouă, ce urmează a fi construită pe terenul aflat în proprietatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara din B-dul Iosif Bulbuca, nr. 10, cod poştal 300736.

Construcţia are formă dreptunghiulară cu două adaosuri pe latura de nord şi latura de est (conform planşelor anexate ce prezintă faţadele şi secţiunile pe nivele a  viitoarei clădiri).

Imobilul, situat în intravilan, este compus din teren şi construcţii, proprietate a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, conform actului de proprietate anexat documentaţiei. Suprafaţa totală a terenului este de 53.372 mp.

În această incintă mai există şi alte construcţii ale beneficiarului, precum şi spaţii verzi, platforme, alei.

Prin prezenta documentaţie se propune realizarea unei construcţii cu 5 nivele şi subsol cu funcţiunea de Centrul de Terapii Genice şi Celulare în Tratamentul Cancerului, care va fi amplasată în vecinătatea laturii vestice a pavilionului principal al spitalului.

Construcţia se încadrează în categoria de importanţă „B” şi clasa de importanţă „III”.  Clădirea  are  un regim de  înălţime  de şapte  nivele:  demisol, parter, patru etaje şi o terasă circulabilă, funcţională urmând a fi prevazută cu toate utilităţile şi amenajarile  conform standardelor de igienă acceptate în domeniul sanitar, la nivel internaţional.

În vederea asigurării funcţionării acestui centru ca infrastructura de cercetare într-un domeniu extrem de actual şi important – dezvoltarea de cunoştinte privitoare la mecanismele de formare a bolii canceroase atât în faza iniţială cât şi în faza de revenire post remisie şi dezvoltarea de tratamente care să exploateze aceste cunoştinţe – noua contrucţie va fi dotată cu echipamente, aparatură, mobilier specializat şi software absolut necesare derulării corespunzătoare a cercetărilor tehnologice şi analizelor de laborator aferente.

Centrul de Terapii Genice şi Celulare în Tratamentul Cancerului  cuprinde următoarele functiuni:

- SUBSOL

  - Compartimente tehnice;

  - Încăpere pentru stocarea celule în azot lichid;

- PARTER

  - Sala de diseminare rezultate de cercetare 	suprafaţa 210,90mp

  - Centru de Documentare				- suprafaţa 45,85mp

  - Recepţie						- suprafaţa 9,95mp

  - Garderoba						- suprafaţa 21,60mp

  - Oficiu personal					- suprafaţa 22,68mp

  - Anexe gospodareşti, administrative;

- ETAJ I

  - Compartiment chimie cu următoarea structură

    - Laborator chimie – hota chimică		- suprafaţa 52,83mp

    - Laborator chimie - Gaz Cromatograf-GC   - suprafaţa 34,31mp

    - Laborator chimie - Spectrometru cu plasmă inductivă – ICP-MS -suprafaţa 35,87 mp

    - Laborator chimie - Lichid Cromatograf cu Spectrometru de Masa HPLC-MS-       suprafaţa 45,85mp

    - Camera balanţe 				- suprafaţa 13,74 mp

  - Centru de Studii Medicale                         	- suprafaţa 49,98 mp

  - Sediu Administare Centru de Cercetare		- suprafaţa 22,68mp

  - Birou personal  cercetare şi spaţii anexe		- suprafaţa 11.24 mp

  - Spaţii gospodareşti, administrative:

    - boxa de curaţenie

    - spaţii depozitare, inactivare termică deşeuri specifice

    - spaţiu depozitare deşeuri menajere

    - grupuri sanitare

  - Depozit;

- ETAJ II

  - Compartiment biologie moleculară şi tipizare HLA pentru transplant Medular:

    - Camera polymerase chain reaction – PCR   - suprafaţa 16.18 mp

    - Camera extracţie ADN-ARN		     - suprafaţa 15.22mp

    - Camera preluare şi pregătire primară probe - suprafaţa 11.25 mp

  - Compartiment proteomică			      -  suprafaţa 24.26 mp

  - Compartiment  Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay- ELISA - suprafaţa 20.84 mp

  - Compartiment citometrie în flux			     - suprafaţa 45.85 mp

  - Compartiment de imagistică celulară şi histologie cu:

    - Camera pentru microscopie		    - suprafaţa 21.89 mp

    - Camera lucru histologie		                - suprafaţa 11.65 mp

    - Depozit piese histologie                               - suprafaţa 10.70 mp

  - Birouri personal  cercetare şi spaţii anexe	    - suprafaţa 22.68 mp

  - Centru de analiză statistică			    - suprafaţa 11.24 mp

  - Spaţii gospodareşti, administrative:

    - boxa de curaţenie

    - spaţii depozitare, inactivare termică deşeuri specifice

    - spaţiu depozitare deşeuri menajere

    - grupuri sanitare

  - Depozit materiale;

- ETAJ III

  - Compartiment pentru culturi celulare:

    - Laborator BSL-2                                            - suprafaţa 27.82mp

  - Compartiment Genomică:

    - Laborator BSL-2                                            - suprafaţa 33.60 mp

  - Banca de celule stem din sângele cordonului ombilical:

    - Laborator BSL-2                                             - suprafaţa 21.15 mp

  - Compartiment Good Manufacturing Practice:	       - suprafaţa 34.84 mp

    - Hol

    - Spălător, vestiar personal cercetare

    - Duş pentru personalul de cercetare

    - Spaţiul special destinat pentru transportul probelor

    - Hol intermediar de trecere personal cercetare

    - Camera pentru echiparea personalului din Clean Room;

    - Laborator Clean Room

    - Camera crioprezervare

  - Punct de sterilizare cu:					- suprafaţa 71.37 mp

    - Camera preluare şi depozitare material nesteril

    - Camera spălătoare

    - Camera sterilizare

    - Depozit material steril

  - Punct purificare apă:

    - Aparat purificare şi distilare apă

  - Punct fabricare gheaţă:

    - Aparat special de fabricat gheaţa

  - Punct instalaţii gaze;

  - Compartiment termostatat:

    - Camera congelatoare de – 80 grade Celsius

  - Depozit materiale;

  - Spaţiu pentru  personalul de  cercetare;

  - Spaţiu  pentru arhivarea datelor;

  - Spaţii gospodareşti, administrative:

    - boxa de curăţenie

    - spaţii depozitare, inactivare termică deşeuri specifice

    - spaţiu depozitare deşeuri menajere

    - grupuri sanitare

- ETAJ IV

  - Biobază formată din încăperi dotate specific pentru creşterea  şobolanilor, şoarecilor şi cobailor:

    - spaţiu special destinat pentru carantină		- suprafaţa 20.78 mp

    - spaţiu special destinat pentru animale moarte	- suprafaţa 19.12 mp

  - Depozit hrană animale;					- suprafaţa 6.9mp

  - Depozit materiale; 					- suprafaţa 16.48 mp

  - Compartiment culturi celulare;				- suprafaţa 23.57mp

  - Compartiment Medicină Experimentală;			- suprafaţa 73.32 mp

  - Spaţiu pentru  personalul de cercetare 			- suprafaţa  22.68mp

  - Compartiment tehnic-întreţinere;

  - Spaţii gospodareşti, administrative:

    - boxa de curaţenie

    - spaţii depozitare, inactivare termică deşeuri specifice

    - spaţiu depozitare deşeuri menajere

    - grupuri sanitare.

În principal vor fi achiziţionate următoarele echipamente repartizate pe compatimentele de specialitate, respectiv:

PARTER – CENTRU DE DOCUMENTARE:

- calculatoare şi accesorii ale acestora

- copiatoare

- software

- reţea de calculatoare interconectate în cadrul centrului

PARTER-  SALA DE DISEMINARE REZULTATE CERCETARE:

- calculator

- retroproiector

- ecran

- sistem de sunet cu masă de mixaj

- cablu TV şi acces internet

- sistem de aer condiţionat

SPAŢII GOSPODĂREŞTI- ADMINISTRATIVE CENTRU

De la fiecare etaj.

1.  Spaţiu Neutralizare deşeuri:

- Autoclav

- Container deşeuri

2. Boxă curaţenie

ETAJ I - COMPARTIMENT CHIMIE:

- Aparat pentru scuturare tip MIX 20

- Agitator magnetic tip F 40, pentru volume mari, volum maxim agitabil 20 litri

- Agitator magnetic cu încălzire tip F 60, volum maxim agitabil 6 litri

- Agitator magnetic cu încălzire tip F70

- Muffle Furnaces

- Lichid Cromatograf cu Spectrometru de Masa HPLC şi accesorii (seringi, furtune, etc)

# Termomixer pentru tuburi Eppendorf

- Cabinet ignifug pentru păstrat butelii

- UPS

- Imprimantă Laser Color

- Videoproiector

- Router wireless

- Pompă de vid

- Coloana separare ZORBAX

- Generator de Azot

- Pipete automate (uni şi multicanal)

- Bag mixer – stomacher

- Centrifugă Universală

- Baie cu ultrasunete

ETAJ II - COMPARTIMENT DE CITOMETRIE ÎN FLUX:

- Sistem BD FACSAria

- Vortex

## BD FACSAria Automated Cell Depoşition Unit (ACDU)

- Analizor semiautomat de hematologie

- Frigider

ETAJ II - COMPARTIMENT DE IMAGISTICĂ CELULARĂ ŞI HISTOLOGIE:

- Microscop direct Eclipse E200

- Microscop direct Nikon 55i

- Sistem foto pentru telepatologie

- Microscop direct Nikon 80i

- Camera foto DxM 1200C

- Microscop confocal

- Criotom

- Microtom

- Histoprocesor automat

- Incluzor automat la parafină

- Aparat automat de colorare a lamelor şi montare a lamelelor

- Placă încălzire lame

- Placă de răcire blocuri

- Baie de apă histologică

- Termostat

- Citocentrifugă cu etalare pe lamă

- Hota histopatologică

- Frigider

ETAJ II - COMPARTIMENT DE BIOLOGIE MOLECULARĂ, TIPIZARE HLA PENTRU TRANSPLANTUL MEDULAR

- Agitator cu unduire

- Agitator magnetic cu încalzire

- Baie de apă cu agitare

- Balanţa  de precizie

- Congelator

- Congelator de joasă temperatură

- Controler electronic pentru pipete

- Cuptor cu microunde

- Dispozitiv transiluminator UV

- Frigider

- Hota-PCR work station

- Pipete automate

- Sintetizator primeri

- Sistem DNA microarray

- Sistem video pentru vizualizarea gelurilor digdoc-it

- Fluorometru

- Termobloc

- Termocycler PCR

- Vortex

ETAJ II - COMPARTIMENT ELISA

- Cititor automat şi programabil de plăci ELISA, PR 3100

- Spălător automat ELISA PW40 / PW41

- Incubator  termoreglabil de plăci ELISA tip IPS

- Pipete automate unicanal

- Congelator de joasă temperatură

- Centrifugă

- Congelator

- Frigider

- Calculator, monitor, imprimantă, scaner

ETAJ II - COMPARTIMENT DE PROTEOMICĂ

- Aparat pentru purificarea preparativă a proteinelor

- PowerPac HV Power Supply 220/240V

- Aparat pentru purificarea preparativă a proteinelor cu recipient de colectare

- PROTEAN IEF System

- Mini-PROTEAN Tetra Electrophoresis Cell, Mini-Trans Blot Module and PowerPac basic Power Supply

- Celula de electroforeză orizontală

- Linie de geluri

- Sistem de imagine - Hamamatsu Aequoria Imaging System

- Thermomixer compact

- Pipete automate – uni şi multicanal

ETAJ II -  CENTRU ANALIZĂ STATISTICĂ:

- sisteme de calculatoare pentru achiziţie şi prelucrare date, analize statistice, dezvoltarea de baze de date, interconectare la baze de date biomedicale internaţionale

ETAJ III -  COMPARTIMENT PENTRU CULTURI DE CELULE ŞI ŢESUTURI (BSL-2)

- Hota cu flux laminar

- Incubator cu CO2

- Butelie pentru CO2

- Baie de apă termostatată

- Centrifugă de masă cu răcire

- Microscop inversat Nikon TE 2000U

- Microscop inversat Nikon TE 2000-PFS

- Soft

- Sursa UPS

- Vortex

- Combină frigorifică

- Congelator de joasă temperatură

- Sistem programabil pentru crioconservarea materialelor biologice

- Sistem de criostocare pe timp îndelungat a materialelor biologice

- Recipient de transport şi alimentare azot lichid

- Rafturi pentru stocarea criotuburilor în azot lichid cu cutii de crioconservare incluse

ETAJ III - COMPARTIMENT GMP

- Hota cu flux laminar

- Incubator cu CO2

- Baie de apă termostatată

- Centrifugă de masă cu răcire

- Microscop inversat Nikon TE 2000-PFS

- Soft

- Sursa UPS

- Vortex

- Combină frigorifică

- Congelator de joasă temperatură

- Sistem programabil pentru crioconservarea materialelor biologice

- Sistem de criostocare pe timp îndelungat a materialelor biologice

- Recipient de transport şi alimentare azot lichid

- Rafturi pentru stocarea criotuburilor în azot lichid cu cutii de crioconservare incluse

ETAJ III - BANCA DE CELULE STEM DIN SÂNGELE CORDONULUI OMBILICAL

- Hota cu flux laminar

- Incubator cu CO2

- Butelie pentru CO2

- Baie de apă termostată

- Centrifugă de masă cu răcire

- Microscop inversat Nikon TE 2000-PFS

- Soft

- Sursa UPS

- Vortex

- Combină frigorifică

- Congelator de joasă temperatură

- Sistem programabil pentru crioconservarea materialelor biologice

- Sistem de criostocare pe timp îndelungat a materialelor biologice

- Recipient de transport şi alimentare azot lichid

- Rafturi pentru stocarea criotuburilor în azot lichid cu cutii de crioconservare incluse

ETAJ III - PUNCT DE STERILIZARE

- aparate spălat

- sterilizatoare (autoclav, etuva)

ETAJ III - PUNCT PURIFICARE APĂ

- echipament distilare apă (bi-distilator)

- echipament  pentru pregătirea apei foarte pure

ETAJ III - PUNCT FABRICARE GHEAŢĂ

- maşina de făcut  fulgi gheaţă

ETAJ III -  PUNCT INSTALAŢII GAZE

- instalaţie de oxigen

- butelii pentru gaze sub presiune

ETAJ III - PUNCT FRIGORIFIC

- combine frigorifice

- congelatoare

ETAJ III - COMPARTIMENT TERMOSTATAT

- camere termoreglate independent la 37ºC, 4ºC şi -20ºC.

ETAJ III - COMPARTIMENT PENTRU STOCAREA CELULELOR ÎN AZOT LICHID:

- rezervoare de azot lichid şi containere de transport azot lichid.

ETAJ IV - COMPARTIMENT PENTRU MODELE ANIMALE ŞI BIOBAZĂ FORMAT DIN ÎNCĂPERI DOTATE SPECIFIC PENTRU CREŞTEREA  ŞOBOLANILOR, ŞOARECILOR ŞI COBAILOR:

- Cuşca soareci

- Capac pentru cuşti şoareci

- Biberoane pentru apă

- Adaptor pentru biberon

- Cuşcă sobolan

- Capac pentru cuşti sobolani

- Biberoane pentru apă

- Adaptor pentru biberon

- Suport pentru cuşti

ETAJ IV - COMPARTIMENT MEDICINĂ EXPERIMENTALĂ

- Electrod de oxigen Clark HANSATECH Oxygraph

- ORORBOROS Oxygraph 2k

- Dispozitiv tip Langendorff

- Omogenizator tisular

- Aparat pentru studii pe fibră izolată

- Analizor complex tip Apollo 4000 cu 4 canale cu electrozi aferenţi

- Dispozitivul de culegere a presiunii endocavitare cu fibră optică

- Placă achiziţie semnale biologice cu soft de achiziţie

- Sistem purificare apă (Milipore Milli-Q Biocel (UF) şi consumabile

- Monitor complex funcţii vitale: electrocardiograma, respiraţii, temperatură, presiuni invazive, electroencefalograma, indice bispectral şi consumabile

- Calculator, monitor, imprimantă.

Tabelul 2 Lista echipamentelor şi dotărilor necesare Centrului de terapii

| Lista echipamente si dotari |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centru de terapii genice si celulare in tratamentul cancerului |  |  |  |  |  |  |  |
| in mii lei si EURO, la cursul 4.2 RON/lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  | Valoare (fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |  |
|  |  |  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3.1. | Echipamente cercetare |  | 17944,50 | 4272,50 | 3409,46 | 21353,96 | 5084,28 |
|  | Echipamente pentru compartiment biologie moleculara |  | 1157,74 | 275,65 | 219,97 | 1377,72 | 328,03 |
| 1 | Agitator cu unduire (1buc.) |  | 4,20 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 1,19 |
| 2 | Agitator magnetic cu incalzire (1 buc.) |  | 2,10 | 0,50 | 0,40 | 2,50 | 0,60 |
| 3 | Baie de apa cu agitare (1 buc.) |  | 9,45 | 2,25 | 1,80 | 11,25 | 2,68 |
| 4 | Balanţa de precizie (1 buc.) |  | 6,16 | 1,47 | 1,17 | 7,33 | 1,75 |
| 5 | Congelator (4 buc.) |  | 14,00 | 3,33 | 2,66 | 16,66 | 3,97 |
| 6 | Congelator de joasa temperatura (1 buc.) |  | 28,00 | 6,67 | 5,32 | 33,32 | 7,93 |
| 7 | Controler electronic pentru pipete (2 buc.) |  | 3,85 | 0,92 | 0,73 | 4,58 | 1,09 |
| 8 | Cuptor cu microunde (1 buc.) |  | 0,46 | 0,11 | 0,09 | 0,54 | 0,13 |
| 9 | Dispozitiv transiluminator UV(1 buc.) |  | 4,20 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 1,19 |
| 10 | Frigider (4 buc.) |  | 5,60 | 1,33 | 1,06 | 6,66 | 1,59 |
| 11 | Hota-PCR work station -1 buc |  | 43,47 | 10,35 | 8,26 | 51,73 | 12,32 |
| 12 | Micropipete automate volum 0.1-2.5 ul (3 buc.) |  | 5,78 | 1,38 | 1,10 | 6,87 | 1,64 |
| 13 | Micropipete automate volum 0.5-10 ul (3 buc.) |  | 5,25 | 1,25 | 1,00 | 6,25 | 1,49 |
| 14 | Micropipete automate volum 2-20 ul (5 buc.) |  | 8,75 | 2,08 | 1,66 | 10,41 | 2,48 |
| 15 | Micropipete automate volum 10-100 ul (4 buc.) |  | 7,00 | 1,67 | 1,33 | 8,33 | 1,98 |
| 16 | Micropipete automate volum 50-200 ul (4 buc.) |  | 7,00 | 1,67 | 1,33 | 8,33 | 1,98 |
| 17 | Micropipete automate volum 100-1000 ul (5 buc.) |  | 8,75 | 2,08 | 1,66 | 10,41 | 2,48 |
| 18 | Micropipete automate – 8 canale 10-100 ul (2 buc.) |  | 4,20 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 1,19 |
| 19 | Sistem DNA microarray (1 buc.) |  | 525,00 | 125,00 | 99,75 | 624,75 | 148,75 |
| 20 | Sistem video pentru vizualizarea gelurilor digdoc-it (1 buc.) |  | 14,70 | 3,50 | 2,79 | 17,49 | 4,17 |
| 21 | Fluorimetru (1 buc.) |  | 18,28 | 4,35 | 3,47 | 21,76 | 5,18 |
| 22 | Termobloc (1 buc.) |  | 8,51 | 2,03 | 1,62 | 10,12 | 2,41 |
| 23 | Termocycler PCR (2buc.) |  | 59,50 | 14,17 | 11,31 | 70,81 | 16,86 |
| 24 | Sintetizator primeri (1 buc.) |  | 352,45 | 83,92 | 66,97 | 419,42 | 99,86 |
| 25 | Agitator (3 buc.) |  | 5,25 | 1,25 | 1,00 | 6,25 | 1,49 |
| 26 | Echipament de protectie - salopeta (10 buc.) |  | 3,85 | 0,92 | 0,73 | 4,58 | 1,09 |
| 27 | Ochelari de protectie (5 buc.) |  | 0,88 | 0,21 | 0,17 | 1,04 | 0,25 |
| 28 | Spatule chimic inerte şi autoclavabile (4 buc.) |  | 1,12 | 0,27 | 0,21 | 1,33 | 0,32 |
|  | Echipamente compartiment Proteomica |  | 367,97 | 87,61 | 69,91 | 437,88 | 104,26 |
| 1 | Aparat pentru purificarea preparativa a proteinelor (1 buc.) |  | 11,59 | 2,76 | 2,20 | 13,79 | 3,28 |
| 2 | Aparat pentru electroeluarea formatiunilor proteice din geluri (1 buc.) |  | 7,23 | 1,72 | 1,37 | 8,60 | 2,05 |
| 3 | PROTEAN IEF System (1 buc.) |  | 33,81 | 8,05 | 6,42 | 40,23 | 9,58 |
| 4 | Linie de electroforeza celulara Mini-PROTEAN cu Modul Mini-Trans Blot si suplimentare de putere PopwerPac (1 buc.) |  | 7,66 | 1,82 | 1,46 | 9,12 | 2,17 |
| 5 | Celula de electroforeza verticala (1 buc.) |  | 4,36 | 1,04 | 0,83 | 5,19 | 1,24 |
| 6 | Linie de geluri (1 buc.) |  | 0,40 | 0,10 | 0,08 | 0,48 | 0,11 |
| 7 | Camera aplicatii fluorescenta si luminescenta (1 buc.) |  | 280,00 | 66,67 | 53,20 | 333,20 | 79,33 |
| 8 | Pipete 100 ul (1 buc.) |  | 1,75 | 0,42 | 0,33 | 2,08 | 0,50 |
| 9 | Pipete 1000 ul (1 buc.) |  | 1,75 | 0,42 | 0,33 | 2,08 | 0,50 |
| 10 | Pipete 0.1-2.5 ul (1 buc.) |  | 1,93 | 0,46 | 0,37 | 2,29 | 0,55 |
| 11 | Pipete 0.5-10 ul (1 buc.) |  | 1,75 | 0,42 | 0,33 | 2,08 | 0,50 |
| 12 | Pipete 2-20 ul (1 buc.) |  | 1,75 | 0,42 | 0,33 | 2,08 | 0,50 |
| 13 | Pipete 10-100 ul (1 buc.) |  | 1,75 | 0,42 | 0,33 | 2,08 | 0,50 |
| 14 | Pipete 50-200 ul (1 buc.) |  | 1,75 | 0,42 | 0,33 | 2,08 | 0,50 |
| 15 | Pipete 100-1000 ul (1 buc.) |  | 1,75 | 0,42 | 0,33 | 2,08 | 0,50 |
| 16 | Pipete 8-canale 10-100 ul (1 buc.) |  | 2,10 | 0,50 | 0,40 | 2,50 | 0,60 |
| 17 | Carusel pentru 6 pipete (1 buc.) |  | 0,32 | 0,08 | 0,06 | 0,37 | 0,09 |
| 18 | Thermomixer compact (1 buc.) |  | 6,34 | 1,51 | 1,20 | 7,54 | 1,79 |
|  | Echipamente pentru compartimentul histologie imagistica |  | 1183,95 | 281,89 | 224,95 | 1408,89 | 335,45 |
| 1 | Microscop direct ( 2 buc.) |  | 20,30 | 4,83 | 3,86 | 24,16 | 5,75 |
| 2 | Sistem foto pentru telepatologie (1 buc.) |  | 15,40 | 3,67 | 2,93 | 18,33 | 4,36 |
| 3 | Microscop direct (1 buc.) |  | 105,00 | 25,00 | 19,95 | 124,95 | 29,75 |
| 4 | Camera foto (1 buc.) |  | 36,75 | 8,75 | 6,98 | 43,73 | 10,41 |
| 5 | Microscop confocal (1 buc.) |  | 437,50 | 104,17 | 83,13 | 520,63 | 123,96 |
| 6 | Criotom (1 buc.) |  | 99,75 | 23,75 | 18,95 | 118,70 | 28,26 |
| 7 | Microtom (1 buc.) |  | 43,75 | 10,42 | 8,31 | 52,06 | 12,40 |
| 8 | Histoprocesor automat (1 buc.) |  | 115,50 | 27,50 | 21,95 | 137,45 | 32,73 |
| 9 | Incluzor automat la parafina (1 buc.) |  | 35,35 | 8,42 | 6,72 | 42,07 | 10,02 |
| 10 | Aparat automat de colorare a lamelor si montare a lamelelor (1 buc.) |  | 175,00 | 41,67 | 33,25 | 208,25 | 49,58 |
| 11 | Placa incalzire lame (1 buc.) |  | 4,73 | 1,13 | 0,90 | 5,62 | 1,34 |
| 12 | Placa de racire blocuri (1 buc.) |  | 5,25 | 1,25 | 1,00 | 6,25 | 1,49 |
| 13 | Baie de apa histologica (1 buc.) |  | 4,55 | 1,08 | 0,86 | 5,41 | 1,29 |
| 14 | Termostat / incubator (1 buc.) |  | 5,95 | 1,42 | 1,13 | 7,08 | 1,69 |
| 15 | Citocentrifuga cu etalare pe lama (1 buc.) |  | 29,75 | 7,08 | 5,65 | 35,40 | 8,43 |
| 16 | Hota histopatologica (1 buc.) |  | 34,30 | 8,17 | 6,52 | 40,82 | 9,72 |
| 17 | Dulap metalic pentru pastrare probe (1 buc.) |  | 6,48 | 1,54 | 1,23 | 7,71 | 1,83 |
| 18 | Dulap arhivare lame (1 buc.) |  | 1,47 | 0,35 | 0,28 | 1,75 | 0,42 |
| 19 | Frigider (1 buc.) |  | 1,40 | 0,33 | 0,27 | 1,67 | 0,40 |
| 20 | Containere pentru probe chirurgicale 250 ml (450 buc.) |  | 0,93 | 0,22 | 0,18 | 1,10 | 0,26 |
| 21 | Containere pentru probe chirurgicale 100 ml (150 buc.) |  | 0,60 | 0,14 | 0,11 | 0,71 | 0,17 |
| 22 | Casete universale cu capac (1000 buc.) |  | 0,38 | 0,09 | 0,07 | 0,45 | 0,11 |
| 23 | Mulaje metalice (60 buc.) |  | 1,66 | 0,40 | 0,32 | 1,98 | 0,47 |
| 24 | Set de recipiente pentru colorari histochimice (1 buc.) |  | 1,44 | 0,34 | 0,27 | 1,71 | 0,41 |
| 25 | Recipient de sticla pentru colorare lame (10 buc.) |  | 0,42 | 0,10 | 0,08 | 0,50 | 0,12 |
| 26 | Recipient de sticla pentru colorare lame (4 buc.) |  | 0,24 | 0,06 | 0,05 | 0,28 | 0,07 |
| 27 | Suport inox pentru lame, pentru recipientul de colorare (2 buc.) |  | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 0,03 |
|  | Echipamente pentru compartimentul culturi celulare, banca de celule stem si genomica |  | 1966,90 | 8260,96 | 373,71 | 2348,85 | 570,56 |
| 1 | Hota cu flux laminar (3 buc.) |  | 126,00 | 529,20 | 23,94 | 149,94 | 35,70 |
| 2 | Incubator cu CO2 (3 buc.) |  | 113,40 | 476,28 | 21,55 | 134,95 | 32,13 |
| 3 | Butelie pentru CO2 (3 buc.) |  | 3,78 | 15,86 | 0,72 | 4,49 | 1,07 |
| 4 | Baie de apa termostata (2buc.) |  | 8,40 | 35,28 | 1,60 | 10,00 | 2,38 |
| 5 | Centrifuga de masa cu racire (2 buc.) |  | 40,32 | 169,36 | 7,66 | 47,99 | 11,43 |
| 6 | Microscop inversat (1 buc.) |  | 189,00 | 793,80 | 35,91 | 224,91 | 53,55 |
| 7 | Microscop inversat (1buc.) |  | 378,00 | 1587,60 | 71,82 | 449,82 | 107,10 |
| 8 | Sursa UPS (4 buc.) |  | 11,20 | 47,04 | 2,13 | 13,33 | 3,17 |
| 9 | Agitator (4 buc.) |  | 7,00 | 29,40 | 1,33 | 8,33 | 1,98 |
| 10 | Combina frigorifica 707l. (2 buc.) |  | 10,50 | 44,10 | 2,00 | 12,50 | 3,57 |
| 11 | Combina frigorifica 350l. (2buc.) |  | 0,07 | 0,29 | 0,01 | 8,33 | 2,38 |
| 12 | Congelator de joasa temperatura (2 buc.) |  | 56,00 | 235,20 | 10,64 | 66,64 | 15,87 |
| 13 | Sistem programabil pentru crioconservarea materialelor biologice (1 buc.) |  | 91,00 | 382,20 | 17,29 | 108,29 | 25,78 |
| 14 | Sistem de criostocare pe timp indelungat a materialelor biologice (1 buc.) |  | 56,00 | 235,20 | 10,64 | 66,64 | 15,87 |
| 15 | Rezervor mobil pentru transport azot lichid 300 litri (1 buc.) |  | 59,50 | 249,90 | 11,31 | 70,81 | 16,86 |
| 16 | Rezervor mobil pentru transport azot lichid 950 litri (1 buc.) |  | 105,00 | 441,00 | 19,95 | 124,95 | 29,75 |
| 17 | Stocator de celule tip MWE 1530 (1 buc.) |  | 87,50 | 367,50 | 16,63 | 104,13 | 24,79 |
| 18 | Stocator de celule tip IC (1 buc.) |  | 35,00 | 147,00 | 6,65 | 41,65 | 9,92 |
| 19 | Stocator de celule tip MWE 1830 (2buc.) |  | 224,00 | 940,80 | 42,56 | 266,56 | 76,16 |
| 20 | Recipient cryogenic 6400 litri (1 buc.) |  | 122,50 | 514,50 | 23,28 | 145,78 | 34,71 |
| 21 | Congelator special programabil portabil cu temperatura minima -100 grade (1 buc.) |  | 80,50 | 338,10 | 15,30 | 95,80 | 22,81 |
| 22 | Rafturi stocare tip MWE 1530 (1 buc.) |  | 14,00 | 58,80 | 2,66 | 16,66 | 3,97 |
| 23 | Rafturi stocare tip MWE 1830 (2 buc.) |  | 21,00 | 88,20 | 3,99 | 24,99 | 3,57 |
| 24 | Recipient de transport si alimentare azot lichid (1 buc.) |  | 35,00 | 147,00 | 6,65 | 41,65 | 9,92 |
| 25 | Furtun flexibil (1 buc.) |  | 3,50 | 14,70 | 0,67 | 4,17 | 0,99 |
| 26 | Pipete automate cu volum reglabil 2-20µl (10 buc.) |  | 17,50 | 73,50 | 3,33 | 20,83 | 4,96 |
| 27 | Pipete automate cu volum reglabil 20-200µl (10 buc.) |  | 17,50 | 73,50 | 3,33 | 20,83 | 4,96 |
| 28 | Pipete automate cu volum reglabil 100-1000µl (10 buc.) |  | 17,50 | 73,50 | 3,33 | 20,83 | 4,96 |
| 29 | Filtre sterile (1.250 buc.) |  | 20,13 | 84,53 | 3,82 | 23,95 | 5,70 |
| 30 | Pipete sterile adaptabile la controlerul electronic 25 ml (10 buc.) |  | 10,50 | 44,10 | 2,00 | 12,50 | 2,98 |
| 31 | Pipete sterile adaptabile la controlerul electronic 10 ml (10 buc.) |  | 5,60 | 23,52 | 1,06 | 6,66 | 1,59 |
|  | Echipamente Medicina Experimentala |  | 515,90 | 122,83 | 98,02 | 613,92 | 146,17 |
| 1 | Electrod de oxigen (1buc.) |  | 17,50 | 4,17 | 3,33 | 20,83 | 4,96 |
| 2 | Dispozitiv bicameral pentru studii de respirometrie de inalta rezolutie (1buc.) |  | 77,00 | 18,33 | 14,63 | 91,63 | 21,82 |
| 3 | Dispozitiv de studii in vitro pe inimi izolate (1buc.) |  | 112,00 | 26,67 | 21,28 | 133,28 | 31,73 |
| 4 | Omogenizator tisular (1buc.) |  | 4,90 | 1,17 | 0,93 | 5,83 | 1,39 |
| 5 | Aparat pentru studii pe fibra izolata (1buc.) |  | 70,00 | 16,67 | 13,30 | 83,30 | 19,83 |
| 6 | Analizor complex tip Appollo 4000 (1buc.) |  | 52,50 | 12,50 | 9,98 | 62,48 | 14,88 |
| 7 | Dispozitiv de culegere a presiunii endocavitare cu fibra optica (1buc.) |  | 22,75 | 5,42 | 4,32 | 27,07 | 6,45 |
| 8 | Placa achizitie semnale biologice (1buc.) |  | 35,00 | 8,33 | 6,65 | 41,65 | 9,92 |
| 9 | Sistem purificare apa (1buc.) |  | 19,25 | 4,58 | 3,66 | 22,91 | 5,45 |
| 10 | Monitor complex functii vitale (1buc.) |  | 105,00 | 25,00 | 19,95 | 124,95 | 29,75 |
|  | Echipamente comune pt. toate compartimentele |  | 672,53 | 160,13 | 127,78 | 800,30 | 190,55 |
| 1 | Autoclav orizontal (4buc.) |  | 77,00 | 18,33 | 14,63 | 91,63 | 21,82 |
| 2 | Congelator de joasa temperatura (4 buc.) |  | 112,00 | 26,67 | 21,28 | 133,28 | 31,73 |
| 3 | Bi-distilator (2 buc.) |  | 42,00 | 10,00 | 7,98 | 49,98 | 11,90 |
| 4 | Echipamente pentru pregatirea apei foarte pure (2 buc.) |  | 43,40 | 10,33 | 8,25 | 51,65 | 12,30 |
| 5 | Etuva (5 buc.) |  | 22,75 | 5,42 | 4,32 | 27,07 | 6,45 |
| 6 | Container deseuri (15 buc.) |  | 36,75 | 8,75 | 6,98 | 43,73 | 10,41 |
| 7 | Masina pentru fulgi de gheata (2 buc.) |  | 31,50 | 7,50 | 5,99 | 37,49 | 8,93 |
| 8 | Masina spalat sticlarie (2 buc.) |  | 70,00 | 16,67 | 13,30 | 83,30 | 19,83 |
| 9 | Sisteme de purificare a aerului (10 buc.) |  | 15,75 | 3,75 | 2,99 | 18,74 | 4,46 |
| 10 | Stabilizator tensiune (55 buc.) |  | 28,88 | 6,88 | 5,49 | 34,36 | 8,18 |
| 11 | Calculator (55 buc.) |  | 192,50 | 45,83 | 36,58 | 229,08 | 54,54 |
|  | Echipamente pentru biobaza |  | 101,08 | 24,07 | 19,21 | 120,29 | 28,64 |
| 1 | Cusca soareci (400 buc.) |  | 28,00 | 6,67 | 5,32 | 33,32 | 7,93 |
| 2 | Capac cusca soareci (400 buc.) |  | 19,60 | 4,67 | 3,72 | 23,32 | 5,55 |
| 3 | Biberoane pentru apa soareci (400 buc.) |  | 4,20 | 1,00 | 0,80 | 5,00 | 1,19 |
| 4 | Adaptor pentru biberon soareci (400 buc.) |  | 7,00 | 1,67 | 1,33 | 8,33 | 1,98 |
| 5 | Cusca sobolani (200 buc.) |  | 14,70 | 3,50 | 2,79 | 17,49 | 4,17 |
| 6 | Capac cusca sobolani (200 buc.) |  | 10,50 | 2,50 | 2,00 | 12,50 | 2,98 |
| 7 | Biberoane pentru apa sobolani (200 buc.) |  | 2,10 | 0,50 | 0,40 | 2,50 | 0,60 |
| 8 | Adaptor pentru biberon sobolani (200 buc.) |  | 3,50 | 0,83 | 0,67 | 4,17 | 0,99 |
| 9 | Suport pentru custi (4 buc.) |  | 11,48 | 2,73 | 2,18 | 13,66 | 3,25 |
|  | Echipamente pentru compartiment ELISA |  | 107,61 | 25,62 | 20,45 | 128,06 | 30,49 |
| 1 | Cititor automat si programabil de placi ELISA, PR 3100 (1buc.) |  | 24,57 | 5,85 | 4,67 | 29,24 | 6,96 |
| 2 | Spalator automat ELISA PW40 / PW41 (1buc.) |  | 24,70 | 5,88 | 4,69 | 29,39 | 7,00 |
| 3 | Incubator termoreglabil de placi ELISA tip IPS (1buc.) |  | 7,77 | 1,85 | 1,48 | 9,25 | 2,20 |
| 4 | Micropipete automate unicanal (6 buc.) |  | 21,00 | 5,00 | 3,99 | 24,99 | 5,95 |
| 5 | Stativ colorat (1buc.) |  | 0,18 | 0,04 | 0,03 | 0,21 | 0,05 |
| 6 | Congelator de joasa temperatura (1 buc.) |  | 10,50 | 2,50 | 2,00 | 12,50 | 2,98 |
| 7 | Centrifuga (1 buc.) |  | 14,00 | 3,33 | 2,66 | 16,66 | 3,97 |
| 8 | Congelator (1buc.) |  | 3,50 | 0,83 | 0,67 | 4,17 | 0,99 |
| 9 | Frigider (1 buc.) |  | 1,40 | 0,33 | 0,27 | 1,67 | 0,40 |
|  | Echipamente compartiment Chimie |  | 1238,61 | 294,91 | 235,34 | 1473,94 | 350,94 |
| 1 | Aparat pentru scuturare tip MIX 20 (1buc.) |  | 0,67 | 0,16 | 0,13 | 0,80 | 0,19 |
| 2 | Agitator magnetic tip F 40, pt. volume mari, volum max. agitabil 20 litri (1buc.) |  | 1,15 | 0,27 | 0,22 | 1,37 | 0,33 |
| 3 | Agitator magnetic cu încălzire tip F 60, volum max. agitabil 6 litri (1buc.) |  | 1,02 | 0,24 | 0,19 | 1,22 | 0,29 |
| 4 | Agitator magnetic cu încălzire tip F70 (1buc.) |  | 1,28 | 0,30 | 0,24 | 1,52 | 0,36 |
| 5 | Cuptor special cu filtre tip furnal (1buc.) |  | 29,75 | 7,08 | 5,65 | 35,40 | 8,43 |
| 6 | Lichid Cromatograf cu Spectrometru de Masa-HPLC-MS (1buc.) |  | 882,35 | 210,08 | 167,65 | 1050,00 | 250,00 |
| 7 | Termomixer pt. tuburi Eppendorf (1buc.) |  | 7,70 | 1,83 | 1,46 | 9,16 | 2,18 |
| 8 | Cabinet ignifug pt. pastrat butelii CO2 (1buc.) |  | 14,70 | 3,50 | 2,79 | 17,49 | 4,17 |
| 9 | Pompa de vid (1buc.) |  | 10,50 | 2,50 | 2,00 | 12,50 | 2,98 |
| 10 | Coloana separare ZORBAX (1 buc.) |  | 2,10 | 0,50 | 0,40 | 2,50 | 0,60 |
| 11 | Generator de azot (1buc.) |  | 49,00 | 11,67 | 9,31 | 58,31 | 13,88 |
| 12 | Accesorii HPLC (tubulatura, siringa,fitiguri) (1buc.) |  | 2,14 | 0,51 | 0,41 | 2,54 | 0,60 |
| 13 | Pipete automate multicanal (1buc.) |  | 17,50 | 4,17 | 3,33 | 20,83 | 4,96 |
| 14 | Sistem pentru apă ultrapură pentru HPLC (1 buc.) |  | 175,00 | 41,67 | 33,25 | 208,25 | 49,58 |
| 15 | Bag mixer - stomacher (1buc.) |  | 21,00 | 5,00 | 3,99 | 24,99 | 5,95 |
| 16 | Centrifuga Universală (1buc.) |  | 10,50 | 2,50 | 2,00 | 12,50 | 2,98 |
| 17 | Baie cu ultrasunete (1buc.) |  | 12,25 | 2,92 | 2,33 | 14,58 | 3,47 |
|  | Echipamente compartiment Flow-citometrie |  | 1632,23 | 388,63 | 310,12 | 1942,35 | 462,46 |
| 1 | Sistem BD FACSAria (1buc.) |  | 1575,00 | 375,00 | 299,25 | 1874,25 | 446,25 |
| 2 | Vortex (1buc.) |  | 3,33 | 0,79 | 0,63 | 3,96 | 0,94 |
| 3 | Frigider (1buc.) |  | 1,40 | 0,33 | 0,27 | 1,67 | 0,40 |
| 4 | Analizor semiautomat de hematologie (1buc.) |  | 52,50 | 12,50 | 9,98 | 62,48 | 14,88 |
|  | Laboratoare cercetare clinica |  | 9000,00 | 2142,86 | 1710,00 | 6078,91 | 1447,36 |
| 1 | Post de anestezie ( 6buc) |  | 5000,00 | 1190,48 | 950,00 | 2443,56 | 581,80 |
| 2 | Sistem integrat terapie intensiva 8buc |  | 4000,00 | 952,38 | 760,00 | 3635,35 | 865,56 |
| 4.3.2 | Software |  | 166,43 | 39,63 | 31,62 | 198,05 | 47,15 |
| 1 | Soft achizitie si analiza de imagini cu posibilitatea de morfometrie, reconstructie 4D, baza de date (2 buc.) |  | 35,00 | 8,33 | 6,65 | 41,65 | 9,92 |
| 2 | Platforma integrata pentru bioinformatica (1 buc.) |  | 4,55 | 1,08 | 0,86 | 5,41 | 1,29 |
| 3 | Licenta Windows XP (55 buc.) |  | 38,50 | 9,17 | 7,32 | 45,82 | 10,91 |
| 4 | Licenta Microsoft Office (55 buc.) |  | 57,75 | 13,75 | 10,97 | 68,72 | 16,36 |
| 5 | Licenta Adobe Acrobat Professional (20 buc.) |  | 21,00 | 5,00 | 3,99 | 24,99 | 5,95 |
| 6 | Licenta BitDefender (55 buc.) |  | 9,63 | 2,29 | 1,83 | 11,45 | 2,73 |
| 4.3.3 | Mobilier si dotari speciale |  | 2587,68 | 616,12 | 491,66 | 3079,34 | 733,18 |
| 1 | Masa de lucru cu spatii de depozitare 4300/2600/1800 mm cu blat athlon (15 buc.) |  | 172,36 | 41,04 | 32,75 | 205,11 | 48,83 |
| 2 | Masa de lucru 1800/800 mm cu blat athlon (47 buc.) |  | 123,05 | 29,30 | 23,38 | 146,42 | 34,86 |
| 3 | Dulap depozitare 4000/400/2000 mm (39 buc.) |  | 107,43 | 25,58 | 20,41 | 127,84 | 30,44 |
| 4 | Masa de lucru 3600/700 mm cu blat athlon si etajere (20 buc.) |  | 132,86 | 31,63 | 25,24 | 158,10 | 37,64 |
| 5 | Dulap 400/550/2000 mm cu bara si polita (7 buc.) |  | 7,96 | 1,90 | 1,51 | 9,48 | 2,26 |
| 6 | Birou 1600/1200 mm cu roll box aferent (6 buc.) |  | 24,57 | 5,85 | 4,67 | 29,24 | 6,96 |
| 7 | Dulap 800/400/2000 mm (29 buc.) |  | 14,21 | 3,38 | 2,70 | 16,91 | 4,03 |
| 8 | Masa de lucru 2700/700 mm cu blat athlon (29 buc.) |  | 119,47 | 28,44 | 22,70 | 142,16 | 33,85 |
| 9 | Dulap depozitare 2700/800mm adancime 400 mm inaltime 2000 mm (163 buc.) |  | 671,48 | 159,88 | 127,58 | 799,06 | 190,25 |
| 10 | Masa de lucru centrala 3200/1400 mm cu blat athlon (14 buc.) |  | 156,07 | 37,16 | 29,65 | 185,72 | 44,22 |
| 11 | Masa de lucru 1800/700 mm cu blat athlon,chiuveta inox si baterie (52 buc.) |  | 185,64 | 44,20 | 35,27 | 220,91 | 52,60 |
| 12 | Masa de lucru 5400/700 mm cu blat athlon (25 buc.) |  | 185,41 | 44,15 | 35,23 | 220,64 | 52,53 |
| 13 | Dulap depozitare 2400/400/2000 mm (22 buc.) |  | 36,58 | 8,71 | 6,95 | 43,52 | 10,36 |
| 14 | Masa de lucru 3600/700 cu blat athlon (21 buc.) |  | 122,30 | 29,12 | 23,24 | 145,54 | 34,65 |
| 15 | Dulap depozitare 800/400/2000 mm (29 buc.) |  | 16,04 | 3,82 | 3,05 | 19,08 | 4,54 |
| 16 | Scaun profesional inalt de laborator (120 buc.) |  | 41,16 | 9,80 | 7,82 | 48,98 | 11,66 |
| 17 | Scaun profesional normal de laborator (80 buc.) |  | 23,80 | 5,67 | 4,52 | 28,32 | 6,74 |
| 18 | Dulap special pentru stocare acizi si baze (5 buc.) |  | 32,36 | 7,70 | 6,15 | 38,51 | 9,17 |
| 19 | Dulap special pentru stocare acizi si baze cu usi din sticla (4 buc.) |  | 31,05 | 7,39 | 5,90 | 36,95 | 8,80 |
| 20 | Dulap special pentru stocare acizi si baze (6 buc.) |  | 32,63 | 7,77 | 6,20 | 38,83 | 9,25 |
| 21 | Dulap special pentru stocare acizi si baze cu doua usi (6 buc.) |  | 44,75 | 10,66 | 8,50 | 53,25 | 12,68 |
| 22 | Dulap de siguranta pentru stocarea substantelor toxice (16 buc.) |  | 16,35 | 3,89 | 3,11 | 19,46 | 4,63 |
| 23 | Dulap pentru substante inflamabile 350 litri (8 buc.) |  | 52,78 | 12,57 | 10,03 | 62,81 | 14,95 |
| 24 | Dulap pentru substante inflamabile 805 litri (6 buc.) |  | 57,65 | 13,73 | 10,95 | 68,60 | 16,33 |
| 25 | Scaun cu masuta mobila incorporata (110 buc.) |  | 43,12 | 10,27 | 8,19 | 51,31 | 12,22 |
| 26 | Masa side by side (12 buc.) |  | 7,56 | 1,80 | 1,44 | 9,00 | 2,14 |
| 27 | Scaun normal (45 buc.) |  | 13,39 | 3,19 | 2,54 | 15,93 | 3,79 |
| 28 | Raft cadru metalic (50 buc.) |  | 52,50 | 12,50 | 9,98 | 62,48 | 14,88 |
| 29 | Masa normala (2 buc.) |  | 1,75 | 0,42 | 0,33 | 2,08 | 0,50 |
| 30 | Masa in forma de U (1 buc.) |  | 3,85 | 0,92 | 0,73 | 4,58 | 1,09 |
| 31 | Rafturi pentru stocarea criotuburilor cu volum de 2 ml. in azot lichid cu cutii de crioconservare incluse (5 buc.) |  | 4,38 | 1,04 | 0,83 | 5,21 | 1,24 |
| 32 | Rafturi pentru stocarea criotuburilor cu volum de 5 ml. in azot lichid cu cutii de crioconservare incluse (5 buc.) |  | 6,48 | 1,54 | 1,23 | 7,71 | 1,83 |
| 33 | Dulap metalic pentru pastrare probe 60x60x190 cm (1 buc.) |  | 6,48 | 1,54 | 1,23 | 7,71 | 1,83 |
| 34 | Imprimanta (55 buc.) |  | 38,50 | 9,17 | 7,32 | 45,82 | 10,91 |
| 35 | Router wireless (1 buc.) |  | 1,75 | 0,42 | 0,33 | 2,08 | 0,50 |
|  | Total |  | 17944,50 | 4928,24 | 3932,74 | 24631,35 | 5864,61 |

Echipamentele aferente cercetării clinice din secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă  vor fi montate în cadrul acestei secţii şi vor fi utilizate în testarea şi culegerea de informaţii privitoare la metodele de tratare a bolii canceroase ce urmează a fi dezvoltate la nivel fundamental şi experimental în clădirea Centrului pentru Terapii Genice şi Celulare pentru Tratamentul Cancerului, constituit ca infrastructură de cercetare în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara.

3. 	Date tehnice ale investiţiei:

a) zona şi amplasamentul

Investiţia care face obiectul prezentului proiect „Centru de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului” tratează construcţia şi  amenajarea clădirii în care vor fi amplasate compartimentele de cercetare ale noului centru.

Construcţia clădirii şi amenajarea acesteia aferente investiţiei „Centru de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului” se va face în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara din B-dul Iosif Bulbuca, nr. 10, cod poştal 300736.

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Regimul juridic al terenului pe care urmează a se realiza investiţia este :

Teren intravilan - unitate de asistenţă medicală aparţinând beneficiarului conform actelor de proprietate anexate (Extras de carte funciară nr. 33435 şi HG 977/2002). Suprafaţa de teren totală a curţii spitalului este de 53.372 mp, suprafaţa clădirii ce urmează a fi construită este de 485 mp, suprafaţa desfasurată a clădirii este de 2.910 mp (conform documentatiei tehnice).

c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din

intravilan/extravilan

Suprafaţa de teren totală a curţii spitalului este de 53.372 mp, suprafaţa clădirii ce urmează a fi construită este de 485 mp, suprafaţa desfaşurată a clădirii este de 2.910 mp (conform documentaţiei tehnice).

d) studii de teren

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentul reperelor, liste cu repere in sistem de referinţă naţional.

Ca urmare a temei de proiectare, s-a realizat reţeaua planimetrică de îndesire constând din borne de beton şi picheţi metalici, ale caror coordonate x şi y au fost determinate folosind tehnologie GPS, iar coordonata z a fost deteminată prin nivelment geometric.

Pe baza acestor date, s-a executat ridicarea topografică referitoare la proiectul mai sus menţionat, folosindu-se o staţie totală Leica TC 1600.

S-au măsurat următoarele categorii de detalii: drumuri, borduri, trotuare, elemente de sistematizare pe verticală, dotări edilitare (apă, canal, energie electrică, gaze, telefonie), limite proprietăţi, construcţii.

Măsurătorile au fost prelucrate cu programul automat TOPOSYS, iar planul a fost realizat cu programul MAPSYS, după care a fost exportat în format *.dxf şi definitivat cu programul AUTOCAD 2000.

Toate punctele măsurate au coordonate x, y z în sistem de proiecţie STEREOGRAFIC 1970 şi sistem de referinţă Marea Neagră.

- studiul geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări.

Consideraţii geomorfologice şi geologice – conform studiului geotehnic anexat.

Stabilitatea generală este asigurată. Terenul se prezintă relativ plan şi orizontal.

Seismic, în conformitate cu Normativ P 100/92 amplasamentul se încadrează în zona  “D” având o perioadă de colt  TC =1,0s şi un coeficient seismic KS =0,16.

Având în vedere amplasamentul propus pentru Centru Terapie Oncologic, atât la proiectare cât şi la execuţie, se va avea în vedere existenţa pe amplasament a reţelelor de apă, canal, gaz, telefonie lucrările de terasamente se vor realiza cu consultarea planurilor de reţele subterane.

În cazul în care se va adopta subsol la clădire, se va intercepta nisipul fin ca teren de fundare pe o anumită porţiune a perimetrului pe care urmează a se edifica construcţia menţionată în titlu, sprijinirea săpăturilor se recomandă a se executa prin intermediul palplanşelor metalice, dacă se vor intercepta la cote mai ridicate decât cele indicate în fişa de stratificaţie.

Prezenta documentaţie tratează amenajările interioare aferente investiţiei „Centru de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului”.

Clădirea va avea un regim de înălţime de şase nivele: demisol, parter şi 4 etaje.

Construcţia are o formă regulată, dreptunghică, cu două adaosuri pe latura de nord şi, respectiv latura de est. Dimensiunile în plan vor fi de 19,20 x 23,50 m, cu travei de 6,0 + 5,45 + 2,85 + 4,20 m, respectiv, 6,0 + 6,50 + 6,0 m şi 4 deschideri de 5,70 m.

Suprafaţa construită la sol este de 485 mp, iar suprafaţa desfăşurată este de 2,910 mp. Înălţimea de nivel este de 4,20 m. Înălţimea subsolului este de 2,90 m.

- alte studii de specialitate necesare

Nu este cazul.

e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

Clădirea va avea un regim de înălţime de şase nivele: subsol, parter şi 4 etaje.

Construcţia are o formă regulată, dreptunghică, cu două adaosuri pe latura de nord şi, respectiv latura de est.

Dimensiunile în plan vor fi de 19,20 x 23,50 m, cu travei de 6,0 + 5,45 + 2,85 + 4,20 m, respectiv, 6,0 + 6,50 + 6,0 m şi 4 deschideri de 5,70 m.

Suprafaţa construită la sol este de 485 mp, iar suprafaţa desfăşurată este de 2,910 mp.

Înălţimea de nivel este de 4,20 m.

Înălţimea subsolului este de 2,90 m.

Sistem constructiv

Infrastructura este alcătuită din fundaţii de beton continui sub pereţii  portanţi şi fundaţii pahar din beton la stâlpi.

Pereţii exteriori ai subsolului sunt din beton armat de 30 cm grosime, iar pereţii interiori sunt din cărămidă cu goluri verticale, în ziduri de 25 cm, 15 şi 12,5 cm grosime.

În subsolul clădirii este amplasat un adăpost de apărare civilă ai cărui pereţi sunt din beton armat de 40 cm grosime.

Suprastructura este alcătuită din diafragme de beton armat, cadre din beton armat, planşee din beton armat. Scara care face legătura între nivele este din beton armat.

Închiderile sunt din cărămidă cu goluri verticale, în ziduri de 30 cm grosime.

Compartimentările sunt din cărămidă cu goluri verticale, în ziduri de 15 şi 12,5 cm grosime, precum şi din panouri uşoare din PVC la grupurile sanitare, sau panouri din profile PVC cu geam termopan la laboratoare.

Tâmplăria interioară este din PVC la grupurile sanitare şi din lemn la birouri şi laboratoare.

Tâmplăria exterioară este din aluminiu cu geam termopan.

Acoperişul este de tip terasă circulabilă.

Finisaje

Finisajele interioare vor fi moderne, de calitate superioară, uşor de întreţinut: pardoseli din gresie de trafic intens, parchet stratificat, placaje cu faianţă, zugrăveli lavabile.

Finisajele exterioare se vor realiza cu tencuială decorativă tip BAUMIT. Clădirea va fi placată la exterior cu termosistem de 10 cm grosime.

Instalaţii aferente clădirii

Clădirea va fi dotată cu instalaţii sanitare de alimentare cu apă şi canalizare, instalaţii de încălzire, instalaţii de ventilaţie, instalaţie de alimentare şi utilizare gaze naturale, instalaţii electrice de iluminat, prize şi forţă, instalaţie de protecţie contra descărcărilor atmosferice.

Utilităţi

Utilităţile clădirii se vor realiza prin racordarea acesteia la reţelele existente în incintă.

Accese în clădire

Clădirea va avea un acces principal situat în partea de nord, cu scara pietonală de acces şi o platformă mobilă pentru persoane cu disabilităţi locomotorii, un acces direct din exterior, prin curte engleză, la centrala termică şi accesul la garaj, cu rampă auto, înclinaţia 20%.

Dotări speciale

Clădirea va fi dotată cu o platformă mobilă pentru accesul persoanelor cu disabilităţi locomotorii, un ascesor de 675 Kgf pentru transportul pe verticală a 8 persoane, cu acţionare hidraulică, amplasat în holul central, un lift de materiale de 1000 Kgf, închis cu plasă de sârmă, amplasat la exterior pe latura sudică a clădirii.

Din punct de vedere al construcţiei, centrul îşi va desfasura activităţile de cercetare într-o clădire nouă proiectată şi construită în concordanţă cu nevoile ce reies din activităţile de cercetare ce se vor desfaşura în laboratoare şi anume se vor respecta normele de biosecuritate de nivel 2 şi Good Manufacturing Practice (GMP).

Clădirea va avea toate instalaţiile, dotările şi toate utilităţile necesare desfăşurării normale a activităţilor.

Din punct de vedere al utilizării spaţiului, s-a  avut în vedere legislaţia în vigoare pentru montare de echipamente şi mobilier şi condiţiile specifice ale aparaturii ce se doreşte a fi achiziţionată.

Desfaşurarea activităţii noilor laboratoare în alt spaţiu decât în clădirea nouă va fi foarte anevoioasă, deoarece nici un spaţiu deja construit nu răspunde nevoilor acestor laboratoare, iar spitalul nu deţine alt spaţiu deja construit suficient de mare în care ar putea sa încapă întreg centrul de cercetare.

Din punct de vedere al mobilierului, s-a avut în vedere asigurarea condiţiilor de amplasare ale echipamentelor şi destinaţia fiecărui spaţiu şi s-a avut în vedere nevoia achiziţionării de mobilier special de laborator pentru anumite săli ale centrului care necesită echiparea cu astfel de mobilier.

Din punct de vedere al echipamentelor, s-a urmărit asigurarea în fiecare spaţiu de cercetare a tuturor echipamentelor necesare pentru ca procesul de cercetare să fie întreg, neîntrerupt, în acest sens se vor achiziţiona echipamente care permit atât efectuarea cercetării cât şi citirea rezultatelor acestor cercetări.

Se vor achiziţiona de asemenea şi calculatoare performante pentru citirea informaţiilor, înregistrarea informaţiilor şi crearea de baze de date obţinute în urma cercetărilor făcute, precum şi soft-uri speciale folosite în procesul de cercetare. S-a avut în vedere şi mărirea biobazei prin achiziţionare de cuşti necesare creşterii animalelor folosite în cercetare (şoareci şi şobolani).

S-a prevăzut astfel dotarea cu echipamente, calculatoare, soft-uri şi mobilier pentru ca activităţile de cercetare ale centrului să se desfaşoare normal, renunţarea la un echipament sau imposibilitatea de a fi achiziţionate toate echipamentele şi dotările aşa cum au fost ele prevăzute ducând la realizarea unei cercetări la standarde scăzute, iar scopul final al cercetării ar fi foarte greu de atins.

Pornind de la această concluzie şi luând în considerare necesitatea efectuării analizei multicriteriale pentru selectarea alternativelor optime, s-au analizat criteriile determinante pentru crearea unui centru de excelenţă în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara şi au fost selectate pentru analiză criteriile cele mai importante.

f) Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării

Situaţia utilităţilor existente în prezent la nivelul beneficiarului sunt:

Energie electrică: Conform contractului de furnizare a energiei electrice nr. A.52.8511.299/ 01.07.2000 încheiat între S.C. ELECTRICĂ S.A. FDE  Bucureşti, reprezentată legal prin Sucursala de distribuţie Timişoara.

Gaze naturale: Conform contractului nr. 1092/25.04.2005 de furnizare în regim reglementat a gazelor naturale.

Apă Canal: Conform Contractului nr. 1172/12.09.2006 de alimentare cu apă şi de canalizare cu Regia Autonomă de Apă şi Canal “Aquatim” pentru furnizare apă potabilă, canalizare apă potabilă şi canalizare ape meteorice.

Energie Termică: Conform contractului nr. 970/23.03.2007 pentru furnizarea energiei termice.

Salubritate:  Conform contractului nr. 0022730/25.06.2007 de colectare, transport şi neutralizarea deşeurilor menajere. Contractul s-a incheiat în baza Legii serviciilor publice de gospodarire comunală nr. 362/2001.

Conform STAS 1478/1990; I 9/1994; P118/1999; şi tema beneficiar:

-	normă de consum de apă pentru scopuri igienico-sanitare pentru unităţi de

cercetare încadrate în grupa VI-b este de 75 l/zi/persoană

-	obiectivul va funcţiona într-un singur schimb orar.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza prin intermediul unui racord la reţeaua de distribuţie apă potabilă a incintei existente a spitalului.

Apa va fi inmagazinată într-un bazin din polstif cu capacitatea de 2000 l amplasat în staţia de hidrofor din cadrul subsolului tehnic al clădirii. Apa înmagazinată va fi utilizată pentru consumul curent, precum şi pentru activitatea de analize de cercetare.

Debitele de apă necesare funcţionării obiectivului sunt după cum urmează:

Consum curent:

    - Qmed. zi = 4,12 mc/zi

    - Qmax. zi = 4,74 mc/zi

    - Qmax. h = 1,78 mc/h

Distribuţia apei la consumatori obiecte sanitare cu care sunt dotate laboratoarele, precum şi grupurile sanitare amplasate pe fiecare nivel în parte se va face prin conducte din polipropilenă reticulară montate îngropat în incintă, acestea constituindu-se în reţea exterioară de apă şi în nişe în perete, în cazul montării lor în interiorul clădirilor.

Ape uzate şi meteorice

Apele uzate cu caracter menajer evacuate de la grupurile sanitare vor fi preluate de reţeaua exterioară de canalizare a incintei şi evacuate într-o staţie de pompare ape uzate existentă cu capacitatea de înmagazinare de 25 mc.

Apele uzate colectate sunt evacuate pompat la colectorul orăşenesc în conformitate cu acordul şi contractul privind preluarea acestora, deţinut de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara.

Apele uzate provenite din consumul menajer sunt considerate “convenţional curate” şi vor avea concentraţii sub limitele maxim admise conform NTPA 002 – 2002.

Apele pluviale colectate de pe acoperişul noii clădiri, precum şi de pe drumul de acces la aceasta, sunt ape convenţional curate, încadrându-se în prevederile NORMATIVUL NTPA 001/2002 şi vor fi  evacuate la spaţiul verde înconjurător prin sistematizarea pe verticală a incintei.

Debite de ape uzate evacuate, aferente acestui obiectiv sunt după cum urmează:

Qmed. zi evac. = 3,29 mc/zi

Qmax. zi evac. = 3,79 mc/zi

Qmax.h.evac.  = 1,29 mc/h

1. Necesarul de apă potabilă

- Debit mediu zilnic

Nti x qi     75 x 50

Qzi med.= Σ ----------- = -------- = 3,75 mc/zi.

1000        1000

b.   Debit maxim zilnic;   Kzi = 1,15

Kzi x Nti x qi     1,15 x 75 x 50

Qzi max.= Σ ------------------ = --------------------  = 4,31 mc/zi.

1000                 1000

c.  Debit maxim orar;    Kh = 3

Kh x Kzi x Nti x qi     3 x 1,15 x 75 x 50

Qh.max. = Σ -------------------------- = ------------------------  = 1,62 mc/h

16 x 1000                    8 x 1000

d.   Debitul cerinţei de apă;   Ks = 1,1

d.1.)  Debit mediu zilnic al cerinţei de apă

Qs.med.zi = Ks. x Qzi med.= 1,1 x 3,75 = 4,12 mc/zi.

d.2.)   Debit maxim zilnic al cerinţei de apă

Qs.max.zi = Ks. x Qzi max. = 1,1 x 4,31 = 4,74 mc/zi.

d.3.)   Debit maxim orar al cerinţei de apă

Qs.max.h. = Ks. x Qmax.h. = 1,1 x 1,62 = 1,78 mc/h.

2.   Debitul de apă caldă menajeră

Conform STAS 1478/90 norma de consum de apă caldă menajeră este:

-  pentru activitatea încadrată în grupa VI-b : N = 30 l/zi x persoană

n

VACM = α x Nzi x -----        unde:

T0

α = coeficient de neuniformitate orară ( α = 6,6 )

n = numărul de persoane

T0 = numărul orelor în care se produce consumul diurn

50

VACM = 6,6 x 30 x  ----- = 1237 l/h.

8

3.   Debitul de ape uzate deversate în canalizare

Debit mediu zilnic evacuat

Qzi med.evac.= 0,8 x Qs.zi med.= 0,8 x 4,12 = 3.29 mc/zi.

Debit maxim zilnic evacuat

Qzi max.evac.= 0,8 x Qs.zi max.= 0,8 x 4,74 = 3,79 mc/zi.

Debit maxim orar evacuat

Qh.max. evac.= 0,8 x Qs.max.h.= 0,8 x 1,62 = 1,29 mc/h.

INSTALAŢII TERMICE

Conform STAS 1907/1999 şi STAS 1478/1990 necesarul de căldură pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră este după cum urmează:

Perioada de iarnă

- necesar de căldură pentru încălzire:

Clădire CENTRU DE TERAPII GENICE ŞI CELULARE

- Qinc.nec.= 287.296 W →pentru Ti = 22°C; Te = -15°C

3. preparare apă caldă menajeră

- Qa.c.m. = 86512 W → pentru preparare apă caldă menajeră 60°C

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi

Instalaţii electrice interioare

În cadrul lucrărilor de instalaţii electrice se propun următoarele lucrări :

- montarea de corpuri pentru iluminat, dotate cu lămpi fluorescente şi incandescente, etanşe sau neetanşe în funcţie de destinaţia încăperilor; se va pune accentul pe utilizarea în majoritate a iluminatului fluorescent, din considerente economice şi de eficienţă;

- pentru circuitele de lumină şi prize se propune utilizarea de dispozitive de protecţie diferenţiale, de mare sensibilitate, respectiv 30 mA, montate în interiorul tablourilor electrice, care asigură protecţia împotriva curenţilor reziduali de defect şi implicit împotriva tensiunilor periculoase de atingere;

- montarea de aparate noi de comutaţie pentru iluminatul electric (întreruptoare, comutatoare) şi a prizelor monofazice cu contact de protecţie în toate încăperile unde se impune montarea acestora;

- executarea unei instalaţii interioare de telefonie, date voce, Internet şi TV-cablu.

După întocmirea proiectului tehnic, toate lucrările de instalaţii electrice vor fi efectuate respectându-se cu stricteţe prevederile Normativului I 7 – 2002, I 20 - 2000,  a celorlalte normative şi instrucţiuni în vigoare, de asemenea cu respectarea întocmai a normelor de protecţia muncii prevăzute de legislaţia in vigoare.

Instalaţii sanitare

Instalaţiile de distribuţie a apei şi instalaţiile de evacuare a apei menajere se vor realiza utilizând materiale moderne corespunzătoare normelor în vigoare. Se propune realizarea unui grup sanitar unisex care va fi dotat cu lavoar şi vas WC. De asemenea, s-a prevăzut montarea unor chiuvete (lavoare) duble în laboratoare şi camere de sterilizare.

Instalaţii interioare de încălzire

Pentru încălzirea încăperilor se propune dimensionarea sistemului de încălzire cu corpuri statice (radiatoare) cu înalţimea elemenţilor aleasă în funcţie de spaţiul disponibil (parapetul ferestrelor), astfel asigurându-se sarcina termică a încăperilor. Corpurile statice vor funcţiona cu agent termic apă caldă cu parametrii 90ºC/70ºC, agentul termic fiind obţinut din centrala termică proprie şi din sistemul de panouri solare.

Radiatoarele vor fi echipate cu robineţi de colt cu dublu reglaj pe tur, robineţi colţari de reglaj pe retur (detentori), ventile de aerisire manuale. Aerisirea instalaţiei se va realiza şi prin ventilele automate de aerisire montate pe fiecare coloană şi în punctele cele mai înalte ale reţelei de distribuţie, precum şi prin aerisitoarele manuale montate pe fiecare radiator.

Verificarea instalaţiei de încălzire va fi obligatorie înaintea punerii în funcţiune şi a racordării la cea existentă. Aceasta verificare se va face prin efectuarea următoarelor probe: la rece; la cald; de eficacitate.

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului

În baza acordului de mediu ataşat certificatului de urbanism investiţia nu prezintă impact negativ asupra mediului.

Măsurile de protecţie a mediului ce se au în vedere ţin de reducerea perimetrului şantierului la suprafaţa minim necesară, îngrădirea acestuia şi accesul printr-un singur punct de intrare. Refacerea spaţiului verde din jurul clădirii se va face prin crearea de gazon şi plantarea de copaci.

- Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare al investiţiei

Durata totală de implementare preconizată  pentru realizarea infrastructurii de cercetare  este de  32 de luni  astfel:

Activităţi premergătoare începerii construcţiei  – anul I - lunile 1 - 5 - activitatea presupune întocmirea documentaţiilor pe baza cărora se va alege furnizorul şi se va construi clădirea (proiect tehnic, pregătirea documentaţiei pentru achiziţie, procedura de achiziţie). Această activitate necesită o perioadă de cinci luni pentru realizare datorită volumului şi diversităţii serviciilor ce trebuie achiziţionate pentru construirea viitorului centru.

Construcţie clădire şi amenajare interior construcţie clădire– anul I - luna 6 până în anul III - luna 4 - amenajarea laboratoarelor pentru cercetare – activitatea presupune construirea clădirii,  amenajarea laboratoarelor pentru cercetare – având în vedere specificul construcţiei  şi necesităţile de amenajare interioară a acesteia (6 nivele, camera cu presiune pozitivă, sisteme mai complexe de ventilaţie, medii sterile) s-a luat în calcul o perioadă de timp considerată suficientă pentru construirea şi amenajarea interioară în bune condiţii a clădirii,  perioada de 23 de  luni  s-a considerat ca este o perioadă suficient de mare pentru realizarea activităţii în conditii optime şi cu rezultatele scontate. S-a luat în calcul o perioada mai mare decât în cazul unei construcţii obişnuite, deoarece noul centru are pentru anumite laboratoare cerinţe speciale de amenajare şi construcţie, ceea ce presupune un proces mai complicat şi duce la mărirea perioadei de timp.

Achiziţie de echipamente (pregătirea documentaţiei pentru achiziţie, procedura de achiziţie echipamente şi mobilier specific) – anul II - luna 10 până în anul III - luna 5 – activitatea presupune achiziţionarea echipamentelor de cercetare dezvoltare aferente fiecărui laborator  - perioada a fost considerată optimă, luând în calcul faptul că numărul de echipamente şi accesorii pentru dotarea  laboratoarelor centrului şi a spaţiilor destinate cercetării clinice din spital (complementare cercetării centrului) este foarte mare şi s-a dorit ca această perioadă să cuprindă  întocmirea  documentaţiei necesare licitaţiilor, să se  prevină pe cât posibil eventualele repetări  ale licitaţiilor şi  primirea de la furnizori a echipamentelor să aibă loc la termenul propus.

Recepţionarea, instalarea  şi punerea în funcţiune  şi calibrarea echipamentelor – anul III - luna 5 şi 8 – odată cu încheierea activităţii de achiziţii se va desfaşura activitatea de instalare şi punere în funcţiune a echipamentelor, iar pentru această activitate este necesar un timp mai îndelungat datorită  numărului mare de echipamente ce vor fi achiziţionate prin proiect şi datorită faptului că unele echipamente sunt foarte complexe şi performante şi este necesară o instruire de către producători a personalului de cercetare

Management de proiect  – anul I – luna 1 până în anul III - luna – 8 – această etapă este permanentă, echipa de proiect supervizând şi lucrând pentru buna desfaşurare a celorlalte activităţi pe toata perioada de desfăşurare a proiectului.

2.2.8 Durata şi planul de lucru al proiectului – 32 luni

|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de informare şi publicitate privind proiectul | 1 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intocmirea documentaţiei pentru achiziţia serviciului de informare-publictate | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţia publica a serviciului de informare-publictate | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectuarea serviciilor de informare şi publcitate | 1 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultanta si expertiza privind managementul de proiect | 1 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intocmirea documentaţiei pentru achiziţia serviciului de consultanţă şi expertiză privind managementul de proiect | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţia publica a serviciului de consultanţă şi expertiză privind managementul de proiect | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectuarea serviciilor de consultanţă şi expertiză privind managementul de proiect | 3 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborare PT si DDE | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intocmirea documentaţiei pentru achiziţia serviciului de elaborare PT şi DDE | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţia publica a serviciului de proiectare pentru PT şi DDE | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectuarea serviciilor de proiectare | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizarea infrastructurii centrului | 7 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intocmirea documentaţiei de achiziţie pentru lucrările de construcţii şi instalaţii | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţie publica a lucrărilor de construcţii şi instalaţii | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obtinere de avize si autorizatii necesare constructiei | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza de constructie la rosu | # | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza de constructie final | # | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receptia lucrarilor | # | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizare compartimente GMP si BSL2 | # | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intocmirea documentatie pentru achizitia serviciilor de realizare a compartimentelor GMP si BSL2 | # | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achizitia publica a serviciilor de realizare a compartimentelor GMP si BSL2 | # | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizarea obiectivelor, desfasurarea activitatilor | # | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receptia serviciilor de realizare a compartimentelor GMP si BSL2 | # | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţia de echipamente de cercetare-dezvoltare | 3 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intocmirea documentaţiei de achiziţie a echipamentelor de CD | 3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţia publica a serviciilor de furnizare echipamente pentru CD | 4 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepţia echipamentelor şi realizarea probelor funcţionale | 5 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregatirea personalului privind functionarea si exploatarea echipamentelor CD | 5 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea de asistenta tehnica | 5 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intocmirea documentelor in vederea achizitiei dirigentiei de santier si a serviciilor pentru instalare si punere in functiune a echipamentelor | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achizitia publica a serviciilor de asistenta tehnica | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desfasurarea activitatii | 8 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea de management de proiect | 1 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitati pregatitoare pentru demararea implementarii proiectului | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitati de management pe parcursul implementarii proiectului | 1 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analize de management periodice | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitati de teren | 1 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analiza cu şefii de laborator pe sitaţia reală după întocmirea PT şi definitivarea listei de echipament | 7 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Costurile estimative ale investiţiei

1.Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Detaliere cheltuielilor privind managementul proiectului

| Deviz general |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| privind cheltuilile necesare realizarii Centrului de terapii genice si celulare Timisoara |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In mii lei/mii euro la cursul 4.2lei/euro |  |  |  |  |  |  |
| Nr crt | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  | Valoare( fara TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |  |
|  |  |  | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obtinerea terenului |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  | 108.50 | 25.83 | 26.04 | 134.54 | 32.03 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala |  | 100.00 | 23.81 | 24.00 | 124.00 | 29.52 |
| TOTAL CAPITOL 1 |  |  | 208.50 | 49.64 | 50.04 | 258.54 | 61.56 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Utilitati |  | 1000 | 238.10 | 240 | 1240 | 295.24 |
| TOTAL CAPITOL 2 |  |  | 1000 | 238.10 | 240 | 1240 | 295.24 |
| CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii de teren |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  | 120.00 | 28.57 | 28.80 | 148.80 | 35.43 |
| 3.3 | Proiectare si inginerie |  | 436.31 | 103.88 | 104.71 | 541.02 | 128.81 |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie |  | 132.57 | 31.56 | 31.82 | 164.39 | 39.14 |
| 3.5 | Consultanta si expertiza |  | 380.00 | 90.48 | 91.20 | 471.20 | 112.19 |
|  | 3.5.1 pentru elaborarea studiilor de piata si evaluare, studii si analize |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.5.2 in domeniul managementului executiei investitiei |  | 380.00 | 90.48 | 91.20 | 471.20 | 112.19 |
| 3.6 | Asistenta tehnica |  | 420.93 | 100.22 | 101.02 | 521.95 | 124.27 |
| TOTAL CAPITOL 3 |  |  | 1,489.81 | 354.72 | 357.55 | 1,847.36 | 439.85 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  | 8,655.63 | 2,060.86 | 2,077.35 | 10,732.98 | 2,555.47 |
| 4.2 | Echipamente tehnologice pentru cladire cu montaj |  | 400.00 | 95.24 | 96.00 | 496.00 | 118.10 |
| 4.3 | Cheltuieli pentru achizitia de utilaje si instalatii care tin de procesul tehnologic si echipamente de transport |  | 8,331.00 | 1,983.57 | 1,999.44 | 10,330.44 | 2,459.63 |
| 4.6 | Dotari |  | 20,710.94 | 4,931.18 | 4,970.63 | 25,681.57 | 6,114.66 |
| 4.6.1 | echipamente IT si pentru comunicatii |  | 166.43 | 39.63 | 39.94 | 206.37 | 49.14 |
| 4.6.2 | instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare precum si comoponente ale acestora |  | 19,050.67 | 4,535.87 | 4,572.16 | 23,622.83 | 5,624.48 |
| 4.6.3 | mobilier ( laborator+ birouri) |  | 1,193.84 | 284.25 | 286.52 | 1,480.36 | 352.47 |
| 4.6.4 | dotari PSI |  | 100.00 | 23.81 | 24.00 | 124.00 | 29.52 |
| 4.6.5 | dotari privind protectia muncii |  | 100.00 | 23.81 | 24.00 | 124.00 | 29.52 |
| 4.6.6 | piese de schimb pentru echipamente de cercetare |  | 100.00 | 23.81 | 24.00 | 124.00 | 29.52 |
| TOTAL CAPITOL 4 |  |  | 38,097.57 | 9,070.85 | 9,143.42 | 47,240.99 | 11,247.85 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de santier 5.1.1 Lucrari de constructie 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului |  | 256.60 | 61.10 | 61.58 | 318.19 | 75.76 |
| 5.2 | Comisioane, cote legale |  | 316.50 | 75.36 | 75.96 | 392.46 | 93.44 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute |  | 1,644.07 | 391.45 | 394.58 | 2,038.65 | 485.39 |
| 5.4 | Management proiect |  | 709.94 | 169.03 | 0.00 | 709.94 | 169.03 |
|  | salarii echipa de proiect |  | 709.94 | 169.03 | 0.00 | 709.94 | 169.03 |
| 5.5 | Cheltuieli pentru informare si publicitate proiect |  | 152.00 | 36.19 | 36.48 | 188.48 | 44.88 |
| TOTAL CAPITOL 5 |  |  | 3,079.12 | 733.12 | 568.60 | 3,647.72 | 868.51 |
| CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare |  | 100.00 | 23.81 | 24.00 | 124.00 | 29.52 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  | 25.00 | 5.95 | 6.00 | 31.00 | 7.38 |
| TOTAL CAPITOL 6 |  |  | 125.00 | 29.7619 | 30 | 155 | 36.90 |
| TOTAL GENERAL |  |  | 44,000.00 | 10,476.19 | 10,389.61 | 54,389.61 | 12,949.91 |
| Din care C+M |  |  | 10,520.73 | 2,504.94 | 2,524.98 | 13,045.71 | 3,106.12 |

Conform Ghidului de Identitate Vizuală Proiectele (co-)finanţate de către Uniunea Europeană au obligatorie - menţionată în Termenii de Referinţă corespunzatori fiecarui contract - de a face referire la faptul că finanţarea este asigurată de Uniunea Europeană, şi de a face cunoscute activităţile ce beneficiază de finanţare, Aceste reguli de identitate vizuală sunt stabilite pentru a sprijini pe cât posibil Terţa Parte să-şi îndeplinească această obligaţie.

Reprezentanta va fi în contact direct cu:

- contractantul, pentru promovarea proiectelor

- agenţia/instituţia de Implementare, pentru promovarea programelor

Conform Ghidului de Identitate Vizuală, se vor prevedea resursele bugetare corespunzătoare pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare, Se vor folosi siglele menţionate, iar pentru materialele tipărite se va folosi timbrul UE - România, Pentru activele fixe se vor utiliza autocolante, inscripţionate conform cerinţelor.

Pentru comunicatele de presă privind începerea şi închiderea proiectului de internet vor fi respectate următoarele reguli:

Comunicatele de presă privind începerea şi închiderea proiectului vor fi publicate în cotidianul local cu cea mai mare audienţă (conform Studiului Naţional de Audienţă). Anunţurile vor conţine sigla UE, logo-ul Guvernului României, logo-ul Fondurilor Structurale în România, titlul proiectului, valoarea proiectului şi logo-ul beneficiarului. Textul comunicatelor de presă va necesita aprobarea prealabilă a Organismului Intermediar, iar transmiterea acestora pentru avizare se va face cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de data intenţionată de publicare. De asemenea, în cadrul comunicatelor de presă va fi indicat site-ul Reprezentantei Comisiei Europene în România (www,infoeuropa,ro) drept sursă oficială de informare privind relaţiile dintre România şi Uniunea Europeană. Comunicatul de presă privind începerea proiectului va conţine informaţii referitoare la obiectivele proiectului finanţat din Fonduri Structurale, în timp ce comunicatul de presă privind închiderea proiectului va menţiona rezultatele obţinute în urma implementării proiectului.

Pentru site-urile de internet vor fi respectate următoarele reguli:

Conţinut pentru pagina de deschidere obligatoriu este :

- Sigla Uniunii Europene

- Avertismentul (cunoscut în limba engleză drept “Legal Disclaimer”): “Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene, Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.”

- Un link către site-ul web al Centrului de Informare al Comisiei Europene în România, însoţit de textul: “Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.”

Pentru bannere vor fi respectate următoarele reguli:

- Bannerul va conţine, pe lângă titlul programului/proiectului, sigla Uniunii Europene şi sigla Terţei Părţi,

- Pentru proiectele de înfrăţire instituţională, sigla instituţiei/instituţiilor partenere din

Statul Membru/Statele Membre UE va fi afişată alături de sigla părţii române,

- Modelul de banner va fi trimis la Reprezentanta Comisiei Europene pentru aprobare cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea realizării,

- Se recomandă următoarele dimensiuni ale bannerului:

- 2,5m x 0,8m, pentru o sală care poate găzdui până la 100 de persoane

- 4m x 1,2m, pentru o sală mai mare sau în exterior

Panouri pentru afişare temporară

Panourile care anunţă (co-)participarea Uniunii Europene la finanţarea unui proiect va fi instalat într-un loc vizibil, în apropiere de locaţia proiectului, când este posibil. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilităţii, supus spre aprobare Delegaţiei Comisiei Europene în România. Dacă sunt utilizate pentru marcarea unor sectoare de drum de lungime mare, panourile vor fi amplasate pe ambele părţi ale căii rutiere, alternativ, la fiecare 5 km şi vor fi inscripţionate pe ambele feţe (acelaşi text). Terţa parte va identifica cel mai potrivit amplasament (în ce priveşte vizibilitatea şi în conformitate cu reglementările din România). Panoul va fi expus pe perioada implementării proiectului şi încă 6 luni după încheierea acestuia. Numărul şi dimensiunea panourilor trebuie să corespundă anvergurii proiectului şi trebuie să fie suficient de vizibile astfel incât cei care sunt în trecere să le poată citi şi să înţeleagă natura proiectului.

Următoarele elemente de informare sunt prezente obligatoriu pe panou:

- Titlul proiectului/investiţiei

- Logo-ul Uniunii Europene

- Logo-ul României sau al beneficiarului final

- Valoarea proiectului şi termenul de finalizare conform contractului

Plăci pentru amplasare permanentă

După finalizarea lucrărilor pentru proiecte de infrastructură mare (Ispa, Phare, viitoarele proiecte finanţate din Fondurile Structurale şi de Coeziune, etc,) panourile pentru afişare temporară vor fi înlocuite cu plăci pentru amplasare permanentă la 6 luni după finalizarea lucrărilor. Finalizarea lucrărilor poate fi asimilată cu emiterea certificatului de recepţie a lucrărilor.

Următoarele elemente sunt obligatorii pe placa pentru amplasare permanentă:

- Titlul proiectului/investiţiei

- Logo-ul Uniunii Europene

- Logo-ul Romaniei sau al beneficiarului final

- Valoarea totală a proiectului până la finalizare inclusiv costul supravegherii lucrărilor.

Textul care va fi afişat pe panouri sau plăci va fi trimis spre aprobare Reprezentantei cu 5 zile lucrătoare înaintea datei de intrare în producţie.

Autocolante şi plăcuţe pentru active fixe

Autocolantele vor fi utilizate pentru a identifica activele fixe şi/sau rambursabile (maşini, mobilă, utilaje, echipamente, rechizite, etc) obţinute în cadrul unui proiect finanţat de Uniunea Europeană. Ele vor fi de asemenea utilizate lângă intrarea sau pe uşile clădirilor unde se desfaşoară asemenea proiecte. Autocolantele vor fi plasate la vedere, pe partea din faţa a obiectelor. Dimensiunea autocolantelor depinde de suprafaţa disponibilă pentru afişare. Autocolantul va include sigla Uniunii Europene. Proiectul de autocolant va fi trimis Reprezentantei Comisiei Europene spre aprobare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei prevazute pentru realizare.

- Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare al investiţiei

| Nr. crt. | Obiectul contractului/ acordului-cadru | Valoarea estimată (Lei) | Procedura aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii* | Data estimată pentru finalizarea procedurii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Achiziţie servicii de informare şi publicitate privind proiectul | 152 000 | Proceduri de achiziţie publică | 1 | 32 |
| 2 | Achiziţie servicii consultanta şi expertiza privind managementul de proiect | 380 000 | Proceduri de achiziţie publică | 1 | 32 |
| 3 | Achiziţie servicii elaborare PT şi DDE | 436 310 | Proceduri de achiziţie publică | 3 | 7 |
| 4 | Achiziţie servicii şi lucrări pentru construcţie şi instalaţii, din care: - amenajarea terenului - amenajări pentru protecţia mediului - darea în exploatare (în cuantum de 50 000 lei) - asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - construcţii şi instalaţii - organizarea de şantier - diverse şi neprevăzute pentru proiectele de infrastructură | 11 814 800 | Proceduri de achiziţie publică | 7 | 26 |
| 5 | Achiziţie servicii şi lucrări de realizare a compartimentelor GMP şi BSL2 - monatj utilaje tehnologice - achiziţia de instalaţii şi utilaje | 8 731 000 | Proceduri de achiziţie publică | 22 | 32 |
| 6 | Achiziţie dotări (mijloace fixe sau obiecte de inventar), din care: - instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare, precum şi componente ale acestora -echipamente IT şi comunicaţii -mobilier (laborator+birouri) -dotări PSI; dotări privind protecţia muncii; piese de schimb pentru echipamentele de cercetare | 20 785 940 | Proceduri de achiziţie publică | 3 | 32 |
| 7 | Achiziţie asistenţa tehnică, cuprinzând: - achiziţia de servicii de dirigenţie de şantier - achiziţia de servicii pentru instalare şi punere în funcţiune a echipamentelor | 420 930 | Proceduri de achiziţie publică | 6 | 32 |

Analiza cost-beneficiu:

1,      Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea

perioadei de referinţă

Investiţia avută în vedere urmăreşte crearea Centrului de terapii genice şi celulare pentru tratamentul cancerului prin edificarea unei construcţii compusă din subsol, parter şi 5 etaje, în conformitate cu standardele din domeniu şi dotarea acesteia cu infrastructura de cercetare dezvoltare şi inovare capabilă sa descopere, să susţină şi să faciliteze translaţia spre trialurile clinice şi în final spre practica medicală a unui număr de metode diagnostice şi terapeutice inovatoare, cu potenţial de a completa sau chiar înlocui metode clasice (chimioterapia, radioterapia şi intervenţia chirurgicală). Indirect se urmăreşte creşterea capacităţii de cercetare în vederea îmbunătăţirii nivelului de competitivitate ştiinţifică pe plan internaţional şi a atragerii de tineri cercetători şi de specialişti din străinătate.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, în vederea îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei şi promovării competitivităţii economice între producătorii de biotehnologie.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

- Crearea de structuri de cercetare-dezvoltare în domeniul medical (de cercetare medicală translaţională în cancer; cercetare clinică integrată în cancer; departament de celule stem; departament imunologie; banca de celule stem obţinute din sângele cordonului ombilical; biobaza)

- Creşterea capacităţii instituţiei de a dezvolta proiecte de cercetare în domeniu;

- Dezvoltarea de parteneriate de cercetare naţionale şi internaţionale în domeniu;

- Crearea de posturi de doctoranzi şi de cercetători în domeniu.

Acest centru de excelenţă în cercetare şi inovaţie ştiinţifică va deveni un instrument de sincronizare al statutului informaţional şi terapeutic naţional cu cele mai recente progrese mondiale, având scopul fundamental de a reduce semnificativ incidenţa, morbiditatea şi mortalitatea cancerului. Va contribui, astfel, la îmbunătăţirea calităţii şi speranţei de viată a persoanelor afectate, oferind beneficii sociale şi economice semnificative pe termen lung populaţiei în ansamblu.

De asemenea, Centrul de Terapii Genice şi Celulare in Tratamentul Cancerului se va dedica perfecţionarii şi stimulării creativităţii ştiinţifice a tinerilor cercetători prin asocierea cu consorţii şi societati internaţionale, companii sau organizaţii care desfăşoară activităţi în domeniul bolilor canceroase.

O asemenea structură adaptată cerinţelor de facilitare a colaborării interdisciplinare a cercetătorilor şi de acces la aparatură şi tehnică performantă în condiţii de securitate deplină, va potenţa impactul economic şi social al elaborarii şi implementarii de metode diagnostice şi de tratament al cancerului cu aplicabilitate directă în sectorul medical clinic (terapii genice şi celulare novatoare specifice cancerelor digestive, epiteliale, mamare şi hematologice).

În acord cu obiectivele Axei Prioritare II, domeniul de intervenţie D2, Centrul de Terapii Genice şi Celulare constituie o soluţie viabilă de modernizare şi extindere a infrastructurii de cercetare-dezvoltare existente în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara care in prezent nu acoperă necesităţile crescute în condiţiile extinderii patologiei oncologice.

Centrul de Terapii Genice şi Celulare in Tratamentul Cancerului va permite:

- aplicarea progreselor înregistrate pe plan mondial prin utilizarea terapiei genice şi celulare în domeniul oncologiei pentru elaborarea unor metode terapeutice actuale, eficiente şi ţintite pe celula tumorală, ca produs al colaborărilor interdisciplinare cu departamentele de specialitate din regiune şi din celelalte zone ale ţării;

- integrarea interdisplinară a cunoştiintelor actuale din domeniul imunologiei, biologiei moleculare, biochimiei, tehnicilor imagistice, bioinformaticii şi ingineriei genetice în abordarea holistică a problemei cancerului prin contractarea de proiecte naţionale şi internaţionale şi încheierea unor acorduri de colaborare cu variate instituţii din ţară şi din străinătate;

- dezvoltarea unor programe de finanţare a cercetării ştiinţifice, urmărind pregătirea profesională a unor specialişti competitivi la nivel european;

- iniţierea de studii clinice care să valideze terapiile novatoare în cancer dezvoltate în Centrul de Terapii Genice şi Celulare sau provenite din centre similare internaţionale;

- înfiinţarea compartimentului de cercetare clinica integrată-intervenţionala în cancer în vederea dezvoltării de protocoale de lucru standardizate, cu aplicabilitate pe toate palierele clinice: profilaxie, screening, depistare, tratamente intervenţionale clasice.

Odata înfiinţat şi dispunând de o echipă de cercetare performantă, Centrul de Terapii Genice şi Celulare în Tratamentul Cancerului se va focaliza şi pe o problemă de mare interes economic şi didactic, anume formarea de personal tânăr, înalt calificat pentru cercetare în domeniul biotehnologiei medicale. Prin implementarea unei strategii de cercetare aliniate la standardele internaţionale privind  procedurile în domeniu şi dispunând de infrastructura şi de echipamentele necesare, vor putea fi formaţi noi cercetători cu înaltă calificare la un cost extrem de redus comparativ cu situaţia actuală, ce implică formarea acestora numai în centre din afara graniţelor României.

Aplicarea unei terapii genice performante, fezabile, cu riscuri minime, va avea  impact semnificativ asupra sistemului de sănătate publică, atât prin reorganizarea strategiei terapeutice şi implicit a fondurilor alocate, cât şi prin antrenarea eforturilor naţionale în promovarea inovaţiei terapeutice, ca soluţie socială şi economică eficientă în managementul cancerului (potenţarea imunologică, inactivarea oncogenelor, înlocuirea oncogenelor supresoare tumorale, terapie genică şi  celulară).

De asemenea, atragerea fondurilor alocate la nivel naţional şi internaţional către susţinerea cercetării de frontieră în terapeutica oncologică aplicată direct în actul medical clinic, cu implicarea în viitor a biotehnologiilor va contribui pe termen lung la reducerea costurilor totale în domeniul sănătăţii publice, la ameliorarea stării de sănătate a populaţiei şi la promovarea competitivităţii economice între producătorii de biotehnologie implicaţi, ceea ce corespunde implementării conceptului Dezvoltării Durabile în Regiunea de Dezvoltare Vest.

În cadrul prezentului  studiu de fezabilitate s-au avut în vedere o serie de ipoteze de lucru, după cum urmează:

Ipoteze tehnice:

-  aparatele, echipamentele şi software-ul ce urmează a fi achiziţionate sunt conforme cu Cerinţele cercetării în domeniul sănătăţii reproducerii umane,

- amenajarea interioară şi mobilierul cu care vor fi dotate spaţiile  ce compun centrul sunt conforme cerinţelor şi specificaţiilor normelor în vigoare la nivelul Uniunii Europene.

Ipoteze economice:

- proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii de cercetare destinată cercetării fundamentale, şi aplicative în obţinerea de noi cunoştinte cu privire la sănătatea umană, domeniu extrem de important în România, dar şi în alte ţări ale Uniunii Europene, în contextul scăderii ratei de creştere a populaţiei şi a îmbătrânirii populaţiei prin  identificarea cauzelor genetice şi de mediu ce favorizează dezvoltarea de afecţiuni canceroase afecţiuni importante şi dezvoltarea de terapii eficace şi eficiente.

Ipoteze de mediu:

- infrastructura de cercetare nou creată corespunde cerinţelor normativelor în domeniul

protejării mediului,

Ipoteze de legalitate:

-activităţile ce se desfăşoară în cadrul Centrului   respectă normele şi prevederile legale, precum şi cele legate de etica medicală,

-investiţia respectă cerinţele legale, fapt dovedit prin acordurile, avizele şi autorizaţii, atât în faza de proiectare cât şi în cea de implementare a proiectului.

2,      Analiza opţiunilor

Alternativa nulă, reprezentând situaţia în care  NU se realizează proiectul de creare a Centrului de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului Timişoara.

Alternativa minimă, reprezentând situaţia în care investiţiile de cercetare-dezvoltare aferente acestui centru se realizează în spaţiile existente în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenţă Timişoara se realizează dotări în limita spaţiului disponibil şi cu efort financiar moderat, fără a se realiza construcţia nouă;

Alternativa construirii unui centru de cercetare nou ca şi entitate de cercetare care se integrează în activitatea de cercetare a  Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara – se realizează o construcţie şi dotările aferente acesteia;

Alternativele identificate au fost evaluate prin analiza multicriterială, aceasta luând în calcul următoarele criterii:

- Relevanţa pentru Programul Operaţional Sectorial (gradul de concordanţă între obiectivele proiectului şi obiectivele programului);

- Relevanţa pentru aplicant (gradul de adecvare a obiectivelor proiectului cu strategia şi obiectivele de cercetare;

- Relevanţa urbanistică (gradul de integrare a investiţiei/construcţiei în planul de urbanism zonal);

- Relevanţa ştiinţifică şi tehnică (adecvarea echipamentelor din dotarea laboratorului la obiectivele de cercetare);

- Relevanţa financiară (măsura în care proiectul se autosusţine din punct de vedere financiar);

- Relevanţa socială (măsura în care proiectul promovează echitatea şi oportunităţile egale);

- Relevanţa ecologică (impactul proiectului asupra mediului);

- Relevanţa legală (impactul proiectului asupra procedurilor de acreditare a unităţilor de cercetare şi a aplicării dreptului de proprietate intelectuală şi industrială).

Fiecărui criteriu i-a fost asociată o pondere, ca expresie a importanţei considerate în contextul proiectului, cuprinsă între 0% şi 100%, astfel suma ponderilor să fie egală cu 100%. Cele trei alternative au fost evaluate la următoarea scară:

- 0,001,00 – impact inexistent;

- 1,012,00 – impact irelevant;

- 2,013,00 – impact mediu;

- 3,014,00 – impact relevant;

- 4,014,50 – impact foarte mare;

- 4,505,00 – impact excepţional,

Tabel 4	Alternativa nulă

| Nr, Crt, | Criterii |  | Scor | Pondere | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relevanţa pentru POS |  | 1 | 20% | 0,20 |
| 2 | Relevanţa pentru aplicant |  | 1 | 25% | 0,25 |
| 3 | Relevanţa urbanistică |  | 1 | 5% | 0,05 |
| 4 | Relevanţa ştiinţifică şi tehnică |  | 1 | 15% | 0,15 |
| 5 | Relevanţa financiară |  | 1 | 15% | 0,15 |
| 6 | Relevanţa socială |  | 1 | 8% | 0,08 |
| 7 | Relevanţa ecologică |  | 1 | 8% | 0,08 |
| 8 | Relevanţa legală |  | 1 | 4% | 0,04 |
|  | SCOR TOTAL (IMPACTUL ALTERNATIVEI) | 8 |  | 100% | 1,00 |

Tabel 5   Alternativa minimală

| Nr, Crt, | Criterii |  | Scor | Pondere | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relevanţa pentru POS |  | 2 | 20% | 0,40 |
| 2 | Relevanţa pentru aplicant |  | 2 | 25% | 0,50 |
| 3 | Relevanţa urbanistică |  | 1 | 5% | 0,05 |
| 4 | Relevanţa ştiinţifică şi tehnică |  | 3 | 15% | 0,45 |
| 5 | Relevanţa financiară |  | 2 | 15% | 0,30 |
| 6 | Relevanţa socială |  | 2 | 8% | 0,16 |
| 7 | Relevanţa ecologică |  | 1 | 8% | 0,08 |
| 8 | Relevanţa legală |  | 2 | 4% | 0,08 |
|  | SCOR TOTAL (IMPACTUL ALTERNATIVEI) | 15 |  | 100% | 2,02 |

Tabel 6    Alternativa construirii

| Nr, Crt, | Criterii | Scor | Pondere | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relevanţa pentru POS | 5 | 20% | 1,90 |
| 2 | Relevanţa pentru aplicant | 5 | 25% | 1,25 |
| 3 | Relevanţa urbanistică | 4 | 5% | 0,30 |
| 4 | Relevanţa ştiinţifică şi tehnică | 5 | 15% | 0,75 |
| 5 | Relevanţa financiară | 3 | 15% | 0,45 |
| 6 | Relevanţa socială | 4 | 8% | 0,32 |
| 7 | Relevanţa ecologică | 4 | 8% | 0,32 |
| 8 | Relevanţa legală | 4 | 4% | 0,16 |
|  | SCOR TOTAL (IMPACTUL ALTERNATIVEI) | 34 | 100% | 4,45 |

Concluzie:

În baza celor prezentate mai sus rezultă cea dea treia  alternativă, adică cea de construire a unui spaţiu  nou şi dotarea acestuia cu echipamente şi mobilier de laborator este mult mai eficientă.

Centrul de terapii genice şi celulare pentru tratarea cancerului urmează a fi folosit ca resursă

pentru activitatea de cercetare  în domeniile:

1 - Imbunătăţirii calităţii serviciilor medicale şi a controlului de calitate pe baza analizei indicatorilor de calitate recomandaţi de Ministerul Sănătăţii din România şi de către organizaţiile profesionale internaţionale (Organizatţa Mondială a Sănătăţii, etc),

2 – Identificarea factorilor asociaţi riscului de apariţie a cancerelor, Prin analiza complexă a datelor se doreşte identificarea factorilor de risc pentru evenimentele nedorite, elaborându-se un algoritm pentru identificarea pacientelor cu risc, oferindu-se astfel posibilitatea implementării unor măsuri terapeutice adecvate;

Prin aplicarea în activitatea medicală curentă a rezultatelor cercetării se vor pune bazele îmbunătăţirii continue a indicatorilor de sănătate a populaţiei din Regiunea de Dezvoltare Vest a României şi vor putea fi diseminate exemple de bună practică în celelalte regiuni, În plus se vor dezvolta relaţiile de cooperare internaţionale şi implicit participarea cercetătorilor români la teme de cercetare de mare actualitate.

3,      Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: flux cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost –  beneficiu;

Tinând cont de faptul că actualul proiect se încadrează în categoria proiectelor cu rezultate intangibile (acest fapt ţine de însăşi natura cercetării fundamentale  ce urmează a se desfăşura cu ajutorul infrastructurii achiziţionate),  analiza economică va răspunde la următoarele trei întrebări:

- proiectul se află într-un sector prioritar al economiei naţionale

- proiectul contribuie la dezvoltarea sectorului economic vizat

- oferă proiectul avantaje economice suficiente care să justifice alocarea unor resurse „rare”?

Efectele socio-economice directe  avute în vedere ca urmare a implementării investiţiei sunt:

- Depistarea precoce a pacienţilor cu predispoziţie şi chiar afecţiuni de natură canceroasă a căror tratare tardivă conduce  la creşterea costurilor de tratament şi a costurilor sociale cu inserţia socială a acestora;

- Scăderea numărului de decese cauzate de bolile canceroase;

- Creşterea eficienţei tratamentelor diverselor forme de cancer;

- Dezvoltarea pe baza rezultatelor cercetării a noi tehnici, instrumente şi aparate utilizabile în depistarea precoce şi tratarea cancerelor, fapt ce conduce la dezvoltarea industriei de profil;

- Dezvoltarea de biotehnologii cu valoare adaugată ridicată care să creeze un pol de excelenţă cu trimitere spre afaceri de tip spin off şi transfer de tehnologie;

- Scăderea costurilor tratamentului/ pacient;

- Creşterea vitezei de rotaţie a pacienţilor în secţiile spitalelor;

Efectele socio-economice indirecte ce pot fi evidenţiate :

- Scăderea presiunii pe bugetul de stat şi bugetul asigurătorilor în ceea ce priveşte pensiile  pe cazuri de boală, plăţi pentru incapacitate de muncă, concedii medicale de lungă durată,

- Conservarea nivelului de trai a aparţinătorilor eventualilor pacienţi prin faptul că aceştia din urmă se reintegrează mult mai repede în activitate fără a deteriora simţitor şi de lungă durată veniturile familiei.

Rezultatele financiare din cadrul prezentului proiect de investii ţin cont de faptul că Centrul de terapii genice şi celulare  nu este prevăzut a fi un centru de profit.

Intrările de numerar sunt prevăzute a proveni din următoarele surse:

- din proiecte naţionale (din România)

- din proiecte internaţionale

Aceste intrări au ca şi principal scop acoperirea cheltuielilor operaţionale ale Centrului.

Salariile luate în considerare în cadrul centrului sunt doar cele ale personalului de întreţinere şi cel administrativ.

Tabel 7 Estimarea intrărilor de numerar  pentru perioada post-implementare mii Euro *1 euro-4,2 RON

| Surse de finanţare | An1 | An2 | An 3 | An 4 | An 5 | An 6 | An 7 | An 8 | An 9 | An10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiecte naţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerul Sănătăţii | 50 | 100 | 150 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| CEEX | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| Total | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Proiecte internaţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP 7 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Granturi OMS | 50 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Proiecte bilaterale | 50 | 100 | 100 | 150 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Fonduri non UE | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Total | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |

Tabel 8 Estimarea intrărilor de numerar  pentru perioada post-implementare  mii lei

| Surse de finanţare | An1 | An2 | An 3 | An 4 | An 5 | An 6 | An 7 | An 8 | An 9 | An10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiecte naţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerul Sănătăţii | 210 | 420 | 630 | 630 | 840 | 945 | 1050 | 1260 | 1260 | 1260 |
| CEEX | 630 | 630 | 630 | 840 | 840 | 945 | 1050 | 1050 | 1260 | 1260 |
| Total | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 | 2310 | 2520 | 2520 |
| Proiecte internaţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP 7 | 420 | 420 | 420 | 630 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1260 |
| Granturi OMS | 210 | 420 | 630 | 630 | 840 | 840 | 840 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Proiecte bilaterale | 210 | 420 | 420 | 630 | 420 | 840 | 840 | 840 | 1260 | 1260 |
| Fonduri non UE | 210 | 210 | 210 | 210 | 420 | 420 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Total | 1050 | 1470 | 1680 | 2100 | 2520 | 2940 | 3360 | 3780 | 4200 | 4620 |

Ipoteze luate în calcul pentru evaluarea scenariilor de funcţionare ale investiţiei :

- calculele se vor realiza în Lei şi Euro, efectul erodării monetare datorat fenomenului inflaţionist fiind integrat în cursul valutar;

- atât pentru cheltuielile operaţionale cât şi pentru valoarea elementelor patrimoniale rezultate în urma investiţiei se vor utiliza valori ce nu conţin TVA;

- proiectul nu generează venituri ;

- previziunile operaţionale se vor realiza pe un interval de 5 ani; anul 0 se consideră a fi anul implementării proiectului, iar anii 1, 2, 3, 4 ……10   sunt aferenţi perioadei operaţionale;

- structura portofoliului de activităţi a fost determinată pe baza competenţelor profesionale a personalului implicat, a capabilităţii echipamentelor de cercetare ce vor fi achiziţionate şi a cererii de cercetare în domeniu previzibilă pentru intervalul de timp considerat;

- ritmul de modificare a parametrilor este concordant cu estimările privind evoluţiile macroeconomice şi sectoriale;

- valoarea reziduală a investiţiei se determină ca valoarea netă a elementelor patrimoniale la sfârşitul celor 10 ani ai perioadei operaţionale supusă estimărilor.

Previzionarea costurilor de operare au avut la bază următoarele ipoteze:

- în cadrul cheltuielilor de personal au fost considerat doar personalul auxiliar, cel de cercetare urmând a fi plătit din alocaţii bugetare;

- personalul auxiliar avut în vedere se ridică la 6 de persoane (personal de curăţenie-2 persoane, secretar -1 persoană, tehnician -1 persoană, laborant - 2 persoane);

- se vor crea 15 noi locuri de muncă în funcţii de cercetători;

- cheltuielile cu utilităţile cuprind cheltuieli cu apă, canalizare, electricitate, internet,  comunicatii - telefon, fax;

- cheltuielile operaţionale cuprind cheltuielile cu consumabilele şi cele de service;

- atât cheltuielile cu utilităţile cât şi cele de întreţinere şi cele salariale vor suferi, în fiecare an, o creştere faţă de anul anterior.

Costurile de operare sunt generate de componentele portofoliului de activităţi ce urmează a se desfaşura în cadrul Centrului de terapii genice şi celulare pentru tratamentul cancerului fiind formate din următoarele articole de calculaţie:

Tabel 9  Tipologia costurilor de operare a Centrului

| Nr,crt, | Costuri de operare |
| --- | --- |
| 1 | Cheltuieli cu materiale consumabile |
| 2 | Cheltuieli cu poşta şi telecomunicaţiile |
| 3 | Regii |
| 4 | Cheltuieli cu delegaţii interne/externe |
| 5 | Cheltuieli cu protocolul |
| 6 | Cheltuieli publicitare |
| 7 | Cheltuieli cu impozitul pe clădire |
| 8 | Cheltuieli cu amortizarea |
| 9 | Cheltuieli de personal |

Tabel 10   Cheltuielile operaţionale previzionate pentru perioada post-implementare

| Cheltuieli (mii Euro) | An 4 | An 5 | An 6 | An 7 | An 8 | An 9 | An 10 | An 11 | An12 | An 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli cu materiale consumabile | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 |
| Cheltuieli cu poşta şi telecomunicaţiile | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 |
| Regii | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| Cheltuieli cu delegaţii interne / externe | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Cheltuieli cu protocolul | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Cheltuieli publicitare | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| Cheltuieli cu impozitul pe clădire | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Cheltuieli personal cercetare | 172,80 | 180,00 | 216,00 | 234,00 | 252,00 | 270,00 | 288,00 | 306,00 | 324,00 | 342,00 |
| Cheltuieli de personal auxiliar | 34,56 | 36 | 43,2 | 50,4 | 57,6 | 64,8 | 72 | 79,2 | 86,4 | 93,6 |
| Total | 294,26 | 319,9 | 380,1 | 422,3 | 464,5 | 506,7 | 548,9 | 591,1 | 633,3 | 675,5 |

Estimarea nivelului şi dinamicii lor a ţinut cont de specificităţile activităţii desfăşurate, respectiv de comportamentul lor raportat la modificarea volumului de activitate.

Structura cheltuielilor de exploatare este marcată de cheltuielile cu materialele consumabile, cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor şi cheltuielile cu regiile.

În ceea ce priveşte comportamentul acestor cheltuieli raportat la volumul de activitate, acesta are un caracter diferit:

- cheltuielile cu amortizarea sunt fixe, volumul lor nefiind influenţat de volumul de activitate;

- cheltuielile de personal sunt eterogene din acest punct de vedere, în condiţiile în care cheltuielile aferente personalului indirect productiv sunt fixe, respectiv cheltuielile aferente personalului implicat direct în cercetare sunt variabile;

- cheltuielile cu materialele consumabile sunt 100% variabile, aflându-se într-o relaţie de dependenţă cu numărul şi valoarea proiectelor.

Structurarea acestor grupe de cheltuieli în funcţie de comportamentul lor raportat la volumul de activitate prezintă o importanţă deosebită prin prisma riscului de exploatare.

Teoretic, orice diminuare a volumului de activitate faţă de nivelul estimat atrage o diminuare a cheltuielilor variabile. Cheltuielile fixe, independente de volumul de activitate, ar urma să rămână neschimbate, situaţie care ar crea premisele unei acoperiri necorespunzătoare a acestora din venituri.

Dinamica cheltuielilor de personal se află sub influenţa dinamicii volumului de proiecte şi a valorii acestora (cheltuielile variabile de personal se modifică direct proporţional cu volumul de proiecte şi cu valoarea acestora), respectiv a trendului nivelului salarial pe plan naţional. În condiţiile în care nu au fost avute în vedere sporiri ale tarifelor salariale la nivelul sectorului sau economiei, cheltuielile salariale fixe se păstrează constante pe întreaga perioadă, În consecinţă, cheltuielile salariale totale schiţează trendul veniturilor din exploatare.

În concordanţă cu obiectivele centului, menţionate anterior, s-a acordat o importanţă mai ridicată acoperirii plăţilor de exploatare decât a acoperirii cheltuielilor de exploatare totale. Mai exact, acoperirea plăţilor de exploatare din încasări este în esenţă suficientă pentru asigurarea sustenabilităţii pe termen scurt.

Totuşi, acoperirea suplimentară a cheltuielilor cu amortizarea (cheltuieli nemonetare, care nu exercită o presiune directă) ar permite reînnoirea echipamentelor de cercetare, respectiv sustenabilitatea pe termen mai îndelungat.

Chiar în contextul în care centrul nu are ca obiectiv obţinerea de profit, asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă mai îndelungată este importantă, întrucât obţinerea de beneficii socio– economice semnificative poate fi realizată numai în timp, prin eforturi de cercetare susţinute.

Pe seama tuturor concluziilor evidenţiate, riscul de exploatare a fost considerat ca fiind de nivel mediu.

Principalii indicatori utilizaţi pentru analiza fezabilităţii proiectului investiţional au fost :

- Valoarea actualizată netă;

- Rata internă de rentabilitate;

- Raportul încasări/plăţi actualizate;

- Perioada de recuperare a investiţiei,

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN)

Valoarea actualizată netă (VAN) se determină ca diferenţă între fluxurile de numerar viitoare actualizate şi capitalul investit.

Indicatorul, prin conţinutul său, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiţii dat, prin compararea fluxului de numerar total actualizat degajat de acesta pe durata de viaţă economică cu efortul investiţional total, generat de acest proiect, actualizat.

Relaţia de calcul a VAN este:

VAN=−i=01Ii(1+e)i+t=211FNt(1+e)t+Vrez(1+e)11

unde:	VAN – valoarea actualizată netă;

I – efortul investiţional;

FN – fluxul net de numerar degajat de investiţie pe parcursul perioadei de exploatare previzionată de 10 ani, care incude toate încasările şi toate plăţile operaţionale;

e – rată de actualizare; în cazul investiţiei analizate, rata de actualizare selectată pentru calculul VAN este de 5%,

i -  numărul de ani ai perioadei de realizare a investiţiei; ia valori de la 0 la 1;

t – numărul de ani ai perioadei de exploatare previzionate, luaţi în considerare pentru calculul VAN; ia valori de la 2 la 11;

Vrez – valoarea reziduală, reprezentând valoarea investiţiei la sfârşitul perioadei de estimare (anul 12); a fost considerată ca fiind egală cu valoarea netă a componentelor investiţionale iniţiale la sfârşitul perioadei de estimare.

O rată de actualizare de 5% a fost considerată rezonabilă, având în vedere că estimările au fost realizate în preţuri constante.

Valoarea actualizată netă calculată pe baza ipotezelor expuse reflectă un deficit în materie de flux de numerar, raportat la nivelul investiţiei realizate.

Tabel 12 Valoarea actualizată netă

|  | post implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Explicatii- mii EURO | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 | An 6 | An 7 | An 8 | An 9 | An 10 |
| Numerar la inceputul perioadei | 0,00 | 155,74 | 435,84 | 755,74 | 1183,44 | 1718,94 | 2362,24 | 3113,34 | 3972,24 | 4938,94 |
| Intrari de numerar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intrari previzionate din proiecte nationale | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 650,00 |
| Intrari previzionate din proiecte internationale | 250,00 | 350,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1000,00 | 1100,00 |
| Alte intrari de numerar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total intrari de numerar | 450,00 | 755,74 | 1135,84 | 1605,74 | 2183,44 | 2868,94 | 3662,24 | 4563,34 | 5572,24 | 6688,94 |
| Iesiri de numerar investitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli cu materiale consumabile | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 |
| Cheltuieli cu poşta şi telecomunicaţiile | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 |
| Regii | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| Cheltuieli cu delegatii interne / externe | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Cheltuieli cu protocolul | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Cheltuieli publicitare | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| Cheltuieli cu impozitul pe cladire | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Cheltuieli personal cercetare | 172,80 | 180,00 | 216,00 | 234,00 | 252,00 | 270,00 | 288,00 | 306,00 | 324,00 | 342,00 |
| Cheltuieli de personal auxiliar | 34,56 | 36 | 43,2 | 50,4 | 57,6 | 64,8 | 72 | 79,2 | 86,4 | 93,6 |
| Total iesiri de numerar | 294,26 | 319,9 | 380,1 | 422,3 | 464,5 | 506,7 | 548,9 | 591,1 | 633,3 | 675,5 |
| Surplus/deficit de numerar | 155,74 | 435,84 | 755,74 | 1183,44 | 1718,94 | 2362,24 | 3113,34 | 3972,24 | 4938,94 | 6013,44 |
| Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea in functiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investitia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 476,19 | 155,74 | 435,84 | 755,74 | 1183,44 | 1718,94 | 2362,24 | 3113,34 | 3972,24 | 4938,94 | 6013,44 |
| rata de actualizare | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coeficient de actualizare | 0,9524 | 0,9070 | 0,8638 | 0,8227 | 0,7835 | 0,7462 | 0,7107 | 0,6768 | 0,6446 | 0,6139 |
| flux de numerar actualizat | 148,33 | 395,31 | 652,81 | 973,62 | 1346,79 | 1762,70 | 2212,65 | 2688,41 | 3183,64 | 3691,65 |
| VAN (euro) | -3246,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAN (lei) | -13636.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Concluzie:

Valoarea actualizată netă generată de activitatea „Centrului de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului”  calculată cu o rată de actualizare de 5% pentru un orizont de previziune aferent perioadei de exploatare de 10 ani este negativă, ceea ce indică faptul că investirea în acest centru de cercetare nu ar fi indicată în condiţiile în care s-ar aştepta un randament de 5% al capitalului investit.

RATĂ INTERNĂ DE RENTABILITATE (RIR)

Rată internă de rentabilitate este acea rată de actualizare la care valoarea fluxului net de numerar actualizat este zero, respectiv încasările actualizate sunt egalate de plăţile actualizate.

Această rată exprimă capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durată luată în considerare ca fiind perioada de viaţă a investiţiei.

Deci:	 RIR = e  dacă:

VAN=−i=01Ii(1+e)i+t=211FNt(1+e)t+Vrez(1+e)11= 0,

Pentru calculul operativ al RIR se apelează la metoda interpolării, formula de calcul fiind următoarea: RIR=emin+(emax−emin )xFNemin FNemin +FNemax

emin – rată mică de actualizare care face fluxul de numerar actualizat pozitiv, dar apropiat de zero;

emax – rată mare de actualizare care face fluxul de numerar actualizat negativ dar aproape de zero;

FNemin ; FNemax – fluxul de numerar actualizat cu rată mică, respectiv rată mare de actualizare,

Încasările şi plăţile pentru analiza financiară, includ mai multe componente:

Fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bază al investiţiei.

Determinarea ratei interne de rentabilitate este realizată pe baza datelor din tabelul de mai jos:

Tabel 13 Rata Internă de Rentabilitate (financiară)

| Explicatii ( mii euro) | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 | An 6 | An 7 | An 8 | An 9 | An 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numerar la inceputul perioadei | 0,00 | 155,74 | 435,84 | 755,74 | 1183,44 | 1718,94 | 2362,24 | 3113,34 | 3972,24 | 4938,94 |
| Intrari de numerar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intrari previzionate din proiecte nationale | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 650,00 |
| Intrari previzionate din proiecte internationale | 250,00 | 350,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1000,00 | 1100,00 |
| Alte intrari de numerar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total intrari de numerar | 450,00 | 755,74 | 1135,84 | 1605,74 | 2183,44 | 2868,94 | 3662,24 | 4563,34 | 5572,24 | 6688,94 |
| Iesiri de numerar investitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli cu materiale consumabile | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 |
| Cheltuieli cu poşta şi telecomunicaţiile | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 |
| Regii | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| Cheltuieli cu delegatii interne / externe | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Cheltuieli cu protocolul | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Cheltuieli publicitare | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| Cheltuieli cu impozitul pe cladire | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Cheltuieli personal cercetare | 172,80 | 180,00 | 216,00 | 234,00 | 252,00 | 270,00 | 288,00 | 306,00 | 324,00 | 342,00 |
| Cheltuieli de personal auxiliar | 34,56 | 36 | 43,2 | 50,4 | 57,6 | 64,8 | 72 | 79,2 | 86,4 | 93,6 |
| Total iesiri de numerar | 294,26 | 319,9 | 380,1 | 422,3 | 464,5 | 506,7 | 548,9 | 591,1 | 633,3 | 675,5 |
| Surplus/deficit de numerar | 155,74 | 435,84 | 755,74 | 1183,44 | 1718,94 | 2362,24 | 3113,34 | 3972,24 | 4938,94 | 6013,44 |
| Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea in functiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investitia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 476,19 | 155,74 | 435,84 | 755,74 | 1183,44 | 1718,94 | 2362,24 | 3113,34 | 3972,24 | 4938,94 | 6013,44 |
| coeficient de actualizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e=1,20 | 0,9882 | 0,9764 | 0,9534 | 0,9421 | 0,9310 | 0,9199 | 0,9090 | 0,8983 | 0,8876 | 0,8771 |
| e=1,22 | 0,9880 | 0,9761 | 0,9643 | 0,9527 | 0,9412 | 0,9299 | 0,9187 | 0,9076 | 0,8967 | 0,8859 |
| flux de numerar actualizat la 1,20 | 153,90 | 425,55 | 720,52 | 1114,92 | 1600,33 | 2173,02 | 2830,03 | 3568,26 | 4383,80 | 5274,39 |
| flux de numerar actualizat la 1,22 | 153,87 | 425,42 | 728,76 | 1127,46 | 1617,87 | 2196,65 | 2860,23 | 3605,21 | 4428,75 | 5327,31 |
|  |  |  |  |  | IRR = 1,59% |  |  |  |  |  |

Concluzie:

Valoarea RIR rezultată din calcule este de 1,32%, reflectând o situaţie necorespunzătoare prin prisma rentabilităţii degajate. Nivelul de rentabilitate este inferior ratei de actualizare ca rată minimă de rentabilitate cerută, care menţine substanţa economică a capitalului investit şi acoperă riscul asumat. Realizarea unei rate interne de rentabilitate inferioare ratei de actualizare duce la obţinerea unei valori actualizate nete

negative. În esenţă, investiţia ar fi interesantă prin prisma fluxurilor nete de numerar degajate din exploatare, dacă investitorul ar fi satisfăcut de o rată de randament a capitalului de 1,19%.

Observaţie:  În condiţiile neaccesării grantului, nu poate fi pusă în discuţie realizarea investiţiei, SCJUT nefiind capabil să mobilizeze sursele de finanţare necesare. Prin urmare, în această ipoteză nu poate fi pusă problemă calculării RIR.

RAPORTUL ÎNCASĂRI/PLĂŢI ACTUALIZATE

Se calculează prin luarea în considerare a valorii actualizate a încasărilor şi a valorii actualizate a plăţilor, după relaţia:

RI/P = t=211Inct(1+e)tt=211Plt(1+e)t,

Unde:	Inc – încasări; Pl – plăţi,

O activitate este eficientă din punct de vedere economico-financiar numai dacă acest indicator este mai mare decât 1.

Calculele au fost efectuate pe baza datelor din tabelul de mai jos:

Tabel 14   Raportul încasări /plăţi

| Denumire mii euro | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 | An6 | An7 | An8 | An9 | An10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plati aferente exploatarii | 294,26 | 319,90 | 380,10 | 422,30 | 464,50 | 506,70 | 548,90 | 591,10 | 633,30 | 675,50 |
| Rambursare credit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plati totale | 294,26 | 319,90 | 380,10 | 422,30 | 464,50 | 506,70 | 548,90 | 591,10 | 633,30 | 675,50 |
| Incasari | 450,00 | 755,74 | 1135,84 | 1605,74 | 2183,44 | 2868,94 | 3662,24 | 4563,34 | 5572,24 | 6688,94 |
| Rata de actualizare | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficient de actualizare | 0,9524 | 0,9070 | 0,8638 | 0,8227 | 0,7835 | 0,7462 | 0,7107 | 0,6768 | 0,6446 | 0,6139 |
| Plati actualizate | 280,253 | 290,149 | 328,33 | 347,426 | 363,936 | 378,1 | 390,1032 | 400,0565 | 408,2252 | 414,6895 |
| Incasari actualizate | 428,58 | 685,456 | 981,139 | 1321,04 | 1710,73 | 2140,8 | 2602,754 | 3088,469 | 3591,866 | 4106,34 |
| Raport incasari/plati actualizate | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Concluzie:

Raportul încasări actualizate/plăţi actualizate este supraunitar, ceea ce atestă că încasările actualizate sunt superioare plăţilor actualizate. Superioritatea încasărilor în raport cu plăţile la nivelul perioadei de exploatare permite formarea unui excedent în termen de numerar, care nu este însă suficient pentru a asigura recuperarea investiţiei şi obţinerea unei valori actualizate nete pozitive.

PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTIŢIEI

Perioada de recuperare a investiţiei este definită ca numărul de ani în care o entitate îşi recuperează investiţia iniţială pe seama fluxurilor nete de numerar obţinute.

Acest indicator permite cunoaşterea, încă din etapa deciziei, a timpului de recuperare a „costurilor” iniţiale cu investiţia, pe seama fluxului net de numerar obţinut.

- Calculul termenului de recuperare actualizat se va face pe baza relaţiei:

TR=IFNactan=valoarea investit,iilor efectuatevaloarea medie anuală actualizată a FN

Cu cât perioada de recuperare este mai scurtă cu atât mai viabilă şi mai eficientă este investiţia.

Având în vedere că activităţile desfăşurate de centrul de cercetare nu vor avea un caracter lucrativ propriu–zis, recuperarea investiţiei din fluxurile de numerar nu reprezintă un obiectiv principal.

Efectele activităţilor centrului depăşesc limitele financiare, astfel încât se pune problemă ca suma acestora (incluzând efectele financiare şi cele non-financiare) să depăşească suma eforturilor investiţionale.

Tabel  15,  Perioada de recuperare a investiţiei

| Denumire mii euro | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 | An6 | An7 | An8 | An9 | An10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea investitiei (Vi) | 10 476,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea actualizata a investitiei | 11983,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxul de numerar (FN) | 155,74 | 435,84 | 755,74 | 1183,44 | 1718,94 | 2362,24 | 3113,34 | 3972,24 | 4938,94 | 6013,44 |
| Rata de actualizare | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientul de actualizare | 0,9524 | 0,907 | 0,8638 | 0,8227 | 0,7835 | 0,7462 | 0,7107 | 0,6768 | 0,6446 | 0,6139 |
| Fluxul de numerar actualizat (FNA) | 148,33 | 395,31 | 652,81 | 973,62 | 1346,79 | 1762,70 | 2212,65 | 2688,41 | 3183,64 | 3691,65 |
| Fluxul de numerar mediu (FNM) | 2464,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxul de numerar actualiza mediu( FNAM) | 1705,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perioada de recuperare din FNM | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perioada de recuperare din FNAM | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4,      Analiza economică , inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică:

flux cumulat, valoarea actuală netă, rată internă de rentabilitate şi raportul cost –  beneficiu

Analiza fezabilităţii prezentată anterior a luat în considerare exclusiv efectele financiare directe ale investiţiei asupra patrimoniului beneficiarului. Având în vedere faptul că proiectul de investiţii nu are asociat un obiectiv lucrativ propriu-zis, se impune acordarea unei importanţe sporite analizei externalităţilor generate de implementarea şi exploatarea proiectului.

În acest sens, au fost selectate o serie de elemente de costuri/beneficii economico – sociale indirecte.

Cuantificarea lor a fost dificilă, motiv pentru care ea s-a realizat pe criterii prudenţiale (estimarea costurilor a fost realizată de o manieră pesimistă, pe baza unei probabile supraevaluări, respectiv estimarea beneficiilor a fost realizată în condiţii mult mai restrictive).

Proiectele de investiţii în infrastructura de cercetare dezvoltare au fost identificate ca o prioritate  şi aceasta deoarece institutele de învăţământ superior şi cele de cercetare dezvoltare deţin în prezent o infrastructură de cercetare învechită, depaşită moral şi fizic.

Acest fapt conduce la imposibilitatea creşterii capacităţii de utilizare a propriilor capacităţi de cercetare cu efecte directe în competitivitatea economică modestă şi în reducerea drastică a numărului de cercetători români în activităţi.

În actuală analiză economică s-a ţinut cont de faptul că proiectul este dedicat dezvoltării de infrastructură de cercetare în domeniul sănătăţii, domeniu care nu generează venituri financiare vizibile dar care contribuie la creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea regională prin aspectele sale sociale deosebit de importante.

Efectele socio - economice directe  avute în vedere ca urmare a implementării investiţiei sunt:

- Dezvoltarea de biotehnologii cu valoare adaugată ridicată care să creeze un pol de excelenţă cu trimitere spre afaceri de tip spin off şi transfer de tehnologie;

- Scăderea costurilor tratamentului/ pacient şi creşterea vitezei de reinserţie socială;

- Creşterea vitezei de rotaţie a pacienţilor în secţiile spitalelor şi astfel diminuarea costurilor/ pacient internat;

- Creşterea calităţii vieţii în rândul populaţiei şi scăderea morbidităţii în general şi a celei canceroase în special;

- Contribuţiile fiscale şi sociale suplimentare generate de locurile de muncă nou create;

- Efecte multiplicatoare la nivelul forţei de muncă din regiune (veniturile suplimentare salariale obţinute de angajaţi) - 100 de persoane vor beneficia anual de instruire, putând beneficia în consecinţă de o mărire a veniturilor salariale (pe fondul pregătirii superioare).

Efectele socio-economice indirecte ce pot fi evidenţiate :

- Scăderea presiunii pe bugetul de stat şi bugetul asigurătorilor în ceea ce priveşte pensiile  pe cazuri de boală, plăţi pentru incapacitate de muncă, concedii medicale de lungă durată,

- Conservarea nivelului de trai a aparţinătorilor eventualilor pacienţi prin faptul că aceştia din urmă se reintegrează mult mai repede în activitate fără a deteriora simţitor şi de lungă durată veniturile familiei,

- Efectul multiplicator în mediul economic de natura creşterii PIB-ului regional ca urmare a transferului tehnologic şi valorificării economice a rezultatelor cercetărilor; cu toate că acest efect s-ar putea materializa la nivelul unor companii farmaceutice sau clinici private, din motive de prudenţă s-a preferat ignorarea sa.

În baza celor prezentate mai sus se consideră că influenţele pozitive exercitate de activitatea centrului în perioada post-implementare sunt legate de contribuţii indirecte la creşterea PIB-ului regional, de contribuţii directe la economia de resurse şi în special la cea  umană şi financiară,  precum şi influenţe de natură socială de tipul calităţii vieţii, creşterea numărului de familii şi a dimensiunii acestora, s.a.

În ceea ce priveşte influenţa negativă pe care activităţile proiectului le are asupra mediului socio-economic se pot evidenţia costuri de exploatare ce se regăsesc la nivelul comunităţii locale.

Costuri suplimentare generate de implementarea proiectului:

- Costuri ecologice generate de implementarea proiectului (zgomot, praf etc,) – 0,75% din valoarea lucrărilor de construcţii - montaj;

- Costul de oportunitate al utilizării spaţiului pentru implementarea proiectului – diferenţa dintre veniturile generate de utilizarea ca salon de spital a spaţiului afectat şi excedentul operaţional generat de Centrul de terapii genice şi celulare pentru tratarea cancerului;

- Costuri adiţionale pentru autorităţile locale de extindere a reţelelor de utilităţi-nu este cazul;

- Costuri adiţionale pentru autorităţile locale de extinderea infrastructurii de transport local - nu este cazul;

- Costul de oportunitate fiscală dat de realizarea unui obiectiv de cercetare în detrimentul unui obiectiv economic - TVA pe veniturile totale şi impozitul pe clădire neîncasate la buget ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare (veniturile din cercetare nu atrag colectarea TVA, iar clădirile destinate cercetării nu sunt supuse impunerii).

Tabel 16 Efectele economice şi sociale generate de proiect

| nr, crt, | Denumire | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 | An 6 | An 7 | An 8 | An 9 | An 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Decese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs, Nr de decese se refera la grupul de persoane diagnosticate, ca efect al- proiectului durata maximă de la diagnosticare la deces -5 ani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | decese - fără proiect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 |
| 2 | decese cu proiect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | decese evitate prin proiect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 27 | 31 | 35 |
| 4 | rata medie de decese, fără proiect | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intervenţii chirurgicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | rata medie intervenţii - fără proiect | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | rata medie intervenţii - cu proiect | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Forţa de muncă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pierderi forţa de muncă -fără proiect | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | pierderi forţa de muncă - cu proiect | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Influenţa în PIB-ul regional | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 4 | Influenţe datorate economiei de resurse | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 5 | Alte influenţe pozitive din sfera socială | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |

Tabel 17 Valoarea netă actualizată economică

|  | Rata internă de rentabilitate economică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [miiEURO] |  |  |
| Explicaţii | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 | An 6 | An 7 | An 8 | An 9 | An 10 |
| Influente pozitive datorate activitatii centrului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Influenta in PIB-ul regional | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Influente datorate economiei de resurse | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Alte influente pozitive din sfera sociala | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Total venituri nonfinanciare | 1850 | 2100 | 2450 | 2800 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 | 4600 |
| Influente negative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri legate de amprenta urbana | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Costuri de exploatare totale | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Alte costuri ascunse | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Total costuri nonfinanciare | 410 | 562 | 714 | 866 | 1018 | 1170 | 1322 | 1474 | 1626 | 1778 |
| Surplus/deficit de numerar | 1440 | 1538 | 1736 | 1934 | 2332 | 2430 | 2528 | 2626 | 2724 | 2822 |
| Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea in functiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investitia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 476,19 | 1440 | 1538 | 1736 | 1934 | 2332 | 2430 | 2528 | 2626 | 2724 | 2822 |
| rata de actualizare | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coeficient de actualizare | 0,9524 | 0,907 | 0,8638 | 0,8227 | 0,7835 | 0,7462 | 0,7107 | 0,6768 | 0,6446 | 0,6139 |
| flux de numerar actualizat | 1371,46 | 1394,97 | 1499,56 | 1591,10 | 1827,12 | 1813,27 | 1796,65 | 1777,28 | 1755,89 | 1732,43 |
| VAN (euro) | 4125,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAN (lei) | 17326.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Concluzie:

Valoarea economica actualizata neta este pozitiva dovedeste viabilitatea proiectului din punct de vedere economic.

Tabel 18 Rata internă de rentabilitate economică

| Explicatii (mii euro) | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 | An 6 | An 7 | An 8 | An 9 | An 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Influente pozitive datorate activitatii centrului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Influenta in PIB-ul regional | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Influente datorate economiei de resurse | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Alte influente pozitive din sfera sociala | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Total venituri nonfinanciare | 1850 | 2100 | 2450 | 2800 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 | 4600 |
| Influente negative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri legate de amprenta urbana | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Costuri de exploatare totale | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Alte costuri ascunse | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Total costuri nonfinanciare | 410 | 562 | 714 | 866 | 1018 | 1170 | 1322 | 1474 | 1626 | 1778 |
| Surplus/deficit de numerar | 1440 | 1538 | 1736 | 1934 | 2332 | 2430 | 2528 | 2626 | 2724 | 2822 |
| Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea in functiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investitia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 476,19 | 1440 | 1538 | 1736 | 1934 | 2332 | 2430 | 2528 | 2626 | 2724 | 2822 |
| coeficient de actualizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e=4 | 0,9615 | 0,9246 | 0,8990 | 0,8548 | 0,8219 | 0,7903 | 0,7599 | 0,7307 | 0,7026 | 0,6756 |
| e=5 | 0,9524 | 0,9070 | 0,8638 | 0,8227 | 0,7835 | 0,7462 | 0,7107 | 0,6768 | 0,6446 | 0,6139 |
| flux de numerar actualizat la 4 | 1384,56 | 1422,03 | 1560,66 | 1653,18 | 1916,67 | 1920,43 | 1921,03 | 1918,82 | 1913,88 | 1906,54 |
| flux de numerar actualizat la 5 | 1371,46 | 1394,97 | 1499,56 | 1591,10 | 1827,12 | 1813,27 | 1796,65 | 1777,28 | 1755,89 | 1732,43 |
|  |  |  |  |  | IRRE = 5,82 |  |  |  |  |  |

Luând în calcul efectul veniturilor şi costurilor de natură socială, eficienţa investiţiei devine mult mai ridicată, Valoarea actualizată netă devine pozitivă şi semnificativă, chiar la rată de actualizare de 5% avută în vedere.

Considerăm că aceste ultime rezultate prezintă relevanţă, întrucât modul lor de calcul corespunde cu obiectivele investiţiei (iar relevanţa oricărui indicator nu poate fi apreciată decât prin prisma obiectivelor pe care şi le asumă).

Activitatea centrului nu este suficient de rentabilă din punct de vedere financiar pentru a atrage investitori privaţi, care aşteaptă în mod justificat o recuperare rapidă a capitalului investit şi obţinerea unor excedente ridicate.

Efectele acestei activităţi depăşesc însă sfera rezultatelor pur economice.

5,      Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate, într-o accepţiune foarte generală, reprezintă investigaţia care se realizează cu privire la nivelul unor factori, la potenţialele modificări sau erori ce se pot produce, precum şi cu privire la impactul pe care acestea le vor avea asupra fenomenului (ca rezultantă a factorilor). Cu alte cuvinte, reprezintă studiul modificărilor pe care aceste schimbări sau erori le generează asupra rezultatelor unui fenomen.

În  acelaşi  timp, despre analiza de senzitivitate se poate spune că este o metodă  de măsurare  a  riscului,  în  directă  corelaţie a acestuia cu performanţele unui sistem, aplicarea acesteia regăsindu-se în studiile de simulare ale unor sisteme reale foarte variate, dintr-o gamă largă de domenii de activitate: chimie, fizică, inginerie, medicină, economie, management.

Organizaţiile cu scop lucrativ sau nelucrativ îşi desfăşoară activitatea ca şi componente ale unui ansamblu, numit mediu, Acesta este format din două componente majore, şi anume mediul extern  şi  mediul  intern,  În  funcţionarea  complexă  a  acestui  ansamblu,  riscul  reprezintă,  de fapt, incapacitatea organizaţiei de a se adapta în timp util şi cu costurile cele mai mici, la variaţia condiţiilor de mediu.

Multiplele utilizări ale analizei de sensitivitate pot fi clasificate în următoarele categorii:

- suport în luarea deciziei (asistare decizională);

- mijloc de comunicare;

- soluţie pentru o înţelegere cât mai bună a unui fenomen şi de cuantificare a acestuia;

- dezvoltarea modelului propus pentru studiul fenomenului.

Senzitivitatea fezabilităţii unei investiţii reprezintă variabilitatea condiţiilor de eficienţă a acesteia în cazul variaţiei principalilor indicatori care definesc investiţia: valoarea investiţiei, rata de actualizare, încasările şi plăţile operaţionale generate de aceasta.

Pentru a stabili efectul variaţiei acestor condiţii se consideră că doar acel factor se modifică, toate celelalte condiţii rămânând constante.

Pentru evaluarea efectului modificării ratei de actualizare asupra valorii actualizate nete, se consideră următoarele scenarii:

- unul optimist – reducerea ratei de actualizare de la 5% la 3% şi doua scenarii pesimiste – creşterea ratei de actualizare la 6% respectiv 7%.

Tabel 19 Testarea senzitivităţii în raport cu variaţia costului de capital

| Denumire mii euro | Investitia | An 1 | An2 | An3 | An4 | An5 | An6 | An7 | An8 | An9 | An10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea investitiei | 10 476,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incasari |  | 450,00 | 755,74 | 1135,84 | 1605,74 | 2183,44 | 2868,94 | 3662,24 | 4563,34 | 5572,24 | 6688,94 |
| Plati |  | 294,26 | 319,9 | 380,1 | 422,3 | 464,5 | 506,7 | 548,9 | 591,1 | 633,3 | 675,5 |
| Flux net de numerar |  | 155,74 | 435,84 | 755,74 | 1183,44 | 1718,94 | 2362,24 | 3113,34 | 3972,24 | 4938,94 | 6013,44 |
| Variatia ratei de actualizare cu mentinerea fluxului de numerar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FN actualizat cu rata de actualizare de 3% | -12745,34 | 151,21 | 410,82 | 691,58 | 1051,49 | 1482,76 | 1978,38 | 2531,46 | 3135,69 | 3785,20 | 4474,60 |
| VAN |  |  |  |  |  |  | 5853,42 |  |  |  |  |
| FN actualizat cu rata de actualizare de 6% | -12384,34 | 146,93 | 387,90 | 634,519 | 937,4028 | 1284,564 | 1665,3792 | 2070,682 | 2492,183 | 2923,36 | 3357,9 |
| VAN |  |  |  |  |  |  | 2775,61 |  |  |  |  |
| FN actualizat cu rata de actualizare de 7% | -12268,82 | 145,55 | 380,66 | 616,911 | 902,8464 | 1225,604 | 1573,9605 | 1938,677 | 2311,844 | 2686,29 | 3056,63 |
| VAN |  |  |  |  |  |  | 2154,34 |  |  |  |  |

Pentru evaluarea efectului modificării ratei de actualizare asupra VAN se iau în considerare următoarele scenarii:

- reducerea ratei de actualizare de la 5% la 4%, respectiv creşterea ratei de actualizare de la 5% la 6 %.

Rata de actualizare reflecta costul capitalului investit, astfel încât modificarea ei depinde în primul rând de riscurile asociate investiţiei. O sporire a riscului antrenează în general o sporire a costului capitalului, impunând realizarea unui surplus monetar superior pentru acoperirea aşteptărilor proprietarilor capitalului.

Valorile obţinute arată ca rentabilitatea financiară a investiţiei este suficient de ridicată pentru a acoperi costul capitalului. Senzitivitatea fezabilităţii investiţiei este una relativ ridicată în raport cu variaţia ratei de actualizare.

În vederea testării senzitivităţii investiţiei în raport cu modificarea volumului încasărilor din exploatare şi a păstrării ratei de actualizare la valoarea de 5% se ţine cont de următoarele:

- pot apare abateri ale volumului de proiecte realizat faţă de nivelul estimat;

- încasările fondurilor pentru diverse proiecte de cercetare pot fi întârziate;

- costurile de aprovizionare sunt supuse abaterilor;

- pot apare modificări ale procedurilor de impozitare şi a cotelor acestora.

Tabel 20 Testarea senzitivităţii în raport cu variaţia fluxului de numerar

| Denumire mii euro | Investitia | An 1 | An2 | An3 | An4 | An5 | An6 | An7 | An8 | An9 | An10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea investitiei | 10 476,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incasari reduse cu 1% |  | 405,00 | 680,17 | 1022,26 | 1445,17 | 1965,10 | 2582,05 | 3296,02 | 4107,01 | 5015,02 | 6020,05 |
| Plati |  | 294,26 | 319,9 | 380,1 | 422,3 | 464,5 | 506,7 | 548,9 | 591,1 | 633,3 | 675,5 |
| Flux net de numerar |  | 110,74 | 360,27 | 642,16 | 1022,87 | 1500,60 | 2075,35 | 2747,12 | 3515,91 | 4381,72 | 5344,55 |
| Scaderea incasarilor cu 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FN actualizat cu rata de actualizare de 5% |  | 105,47 | 326,76 | 554,69 | 841,51 | 1175,72 | 1548,62 | 1952,38 | 2379,57 | 2824,45 | 3281,02 |
| VAN |  |  |  |  |  |  | 1935.48 |  |  |  |  |
| Valoarea investitiei | 10 476,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incasari crescute cu 1% |  | 495,00 | 831,31 | 1249,42 | 1766,31 | 2401,78 | 3155,83 | 4028,46 | 5019,67 | 6129,46 | 7357,83 |
| Plati |  | 145,555 | 380,663 | 616,911 | 902,8464 | 1225,604 | 1573,9605 | 1938,677 | 2311,844 | 2686,29 | 3056,63 |
| Flux net de numerar |  | 349,45 | 450,65 | 632,51 | 863,47 | 1176,18 | 1581,87 | 2089,79 | 2707,83 | 3443,17 | 4301,20 |
| Cresterea incasarilor cu 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FN actualizat cu rata de actualizare de 5% |  | 332,81 | 408,74 | 546,37 | 710,37 | 921,54 | 1180,39 | 1485,21 | 1832,66 | 2219,47 | 2640,51 |
| VAN |  |  |  |  |  |  | -794.26 |  |  |  |  |
| Valoarea investitiei | 10 476,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incasari |  | 450,00 | 755,74 | 1135,84 | 1605,74 | 2183,44 | 2868,94 | 3662,24 | 4563,34 | 5572,24 | 6688,94 |
| Plati reduse cu 1% |  | 264,834 | 287,91 | 342,09 | 380,07 | 418,05 | 456,03 | 494,01 | 531,99 | 569,97 | 607,95 |
| Flux net de numerar |  | 185,17 | 467,83 | 793,75 | 1225,67 | 1765,39 | 2412,91 | 3168,23 | 4031,35 | 5002,27 | 6080,99 |
| Variatia ratei de actualizare cu mentinerea fluxului de numerar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FN actualizat cu rata de actualizare de 5% |  | 176,35 | 424,32 | 685,64 | 1008,36 | 1383,18 | 1800,51 | 2251,66 | 2728,42 | 3224,46 | 3733,12 |
| VAN |  |  |  |  |  |  | 3946.28 |  |  |  |  |
| Valoarea investitiei | 10 476,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incasari |  | 450,00 | 755,74 | 1135,84 | 1605,74 | 2183,44 | 2868,94 | 3662,24 | 4563,34 | 5572,24 | 6688,94 |
| Plati crescute cu 1% |  | 323,686 | 351,89 | 418,11 | 464,53 | 510,95 | 557,37 | 603,79 | 650,21 | 696,63 | 743,05 |
| Flux net de numerar |  | 126,31 | 403,85 | 717,73 | 1141,21 | 1672,49 | 2311,57 | 3058,45 | 3913,13 | 4875,61 | 5945,89 |
| Variatia ratei de actualizare cu mentinerea fluxului de numerar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FN actualizat cu rata de actualizare de 5% |  | 120,30 | 366,29 | 619,98 | 938,87 | 1310,40 | 1724,89 | 2173,64 | 2648,41 | 3142,82 | 3650,18 |
| VAN |  |  |  |  |  |  | 3329.51 |  |  |  |  |

6,      Analiza de risc

Riscul reprezintă gradul de incertitudine al apariţiei unor pierderi din cauze întâmplătoare, accidente sau împrejurări nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea ca în derularea unei acţiuni sau activităţi viitoare să apară împrejurări mai puţin cunoscute sau necunoscute, generând efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau aşteptate.

În cadrul proiectelor de investiţii în cercetare – dezvoltare, riscul este un element important fiind necesară analizarea acestuia pe categorii de risc.

Pentru prezenta investiţie, se va utiliza în evaluarea categoriilor de risc un scor, pornind de la următoarele nivele:

- risc nesemnificativ  - 1 punct

- risc scăzut – 2 puncte

- risc mediu – 3 puncte

- risc ridicat – 4 puncte

- risc semnificativ - 5

Categoriile de risc identificabile la nivelul investiţie  sunt:

- Riscul de ţară

- Riscul natural

- Riscul legat de profil (al domeniului ştiinţific de activitate)

- Riscul juridic şi administrativ

- Riscul tehnic şi tehnologic

- Riscul legat de resursele umane

- Riscul de exploatare

- Riscul financiar

- Riscul comercial

- Riscul ecologic

1. Riscul de ţară se referă la elemente ca starea economiei, sistemul politic, importanţa strategică şi geografică a ţării, echilibrul indicatorilor macro-economici.

Coeficientul de importanţă acordat categoriei de risc: K1 = 0,05

Evaluare: mediu (scor: E1=3)

Argumente: Referitor la proiect, riscul de ţară se poate manifesta prin activarea clauzelor de salvgardare post–aderare, care poate determina suspendarea  sau diminuarea finanţărilor nerambursabile; în urma evenimentelor recente de pe scena politică autohtonă, factorii politici responsabili ai Uniunii Europene consideră că acest eveniment este probabil.

2. Riscul natural este generat de calamităţi naturale sau de alte cauze de forţă majoră, în care factorii naturali, impredictibili, au ponderea decisivă.

Coeficientul de importanţă acordat categoriei de risc: K2 = 0,05

Evaluare: scăzut (Scor: E2=2)

Argumente: Partea de amenajare a construcţiei este proiectată conform legislaţiei în vigoare privind protecţia la cutremure; protecţia împotriva dezastrelor naturale (inundaţii, cutremure, incendii, furtuni) se va realiza prin asigurarea clădirii şi a bunurilor din interior.

3. Riscul legat de profil (al domeniului ştiinţific de activitate) vizează capacitatea de adaptare a ofertei în funcţie de dinamica şi variabilitatea cererii de inovare manifestată în mediul ştiinţific sau socio-economic.

Coeficientul de importanţă acordat categoriei de risc: K3 = 0,15

Evaluare: Scăzut (Scor: E3=2)

Argumente: Centrul de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului - ONCOGEN  va derula activităţi de cercetare în domeniul dezvoltării de tehnici, dispozitive şi aparate, precum şi protocoale specifice  în anestezie şi terapie intensivă şi care permit la rândul lor dezvoltarea de noi ramuri industriale, în special din zona electronică şi echipamente medicale. Acest domeniu este extrem de dinamic în activitatea de cercetare din statele dezvoltate economic şi industrial.

4. Riscul juridic şi administrativ se referă, pe de o parte, la susţinerea proiectului de către echipa de conducere a Spitalului Clinic Judetean de Urgenţă Timişoara.

Coeficientul de importanţă acordat categoriei de risc: K4 = 0,05

Evaluare: nesemnificativ (Scor: E4=1)

Argumente: Proiectul propus se bucură de sprijinul şi susţinerea totală a echipei de conducere a Spitalului Clinic Judetean de Urgenţă Timişoara; întregul patrimoniu va rămâne în proprietatea aplicantului;

5. Riscul tehnic şi tehnologic: riscul tehnologic, care se manifestă în cazul punerii în funcţiune a unor noi echipamente şi de completarea activităţilor de cercetare cu noi domenii, constă în posibilitatea  pătrunderii dificile a rezultatelor cercetării la nivelul operatorilor  de pe piaţă. În cadrul acestei categorii de risc se cuantifică şi existenţa decalajelor tehnice faţă de instituţii similare ale Uniunii Europene.

Coeficientul de importanţă acordat categoriei de risc: K4 = 0,05

Evaluare: scăzut (Scor: E5=2)

Argumente: În cazul acestei investiţii se vor utiliza echipamente ce sunt testate şi dezvoltate de catre cercetători din centre de cercetare străine, specializate pe evaluarea riscului tehnic şi tehnologic.

6. Riscul legat de resursele umane constă în probabilitatea ca aplicantul să nu îşi poată asigură necesarul de personal, în structura de calificări şi competenţe dorite şi necesare.

Coeficientul de importanţă acordat categoriei de risc: K6=0,10

Evaluare: nesemnificativ (Scor: E6=1)

Argumente: Personalul de cercetare ce activează în cadrul Centrului de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului Timişoara din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenţă Timişoara este bine pregătit în domeniul vizat de proiect, fiind totodată experimentat în activităţile de cercetare şi a celor de management de proiect.

7. Riscul de exploatare se referă la incertitudinea şi variabilitatea rezultatelor date de modificarea volumului de activitate.

Coeficientul de importanţă acordat categoriei de risc: K7=0,15

Evaluare: mediu (Scor: E7=3)

Argumente: indicatorii care definesc riscul de exploatare au valori medii care se îmbunătăţesc în decursul operaţionalizării proiectului.

8. Riscul financiar caracterizează variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidenţa structurii surselor de finanţare.

Coeficientul de importanţă acordat categoriei de risc: K8=0,10

Evaluare: scăzut (Scor: E8 =2)

Argumente: Finanţarea proiectului nu presupune îndatorarea  financiară a aplicantului,  totalitatea costurilor de capital fiind susţinută din surse nerambursabile puse la dispoziţie de Comisia Europeană prin Programul Operaţional Sectorial; pe perioada de derulare a proiectelor, sursele de finanţare a investiţiilor de menţinere/înlocuire sunt asigurate, conform analizei economico – financiare; riscul financiar nu poate fi considerat însă nesemnificativ, având caracterizarea riscului de ţară.

9. Riscul comercial cuprinde riscul privind negocierea neurmată de încheierea contractului, riscul de preţ, riscul în lanţul de aprovizionare (furnizori de imobilizări, furnizori de materiale, reactivi şi instrumentar).

Coeficientul de importanţă acordat categoriei de risc: K9=0,15

Evaluare: scăzut (Scor: E9 = 2)

Argumente: În domeniile vizate de proiect există o probabilitate relativ redusă ca negocierile de contractare să aibă o durată mai lungă şi să rămână nefinalizate prin semnarea unui contract.

10. Riscul ecologic are în vedere impactul pe care îl poate genera în mediul ambiental derularea proceselor din cadrul proiectelor.

Coeficientul de importanţă acordat categoriei de risc: K10= 0,01

Evaluare: nesemnificativ (E10 = 1)

Argumente: Proiectul nu are nici un impact nefavorabil de mediu.

Funcţia scor de risc:Rmediu=i=110Ei×Ki10 = 2,00

Tabel 21 Analiza riscurilor

| Categoria de risc | Calificativ | Scor (Ei) | Coeficient de importanţă (Ki) | Scor ponderat pe categorie de risc (Ri) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, Riscul de ţară | Mediu | 3 | 0,05 | 0,15 |
| 2, Riscul natural | Scăzut | 2 | 0,05 | 0,1 |
| 3, Riscul legat de profilul de cercetare | Scăzut | 2 | 0,15 | 0,3 |
| 4, Riscul juridic şi administrativ | Nesemnificativ | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 5, Riscul tehnic şi tehnologic | Scăzut | 2 | 0,15 | 0,30 |
| 6, Riscul legat de resursele umane | Nesemnificativ | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 7, Riscul de exploatare | Mediu | 3 | 0,15 | 0,45 |
| 8, Riscul financiar | Scăzut | 2 | 0,1 | 0,2 |
| 9, Riscul comercial | Scăzut | 2 | 0,15 | 0,30 |
| 10, Riscul ecologic | Nesemnificativ | 1 | 0,05 | 0,05 |
| SCORUL MEDIU AL RISCULUI TOTAL |  |  | 1,00 | 2,00 |

In ceea ce priveşte riscurile ce pot apare în exploatarea Centrului de terapii genice şi celulare in tratamentul cancerului se identifică următoarea matrice de riscuri:

Tabel 22 Posibilităţi de eliminare a riscurilor

| Categorie de risc | Descriere | Consecinţe | Posibilităţi de eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| Riscuri legale | Schimbări legislative şi ale politicilor autorităţii publice, care nu se pot anticipa la semnarea contractului şi care sunt adresate direct şi exclusiv proiectului | O creştere semnificativă în costurile operaţionale ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara şi / sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor schimbări | Reducere a răspunderii pentru astfel de schimbări prin monitorizarea şi limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de efecte asupra proiectului de către autorităţile publice; Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara va realiza schimbările astfel încât efectul financiar asupra autorităţii publice sa fie minimizat |
|  | Aparitia unor reglementari statutare care vor afecta Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara | Efect asupra costurilor şi veniturilor | Evaluarea sistemului de reglementari şi luarea măsurilor ce se impun |
| Riscuri tehnice | Intreţinere şi reparare ehipamente, defecţiuni ale aparatelor; | Costurile de întreţinere şi reparare peste cele preconizate | Încheierea unor contracte de service pe termen lung |
|  | Depreciere tehnică peste cea prevazută | Creşterea costurilor de retehnologizare | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara va lua măsuri de evitare a riscului |
| Riscuri umane | Randament scăzut din partea angajatilor | Efect asupra rezultatelor | Stimulare prin creşterea gradului de perfecţionare |
| Risc de piaţă | Raspuns puţin favorabil din partea potenţialilor beneficiari | Efect asupra veniturilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara | Promovarea produselor şi a dispoziţiilor comunitare în domeniu |
| Riscuri financiare | Forţa majoră | Pierderea sau avarierea activelor | Încheierea de asigurări pentru bunuri |
|  | Depăşirea pragului de cheltuieli prevăzut | Neîncadrarea în bugetul proiectului | Control financiar periodic al documentelor |
|  | Creşterea costurilor pentru materiale consumabile | Efect asupra veniturilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara | Încheierea unor contracte pe termen lung |
|  | Imposibilitatea de a onora plăţile pentru echipamente | Nerespectarea termenelor contractuale | Control financiar periodic al documentelor şi a fluxului de numerar |

Surse de finanţare a investiţiei

- Tabel 23 Surse de finanţare a investiţiei                                           (Mii lei)

| I | VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI | 54 389,61 |
| --- | --- | --- |
| (I=II+III) |  |  |
| II | VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI | 10 389,61 |
| III | VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI | 44 000,00 |
| III,1 | ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ | 44 000,00 |
| III,2 | CONTRIBUŢIA ELIGIBILĂ A SOLICITANTULUI | 0 |
| III,2,1 | Contribuţia în numerar | 0 |
| III,2,2 | Contribuţia în natură | Nu este cazul |
| III,2,3 | Împrumut | 0 |
| A | VENITURI NETE ACTUALIZATE PE PRIMII 5 ANI (în cazul proiectelor generatoare de venit) | 0 |

În concluzie, chiar dacă proiectul obţine fluxuri de numerar din exploatare nete pozitive, valoarea financiară netă actualizată negativă va determina constituirea în proporţie de 100 % a surselor de finanţare ale proiectului din fonduri nerambursabile.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

1, 	    Număr de locuri de muncă create in faza de execuţie   -      9 locuri de muncă

La nivelul furnizorilor de  -	Bunuri ( echipamente, mobilier IT )   – 2 locuri de muncă

Lucrări ( construcţii şi instalaţii)        -   5 locuri de muncă

Servicii ( consultanţă, proiectant, s,a) -2 locuri de muncă

La nivelul beneficiarului  -       nu se crează nici un loc de muncă

- Număr de locuri de muncă create în faza de operare

La nivelul beneficiarului :        Personal auxiliar - 6 persoane, astfel

1 secretar

1 tehnician întreţinere

2 laboranţi

2 persoane pentru curăţenie

Personal de cercetare 15 persoane, astfel

3 cercetători asistenţi

2 cercetători

3 cercetători gradul III

4 cercetători gradul II

3 cercetători gradul I

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

  - Valoarea totală (INV), inclusiv TVA			54 389,61 mii lei

( unde  1 euro= 4,2 lei)

din care:

- Construcţie –Montaj (C+M)				13 045,71 mii lei

2.            Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

-        anul I 	21551.52 mii lei

-        anul II 	13801.30 mii lei

-        anul III	 8647.18 mii lei

Table 24 Eşalonarea plăţilor

|  | CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE | ANUL I | ANUL II | ANUL III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 108.50 | 0 | 0 |
|  | Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului | 0 | 0 | 100.00 |
|  | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | 300.00 | 300.00 | 400.00 |
|  | Cheltuieli pentru proiectare | 436.32 | 0 | 0 |
|  | Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziţie publică | 50.00 | 50.00 | 32.57 |
|  | Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză | 126.60 | 126.60 | 126.80 |
|  | Cheltuieli pentru asistenţă tehnică | 150.00 | 170.00 | 100.93 |
|  | Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii | 2000.00 | 4655.63 | 2000.00 |
|  | Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice | 0 | 400.00 | 0 |
|  | Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi utilaje | 6000.00 | 1000.00 | 1331.00 |
|  | Cheltuieli pentru organizarea de şantier | 256.60 | 0 | 0 |
|  | Cheltuieli pentru plata cotelor legale | 126.50 | 110.00 | 80.00 |
|  | Cheltuieli diverse şi neprevăzute pentru proiectele de infrastructură* | 500.00 | 644.07 | 500.00 |
|  | Cheltuieli pentru darea în exploatare | 25.00 | 25.00 | 75.00 |
|  | Cheltuieli pentru dotări (mijloace fixe sau obiecte de inventar) | 11000.00 | 6000.00 | 3710.94 |
|  | Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect | 72.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | Cheltuieli aferente managementului de proiect* | 280.00 | 280.00 | 149.94 |
|  | Cheltuieli generale de administraţie* | 120.00 | 0 | 0 |
|  | TOTAL PARŢIAL | 21551.52 | 13801.30 | 8647.18 |

3.            Durată de realizare:  32 luni

4.           Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

I. Indicatori investiţionali

Suprafaţa construită: 						        485  mp

Suprafaţa construită desfaşurată					      2910  mp

Valoarea totală a investiţie cu TVA inclusi:			      54 389,61 mii lei

Valoarea totală a investiţiei în echipamente de cercetare:	      25 681,57 mii lei

Număr de locuri de muncă create în faza de implementare: 	    9 locuri de muncă

II. Indicatori operaţionali

Numărul de unităţi de cercetare nou – create: 		         4 departamente (15  laboratoare)

Numărul de locuri de muncă nou create : 	   	       15 locuri de muncă

5.            Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, dupa caz:

1. Ponderea investiţiei în echipamente de cercetare (InvC) în total investiţii pentru echipamente şi dotări (InvEcDot):

%InvC=InvCInvEcDot

2. Ponderea cheltuielilor cu personalul implicat în activitatea de cercetare (SalC) în totalul cheltuielilor de personal (SalTot)

%SalC=SalCSalTot

3. Investiţia specifică în echipamente de cercetare pe unitatea de cercetare (inv/UC)

invUC=VinvCNr.unitati

Tabel nr. 25 Indicatori calitativi

| Nr. | Denumire indicator | Unitate de | Simbol | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. |  | masură |  |  |
| 1 | Ponderea investiţiei în echipamente de cercetare în total investiţie | % | %InvC | 47,21% |
|  | Investiţii în echipamente de cercetare | Mii lei | InvC | 20 710,94 |
| 2 | Ponderea suprafeţelor cu destinaţie de cercetare în totalul suprafeţelor amenajate | % | %SC | 100,00% |

Avize şi acorduri de principiu

1.  Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei

- Certificatul de urbanism

- Avize de principiu si acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

- Aviz Biroul Gestiune Deseuri (Primaria Municipiului Timisoara)

- Aviz alimentare apa si canalizare (Aquatim)

- Aviz alimentare energie electrica (ENEL)

- Aviz de principiu Drumuri ( Primaria Municipiului Timisoara )

- Aviz de principiu Protectia Mediului ( Primaria Municipiului Timisoara )

- Aviz Comisia de Circulatie ( Primaria Municipiului Timisoara )

- Aviz de principiu alimentare cu gaze naturale (E-on)

- Aviz  transport urban (RATT)

- Aviz principiu telefonizare (RDS)

4. Avize şi acorduri privind:

- securitatea la incendii

- sănătatea populaţiei

- hotarare Consiliu Judetean Timis

5. Aviz Agentia pentru Protectia Mediului

6.   Alte studii specifice

- Studiu Topografic

- Studiu Geotehnic

B. Piese desenate:

1. Plan de amplasare în zonă ( 1:25000 – 1:5000)

2. Plan general (1:2000 – 1:500)

3. Planuri şi secţiuni generale de arhitectură

Anexe :

1.  Devizul general şi devize pe obiect

2.  Descrierea succintă a echipamentelor de achiziţionat

3. Lista proiecte de cercetare în derulare în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

4. Echipamentul existent în Centru Regional de Imunologie de Transplant