### OPIS DOCUMENTE

| SECTIUNEA I | - CAIETUL DE SARCINI |  |
| --- | --- | --- |
| SECTIUNEA II | INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII |  |
| SECTIUNEA III | - FIŞA DE DATE |  |
| SECTIUNEA IV | - FORMULARE |  |

Avizat,

Vicepreședinte

Constantin Daniel CADARIU

SECŢIUNEA I

# CAIET  DE  SARCINI

PROIECTARE ŞI EXECUŢIE

MODERNIZARE PALAT ADMINISTRATIV

Palatul Administrativ din Suceava a fost construit între anii 1903-1904, în perioada conducerii administrației orașului de către primarul Franz Des Loges. Proiectul clădirii a fost realizat de arhitectul vienez Peter Paul Brang, optând pentru un stil baroc. Clădirea este cu subsol, parter și două etaje, din zidărie de cărămidă și acoperită la acea vreme cu olane, iar acum cu învelitoare de tablă. Avea inițial o formă de L, iar astăzi, ca urmare a lucrărilor din anii '60, are formă dreptunghiulară, cu o curte interioară închisă. Între încăperile imobilului se remarcă marea sală de consiliu de la primul etaj, cu ferestrele decorate cu vitralii. Turnul cu ceas, înalt de 52 de m, conferă şi astăzi zvelteţe şi echilibru clădirii.

Prin expertiza tehnică întocmită în anul 2005 s-au stabilit soluţii de intervenţie la clădire, parte din lucrări realizându-se în anii 2006-2010.

Faze:

A. Proiectare

B. Execuţie

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Lucrarea se va licita în fază unică, proiectare şi execuţie.

Faze de proiectare solicitate:

- Proiect tehnic

- Detalii de execuţie

- Documentaţii pentru obţinerea autorizaţiilor, avizelor şi acordurilor necesare

În perioada de elaborare a ofertei, proiectantul va viziona amplasamentul, va identifica spaţiile şi lucrările care vor fi incluse în proiect şi va încheia un proces verbal de vizitare cu beneficiarul locaţiei.

Elaborarea fazelor de proiectare se va face respectând prevederile H.G.nr.28/2008 privind aprobarea „Conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr.863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G.28/2008 privind aprobarea Conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare.

La întocmirea proiectului se vor respecta obligatoriu prevederile normativelor şi legislaţiei în vigoare, precum şi toate reglementările tehnice specifice domeniului la data proiectării, urmând ca aceste cerinţe să fie avute în vedere şi de către specialiştii verificatori de proiecte.

Lucrările avute în vedere a se executa în cadrul acestui obiectiv sunt:

1.  Amenajare hol principal în Palatul administrativ

Holul principal are caracter reprezentativ şi este totodată un spaţiu care găzduieşte diferite expoziţii temporare de pictură, grafică, fotografie etc. sub titulatura de „Galeria Bucovina”. Consiliul Judeţean Suceava doreşte reamenajarea acestui spaţiu atât ca hol principal de primire, aşteptare, distribuţie, control cât şi ca galerie de artă.

Se propune o soluţie de realizare a lucrărilor după cum urmează :

- Înlocuirea uşilor care se deschid în holul principal şi din spaţiile unde se intervine (acolo unde se impune), cu uşi din lemn stratificat.

- Înlocuirea uşii duble interioare de acces principal, cu o uşă dublă din sticlă transparentă  şi deschidere automată cu fotocelulă.

- Desfiinţare fereastră cu geam termopan spre curtea interioară şi înlocuire cu uşă şi fereastră din lemn stratificat cu geam termopan şi sticlă mată,  pentru a se asigura un acces direct în curtea interioară.

- Realizarea unei scări în curtea interioară în dreptul uşii de mai sus, pentru a prelua diferenţa de nivel.

- Realizarea unei uşi duble din lemn stratificat cu geam termopan şi sticlă mată la scara de acces către subsol, iar restul suprafeţelor să fie vitrate.

- Amenajarea unui punct de informaţii şi control în colţul din stânga intrării. Un perete din rigips va masca  aparatura de supraveghere video. Se va amplasa un birou cu blat din lemn,  mascat parţial cu rigips .

- Amenajarea unui panou decorativ din lemn antichizat şi rigips, cu lungimea de  5,3 m şi înălţimea de 3,0 m pe peretele din faţa intrării principale, în axul uşii duble de acces.Soluţia proiectată va respecta propunerea prezentată în Detaliile 1, 2, 3 şi 4 din Anexă.

- Amenajarea unei hărţi turistice a judeţului Suceava, care va marca principalele obiective şi trasee turistice. Harta se va amplasa lângă ghişeul de control,  pe un perete amenajat cu rigips.

- Refacerea sistemului de suspendare a tablourilor. Acestea se vor expune doar pe peretele lung, pe care se află uşa dublă de acces. Barele de agăţare se vor monta astfel încât să poată fi mascate de o pazie din rigips ( replică la cea existentă ).

- Refacerea sistemului de iluminat. Pentru spaţiul expoziţional vor fi prevăzute  corpuri de iluminat cu braţ mobil, tip expoziţie.

- Desfacerea  mâinii curente din lemn. Montarea unei banchete de protecţie din lemn, pe peretele pe care se vor expune tablouri.

- Refacerea pardoselii de marmură (hol şi scară) prin şlefuire şi tratament special de protecţie, întreţinere şi acoperirea parţială cu covoare tradiţionale ce vor fi prevăzute cu sistem împotriva alunecării.

- Înlocuirea măştilor pentru calorifere din holul de acces, holul principal şi podestele intermediare de la scara principală.

- Desfacerea traforului din lemn de pe podestul intermediar al scării principale şi montarea în locul acesteia a unei hărţi ce va reprezenta “Euroregiunea Prutul de Sus”.

- Refacerea zugrăvelilor.

Planul detaliat de amenajare a holului şi soluţiile tehnice adoptate vor fi discutate în prealabil cu beneficiarul.

2.  Amenajarea “ Ghişeului unic “

Pentru înfiinţarea “ghişeului unic “ se vor avea în vedere amenajările necesare asigurării managementului fluxului de lucru şi a relaţiilor cu cetăţenii.

3. Reparaţii sala “Ştefan cel Mare”

În spaţiul destinat desfăşurării lucrărilor de şedinţă precum şi altor activităţi se propune executarea următoarelor lucrări:

- Reparaţii şi refacere finisaje.

- Înlocuirea traverselor din mochetă în zonele de trafic.

- Înlocuirea draperiilor existente cu jaluzele verticale cu acţionare electrică.

- Reparaţii mobilier existent (scaune), acolo unde se impune.

- Reparaţii lojă şi înlocuirea scării de acces existente cu o scară care să asigure siguranţă şi confort în exploatare.

- Achiziţionarea şi montarea unei staţii de sonorizare complete.

4.  Instalaţii

Documentaţia va cuprinde soluţii tehnice necesare pentru revizuirea, şi reabilitarea în consecinţă a instalaţiilor termice, electrice, de telefonie şi sanitare aferente corpurilor de clădire  A şi B ale palatului administrativ. Spaţiile în care se vor executa lucrările sunt marcate în planşele 1, 2 şi 3 din Anexă.

Se vor monta, acolo unde nu există, casete luminoase în birourile propuse pentru reabilitare, iar pe holuri acestea vor fi incluse într-un tavan fals casetat.

În holul de la corpul A se va proiecta instalaţia electrică funcţie de amenajările solicitate.

Se impune renovarea grupurilor sanitare de la parter şi etaj I.

În încăperile unde vor fi înlocuite instalaţiile electrice, termice sau de telefonie se vor prevedea lucrări de reparaţii şi zugrăveli.

CERINŢE:

Documentaţia va respecta prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea  „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru lucrările de instalaţii proiectantul va preda documentaţia verificată de un verificator atestat, la cerinţele esenţiale prevăzute in Legea 10 / 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. Se vor supune verificării atât documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire, cât şi proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.

Proiectantul va asigura urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate precum şi participarea la fazele determinante prevăzute prin programul pentru controlul calităţii lucrărilor pe fazele determinante.

Proiectantul va respecta toate normativele în vigoare privind calculul şi dimensionarea elementelor.

Proiectantul va asigura asistenţa tehnică pe perioada executării lucrărilor, va avea grijă ca materialele folosite să fie certificate C.E. şi va respecta cerinţele legale minime în privinţa protejării mediului înconjurător şi a dezvoltării durabile. Proiectantul va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.

La elaborarea documentaţiei se va avea în vedere faptul că executarea lucrărilor va fi

în paralel cu activităţile care se desfăşoară în palatul administrativ.

Executantul are obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile din prescripţiile tehnice în vigoare referitoare la realizarea instalaţiilor termice, electrice, de telefonie şi sanitare, recepţionarea lucrărilor în general şi a celor ce devin ascunse în special, precum şi respectarea  normelor de tehnica securităţii muncii.

Pe parcursul realizării lucrării, proiectantul va consulta beneficiarul cu privire la materiale, culori, dimensiuni şi finisaje, pentru toate categoriile de lucrări.

Pe toată perioada de garanţie ofertată, executantul are obligaţia să suporte cheltuielile pentru remedierea eventualelor defecţiuni apărute ca urmare a execuţiei necorespunzătoare a lucrărilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Întocmit,

Arh.  Draga STĂNESCU

Ing.  Marieta BOMPA

Ing.  Gabriel ŞILOCHE

Director executiv,                                  						   Arhitect Şef,

Elena ZAHARIUC                          						                Tudor ANDRIU

Avizat,

p.ŞEF SERVICIU INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE,

Daniel - Ioan RUSU

SECŢIUNEA II

INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

- Preambul

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de proiectare și execuție de lucrări,

între:

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA, cu sediul în municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 36, judeţul Suceava, telefon 0230/210148, fax 0230/222839, cod fiscal 4244512, cont …..………. deschis la Trezoreria municipiului Suceava, reprezentat prin Gheorghe FLUTUR, preşedinte si Irina VASILCIUC, administrator public, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

…………………………………, în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.

      - achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

      - servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

      - origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.

      - destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

      - termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC).

      - forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică;   an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să întreţină pe întreaga perioadă de garanție lucrarea ………………… cod CPV …………………….., în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu obiectivele din caietul de sarcini.

4.2 - Executantul va executa lucrările de la punctul 4.1, în regim de exploatare a obiectivului de investiție.

4.3 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru proiectarea, execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrării pe perioada garanției.

5.  Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de ……………. lei, preț fără TVA.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de ……… începând de la data intrării lui în vigoare;

6.2. – Prezentul contract încetează să producă efecte la data la expirării duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală.

7. Executarea contractului

7.1 – Contractul intră în vigoare după emiterea ordinului de începere a lucrărilor şi predarea amplasamentului.

8. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului sunt:

- oferta tehnică;

- oferta financiară;

- acorduri de subcontractare;

- anexa cuprinzând graficul fizic şi valoric;

- caietul de sarcini;

- alte anexe la contract.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a proiecta, executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul va fi pe deplin responsabil pentru lucrările executate în baza proiectului întocmit de el.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.6. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

- de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. În acest sens, executantul va aduna şi transporta pe cheltuiala sa deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor, la o platformă autorizată de depozitare/reciclare a unor astfel de deşeuri.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 12 luni calendaristice de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.12 -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.13 - Executantul se obligă să respecte condiţiile de muncă şi protecţia muncii.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului documente aflate în posesia sa, necesare pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în 1(unu) exemplar, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, cailor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 - (1) În termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului, executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului şi se va constitui printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

În acest ultim caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului.

13.2. – Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri din sumele datorate şi cuvenite executantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.

13.3. – Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înştiinţeze executantul de vărsământul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea executantului.

13.4. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.5. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera garanţia de bună execuţie după cum urmează:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

- Restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală, semnat fără obiecțiuni.

13.6 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.7 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, daca executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.8 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în maxim 3(trei) zile calendaristice de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului si Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzuta în contract.

Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea sa intre în normal şi să îl avertizeze ca, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzuta în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface aceasta parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4)  În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

15.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului ca sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 - Perioada de garanţie este de ……..…… și decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalităţi de plată

18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant, în perioada 24-31 ale lunii următoare celei emiterii facturii.

18.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

18.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în termenul prevazut in contract. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare prin situaţii de lucrări întocmite pe structura ofertei tehnice si financiare, cu documentele justificative aferente, insotite de un centralizator financiar al lucrarilor executate astfel încât să asigure o rapidă şi sigura verificare a lor de către achizitor. Din situaţiile de lucrări prezentate achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de lucrări prezentate se confirmă în termenul stabilit de 5 zile lucrătoare.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

18.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

18.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat fără obiecțiuni de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

19. Ajustarea preţului contractului

19.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract.

19.2 - Preţul contractului nu se actualizează.

20. Amendamente

20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

21. Subcontractanţi

21.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

21.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

22. Forţa majoră

22.1 - Forţa majoră este constatata de o autoritate competenta.

22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.

22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

22.4 - Partea contractanta care invocă forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare poate solicită ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

24. Limba care guvernează contractul

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări

25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisa în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au încheiat prezentul contract la sediul achizitorului, astăzi ……………………., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

| Achizitor, | Proiectant / Executant, |
| --- | --- |

SECŢIUNEA III

Anexa 9

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

- La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele, caietul de sarcini, clauzele contractuale şi specificaţiile conţinute în această documentaţie de atribuire.

- Anexele şi formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume, prenume, semnătura) şi ştampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate.

- Toate orele se referă la ora României.

Potenţialii ofertanţi au obligaţia de a urmări site-ul www.e-licitatie.ro până la data de deschidere a ofertelor.

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 36, judeţul Suceava. |  |  |
| Localitate: Suceava | Cod poştal: 720026 | Ţara: România |
| Persoana de contact: Telefon: Fax: | Daniel Ioan Rusu Interval orar: L – V, între orele 800 – 1600; (+4) 0230 210.148, interior 108, 110; (+4) 0230 222.839; (+4) 0230 520.085 |  |
| E-mail: | daniel.rusu@cjsuceava.ro |  |
| Adresă Internet la care se poate accesa anunţul de participare şi documentaţia de atribuire: http://www.e-licitatie.ro, Adresa autorităţii contractante: http://www.cjsuceava.ro |  |  |

I. b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale X autorităţi locale □ alte instituţii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi activități recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport X altele: servicii publice locale |
| --- | --- |

| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante | Da □ NU X |
| --- | --- |

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

X la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)

1. Dreptul ofertantului de a solicita clarificări: a) Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: Data: 22.07.2011 Ora limită : 1600; Adresa : municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 36, judeţul Suceava. Solicitările de clarificări se vor face în scris şi se vor transmite pe fax la (+4) 0230 222.839 sau (+4) 0230 520.085 şi prin poştă în atenţia Serviciului investiții și achiziții publice. b) Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : Data: 27.07.2011 Toate răspunsurile la clarificările solicitate vor fi postate la adresa de internet: www.e-licitaţie.ro 2. Dreptul autorităţii contractante de a solicita clarificări a) autoritatea contractantă are dreptul, în procesul de evaluare şi analiză a ofertelor, de a solicita clarificări referitoare la documentele de calificare prezentate de ofertant, propunerea tehnică şi financiară; b) orice ofertant are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate în termenul acordat de autoritatea contractantă. 3. Ofertanții interesați să depună ofertă vor putea viziona amplasamentul în ziua de 29.07.2011,ora 930 (acces prin intrarea A (principală) a Palatului Administrativ din municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 36, județul Suceava, activitate care se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de vizitare a amplasamentului).

I. c. Căi de atac

Eventualele contestaţii vor fi soluţionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Acestea se întocmesc conform modelului din Documentaţia de atribuire Anexa 18 A şi Anexa 18 B.

| Eventualele contestaţii se pot depune la: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. |  |  |
| Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 |  |  |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 030084 | Ţara: România |
| E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (+4) 021 310.46.41 |  |  |
| Adresă internet: Fax: (+4) 021 310.46.42 |  |  |

I. d. Sursa de finanţare :

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: # Buget propriu. Valoarea estimată a contractului, conform bugetului aprobat este de : - 32.258 de lei fără TVA pentru proiectare; - 960.483 lei fără TVA pentru execuția lucrării. | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare Da □ NU X |
| --- | --- |

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

| II.1.1. Denumire contract: PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE: MODERNIZARE PALAT ADMINISTRATIV SUCEAVA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II.1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare: |  |  |  |
| (a) Lucrări X | (b) Produse □ |  | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie X Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ |  | Categoria serviciului 2A □ 2B □ |
| Principala locaţie a lucrării La sediul Consiliului Județean Suceava, din muncipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 36, județul Suceava. Cod CPV 45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2) Cod CPV 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturală | Principalul loc de livrare: ___________________ Cod CPV □□□□□□□□ |  | Principalul loc de prestare: ___________________ Cod CPV □□□□□□□□ |
| II. 1. 3. Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: X Încheierea unui acord cadru: □ |  |  |  |
| II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: Durata estimată a contractului de achiziţie publică este de maxim 12 luni . |  |  |  |
| II.1.5. Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) – NU ESTE CAZUL |  |  |  |
| Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ sau, dacă este cazul, nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat |  | Acordul-cadru cu un singur operator □ |  |
| Durata acordului-cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □ |  |  |  |
| II.1.6. Divizare pe loturi Da □ NU X Ofertele se depun pe: un singur lot □ unul sau mai multe loturi □ toate loturile □ Alte informaţii referitoare la loturi: |  |  |  |
| II.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate Da □ NU X |  |  |  |

II.2. Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1. Total cantităţi / prestări servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă există.)

(Se specifică anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min.-max./scopul contractului.) Conform Caietului de sarcini.

II.2.2. Opţiuni (dacă există) Da □ NU X Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

III. Condiţii specifice contractului

| III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA, scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | Da □ NU X Da □ NU X Da □ NU X |
| --- | --- |

IV. PROCEDURA

| IV.1. Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte X Concurs de soluţii □ |

IV.2.  Etapa finală de licitaţie electronică                                        Da  □               NU X

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică

IV.3. Legislaţia aplicată: Se completează cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice: - Ordonanţa de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare – Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; – după caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro);

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

| Participarea la procedură | Participarea la procedura de atribuire este permisă tuturor operatorilor economici. |  |
| --- | --- | --- |
| V.1. Situaţia personală a candidatului /ofertantului ATENTIE: Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 180 si la art.181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea candidatului/ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele şi formularele menţionate mai jos. În cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat), se va ataşa o împuternicire pentru acesta. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizata a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură şi ştampilă, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare. Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul să solicite informaţii direct de la autorităţile competente. A nu se folosi prescurtări. |  |  |
| 5.1.1A. Declaraţie privind eligibilitatea Solicitat X Nesolicitat □ |  | Cerinţă obligatorie: Operatorul economic trebuie sa completeze Declaraţie privind eligibilitatea – Anexa 12A. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. |
| 5.1.1B. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă Solicitat X Nesolicitat □ |  | Cerinţă obligatorie: Operatorul economic trebuie sa completeze – Anexa 12B. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. |
| 5.1.2. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată Solicitat X Nesolicitat □ |  | Cerinţă obligatorie : 1. Persoane juridice române trebuie să prezinte: a. Cerinţă obligatorie: Operatorul economic trebuie sa prezinte Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberat de Ministerul Finanţelor Publice, în original, copie legalizată sau copie lizibilă semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. b. Cerinţă obligatorie: Operatorul economic trebuie sa prezinte Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice eliberat de Primărie, în original, copie legalizată sau copie lizibilă semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. 2. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilităţii – eliberate de autorităţi din ţara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local în conformitate cu cerinţele autorităţii contractante. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizată sau copie lizibilă semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul la care se va alătura traducerea autorizată şi legalizată a acestora în limba română. |
| 5.1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedura de achiziţie Solicitat X Nesolicitat □ |  | Cerinţă obligatorie: Operatorul economic va completa Anexa 12 C - Declaraţie privind calitatea de participant la procedură. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. |

| 5.1.4. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69ˆ1 din ordonanţă Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Operatorul economic trebuie sa completeze – Anexa 12D. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. |
| --- | --- |
| V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| 5.2.1. Persoane juridice/fizice române Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Operatorul economic trebuie să prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în original, copie legalizată sau copie lizibilă semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul. Documentele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor şi trebuie să ateste faptul că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. Cerinţă obligatorie: Autorizaţie de funcţionare/altele echivalente în original sau copie legalizată pentru persoane fizice. |
| 5.2.2. Persoane juridice /fizice străine Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Documente edificatoare care dovedesc o formă de înregistrare ca persoană juridică conform prevederilor legale din ţara rezidentă a ofertantului precum şi un Certificat de rezidenţă Fiscală (evidenţa dublei impuneri) valabil la data deschiderii ofertelor. Ofertanţii vor trebui să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere Anexa 4.2.2 prin care, în cazul in care oferta este declarată câştigătoare, îşi asumă responsabilitatea că: a. - în termen de 30 de zile de la comunicarea înştiinţării vor prezenta dovada deschiderii sediului permanent in România. b. – înaintea încheierii contractului, în cazul asocierii cu persoane juridice române, vor împuternici pe unul din asociaţii înregistraţi în România pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat, prin legalizarea asociaţiei şi înregistrarea acestei asocieri la autoritatea fiscală competentă, conform prevederilor legislaţiei fiscale din România în vigoare. (În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular). Documentele să fie valabile la data deschiderii ofertelor, prezentate în original, copie legalizată sau copie lizibilă semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul. însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română. |
| V. 3. Situaţia economico-financiară Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună, atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Atenţie! Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garanţiei de participare și/sau a garanției de bună execuție la 50% va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere (Anexa 4.4.16), în conformitate cu Anexa 1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte că se încadrează în categoria I.M.M.-urilor. |  |
| V. 3.1. Informaţii privind cifra de afaceri Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Operatorul economic trebuie să prezinte: 1. Fişa de Informaţii generale Anexa 4.3.1; Cerinţă minimă obligatorie: Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) va fi de minim 1.920.000 lei. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest document. |
| V. 3.2. Bilanţul contabil Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţe obligatorii: Operatorul economic trebuie să prezinte: 1. Bilanţul contabil la 31 decembrie 2008, vizat şi înregistrat de organele competente şi/sau, după caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil, precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară; 2. Bilanţul contabil la 31 decembrie 2009, vizat şi înregistrat de organele competente şi/sau, după caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil, precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară; 3. Bilanţul contabil la 31 decembrie 2010, vizat şi înregistrat de organele competente şi/sau, după caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil, precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente. |
| V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună, atunci capacitatea tehnică şi/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română. Dacă există incertitudini referitoare la capacitatea tehnica a unui operator economic, autoritatea contractantă poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente. |  |
| V.4.1. Lista principalelor servicii și lucrări similare Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Ofertantul trebuie să prezinte Declaraţie privind: - lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani – Formularul și Anexa 4.2.2.12 F-1_a). - lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani- Formularul și Anexa 4.2.2.12 F-1_b). |
| V.4.2. Experienţă similară Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Operatorul economic trebuie să prezinte Formularul 4.4.6 – Experiența similară, completat astfel încât să facă dovada că: Ofertantul a prestat, în ultimii 3 ani împliniţi la data termenului limită pentru depunerea ofertei, cel puţin 1 (un) contract de servicii de proiectare în domeniul amenajărilor interioare, pentru modernizarea/reabilitarea unei clădiri, la care să fi avut combinate elemente arhitecturale din lemn cu elemente moderne de design interior, a cărui valoare să fie de minim 30.000 de lei . Ofertantul a executat, în ultimii 5 ani împliniţi la data termenului limită pentru depunerea ofertei, cel puţin 1 (un) contract de lucrări privind modernizarea/reabilitarea unei clădiri a cărui valoare să fie de minim 500.000 de lei. Ofertantul a executat, în ultimii 5 ani împliniţi la data termenului limită pentru depunerea ofertei, cel puţin 1 (un) contract de lucrări de reabilitare a instalațiilor unei clădiri, respectiv a instalațiilor termice, electrice, de telefonie și sanitare, a cărui valoare toatală să fie de minim 450.000 de lei. Fiecare fișă de experiență similară va fi însoţită de documente doveditoare din care să rezulte îndeplinirea tuturor elementelor solicitate ca şi cerinţă minimă obligatorie: copii după contracte, procese verbale la terminarea lucrărilor / procese verbale de recepţie finală / procese verbale de predare a documentaţiei (în cazul contractelor de proiectare), recomandări (Anexa 4.4.18)/ documente constatatoare din partea beneficiarilor, toate acestea prezentate în copie certificată ”conform cu originalul”, purtând ştampila şi semnătura reprezentantului legal al operatorului economic. Notă: i. Ofertantul va prezenta documente din care să rezulte valoarea lucrărilor executate; ii. În situaţia în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta contractul de subcontractare din care să reiasă partea de contract pe care a executat-o, precum şi valoarea aferentă acesteia; iii. În cazul în care contractul conţine clauze de confidenţialitate, care împiedică prezentarea lui, ofertantul va prezenta paginile din contract din care să rezulte părţile contractante, obiectul contractului, durata contractului, numărul zilelor de lucru, preţul contractului precum şi pagina finală cu semnături. |
| V.4.3. Informaţii privind dotările specifice Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Operatorul economic trebuie să prezinte o Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări şi Lista cuprinzând echipamentele tehnice Anexa 12H. În cazul unei asocieri se vor lua în considerare dotările şi echipamentele tehnice a tuturor ofertanţilor parteneri asociaţi. |
| V.4.4. Informaţii privind resursele umane şi structura managementului Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţe obligatorii: Operatorul economic trebuie să prezinte: 1. Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere Anexa 12.I. 2. Informaţii privind asigurarea cu personal de specialitate ce poate fi disponibilizat pentru execuţia lucrării „Modernizare Palat Administrativ Suceava”, Anexa 4.4.1 B. Cerinţă minimă obligatorie: Operatorul economic trebuie să dispună de personalul cheie responsabil pentru îndeplinirea contractului, respectiv: - 1 arhitect cu o experiență în domeniul amenajărilor interioare: Având în vedere că atât pe perioada proiectării, cât şi a a execuţiei lucrărilor este necesară prezenţa permanentă a arhitectului, se impune ca acesta să fie angajat cu normă întreagă a ofertantului. Calificări şi competenţe: - Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul arhitecturii. Experienţă profesională generală: - Minim 5 ani experienţă profesională. - 1 şef lucrare – inginer specialitatea construcţii civile: Calificări şi competenţe: - Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul construcțiilor. Experienţă profesională generală: - Minim 5 ani experienţă profesională. - 1 responsabil tehnic cu execuţia în domeniul I – „Construcţii civile”: Calificări şi competenţe: - Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul construcțiilor; - Atestat de responsabil tehnic cu execuția în domeniul I – „Construcţii civile” – cu atestat valabil la data ofertării. Experienţă profesională generală: - Minim 5 ani experienţă profesională. Experienţă profesională specifică: - Minim 3 ani de experienţă ca responsabil tehnic cu execuția. - personal specializat instalații termice- minim 2 persoane: Calificări şi competenţe: - Studii/calificări în domeniul instalațiilor termice/sanitare; Experienţă profesională generală: - Minim 5 ani experienţă profesională. - personal specializat în instalații electrice, autorizat A.N.R.E. să execute astfel de lucrări - minim 2 persoane: Calificări şi competenţe: - Studii/calificări în domeniul electric/instalațiilor electrice; Experienţă profesională generală: - Minim 5 ani experienţă profesională. Pentru personalul de mai sus se vor prezenta CV-urile în original, semnate de persoanele propuse pentru îndeplinirea contractului, respectiv Anexa 4.4.1 D, copii după diplome/ certificate , autorizații, atestate legitimații, după caz, precum și copii după cărțile de muncă sa referințe/recomandări din partea angajatorilor, prin care să se facă dovada îndeplinirii cerințelor de vechime impuse de autoritatea contractantă. Personalul propus va semna fiecare câte o Declarație de disponibilitate și va fi prezentată în original, conform formularului Anexa 4.4.1. D -a. |
| V.4.5. Informaţii privind subcontractanţii Solicitat X Nesolicitat □ | ###### Cerinţă obligatorie: Ofertantul trebuie să completeze declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora Anexa 12 G. |
| V.4.6. Informaţii privind asocierea Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: În cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere Anexa 4.4.17 în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. |
| V.4.7. Standarde de asigurare a calităţii Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Operatorul economic trebuie să prezinte certificat pentru sistemul calităţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9001 sau echivalent. |
| V.4.8. Standarde de protecţie a mediului Solicitat X Nesolicitat | Cerinţă obligatorie: Operatorul economic trebuie să prezinte Certificarea sistemului de management al mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent. |
| V.4.9. Standarde pentru sistemul de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Operatorul economic trebuie să prezinte certificarea sistemului pentru managementul sănătăţii şi securităţii în muncă - OHSAS 18001 sau echivalent. |
| V.4.10. Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Operatorul economic va completa Anexa 7.2.2.12 E - Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. |

| VI. PREZENTAREA OFERTEI |  |  |
| --- | --- | --- |
| VI.1. Limba de redactare a ofertei | Oferta se va redacta în limba română. Ofertanţii străini care doresc să participe la procedură, pot traduce documentaţia de licitaţie în altă limbă, fiind însă obligaţi să prezinte la data deschiderii, oferta în limba română cu traducere autorizată, precum şi toate certificatele emise de organele abilitate din ţara respectivă, corespunzătoare documentelor emise de organele abilitate române. |  |
| VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei | Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 120 de zile calendaristice de la data deschiderii ofertei. |  |
| VI.3. Garanţie de participare Solicitat X Nesolicitat □ | În vederea participării la procedură, ofertantul va depune o garanţie de participare în valoare de 19.200 lei. Modul de constituire a garanţiei pentru participare: Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire, respectiv de 120 de zile calendaristice de la data deschiderii ofertei. (Anexa 11) Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante: - a unui ordin de plată sau filă cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor, în contul RO32TREZ5915006XXX000185, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, cod fiscal 4244512. |  |
| VI.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice Solicitat X Nesolicitat □ | Ofertantul va elabora PROPUNERE TEHNICĂ. Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. Aceasta va cuprinde: - Descrierea modului de organizare și realizare a lucrărilor. Se va ține cont de faptul că activitatea instituției în toată această perioadă nu trebuie să fie afectată. Propunerea tehnica trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor / obligaţiilor prevăzute în Caietul de sarcini. De asemenea propunerea tehnică va mai cuprinde și - Graficul fizic şi valoric pentru partea de proiectare a lucrării; (exprimat în zile calendaristice); - Graficul fizic şi valoric pentru realizarea lucrărilor Anexa 4.4.3. (exprimat în luni calendaristice); - Declarație privind perioada de garanție acordată lucrării; - Declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă că la elaborarea ofertei s-a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii rezultate din reglementările respective la nivel naţional şi care trebuie respectate pe tot parcursul îndeplinirii contractului Anexa 2 şi Anexa 3. (Informaţii suplimentare, detaliate privind reglementările respective se pot obţine de la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii). http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html In cazul unei asocieri, aceasta declaraţie va fi prezentata de către liderul asocierii. |  |
| VI.5. Modul de prezentare a propunerii financiare Solicitat X Nesolicitat □ | Se completează FORMULARUL DE OFERTĂ – Anexa 10C. Formularul de ofertă va fi însoţit de: 1. Anexa la formularul de ofertă; 2. Centralizator de prețuri- Anexă la Anexa 10 C, ; - PROPUNEREA FINANCIARĂ va fi exprimată în Lei . |  |
| VI.6. Modul de prezentare a ofertei | - Adresa la care se depune oferta: Consiliul Judeţean Suceava, municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 36, secretariat, cam. P05; Ofertele se vor înregistra, cu număr, dată, şi ora depunerii. Numărul de exemplare : Un original și o copie. - Se precizează data limită pentru depunerea ofertei, respectiv ziua /luna/anul – ora limită: - 03.08.2011, ora 0830. - Modul de prezentare/ ambalare/ sigilare/marcare a plicurilor conţinând documente, precum şi a mostrelor/ schiţelor, după caz: - Numărul de exemplare în copie: 1 exemplar. Copia şi originalul vor fi puse în plicuri separate. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu „ORIGINAL” şi, respectiv, „COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectiva este declarată întârziată. Propunerea tehnică, propunerea financiară şi, dacă este cazul, documentele de calificare şi ofertele alternative se vor introduce, în plicuri distincte, marcate corespunzător. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 03.08.2011, ORA 1200”. Plicul exterior va fi însoţit de Scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prezentat în secţiunea formulare Anexa 1. Plicul exterior va fi însoţit de dovada constituirii garanţiei de participare. Plicul exterior va fi însoţit de Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor. Documentele ofertei vor fi tipărite şi vor fi semnate şi ştampilate de către reprezentanţii legali ai ofertantului. Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. Nu se acceptă oferte alternative. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. |  |
| VI.7. Data limită de depunere a ofertelor | Zz/ll/an/oră 03.08.2011, ora 0830. |  |
| VI.8. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Se precizează condiţiile de modificare şi retragere a ofertei în corelaţie cu data limită de depunere a ofertei. Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia „MODIFICĂRI”. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare. Se precizează împrejurările în care ofertele sunt declarate întârziate (depunere la altă adresă / depunere după data/ora limita înscrisă la pct.VI.7.) Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. |  |
| VI.9. Deschiderea ofertelor | Data, ora şi locul deschiderii ofertelor. 03.08.2011, ora1200 locul – Consiliul Judeţean Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 36. Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: Orice ofertant are dreptul de a participa la şedinţa de deschidere. |  |
| VII. CRITERII DE ATRIBUIRE |  |  |
| VII.1. Preţul cel mai scăzut □ |  |  |
| VII.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică X |  |  |
| Factori de evaluare/ punctaj acordat : 1. Preţul ofertei (lei fără TVA) F(1) --------------------------------------------- 50 pct 2. Durata de realizarea a părții de proiectare a contractului (F2)--------- 10 pct 3.Durata de execuţie F(3) ---------------------------------------------------------- 10 pct 4 . Garanţia acordată lucrării - F(4) -------------------------------------------- 10 pct 5. Calitatea lucrărilor evaluată în funcţie de proceduri tehnice de execuţie aplicate pentru realizarea obiectivului- F(5) -----------------------------------20 pct Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Punctajul total se calculează după formula: P(total) = F(1) + F(2) + F(3) + F(4) + F(5) Aplicarea algoritmului de calcul se va face astfel : |  |  |
| 1. Preţul ofertei F(1) (lei fără TVA) ----------------------------------------------------------------------------------------- 50 pct Punctajul pentru acest factor se acordă astfel: a. Pentru oferta cu preţul cel mai mic se acordă punctaj maxim, 50 puncte; b. pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a, se acordă punctaj proporţional astfel : F(1) = (preţul minim /preţ (n))x50 puncte Unde, F(1) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare „Preţul ofertei”; Preţ minim - preţul cel mai mic ofertat; Preţ (n) - preţul ofertat de operatorul economic pentru care se calculează punctajul Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile totale ofertate în lei pentru execuţia lucrării exclusiv T.V.A |  |  |
| 2. Durata de realizarea a părții de proiectare a contractului (F2) ------------------------------------------------------ 10 pct Punctajul pentru acest factor se acordă astfel: - pentru cea mai mică durată de proiectare, se vor acorda 10 puncte; - pentru altă durată de proiectare, punctajul se acordă astfel: F(2) = ( Dpminim / Dp(n) ) x 10 puncte Unde, F(2) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare “durata de proiectare “ Dp minim - durata de proiectare cea mai mică ofertată ; Dp(n) - durata de proiectare ofertată de operatorul economic pentru care se calculează punctajul Durata de proiectare va fi confirmată prin prezentarea graficului fizic şi valoric aferent activităţilor, defalcat pe zile calendaristice. Nu se acceptă ofertarea în fracțiuni de zile sau luni. |  |  |
| 3. Durata de execuţie F(3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 pct - O durată de execuţie mai mică de 2 de luni calendaristice nu constituie un avantaj şi nu se punctează suplimentar. Punctajul pentru acest factor se acordă astfel: - pentru cea mai mică durată de execuţie, se vor acorda 10 puncte - pentru altă durată de execuţie punctajul se acordă astfel: F(3) = ( Deminim / De(n) ) x 10 puncte Unde, F(3) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare “durata de execuţie “ De minim - durata de execuţie cea mai mică ofertată ; De(n) - durata de execuţie ofertată de operatorul economic pentru care se calculează punctajul Durata de execuţie va fi confirmată prin prezentarea graficului fizic şi valoric aferent activităţilor, defalcat pe luni calendaristice. |  |  |
| 4. Garanţia lucrării - F(4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 pct Garanţia lucrării va fi cuprinsă între 2 şi 5 ani, calculaţi de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. Punctajul pentru acest factor se acordă astfel: a. pentru cea mai mare perioadă a garanţiei de bună execuţie se vor acorda 10 puncte; b. pentru o altă perioadă a garanţiei de bună execuţie, punctajul se va acorda astfel. F(4) = ( G(n) / Gmaxim ) x 10 puncte Unde, F(4) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare “ Garantia lucrarii”- G maxim - perioada de garanţie cea mai mare ofertată ; G(n) - perioada de garanţie ofertată de operatorul economic pentru care se calculează punctajul. |  |  |
| 5. Calitatea lucrărilor evaluată în funcţie de proceduri tehnice de execuţie aplicate pentru realizarea obiectivului- F(5) ------------------------------------------------------------------------------20 pct Punctajul pentru acest factor se acordă astfel: a.pentru cele mai multe proceduri tehnice de execuţie prezentate, ce reflectă implementarea standardalor de calitate în vigoare, aplicabile obiectivului, se vor acorda 20 puncte; b.pentru un alt număr de proceduri prezentate, punctajul se va acorda astfel: F(5) = ( P(n) / Pmaxim ) x 20 puncte Unde, F(5) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare “ Calitatea lucrării” P maxim – numărul maxim de proceduri tehnice de execuţie prezentat; P(n) - numărul de proceduri tehnice de execuţie prezentat de operatorul economic pentru care se calculează punctajul. |  |  |
| VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU |  |  |
| VIII.1. Ajustarea preţului contractului Da □ NU X | Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. |  |
| VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului Solicitat X Nesolicitat □ | Garanţia de bună execuţie trebuie să se exprime procentual într-un cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA şi se va constitui: - printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, (Anexa 19), sau - Reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractnte, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. Autoritatea contractantă dispune ca banca să înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. |  |

Director Executiv,

Elena ZAHARIUC

Expert tehnic,

Gabriel ȘILOCHE

p.ŞEF SERVICIU INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE,

Daniel - Ioan RUSU

SECŢIUNEA IV

FORMULARE

### CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE (ÎNREGISTRARE)

### Anexa 4.2.2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnat(ul)/a ………………………………..  …… reprezentant legal al ………………………………………………., participant la procedura .................... pentru …………………………………………………………………………………………………..

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii că în cazul in care oferta este declarată câştigatoare, îmi asum responsabilitatea ca in termen de 30 de zile de la comunicarea înştiinţării să prezint dovada deschiderii sediului permanent in Romania, iar  înaintea incheierii contractului, în cazul asocierii cu persoane juridice române, voi împuternici pe unul din asociaţii înregistraţi în România pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat, prin legalizarea asociaţiei şi înregistrarea acestei asocieri la autoritatea fiscală competentă, conform prevederilor legislaţiei fiscale din România în vigoare.

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

ALTE DOCUMENTE

| OPERATOR ECONOMIC ….......................……….. (denumirea/numele) | Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr. ….... /…........ | Anexa 1 |
| --- | --- | --- |

- SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către …................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitației de participare nr…….din…………………(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului………………..(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi …........................................……………(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul …....................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ….... copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

- Data completării ….............................

Cu stimă,

Ofertant, 
….............................................
(semnătura autorizată)

BANCA                                                                                                                                           Anexa 11

___________________

(denumirea)

###### SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi __________________________, având sediul înregistrat la ______________________,

(denumirea băncii)                                                               (adresa băncii)

ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de

(denumirea autorităţii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă

(în litere şi în cifre)

obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul _______________________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _____________________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _____________________________________

(denumirea/numele)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.

Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)

Anexa 19

Banca

............................

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre

...........................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica .................... (denumirea contractului), incheiat intre ......................, in calitate de contractant, si ........................, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de ..................., reprezentand ..............% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat.

Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nicio alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ............................

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca ............ in ziua .......... luna .......... anul .........

(semnatura autorizata)

| Formular pentru persoane juridice | Anexa 18A |
| --- | --- |
| Antet/contestator |  |
| ………………… |  |

CONTESTAŢIE

Subscrisa ………………………………………………………., cu sediul în  …………………………………………,

cod unic de înregistrare ………………………………….., reprezentată legal prin …..………………………………………….,

în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de …………...…………………………………………..,

organizată de autoritatea contractantă ………………………………………………………………, având sediul în……………,

contest decizia autorităţii contractante …………………………, pe care o consider nelegală.

Motivele care stau la baza contestaţiei sunt:

- în fapt ……………………………………………………………………………..

- în drept …………………………………………………………………………..

În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Reprezentant legal (nume/prenume în clar)

………………………………………………….

(semnătura autorizată)

| Formular pentru persoane fizice | Anexa 18B |
| --- | --- |

CONTESTAŢIE

Subsemnatul ………………………………………………………., cu domiciliul în  …………………………………,

în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de …………...…………………………………………..,

organizată de autoritatea contractantă ………………………………………………………………, având sediul în……………,

contest decizia autorităţii contractante …………………………, pe care o consider nelegală.

Motivele care stau la baza contestaţiei sunt:

- în fapt ……………………………………………………………………………..

- în drept …………………………………………………………………………..

În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Reprezentant legal (nume/prenume în clar)

………………………………………………….

(semnătura autorizată)

OFERTA TEHNICĂ

Anexa 4.4.3

OFERTANTUL,

____________________

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul I |  |  | ... | Anul n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | ... | n |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. 3. .... |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Ofertant,

________________

(semnătura autorizata

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                      Anexa 2

......................…………………..

(denumirea/numele)

SANATATE ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile/ execut lucrările, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în Romania.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL

..........................................

(denumirea/numele)

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                          Anexa 3

......................…………………..

DECLARAŢIE

privind respectarea Legii nr. 319/2006

Subsemnatul ……………………………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al

……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei, am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de securitatea şi sănătatea muncii pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de …………………………, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale celorlalte reglementări din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabile.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

OFERTANTUL

..........................................

(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Anexa  10 C

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

pentru lucrări

Către

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Str. Ştefan cel Mare, nr.36, Suceava

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _________________________________________    (denumirea/numele ofertantului) , ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să proiectăm și să executăm _______________________________(denumirea lucrării)

pentru suma de _________________________(suma în litere şi în cifre) (lei) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ______________________  lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare,

-  să prestăm serviciile de proiectare  timp de________________ (perioada în litere şi în cifre) (zile calendaristice).

- să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat în _______________________   (perioada în litere şi în cifre)luni calendaristice .

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de _____________zile(durata în litere şi în cifre), respectiv până la data de _________ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne  obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

_

|_| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|  nu depunem oferta alternativă.

6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________ (semnătura), în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele ____________________________  (denumirea/numele operator economic).

OPERATORUL ECONOMIC

Anexă la Anexa  10 C

__________________

(denumirea/numele)

- CENTRALIZATOR DE PREŢURI

| Nr. crt. | Activitate | PREŢ TOTAL lei fără TVA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proiectare |  |
| 2. | Execuţie lucrări |  |
|  | TOTAL: |  |

Data _____/_____/_____

______________________, în calitate de ______________________________________, legal autorizat să semnez

(semnătura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor			               _________	(% din preţul total ofertat)

executate de subcontractanţi

2. Garanţia de bună execuţie va

fi constituită sub forma:				 _________

în cuantum de:					 _________	(% din preţul total ofertat)

3. Perioada de garanţie de bună

execuţie						_________	luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare

(durata de la data primirii ordinului de începere

a lucrărilor până la data începerii execuţiei) 	               _________	zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea

ordinului de începere a lucrărilor (de la data

semnării contractului)				_________	zile calendaristice

6. Penalizări pentru întârzieri			               _________	(% din valoarea care trebuia

la termene intermediare şi 						sa fie realizata)

la termenul final de execuţie

7. Limita maximă a penalizărilor			               _________	(% din preţul total ofertat)

8. Limita minimă a asigurărilor			               _________	(% din preţul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere

a defectelor					               _________	zile calendaristice

10. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile

de plată lunare (garanţii, avansuri etc.)		                _________	(% din situaţiile de plată

lunare)

OPERATOR ECONOMIC,

..........................

(semnătura autorizat)

DOCUMENTE CARE DOVEDESC SITUAŢIA PERSONALĂ

Anexa 12A

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

###### DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

Anexa 12B

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)................................................………… (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de .......................…………………………………… (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect...........................................................................

(denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de ..............................................……… (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei  hotărâri pronunţate de judecătorul-sindic;

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România şi/sau în ţara de domiciliu, până la data solicitată.................;

c)     în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

d)    nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

e)  informaţiile pe care le prezint sunt adevărate şi voi prezenta orice informaţii pe care le va solicita autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnătura autorizată )

Anexa 12C

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

[ ] in nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................;

[ ] ca subcontractant al .........................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

........................

(semnatura autorizata)

Anexa 12D

Declarație

privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006,

cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul …….., reprezentant legal/împuternicit al operatorului economic ……. participant la procedura de atribuire a contractului de …………., prin prezenta, declar pe propria răspundere cunoscând prevederile art. 292 Cod penal privind falsul în declarații, că în cadrul consiliului de administrație/organul de conducere sau de supervizare al acestuia, ori în calitate de acționari, asociați, nu se regăsesc persoane care sunt soți/soții, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, astfel cum sunt acestea prevăzute de art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu persoane care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, Consiliului Județean Suceava.

De asemenea, declar că nici una din persoanele de mai sus nu se află în relații comerciale cu ……….

Declar de asemenea faptul că cunosc sancțiunea prevăzută de art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Semnătura autorizata,

……………….

OPERATOR ECONOMIC,                                                                                        Formularul 7.2.2.12.E

________________________

(denumirea/numele)

# CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Operator economic,

……....………………………..

(semnătura autorizata)

DOCUMENTE CARE DOVEDESC SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ ŞI

CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ

### Anexa 4.3.1

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/înregistrare ..................../(numarul, data si locul de inmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ....................../(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: .............../(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/înregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. crt. | Anul | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (lei) | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent EURO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2008 |  |  |
| 2. | 2009 |  |  |
| 3. | 2010 |  |  |
| Media anulă |  |  |  |

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

Anexa 12 I

OPERATOR ECONOMIC

……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

financiar în legatură cu activitatea noastră.

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Anexez la declaraţie CV-urile  personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării ......................

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

Anexa 4.4.1 B

## INFORMAŢII

privind asigurarea cu personal de specialitate ce poate fi

disponibilizat pentru execuţie lucrări

| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Vârsta | Studii | Ani de experienţă | Lucrări executate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |

Data completării ......................

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

Anexa 4.4.1 D

## CURRICULUM VITAE*

Poziţia propusa  în contract:…………………………………………………………….

- Nume de familie:

- Prenume:

- Data nasterii:

- Nationalitate:

- Stare civila:

- Studii:

| Institutia [ Data de la – pana la ] | Grade sau Diplome obtinute: |
| --- | --- |

Limbi straine: indicati competenta pe o scara de la 1 la 5 ( 1- excelent, 5- satisfacator)

| Limba | Citit | Vorbit | Scris |
| --- | --- | --- | --- |

Membru în asociatii profesionale: (daca este cazul)

Alte aptitudini:  (exemplu, calculator etc)

Functia actuala:

Experienta în firma (ani):

Calificari cheie:  (Relevante pentru proiect)

Experienta specifica în regiune:

| Tara | Data: de la – pana la |
| --- | --- |

- Experienta profesionala (se vor mentiona şi proiectele elaborate, implementate, monitorizate, expertizate sau evaluate în coloana “Descriere”)

| Data de la – pana la | Loc | Compania | Functia | Denumirea şi descrierea activităţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Alte informatii relevante (de exemplu publicatii, participare la seminarii şi referinte)

Intocmit:					                            Autorizat de ofertant:

Nume/Prenume							Nume/Prenume

Semnatura/Data							Semnatura/Data

Anexa 4.4.1 D-a

Declaraţie de exclusivitate şi disponibilitate

Subsemnatul ........................................................... declar că sunt de acord să particip cu

ofertantul ....................................................................... (numele / denumirea ofertantului) la procedura de atribuire mai sus menţionată.

Declar că sunt capabil şi dispus să lucrez pentru perioada (perioadele) prevăzute pentru poziţia pentru care am fost propus în ofertă în situaţia în care aceasta este câştigătoare, şi anume:

| De la | Pana la |
| --- | --- |

Confirm că nu sunt implicat în alt proiect sau altă procedură de achiziţie în curs de derulare într-o poziţie care sa îmi afecteze activitatea pentru care serviciile mele sunt solicitate în perioadele de mai sus.

| Nume şi prenumele |  |
| --- | --- |
| Semnătura |  |
| Data |  |

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 292 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii.

Data completarii .......................................... Semnatura autorizata

A se completa de fiecare persoană nominalizată în ofertă

(denumirea/numele)

OPERATOR ECONOMIC                                              			   	Formularul 4.2.2. 12 F_1_a

____________________

(denumirea/numele)

# DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Data completării:

Operator economic,

........................

(semnătura autorizata)

Anexa la Formularul 4.2.2. 12 F_1_a

| Nr. crt. | Obiectul contractului | Descrierea serviciilor prestate / cantitatea | Cod CPV | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator (%) | Calitatea prestatorului*) | Denumirea/numele beneficiarului / clientului Adresa | Perioada de derulare a contractului**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,................. ........ ...............(semnătura autorizata)

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

** Se va preciza data de incepere şi de finalizare a contractului.

Formularul  4.2.2. 12 F_1_b

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al  ....................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................................................................... (denumirea si adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

Anexa 4.2.2. 12 F_1_b

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea executantuluii*) | Preţul total al contractului | Procent executat % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare a contractului**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a lucrărilor

Anexa 4.4.6

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

Experienţa similară (*)

| 1. Denumirea şi obiectul contractului: Numărul şi data contractului: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: Adresa beneficiarului/clientului: Ţara: |  |  |
| 3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea corespunzătoare)  contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)   contractant asociat   subcontractant |  |  |
| 4. Valoarea contractului a) iniţială (la data semnării contractului): b) finală (la data finalizării contractului): | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent euro |
|  | ... | ... |
|  | ... | ... |
| 5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: |  |  |
| - 6. Durata : |  |  |
| 7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesului verbal de predare primire documentații: |  |  |
| 8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul verbal de recepţie: |  |  |
| 9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară cu referire, în mod special, la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contract: |  |  |

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

Anexa  12 H

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar

(denumirea si adresa autorităţii contractante)

în legatură cu activitatea noastra.

Operator economic,

…….........……………….

(semnatura autorizată )

LISTA

cuprinzând echipamentele tehnice

| Nr.crt. | Denumire echipament | U.M. | Cantitate | Anul de fabricaţie | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Proprietate | În chirie |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

…….........……………….

(semnatura autorizată )

CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                                                           Anexa 12 G

_____________________

(denumirea/numele)

###### DECLARAŢIE

PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANTI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante _________________________________________________ cu

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

privire la orice aspect tehnic si financiar in legătura cu activitatea noastră.

4. Prezenta declaraţie este valabila până la data de ___________________________________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,

………… ……………….

(semnătura autorizata )

| Acord subcontractor cu specimen de semnătură |  |  |  | Operator economic, ……………………………… (semnătura autorizată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parte/părţi din contract ce urmează a fi subcontractate |  |  |  |  |
| Denumire subcontractant |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  |  |  |  |

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achiziţie publică nr……/…….. încheiat între ________________ privind execuţia_____________

(denumire autoritate contractantă)

la “_______________________________________________________________”.

(denumire contract)

1. Părti contractante:

Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în _______________________________,

(adresa,tel.,fax)

reprezentată prin __________________ Director General şi______________ Director Economic, denumită în cele ce urmeaza contractant general

şi

S.C. _______________ cu sediul în __________________________, reprezentată prin____________________

(adresa,tel.,fax)

Director General şi ____________________ Director Economic, denumită în cele ce urmează subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

(lucrări)

- _____________________

- _____________________.

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrări)

Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:

- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general                                                                                                                                a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate în perioada respectivă.

(lucrări)

- plata ___________________________ se va face în limita asigurării finanţării ___________________________

(lucrărilor)                                                                                                                                                            (lucrărilor)

de către beneficiarul __________________________

(denumire autoritate contractantă)

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ este în conformitate cu contractul, eşalonată

(lucrărilor)

conform graficului anexă la contract.

Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ____ luni şi începe de la data semnării procesului verbal încheiat la terminarea ________________________.

(lucrărilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile legale.

3. Alte dispoziţii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ şi neîncadrarea din vina

(lucrărilor)

subcontractantului, în durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de ______% pe zi întârziere din valoarea ____________________ nerealizată la termen.

(lucrărilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.3., contractantul general va plăti penalităti de _____ % pe zi întârziere la suma datorată.

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului________________________________________________.

(denumire contract)

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

____________________				 _________________________

(contractant)     				                              (subcontractant)

Anexa 4.4.17

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Conform ____________________________________________________________.

încadrarea legală)

Noi, părţi semnatare:          S.C. _______________________

S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziţie publică“ ________________________________

__________________________________________________________________”.

(denumire obiect contract)

Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publică comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

- liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea şi primeşte

instrucţiuni de la investitor în folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate:

- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a

sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării:

- încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului

de asociere;

- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de

participare a fiecărei părţi până la data încetării asociaţiei.

Repartizarea fizica, valorica şi procentuala a contractului de achiziţie publică preluate de fiecare asociat pentru execuţie obiectivului supus licitaţiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociaţiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

Data completării:

LIDERUL ASOCIATIEI,

_________________________

ASOCIAT,

___________________

Anexa 4.4.16

DECLARAŢIE

PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

I.Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şi funcţia ................................ (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II.Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

|_| Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 3.

|_| Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 3, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

|_| Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.3, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

III.Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii

| Exerciţiul financiar de referinţă1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) | Active totale (mii lei/mii euro) |

| Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). | ¦_¦ Nu |
| --- | --- |
|  | ¦_¦ Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) |

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea

..............................................................................................................

Semnătura ......................................................		Data întocmirii ..........................

şi ştampila

_____

1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

Anexa 4.4.18

BENEFICIARUL CONTRACTULUI

.............................................................							VIZAT ISC,

(denumirea, adresa, telefonul)

RECOMANDARE

In legatura cu participarea ................................................................, cu sediul in ...........................

(denumirea operatorului economic)

str.............................nr. ........., la proceduri de achizitii publice, ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte de servicii, suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:

Numita …………… a derulat cu firma mai sus mentionata urmatoarele contracte de servicii:

(denumirea Beneficiarului)

Denumirea               Contractul          Data inceperii                  Data terminarii     Observatii

contractelor                 nr/data

..................                .................            .....................                 .....................         ................

................

..................               .................           .....................                 . ....................          ................

................

Apreciem calificativul, din punctul de vedere al calitatii ca fiind:

FOARTE BUN       BUN          SATISFACATOR             NESATISFACATOR

pe parcursul executiei lucrarilor au fost inregistrate:

- neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari;            DA        NU

- cazuri de accidente tehnice produse exclusiv din vina contractantului;             DA       NU

- receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate.  DA       NU

Alte precizari........................................................................................................

........................................................................................................................................

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor de inregistrare in cadrul unitatii noastre.

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI,

(PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR)

Semnatura

L.S.