- JUDEŢUL ALBA

- COMUNA ROŞIA MONTANĂ

- CONSILIUL LOCAL

- DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

- pentru achiziţia de servicii având ca obiect: elaborarea planurilor urbanistice zonale pentru monumente istorice

- Cuprins:

- Secţiunea I: Fişa de date a achiziţiei

- Secţiunea II: Caietul de sarcini

- Secţiunea III: Formulare

- Secţiunea IV: Model contract de servicii

- IULIE 2011

SECŢIUNEA I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea contractantă

| Denumire: Consiliul Local Roşia Montană |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Judeţul Alba, comuna Roşia Montană, strada Principală, nr. 184, jud. Alba, Romania |  |  |
| Localitate: sat Roşia Montană, judeţul Alba | Cod poştal: 517615 | Ţara: România |
| Punct de contact: Consiliul Local al comunei Roșia Montană În atenţia: Dlui. primar Eugen Furdui | Telefon: 0258.783.101 |  |
| E-mail: primăria@primariaRoșiaMontană.ro | Fax: 0258.783.102 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.primariaRoşiaMontană.ro |  |  |

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ afaceri economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajări teritoriale □ protecţie socială □ recreere, cultură şi religie □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi) |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu □ |  |

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | □ la adresa mai sus menţionată □ altele: (adresă/fax/interval orar) |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data 04.08.2011/ora limită 15,00/adresa: Sediul autoritatii contractante Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 05.08.2011 |  |

I c) CĂI DE ATAC

- Contestaţii. Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Înainte de a se adresa Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, persoana vătămată va notifica autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Deciziile Consiliului pot fi atacate cu plângere la Curtea de Apel Alba Iulia, sectia de contencios-administrativ si fiscal.

- (ii) Litigii. Pentru acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică este competentă, în primă instanţă, secţia comercială a Tribunalului Alba.

| Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor |  |
| --- | --- |
| Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 |  |
| Localitate: București | Cod poştal: 030084 Ţara: România |
| E-mail: office@cnsc.ro | Telefon: 021 3104641 |
| Adresă internet: www.cnsc.ro | Fax: 021 3104642 |
| Termenul de depunere a contestaţiei este de cel mult de 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal. |  |

| Denumirea instanţei competente a soluţiona plângerile: Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal |  |
| --- | --- |
| Adresă: Str. I.C. Brătianu nr.1 |  |
| Localitate: Alba Iulia, jud. Alba | Ţara:România |
| E-mail: ca-albaiulia@just.ro | Telefon: 0258 810289 |
| Adresă internet: www.portal.just.ro | Fax: 0258 810286 |

| Denumirea instanţei competente a soluţiona litigiile menţionate la pct I c) (ii): Tribunalul Alba, Secţia comercială |  |
| --- | --- |
| Adresă: Piața Iuliu Maniu nr. 24 |  |
| Localitate: Alba Iulia, jud. Alba | Cod poştal: 510111 Ţara: România |
| E-mail: ccristor@just.ro | Telefon: 0258 813511 |
| Adresă internet: www.portal.just.ro | Fax: 0258 811576 |

I.d.Sursa de finanţare:

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit - sume din bugetul local (venituri din sponsorizări/donații) | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da □ nu □ Dacă DA, faceţi referire la proiect/program |
| --- | --- |

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: „Servicii de elaborare a planurilor urbanistice zonale pentru determinarea zonei de protecție aferente unor monumente istorice”. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare |  |  |  |
| (a) Lucrări □ | (b) Produse □ |  | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ |  | Categoria serviciului 2A □ 2B □ |
| Principala locaţie a lucrării __________________ Cod CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de livrare ________________ Cod CPV □□□□□□□□ |  | Principalul loc de prestare Sediul operatorului economic Cod CPV 71410000-5 |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică: □ Încheierea unui acord-cadru: □ |  |  |  |
| II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică ani □□ 2 luni zile □□ de la atribuirea contractului sau începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) |  |  |  |
| II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru : Nu este cazul |  |  |  |
| Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat |  | Acordul-cadru cu un singur operator □ |  |
| Durata acordului-cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □ Dacă DA, ____________________________________ (se fac precizări suplimentare referitoare la modul de desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui acord-cadru) |  |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi da □ nu □ Ofertele se depun pe: un singur lot □ unul sau mai multe □ toate loturile □ Alte informaţii referitoare la loturi: |  |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da □ nu □ |  |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări: Conform caietului de sarcini

Valoarea estimată: 275.000 RON

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | da□ nu □ da□ nu □ |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte □ Concurs de soluţii □ |

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               da □  nu □

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică ______________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.3) Legislaţia aplicată - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 418 din data de 15.05.2006, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 625 din data de 20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 373 din data de 10.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 123 din data de 20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 933 din data de 13.10.2004, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinul nr. 839/2009 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 797 din data de 23.11.2009, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 152 din data de 12.04.2000, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 938 din data de 20.11.2006, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinul nr. 562/2003 emis de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Locuinţei pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 125 din data de 11.02.2004, cu modificările şi completările ulterioare;

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

| V.1) Situaţia personală a ofertantului |  |
| --- | --- |
| Solicitat □ Nesolicitat □ |  |
| Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006 | Ofertanții persoane fizice sau juridice, române sau străine, vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, având forma și conținutul prevăzute în Formularul nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Persoanele fizice, respectiv reprezentanții persoanelor juridice participante la procedură, vor depune și un certificat de cazier judiciar. Cetățenii străini vor depune documente echivalente certificatului de cazier judiciar, emise de autoritățile competente din țara de origine. În cazul asocierilor, documentele sus-indicate trebuie prezentate pentru fiecare membru al asocierii – persoană fizică sau juridică. |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 Solicitat □ Nesolicitat □ | Ofertanții persoane fizice sau juridice, române sau străine, vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, având forma și conținutul prevăzute în Formularul nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta documentație de atribuire - original. De asemenea, ofertanții vor prezenta, în original, certificate fiscale privind îndeplinirea la zi a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale. Cetățenii străini, respectiv persoanele juridice străine, vor depune, în original, documente din care să rezulte că și-au îndeplinit la zi obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale. În cazul în care asemenea documente nu sunt emise potrivit legilor aplicabile ofertanților – cetățeni străini sau persoane juridice străine – aceștia vor depune declarații pe proprie răspundere, în formă autentică, în original. În cazul asocierilor, documentele sus-indicate trebuie prezentate pentru fiecare membru al asocierii – persoană fizică sau juridică. |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Solicitat □ Nesolicitat □ |  |
| Persoane juridice/fizice române sau străine | Ofertanții persoane juridice române sau străine vor prezenta: - Declarație pe proprie răspundere, în original, în forma și conținutul prevăzut în Formularul 2, atașat prezentei documentații de atribuire; - Copia a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului a ofertantului – societate comercială, sau a documentelor care dovedesc înființarea persoanelor juridice constituite sub altă formă decât cea a societăților comerciale - original, - Certificat constatator emis de Registrul Comerțului din care să rezulte că ofertantul are ca obiect principal de activitate „activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea” conform clasificării activităților din economia națională – CAEN, ediția revizuită; în cazul persoanelor juridice străine, vor fi prezentate documente echivalente, emise de autoritățile competente din statele de origine - copie - Declarație pe proprie răspundere, dată de reprezentantul ofertantului persoană juridică, din care să rezulte că persoana fizică ce va acționa drept coordonator al serviciilor de elaborare a documentațiilor de urbanism și care are drept de semnătură este angajată cu contract individual de muncă la respectiva entitate elaboratoare; - Pentru persoana fizică desemnată drept coordonator, fotocopie a certificatului de atestare eliberat de Registrul Urbaniștilor din România, precum și dovada deţinerii ștampilei din care să rezulte dreptul de semnătură pentru planuri urbanistice zonale și a regulamentelor locale aferente; - Declaraţia pe proprie răspundere, a persoanei fizice desemnate drept coordonator al serviciilor de elaborare a documentațiilor de urbanism, din care să rezulte disponibilitatea acesteia de a îndeplini, în cazul în care entitatea la care acţionează va fi desemnată câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire, serviciile aferente contractului de achiziţie publică privind elaborarea planurilor urbanistice zonale pentru monumentele istorice, pe întrega durată a acelui contract; Ofertanții persoane fizice române sau străine vor prezenta: - fotocopia a certificatului de atestare eliberat de Registrul Urbaniștilor din România, precum și dovada deținerii ștampilei din care să rezulte dreptul de semnătură pentru planuri urbanistice zonale și a regulamentelor locale aferente; - declarație pe proprie răspundere, a persoanei fizice ce va coordona serviciile de elaborare a documentațiilor de urbanism, din care să rezulte disponibilitatea acesteia de a îndeplini, în cazul în care va fi desemnată câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire, serviciile aferente contractului de achiziție publică privind elaborarea planurilor urbanistice zonale pentru monumentele istorice, pe întrega durată a acelui contract. În cazul asocierilor, documentele sus-indicate trebuie prezentate pentru fiecare membru al asocierii – persoană fizică sau juridică. În cazul în care un singur membru al asocierii îndeplinește condițiile de mai sus referitoare la obiectul de activitate și dreptul de semnătură pentru documentații de urbanism, condițiile privind exercitarea activității profesionale sunt considerate a fi împlinite pentru asociere, în ansamblul său. |
| V. 3) Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat □ Nesolicitat □ | Fiecare operator economic – persoană juridică - care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică va face dovada situaţiei sale economice şi financiare, respectiv a îndeplinirii următoarelor criterii: - media rezultatelor financiare (profit/pierdere) ale ofertantului trebuie sa fie pozitivă pe ultimii 3 ani încheiaţi din punct de vedere contabil (2008, 2009, 2010); cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani încheiaţi din punct de vedere contabil(2007, 2008, 2009): să fie cel puţin 400.000 lei. Convertirea în lei, dacă este cazul, se va face la un curs mediu stabilit de Banca Naţională a României pentru anul respectiv*: *Conform site-ului oficial al Băncii Naţionale a României www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx,În vederea dovedirii condiţiilor de mai sus, vor fi depuse următoarele documente (în cazul asocierilor, aceste documente se vor depune pentru fiecare membru al asocierii): 1) Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului, persoanei juridice privind cifra de afaceri medie anuală cu privire la ultimii trei ani, în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile (în funcţie de data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială) . 2) Bilanţul contabil sau extrase de bilanţ, în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, din care să rezulte că media rezultatelor financiare (profit/pierdere) ale ofertantului este pozitivă pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) iar cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) să fie mai mare decât 400.000 lei – copie certificată de ofertant; . În cazul asocierilor, se va lua în considerare cifra de afaceri medie anuală cumulată a membrilor asocierii. Ofertanţii persoane fizice, române sau străine, vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte că situaţia financiară de care beneficiază le permite să realizeze integral serviciile de elaborare a documentaţiilor de urbanism, ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, fără a fi necesară efectuarea de către autoritatea contractantă a vreunei plăţi anterior finalizării serviciilor respective. Capacitatea economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile paragrafului anterior, de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului resursele financiare invocate Formularul 8). In acest caz, persoana/grupul care va susține capacitatea ofertantului nu trebuie sa se afle în situația care determina excluderea din procedura de atribuire, prevăzută de art. 180 și de art. 181 din OUG nr. 34/2006. Daca un grup de operatori economici depune oferta comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute anterior. |
| V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat □ Nesolicitat □ | Persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică vor face dovada capacităţii tehnice şi profesionale, respectiv a îndeplinirii următoarelor criterii: - Experiența similară și capacitatea profesională Ofertanții vor face încheierii şi execuţiei integrale, în ultimii 3 ani, a cel puţin trei contracte pentru prestări servicii de elaborare a unor documentaţii urbanistice. În acest scop, ofertanții vor depune: - lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând o descriere a obiectului fiecărui contract, a valorii contractelor, indicarea perioadei de prestare a serviciilor, beneficiari ( Formularul nr. 5); - copia unui contract care dovedește experiența similară – copie certificată de ofertant; - recomandare din partea beneficiarului contractului indicat (original). Daca un grup de operatori economici depune oferta comună, experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a experienței cumulate a tuturor membrilor grupului. Ofertanţii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, în original, care va conţine informaţii privind numărul mediu, în ultimii 3 ani, al personalului angajat, având forma și conţinutul Formularului nr. 4 De asemenea vor prezenta numărul și pregătirea persoanelor însărcinate cu îndeplinirea contractului și vor face dovada că dispun de personalul necesar pentru realizarea serviciilor, iar personalul are experienţa necesară pentru îndeplinirea contractului. În acest scop, ofertanţii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, având forma și conţinutul Formularului nr. 4 atașat prezentei documentaţii, precum și curriculum vitae pentru fiecare membru al echipei, semnat de fiecare persoana în cauză (original). Echipa însărcinată cu îndeplinirea contractului va fi constituită în mod obligatoriu dintr-un colectiv interdisciplinar, având în componenţă: - cel puţin 2 arhitecţi urbanişti înscriși în Registrul Urbaniștilor din România de minimum 3 (trei) ani, specialiști cu drept de semnătură obligatoriu pentru simbolurile D şi E; - un coordonator al lucrării, înscris în Registrul Urbaniștilor din România de minim 3 (trei) ani, cu drept de semnătură obligatoriu pentru simbolul D, - cel puţin un membru înscris în Registrul Urbaniștilor din România de minim 3 (trei) ani, cu drept de semnătură pentru simbolul F6 (protejarea şi dezvoltarea patrimoniului construit); - cel puţin un membru specialist/expert în domeniul protejării monumentelor istorice (urbanism, parcuri şi grădini, cercetarea monumentelor istorice), atestat de către Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional prin Institutul Naţional al Patrimoniului de minim 3 ani. Ofertanţii vor prezenta, în afara de CV-urile menţionate mai sus și: -pentru experţi/specialisti - copie de pe certificatul de atestare emis de Institutul Național al Patrimoniului, conform Ordinului nr. 2495/2010 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național, sau echivalent; - pentru arhitecţi-urbanisti: - 1) certificat care să ateste înscrierea în Registrul Urbanistilor din România, având dreptul de semnătură pentru simbolurile cerute mai sus –copie si - 2) certificat care să ateste înscrierea în Ordinul Arhitectilor din România, având drept de semnătură-copie ; - pentru urbanişti – certificat care să ateste înscrierea în Registrul Urbanistilor din România, având dreptul de semnătură pentru simbolurile cerute mai sus;-copie; - pentru orice alte persoane responsabile cu îndeplinirea contractului- copii legalizate de pe documentele relevante care atestă înscrierea, atestarea sau apartenenţa la organisme naţionale sau internaţionale din domeniile solicitate; - - declaraţia pe proprie răspundere, a expertului/specialistului atestat de către Comisia de atestare în domeniul monumentelor istorice din cadrul Institutului Național al Patrimoniului, prin care acesta să își asume obligația de a întocmi studiile si activităţile necesare în vederea prestării serviciilor de elaborare a documentațiilor de urbanism – planuri urbanistice zonale – cu privire la monumentele istorice indicate în Caietul de sarcini ce face parte din prezenta documentație (original). - Capacitatea tehnică Ofertanții, persoane fizice sau juridice române sau străine, vor face dovada că dețin dotările tehnice (inclusiv licenţele de utilizare a programelor informatice necesare îndeplinirii contractului) necesare pentru prestarea serviciilor. În acest scop, ofertanții vor prezenta o declarație pe proprie răspundere privind disponibilitatea dotărilor tehnice necesare pentru realizarea planurilor ce fac obiectul contractului ( Formularul nr. 3). Dacă un grup de operatori economici depune ofertă comună, capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului. |
| V.5) Informaţii privind subcontractanţii |  |
| Solicitat □ Nesolicitat □ | In cazul în care în ofertă este inclusă posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele subcontractanților propuși, prin completarea Formularului nr. 6 anexat prezentei documentații. In acest caz, toți subcontractanții trebuie să îndeplinească criteriile menționate la art. V.1), V.2), V.4) de mai sus și să prezinte dovezile necesare în acest scop. |
| V.6) Informaţii privind asociații |  |
| Solicitat □ Nesolicitat □ | Dacă un grup de operatori economici depune ofertă comună, aceștia vor depune dovada asocierii, prin prezentarea acordului de asociere încheiat în forma prevăzută în Formularul nr. 7, atașat. |
| V.7) Informaţii privind terții susținători |  |
| Solicitat □ Nesolicitat □ | În cazul în care capacitatea economico-financiară sau tehnică și profesională a vreunuia dintre ofertanți este susținută de către terți, se vor prezenta, în declarațiile pe proprie răspundere a terților susținători, având forma și conținutul indicat în Formularul nr. 8, Formularul nr. 9, Formularul nr. 10, Formularul nr. 11 (după caz), anexate prezentei documentații |
| V.8) Standarde de asigurare a calităţii |  |
| Solicitat □ Nesolicitat □ | Ofertanții vor face dovada că respectă standardele de asigurare a calităţii. Documente de sustinere a criteriului - Certificat ISO 9001 - Certificat IQNet 9001 - Certificat ISO 14001 - Certificat IQNet 14001 - Certificat ISO 18001 - Certificat IQNet 18001 in legatura cu capacitatea tehnico-profesionala necesară pentru îndeplinirea obiectivelor contractului. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă va accepta certificate de calitate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene. Ofertanții vor prezenta copia certificată a certificatelor privind standardelor sus-menționate. |
| V.9) Standarde de protecţia mediului |  |
| Solicitat □ Nesolicitat □ |  |
| V.10) Standarde de protecţia muncii |  |
| Solicitat □ Nesolicitat □ | Ofertantul căruia i se va atribui contractul de servicii ce face obiectul prezentei proceduri este obligat să respecte dispozițiile imperative privind condițiile de muncă şi de protecție a muncii, în vigoare la nivel naţional, conform Legii 53/2003 de adoptare a Codului Muncii, cu modificările și completările ulterioare, ale Contractului colectiv de munca unic la nivel național, ale Legii 319/2006 a securității si sănătății in munca, Hotărârii Guvernului 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările ulterioare şi a oricăror alte acte normative în vigoare in domeniul munci şi protecției muncii pe parcursul îndeplinirii contractului de prestări de servicii. In vederea obținerii unor informații detaliate privind dispozițiile imperative cu privire la condițiile de munca si de protecție a muncii, operatorii economici interesați se pot adresa instituțiilor competente in domeniu, si anume: Ministerul Muncii, Familiei si Egalității de Șanse si organele subordonate acestuia. Toți operatorii economici interesați vor indica in cadrul ofertei, printr-o declarație pe proprie răspundere, prezentată în original, faptul că la elaborarea ofertei au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă si protecția muncii. |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Oferta și documentele care o însoțesc vor fi prezentate limba română. Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi vor fi prezentate în forma în care au fost emise, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere legalizată în limba română. |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 60 de zile. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate. Autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanților prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitată □ Nesolicitată □ | Pentru participarea la procedura de atribuire ofertanţii vor constitui în favoarea autorității contractante o garanţie de participare la procedura de atribuire, în cuantum de 5.500 lei din valoarea estimată a contractului; Garanția de participare trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 60 de zile începând cu data limită de depunere a ofertelor. Garanţia de participare va fi constituita prin oricare din modalitatile urmatoare: - instrument de garantare irevocabil emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care va fi prezentat în original, în cuantumul prevazut mai sus şi având perioada de valabilitate egală cu perioada de valabilitate a ofertei; sau - prin virament (ordin de plată) în contul autorității contractante nr. RO86TREZ00621370201XXXXX deschis la Trezoreria Campeni cu condiția confirmării acestuia de către banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: - îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie. Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. |
| VI.4) Garanția de bună execuție Solicitată □ Nesolicitată □ | Ofertantul a cărui ofertă este declarată câștigătoare are obligația să constituie la semnarea contractului de achiziție publică o garanție de bună execuție, în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. Garanția se va constitui sub forma unui instrument de garantare irevocabil și necondiționat, plătibil la simpla cerere a autorității contractante și va fi valabilă pe întreaga durată a contractului de achiziție publică. Garanția poate fi executată oricând pe perioada sa de valabilitate de autoritatea contractantă, în cazul în care prestatorul serviciilor își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin contract. |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Propunerea tehnică trebuie să cuprindă o descriere a modului în care ofertantul înțelege să răspundă cerințelor din caietul de sarcini. În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta și modul în care va aloca personalul necesar pentru îndeplinirea serviciilor, prezentând și o descriere pe zile a sarcinilor alocate fiecărui membru al echipei sale (metodologie și organizarea echipei). Nota: Expertul care este angajat in orice alt proiect la date la care se vor presta activități in baza prezentului contract nu va fi propus ca expert, sub sancțiunea respingerii ofertei. In cazul in care expertul a fost propus de mai mult de un operator economic, toate ofertele in cauza vor fi respinse. In cazul in care expertul nu este disponibil in vederea prestării serviciilor la datele agreate cu autoritatea contractanta, oferta va fi respinsa, cu excepția cazurilor in care indisponibilitatea expertului este motivata de cazuri situate in afara controlului prestatorului/expertului (caz in care autoritatea contractanta va putea accepta înlocuirea expertului). |
| VI.6) Modul de prezentare a propunerii financiare | Ofertantul va prezenta propunerea (oferta) sa financiară pentru prestarea serviciilor în forma prevăzută de Formularul nr. 12 ce face parte din prezenta documentație. Valoarea ofertei se va prezenta în Lei şi echivalent EURO, cu evidențierea separată a TVA, la cursul BNR valabil pentru data afișării în SEAP a anunțului de participare. Se va prezenta oferta globală şi detaliată pe fiecare tip de serviciu menționat în caietul de sarcini (Formularul nr. 13). Se precizează că orice cost aferent taxelor, avizelor, acordurilor şi costurile studiilor topo se suportă de către autoritatea contractantă. Preţul are caracter ferm şi nu se modifică/ajustează pe durata valabilităţii contractului. |
| VI.7) Modul de prezentare a ofertei | Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data şi ora limită prevăzute la pct. VI.8) din prezenta fișă de date. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Oferta trebuie sa conțină un exemplar original (marcat „ORIGINAL”) si 1 exemplar copie (marcat „COPIE”) si trebuie sa fie sigilată (în plic sau colet). Oferta trebuie să conțină: - scrisoarea de înaintare a ofertei (Formularul nr. 14) - dovada constituirii garanției de participare; - documente care atestă îndeplinirea criteriilor de calificare; - propunerea (oferta) tehnică și - propunerea (oferta) financiară Pe plicul/coletul exterior se vor menționa exclusiv următoarele informații: - destinatarul (autoritatea contractanta si persoana de contact indicate mai sus), precum si adresa indicată mai sus; - Sintagma: „OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE PRESTĂRI SERVICII: ELABORARE DOCUMENTAŢIE DE URBANISM PENTRU MONUMENTE ISTORICE - ROŞIA MONTANĂ COMUNA ROŞIA MONTANĂ, JUDEŢUL ALBA – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SEDINTA DE DESCHIDERE A OFERTELOR DIN DATA DE 11.08.2011, ORA 11,00; - Denumirea/numele si adresa ofertantului. Plicul/coletul ce conține oferta va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu: - Plicul nr. 1: documente de calificare (1 copie şi 1 original) - Plicul nr. 2 : propunerea tehnică, mai puțin documentele de calificare (1 copie şi 1 original) - Plicul nr. 3: propunere financiară (1 copie şi 1 original) Plicul/coletul ce conține oferta va conţine și - scrisoarea de înaintare a ofertei; - dovada constituirii garanției de participare. Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentatul / reprezentanţii autorizat / autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii / organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Ofertantul are obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei (documente de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate pentru fiecare plic. |
| VI.8) Data limită de depunere a ofertelor | Ofertele se vor depune până la data de 11.08.2011, ora 10,00. Ofertele se depun: - prin poştă (inclusiv prin servicii de curierat rapid), la sediul autorităţii contractante din comuna Roşia Montană, strada Principala nr. 184, județul Alba, Romania, - direct la sediul autorităţii contractante din comuna Roşia Montană, strada Principala nr. 184, județul Alba, România. Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate in considerare. Ofertele depuse prin orice alte mijloace, sau care nu ajung la autoritatea contractantă până la data și ora limită menționate mai sus, nu vor fi luate in considerare și vor fi returnate nedeschise. Nu sunt admise ofertele alternative. |
| VI.9) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Ofertanții îşi pot modifica sau retrage ofertele prin informare scrisă depusă înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. După aceasta data nu mai sunt admisibile modificări/retrageri ale ofertelor. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. Plicul exterior (si cele interioare, după caz) va fi marcat cu mențiunea „RETRAGERE/MODIFICARE OFERTA”, după caz. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei si orei limită pentru depunere este considerată inadmisibilă şi se returnează nedeschisă. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 11.08.2011, ora 11,00, Primaria comunei Rosia Montana Condiţii pentru participanţii la sedinţa de deschidere. (Împuternicire semnată de reprezentantul legal al operatorului economic, pentru persoana fizică autorizată să participe la şedinţa de deschidere) |
| VI.10) Alte informații privind ofertele | Costurile ocazionate de participarea la procedura sunt in sarcina fiecărui participant. Cu excepția ofertelor depuse la o adresa incorecta sau a celor depuse după termenul limita pentru depunere, care se returnează nedeschise, autoritatea contractanta va păstra toate ofertele primite, acestea făcând parte din dosarul de achiziție publica. Se vor respecta următoarele reguli pentru evitarea conflictelor de interese: 1. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale 2. Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul acestei proceduri: - să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză; - să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat. 3. Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa. În acest sens, prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept: - asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă; sau - care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept; sau - care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept. 4. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. 5. Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 6. Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: - persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi; - soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi; - persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. 7. Operatorul economic căruia i se va atribui contractantul de achiziție publică in urma desfășurării procedurii de atribuire nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică □

FACTORI DE EVALUARE

Ordinea importanţei:

- Cel mai scurt termen de finalizare

- Cel mai bun preţ;

- Oferta tehnică.

Punctajul maxim este de 100 puncte. Se obţine cu cel mai bun preţ, cea mai bună ofertă de timp, și punctaj maxim la oferta tehnică.

Punctajul total P(t) se calculeaza dupa urmatoarea formulă : P(t)= T(p) + P(p)+ OT (p)

În caz de egalitate la punctajul total, va fi ales ofertantul care are un punctaj mai mare la primul dintre factorii de evaluare, iar în caz de egalitate la acest factor, se va lua în considerare factorul următor.

- Termenul de finalizare

Participantul care propune termenul de finalizare cel mai mic, va primi 40 de puncte. Ceilalţi vor primi puncte, după următoarea formulă:

T(p)=T(min)/T(o)X 40, unde:

T(p)=punctajul fiecărui participant pentru factorul de evaluare „termen de finalizare“;

T(min)= cel mai scurt termen de finalizare propus;

T(o)= termenul de finalizare propus de fiecare participant.

- Preţul

Participantul care propune cel mai mic preţ, va primi 40 de puncte. Ceilalţi vor primi puncte după urmatoarea formulă:

P(p)=P(min)/P(o)X 40 unde:

P(p)=punctajul fiecărui participant pentru factorul de evaluare „preţ“;

P(min)= cel mai mic preţ oferit;

P(o)= preţul oferit de fiecare participant.

- Oferta tehnică

Maximul de puncte pentru acest factor de evaluare este 20  de puncte.

Oferta tehnică va trebui alcătuită în conformitate cu documentaţia de atribuire inclusă în caietul de sarcini si va trebui sa cuprindă:

- O descriere a abordării propuse în vederea îndeplinirii contractului;

- Planul de lucru pentru îndeplinirea obiectivelor contractului.

Punctajul tehnic se acordă de către comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia, apreciere care trebuie să se raporteze în totalitate la prevederile Caietului de sarcini. Vor fi apreciate corespunzător: activităţile cerute, si procedurile utilizate..

Punctajul maxim se va acorda pentru oferta care relevă cel mai bine, prin metoda de lucru propusă, o viziune strategică asupra zonelor de studiu în contextul dezvoltării integrale propuse pentru arealul în care acestea sunt situate.

VIII. Atribuirea contractului/ ÎNCHEIEREA acordului-cadru

| VIII.1) Ajustarea preţului contractului da □ nu □ |  |
| --- | --- |
| VII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului da □ nu□ | Operatorul economic căruia i se va atribui contractul de prestări servicii in urma desfășurării procedurii de atribuire va depune o garanție de buna execuție a contractului, in scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea contractului, în condițiile și în termenul convenite. Garanţia de bună execuţie va fi in cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, si va fi valabila pe întreaga durata de executare a contractului. Garanția de buna execuție se constituie conform prevederilor de la pct. VI.4) din prezenta fișă de date. Restituirea garanţiei de bună execuţie de către autoritatea contractanta se face conform legislaţiei în vigoare, în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă autoritatea contractanta nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. |

SECŢIUNEA II – CAIETUL DE SARCINI

### Obiectul procedurii de achiziție:

Autoritatea contractantă organizează procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de servicii având drept scop elaborarea de documentaţii de urbanism de tip plan urbanistic zonal în vederea stabilirii zonei de protecție aferente următoarelor monumente istorice situate pe teritoriul administrativ al comunei Roşia Montană:

Zona de studiu 1.

- Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană epoca romana (cod LMI 2004: AB–I–m-A-00065.03) – imobil identificat prin coordonate în sistem stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 2

- Incinta funerară romană din zona „Hop-Găuri” sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.04) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 3

- Galeriile romane din Masivul Cârnic, punct „Piatra Corbului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-s-A-20329) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 4

- Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1741? şi pridvor sec. XIX (AB-II-m-B-00269) – situat în UTR 2;

- Monumentul comemorativ al lui Simion Balint, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, În cimitirul bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, 1850-1900, (cod LMI 2004: AB-III-m-B-00417) - situat în UTR 2;

- Casa parohială greco-catolică, 137, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, sec.XIX, (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00271) – situat în UTR 2;

Zona de studiu 5

- Casa cu spațiu comercial, azi primărie, 184, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1935 (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00272) – situat în UTR 2;

- Casa 185, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană – 1918? (cod LMI 2004: AB–II–m-B-002-73) – situat în UTR 2;

- Casa 186, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1880-1915 ( cod LMI 2004: AB-II-m-B-002-74) – situat în UTR 2;

- Casa 191, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1900-1940 ( cod LMI 2004: Ab-II-m-B-002-75) – situat în UTR 2”.

### Beneficiar/autoritate contractantă:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROŞIA MONTANĂ

### Cadrul legal relevant

Acte normative care vor sta la baza întocmirii documentaţiei de urbanism solicitată sunt următoarele:

- Codul civil

- Legea Nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate

- Legea Nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările si modificările ulterioare

- Legea Nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare.

- Legea Nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 Octombrie 2000

- Legea Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată cu modificările ulterioare,

- Legea fondului funciar Nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

- Legea administraţiei publice locale Nr. 215/2001, cu modificările ulterioare

- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare;

- Legea Nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare Nr. 7/1996, cu modificările ulterioare

- Legea Nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare

- Ordonanța de Urgenta a Guvernului Nr. 195/2005, republicată, cu modificările ulterioare, privind protecţia mediului

- Ordonanţa Guvernului Nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările ulterioare

- Ordonanţa Guvernului Nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificarile ulterioare

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României Nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

- Legea Nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare

- Hotărârea Guvernului Nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată

- Hotărârea Guvernului României Nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- Ghidul cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului Nr. 80/1996, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Nr. 101/2010 a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România;

- Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor Nr. 2495/2010 pentru reorganizarea activităţii de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;

- Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului Nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ-CP);

- Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor Nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu completările ulteioare;

- Ordinul Nr. 536/1997 al Ministrului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările ulterioare;

### Scopul contractului (contractelor) de prestări servicii:

Obiectivul principal în vederea căruia a fost elaborată prezenta documentație de atribuire este contractarea serviciilor de elaborare a documentațiilor de urbanism de tip plan urbanistic zonal și a regulamentelor de urbanism aferente, necesare în vederea determinării zonei de protecție a  valorilor de patrimoniu cultural naţional indicate în prezenta documentație.

Documentaţia urbanistică  de tip plan urbanistic zonal se va întocmi în scopul determinării zonei de protecție aferente monumentelor istorice indicate, precum și corelarea acesteia cu situația urbanistică existentă sau propusă în zonele cu care aceste monumente istorice se învecinează, în contextul proiectului industrial avut în vedere de planul de dezvoltare al comunei Roşia Montană.

Documentația de urbanism ce va fi elaborată va cuprinde și descrierea măsurilor necesare de protecţie şi conservare a a acestor monumente.

### Serviciile elaboratorului (prestator)

5.1. Elaborarea documentației de urbanism (Serviciul 1)

Elaboratorul selectat va asigura elaborarea planurilor urbanistice zonale (piese scrise, inclusiv regulamentul de urbanism aferent și piese desenate) aferente monumentelor istorice, conform grupării acestora menționată mai sus. Planurile urbanistice zonale elaborate cu privire la aceste monumente istorice vor respecta cadrul legal in vigoare şi documentaţiile de urbanism existente și vor ține seama de documentațiile de urbanism elaborate concomitent sau aflate în curs de avizare și aprobare în unitățile teritoriale de referință din care aceste monumente istorice fac parte, sau cu care se învecinează,  și vor asigura îndeplinirea următoarelor obiective principale:

- documentarea complexă pe teren pentru întocmirea studiilor de fundamentare necesare;

- protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, precum şi a contextului şi caracteristicilor care conturează semnificaţia lor istorică;

- corelarea funcțiunilor urbanistice dintre monumentele istorice și cele ale unităților teritoriale de referință în care acestea sunt situate, în conformitate cu documentațiile de urbanism existente sau aflate în curs de elaborare, avizare, respectiv aprobare.

Rezultatul Serviciului 1 va consta in:

- Raportul de început, care va constata începerea prestării serviciilor;

- Documentațiile de urbanism PUZ-CP și regulamentele de urbanism aferente.

Conţinutul şi modul de prezentare al documentaţiilor de urbanism PUZ-CP sunt următoarele:

- Cap. A – PIESE SCRISE. Pentru elaborarea documentaţiei urbanistice aferente cap. A, se va respecta Cap. 4. Conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ-CP): Volumul I – Memoriu general; Volumul II – Regulament, din Metodologia aprobata prin Ordinul MTCT nr. 562/2003 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.125 bis/11.02.2004;

- Cap. B – PIESE DESENATE. Pentru elaborarea pieselor desenate se va respecta Cap. B – PIESE DESENATE – din acelaşi normativ.

- Cap. A – PIESE SCRISE – Subcapitolul 4 „ALTE STUDII DE FUNDAMENTARE”, va putea conținute si alte studii decât cele expres menționata in lista aprobata prin actul normativ menționat (aceasta lista fiind minimală şi strict obligatorie). In plus, se vor elabora obligatoriu următoarele studii:

- Studiu privind „Istoria, arheologia şi etnografia localităţii Roşia Montană”;

- Studiu privind „Elemente de peisaj cultural Roşia Montană”.

- Studiu de impact asupra puscărilor şi vibrațiilor generate de activitatea industrială

- Studiu de impact privitor la traficul greu industrial

- ANEXELE 1, 2 şi 3, piese scrise, desenate şi anexe (Studiu Istoric General; Studiu Istoric Zonal şi Fişa Istorică a Localităţii) sunt obligatorii si se vor elabora conform aceluiasi act normativ;

Piesele desenate de bază se vor redacta la scara 1:2000, şi vor respecta pe cât posibil culorile şi semnele convenţionale standardizate din Ordinul MTCT Nr. 562/2003. Ele vor putea cuprinde, după caz şi alte indicaţii grafice, culori şi simboluri necesare explicitării anumitor situaţii sau idei particularizate.

Modul de prezentare al documentaţiilor de urbanism PUZ-CP va fi pe suport clasic (hârtie), în 4 (patru) exemplare şi un (1) exemplar pe suport electronic.

Documentațiile de urbanism vor fi transmise Beneficiarului spre aprobare inițială cel mai târziu în termen de 2 (două) luni de la data încheierii contractului de achiziţie publică. Forma iniţială acceptată de către Beneficiar va fi utilizată în procesul de informare şi consultare publică. În cazul în care, după consultarea publică, va fi necesară modificarea documentaţiilor de urbanism, beneficiarul şi elaboratorul vor stabili un termen rezonabil pentru finalizarea acestora.

5.2  Consultări publice (Serviciul 2)

Pe parcursul elaborării documentațiilor de urbanism aferente monumentelor istorice menționate, elaboratorul se va consulta continuu cu autoritatea contractantă si va lua in considerare observațiile formulate de acesta.

De asemenea, elaboratorul va participa la toate consultările organizate de autoritatea contractantă cu specialiştii interesaţi, colectivitatea locală, alte autorități publice interesate asupra propunerilor enunţate.

Publicul va fi informat si consultat cu privire la elaborarea documentaţiei cerute de Caietul de sarcini, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, iar elaboratorul va indeplini obligaţiile  ce-i revin în cadrul procedurilor specifice de informare si consultare a publicului.

Rezultatul Serviciului 2 va consta in Rapoarte intermediare, ce vor fi întocmite de elaborator cu ocazia fiecărei consultări si vor sumariza rezultatele consultărilor, precum si acțiunile agreate a fi realizate.

5.3 Asistenta in vederea obținerii avizelor/aprobărilor prealabile (Serviciul 3)

Solicitarea avizelor/acordurilor necesare in vederea aprobării planurilor urbanistice zonale se va face începând cu momentul realizării unui consens între autoritatea contractantă și elaborator cu privire la propunerile şi reglementările din documentațiile de urbanism propuse.

Elaboratorul va prezenta extrase din documentațiile de urbanism, respectiv varianta integrală a acestora, autorităților locale și/sau centrale competente să emită avizele și acordurile necesare în vederea aprobării planurilor urbanistice zonale pentru monumente istorice. Elaboratorul este obligat să modifice documentația aferentă planurilor urbanistice zonale pentru a reflecta observațiile și condițiile impuse prin avizele prealabile emise de către autorități.

Dintre emitenţii avizelor şi acordurilor organismelor teritoriale interesate se menţionează:

- CLRM, ca autoritate publică locală şi gestionar al terenurilor şi garant al respectării condiţiilor de conformare şi realizare al construcţiilor;

- Consiliul Judeţean Alba, ca autoritate publică de coordonare a activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism din cadrul judeţului (pentru Avizul Unic);

- Alte organisme teritoriale interesate (locale, judeţene sau centrale), în conformitate cu Anexa nr. 1 la Legea 350/2001 cu modificările si completările ulterioare si Cap.4 – Conţinutul-cadrul al documentaţiilor pentru avize/acorduri (PUZ-CP) din Metodologia aprobata prin Ordinul MTCT Nr. 562/20 octombrie 2003.

Rezultatul Serviciului 3 se va concretiza in:

- Rapoarte intermediare - care vor detalia activitățile elaboratorului in vederea obținerii aprobărilor prealabile;

- Aprobările si avizele prealabile obținute;

- Raportul final – care se va redacta după aprobarea PUZ-CP.

- Depunerea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor prealabile și susţinerea documentaţiilor în fata avizatorilor.

6  Date si cerințe specifice (specificații tehnice) pentru monumentele istorice

Monumentele istorice indicate în cuprinsul prezentului Caiet de Sarcini, cu privire la care urmează să fie întocmite documentațiile de urbanism necesare în vederea determinării zonei de protecție, sunt situate în zona industrială a comunei Roșia Montană, respectiv UTR 1 și UTR 2.

Funcțiunile dominante ale UTR 1 și ale UTR 2, reglementate prin documentațiile de urbanism existente, precum și prin cele aflate în curs de avizare, sunt următoarele:

- UTR 1: industrie cu funcțiuni complementare;

- UTR 2: zona de protecție a zonei industriale.

Servituţi principale:

- Servituţi din expunerea la riscuri tehnologice şi cele privind destinaţia obligatorie a construcţiilor şi utilizarea grădinilor (terenuri amenajate) aflate în interiorul zonei de protecţie sanitară (ZPS). OMS nr. 536/28.06.97;

- Servituţi ce decurg din prezenţa clădirilor aflate pe lista monumentelor istorice (LMI) şi obligativitatea protejării acesteia, potrivit L. 422/2001 şi a L.5/2000 Secţiunea III – zone protejate.

- Servituţi ce decurg din prezenţa siturilor arheologice conform O.G. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările și completările ulterioare;

- Servituţi ce decurg din concluziile studiilor ce vor fi întocmite;

- Servituţi ce decurg din Codul civil şi cele impuse de distanţele de protecţie faţă de reţele edilitare, infrastructura de drum, vecinătatea cursurilor de ape şi faţă de obiective tehnologice (industriale) cu risc divers;

- Servituţi ce rezultă din prezenţa activităţii zonei industriale inclusiv traficul industrial

Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare:

- Prescripţii ce decurg din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu completările publicate în MO nr. 938/20.11.2006;

- Prescripţii ce decurg din O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările și completările ulterioare;

- Reglementări ce decurg din Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului;

- Reglementări şi prescripţii ce decurg din HG nr. 525/16.07.1996, cu modificările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

- reglementări obligatorii ce decurg din Ordinul nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementării Tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate PUZ-CP”.

- Activităţi de restaurarea obiectivelor arheologice din zona carpeni, Tău Găuri şi sectorul minier subteran Piatra Corbului şi Păru Carpeni

- Acces şi punct informare – vizitare Monumentul funerar de la Tău Găuri;

- Unităţi de prestări de serviciu

- Trasee de vizitare şi drumuri de acces către monumentele istorice

- Alte amenajari turistice necesare punerii in valore si includerii intr-un circuit turistic de vizitare a monumentelor istorice.

Alte propuneri ulterioare pot fi acceptate, in măsura in care vor rezulta din consultările cu colectivitatea locală sau alţi specialişti interesaţi.

Documentaţiile de urbanism ce vor fi elaborate, piesele desenate de bază, trebuie să reprezinte grafic şi suprafeţele învecinate (de proximitate) din zona industrială propusă prin PUZ-ZONĂ INDUSTRIALĂ ROŞIA MONTANĂ, în vederea relaţionării propunerilor şi soluţionării urbanistice a zonelor limitrofe.

### 7 Atribuțiile Beneficiarului

Baza de date referitoare la situaţia existentă, precum şi corelarea cu propunerile de dezvoltare industrială, vor fi puse la dispoziţia elaboratorului, după semnarea contractului de achiziţie, prin grija beneficiarului şi va cuprinde:

- Suportul topografic şi cadastral reactualizat 2010 cu viza OCPI Alba – pe suport electronic, Scara 1:2000, în sistem Stereo 70, cu prezenţa tuturor datelor de ocupare, utilizare şi folosinţă a terenurilor, limitele de proprietăţi, etc.

- Lista tuturor Certificatelor de Urbanism şi al Autorizaţiilor de construire eliberate până la acea dată (a semnării contractului), de la data aprobării ultimei versiuni a documentațiilor de urbanism existente.

- Planul Urbanistic Zonal – Zonă industrială Roşia Montană, reactualizat 2010, elaborat de S.C. PROIECT ALBA S.A., cu etapa de operare selectată de beneficiar, precum şi cu etapa postoperare necesară ecologizării şi reconstrucţiei peisagistice, în vederea corelării – pe suport electronic. Acest PUZ-ZI trebuie însuşit în prealabil de către beneficiar Consiliul Local Roşia Montană.

- PUZ CP pentru Zona Istorică centrală Roşia Montană

Pentru elaborarea studiilor, beneficiarul va pune la dispoziţia elaboratorului date legate de documentațiile urbanistice aprobate și cele aflate în curs de avizare, regulamentele locale de urbanism aferente, surse monografice, istorice, etnografice, etc.

Beneficiarul documentaţiei urbanistice va asigura sprijinul necesar elaboratorului pe durata documentării acestuia pe teren şi accesul la imobile, obiective de patrimoniu industrial şi/sau istoric, etc.

Beneficiarul documentaţiei urbanistice va asigura cooperarea, în cadrul consultărilor şi informărilor pe parcurs, între elaborator, organisme ale administraţiei locale şi centrale interesate, organizaţii non-guvernamentale, reprezentanţi „mass – media”, etc.

### Cerințe privind personalul si dotarea prestatorului

Elaboratorul este obligat sa asigure personal adecvat pentru îndeplinirea serviciilor, in acord cu cerințele minime definite in continuare și prin fișa de date a achiziției.

Elaboratorul va include in oferta sa numele si CV-urile experților propuși.

Având în vedere complexitatea serviciilor, caracterul lor de prestație intelectuala, precum si termenul în care trebuie finalizate serviciile, prestatorul trebuie să furnizeze o echipă ce va fi formată obligatoriu dintr-un colectiv interdisciplinar având în componenţă:

- cel puţin 2 arhitecţi urbanişti înscriși în Registrul Urbaniștilor din România de minimum 3 (trei) ani,  specialiști cu drept de semnătură obligatoriu pentru simbolurile D şi E;

- un coordonator al lucrării, înscris în Registrul Urbaniștilor din România de minim 3 (trei) ani, cu drept de semnătură obligatoriu pentru simbolul D, ,

- cel puţin un membru înscris în Registrul Urbaniștilor din România de minim 3 (trei) ani, cu drept de semnătură pentru simbolul F6 (protejarea şi dezvoltarea patrimoniului construit);

- cel puţin un membru specialist/expert în domeniul protejării monumentelor istorice (urbanism, parcuri şi grădini, cercetarea monumentelor istorice), atestat de către Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional prin Institutul Naţional al Patrimoniului de minim 3 ani.

Ofertanţii vor prezenta, în afara de CV-urile menţionate mai sus și:

-pentru experţi/specialisti - copie legalizată de pe certificatul de atestare emis de Institutul Național al Patrimoniului, conform Ordinului nr. 2495/2010 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului naţional, sau altă certificare echivalentă;

- pentru arhitecţi-urbanisti –(i) certificat care să ateste înscrierea în Registrul Urbanistilor din România, având dreptul de semnătură pentru simbolurile cerute mai sus; -copie si (ii) certificat care să ateste înscrierea în Ordinul Arhitectilor din România, având drept de semnătură-copie ;

- pentru urbanişti – certificat care să ateste înscrierea în Registrul Urbanistilor din România, având dreptul de semnătură pentru simbolurile cerute mai sus;-copie;

- pentru orice alte persoane responsabile cu îndeplinirea contractului- copii de pe documentele relevante care atestă înscrierea, atestarea sau apartenenţa la organisme naţionale sau internaţionale din domeniile solicitate;

- declaraţia pe proprie răspundere, a expertului/specialistului atestat de către Comisia de atestare în domeniul monumentelor istorice din cadrul Institutului Național al Patrimoniului, prin care acesta să își asume obligația de a întocmi studiile si activităţile necesare în vederea prestării serviciilor de elaborare a documentațiilor de urbanism – planuri urbanistice zonale – cu privire la monumentele istorice indicate în Caietul de sarcini ce face parte din prezenta documentație (original).

Elaboratorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corecta a serviciilor. In cazul in care pentru realizarea acestora este necesar personal in plus fata de cel precizat in oferta si apoi in contractul de servicii, fără a aduce atingere libertății de a-si stabili propria strategie de personal, prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea acestor resurse adiționale, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Elaboratorul se va asigura de existenta suportului (exemplu: personal administrativ) si a echipamentului tehnic (computere, imprimante etc) necesar in vederea desfășurării activității in mod corespunzător. Elaboratorul va suporta toate costurile aferente prestării serviciilor, inclusiv cele ocazionate de multiplicare documente, cheltuieli de transport si cazare, cu excepția taxelor prevăzute de lege a fi achitate de beneficiar, care rămân in sarcina acestuia.

### Logistica, planificare si cerințe de raportare

Serviciile vor fi prestate in principal la sediul prestatorului, cu excepția celor care necesita vizite pe teren, coordonare si consultare cu beneficiarul/alte autorități sau persoane, caz in care se vor presta la locația impusă de serviciul respectiv.

Prestatorul va presta serviciile cu respectarea următorul calendar:

- Începerea prestării serviciilor – maxim 2 zile lucrătoare de la data semnării contractului de servicii;

- Comunicare Raport de Început - maxim 5 zile lucrătoare de la data începerii prestării serviciilor;

- Livrarea proiectului documentației de urbanism PUZ-CP care să fie prezentat consultării publice – maxim 60 zile calendaristice de la data semnării contractului de servicii. Pentru eventualele modificări sau completări ce trebuie aduse documentatiei de urbanism PUZ CP in urma consultarilor publice, se va agrea ulterior un termen rezonabil.

- Comunicare Rapoarte intermediare (aferente Serviciului 2 sau 3, după caz) - maxim 2 zile lucrătoare de la activitatea raportata;

- Realizare activitatea cuprinse in Serviciul 2 sau 3, după caz – conform cu solicitările Beneficiarului;

Finalizarea Serviciului 3 – maxim 5 zile lucrătoare de la data modificării documentatiei de urbanism PUZ CP, in urma consultărilor publice.

- Comunicare Raport final – maxim 2 zile lucrătoare de la data aprobării PUZ-CP.

Rapoartele menționate mai sus se vor întocmi in limba romana.

Serviciile vor fi considerate acceptate la data aprobării rapoartelor aferente de către beneficiar. Indicatorii cheie pentru monitorizarea si evaluarea activității prestatorului sunt următorii:

- Finalizarea la termenele menționate mai sus a serviciilor;

- Concordanta dintre serviciile prestate și cerințele Caietului de Sarcini;

- Aprobarea tuturor rapoartelor.

### Precizări cu privire la ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire

O ofertă este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:

- se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3) din HG 925/2006 (respectiv: a fost depusă după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; sau nu a fost însoţită de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire);

- a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare;

- a fost depusă de un ofertant care, în ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

- constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive: a) în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; b) respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini;

- nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii;

- preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;

- în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din OUG 34/2006 se constată că oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat.

Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:

- nu satisface cerinţele caietului de sarcini;

- conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;

- conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate.

### DISPOZITII FINALE

### Anularea procedurii

Autoritatea contractantă va putea anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, în următoarele cazuri:

- au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme;

- nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;

- abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP informaţii referitoare la motivele anulării.

### Atribuirea si semnarea contractului

Autoritatea contractanta va transmite o dată cu comunicarea către ofertantul/ ofertanţii declarat/i câştigător/i şi invitaţia pentru semnarea contractului de achiziție publică.

Semnarea contractului se va realiza in 3 zile lucrătoare de la primirea contractului semnat de către autoritatea contractanta.

Semnarea contractului se va face cu respectarea termenelor prevăzute la art. 205 din OUG 34/2006.

Anunțul de atribuire a contractului va fi publicat in SEAP, in termen de maxim 20 de zile de la finalizarea procedurii de atribuire.

Clauzele obligatorii ale contractului sunt prezentate in anexa la documentația de atribuire.

În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Nu sunt acceptate ajustări ale prețului contractului.

### Garanţia de bună execuţie

Operatorul economic căruia i se va atribui contractul de prestări servicii in urma desfășurării procedurii de atribuire va depune o garanție de buna execuție a contractului, in scopul asigurării CLRM de îndeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului, conform indicațiilor cuprinse în fișa de date a achiziției.

### Informarea ofertanților

Autoritatea contractantă va informa operatorii implicați in procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, sau, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziilor respective, in interiorul termenului de 20 de zile de la deschiderea ofertelor, după cum urmează:

- ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători vor fi informați cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate;

- ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi informați asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, (cu detalierea, acolo unde este cazul a argumentelor în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini);

- fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru;

- fiecărui operator economic (altul decât ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători), data limită până la care au dreptul de a depune contestaţie.

### 11.5	Confidențialitate

Deciziile comisiei de evaluare cu privire la evaluarea ofertelor sunt colective si se adopta in ședințe închise. Membrii comisiei de evaluare sunt obligați să păstreze confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum si asupra oricăror alte informații prezentate de către ofertanți, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

Raportul procedurii de atribuire va face parte din dosarul achiziției publice, ce are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenilor si procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public si nu poate fi restricționat decât in măsura in care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

In cazul in care oferta conține informații clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii, ofertanții vor indica acest lucru in oferta.

SECŢIUNEA III – FORMULARE

# Formularul nr. 1- DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic

..........................

(denumirea)

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, la procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de elaborare a planurilor urbanistice zonale pentru determinarea zonei de protecție aferente monumentelor istorice:

[Zona de studiu 1.

- Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană epoca romana (cod LMI 2004: AB–I–m-A-00065.03) – imobil identificat prin coordonate în sistem stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 2

- Incinta funerară romană din zona „Hop-Găuri” sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.04) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 3

- Galeriile romane din Masivul Cârnic, punct „Piatra Corbului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-s-A-20329) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 4

- Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1741? şi pridvor sec. XIX (AB-II-m-B-00269) – situat în UTR 2;

- Monumentul comemorativ al lui Simion Balint, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, În cimitirul bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, 1850-1900, (cod LMI 2004: AB-III-m-B-00417) - situat în UTR 2;

- Casa parohială greco-catolică, 137, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, sec.XIX, (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00271) – situat în UTR 2;

Zona de studiu 5

- Casa cu spațiu comercial, azi primărie, 184, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1935 (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00272) – situat în UTR 2;

- Casa 185, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană – 1918? (cod LMI 2004: AB–II–m-B-002-73) – situat în UTR 2;

- Casa 186, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1880-1915 ( cod LMI 2004: AB-II-m-B-002-74) – situat în UTR 2;

- Casa 191, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1900-1940 ( cod LMI 2004: Ab-II-m-B-002-75) – situat în UTR 2”.organizată de Comuna Roşia Montană, declar pe propria răspundere că:

- nu am intrat în faliment ca urmare a unei hotărâri pronunţate de judecătorul-sindic;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

- în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,

.................................

(semnătură autorizată)

# Formularul nr. 2 - INFORMAŢII GENERALE

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

8. Principala piaţă a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) Lei | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| 1.............. |  |  |
| 2............. |  |  |
| 3.............. |  |  |
| Media anuală : |  |  |

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

# Formularul nr. 3– DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

LISTĂ

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată )

# Formularul nr. 4 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Personal responsabil cu îndeplinirea contractului : [.] persoane

Persoanele însărcinate cu îndeplinirea contractului au următoare pregătire (se va introduce pregatirea fiecărui membru)

1......;

2......etc

(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării						    	Operator economic,

......................							.................................

(semnătură autorizată)

# Formularul nr. 5 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr. crt. | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ total contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

(semnătură autorizată)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

# Formularul nr. 6 – Model declaraţie subcontractanţi

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

# Formularul nr. 7– Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

- Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Comuna Roşia Montană pentru atribuirea contractului de Servicii de elaborare a planurilor urbanistice zonale pentru monumentele istorice:

Zona de studiu 1.

- Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană epoca romana (cod LMI 2004: AB–I–m-A-00065.03) – imobil identificat prin coordonate în sistem stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 2

- Incinta funerară romană din zona „Hop-Găuri” sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.04) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 3

- Galeriile romane din Masivul Cârnic, punct „Piatra Corbului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-s-A-20329) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 4

- Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1741? şi pridvor sec. XIX (AB-II-m-B-00269) – situat în UTR 2;

- Monumentul comemorativ al lui Simion Balint, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, În cimitirul bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, 1850-1900, (cod LMI 2004: AB-III-m-B-00417) - situat în UTR 2;

- Casa parohială greco-catolică, 137, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, sec.XIX, (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00271) – situat în UTR 2;

Zona de studiu 5

- Casa cu spațiu comercial, azi primărie, 184, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1935 (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00272) – situat în UTR 2;

- Casa 185, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană – 1918? (cod LMI 2004: AB–II–m-B-002-73) – situat în UTR 2;

- Casa 186, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1880-1915 ( cod LMI 2004: AB-II-m-B-002-74) – situat în UTR 2;

- Casa 191, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1900-1940 ( cod LMI 2004: Ab-II-m-B-002-75) – situat în UTR 2”.

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

# Formularul nr. 8 - Angajament Terţ susţinător financiar

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)                                          ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de Servicii de elaborare a planurilor urbanistice zonale pentru monumentele istorice:

Zona de studiu 1.

- Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană epoca romana (cod LMI 2004: AB–I–m-A-00065.03) – imobil identificat prin coordonate în sistem stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 2

- Incinta funerară romană din zona „Hop-Găuri” sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.04) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 3

- Galeriile romane din Masivul Cârnic, punct „Piatra Corbului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-s-A-20329) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 4

- Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1741? şi pridvor sec. XIX (AB-II-m-B-00269) – situat în UTR 2;

- Monumentul comemorativ al lui Simion Balint, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, În cimitirul bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, 1850-1900, (cod LMI 2004: AB-III-m-B-00417) - situat în UTR 2;

- Casa parohială greco-catolică, 137, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, sec.XIX, (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00271) – situat în UTR 2;

Zona de studiu 5

- Casa cu spațiu comercial, azi primărie, 184, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1935 (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00272) – situat în UTR 2;

- Casa 185, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană – 1918? (cod LMI 2004: AB–II–m-B-002-73) – situat în UTR 2;

- Casa 186, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1880-1915 ( cod LMI 2004: AB-II-m-B-002-74) – situat în UTR 2;

- Casa 191, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1900-1940 ( cod LMI 2004: Ab-II-m-B-002-75) – situat în UTR 2”.

, noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formularul nr. 9 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnică si profesională a ofertantului

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică si profesională

a ofertantului

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de Servicii de elaborare a planurilor urbanistice zonale pentru monumentele istorice:

Zona de studiu 1.

- Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană epoca romana (cod LMI 2004: AB–I–m-A-00065.03) – imobil identificat prin coordonate în sistem stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 2

- Incinta funerară romană din zona „Hop-Găuri” sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.04) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 3

- Galeriile romane din Masivul Cârnic, punct „Piatra Corbului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-s-A-20329) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 4

- Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1741? şi pridvor sec. XIX (AB-II-m-B-00269) – situat în UTR 2;

- Monumentul comemorativ al lui Simion Balint, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, În cimitirul bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, 1850-1900, (cod LMI 2004: AB-III-m-B-00417) - situat în UTR 2;

- Casa parohială greco-catolică, 137, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, sec.XIX, (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00271) – situat în UTR 2;

Zona de studiu 5

- Casa cu spațiu comercial, azi primărie, 184, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1935 (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00272) – situat în UTR 2;

- Casa 185, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană – 1918? (cod LMI 2004: AB–II–m-B-002-73) – situat în UTR 2;

- Casa 186, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1880-1915 ( cod LMI 2004: AB-II-m-B-002-74) – situat în UTR 2;

- Casa 191, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1900-1940 ( cod LMI 2004: Ab-II-m-B-002-75) – situat în UTR 2”.

, noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

# Formularul nr. 10– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică de „Servicii de elaborare a planurilor urbanistice zonale pentru monumentele istorice:

Zona de studiu 1.

- Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană epoca romana (cod LMI 2004: AB–I–m-A-00065.03) – imobil identificat prin coordonate în sistem stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 2

- Incinta funerară romană din zona „Hop-Găuri” sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.04) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 3

- Galeriile romane din Masivul Cârnic, punct „Piatra Corbului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-s-A-20329) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 4

- Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1741? şi pridvor sec. XIX (AB-II-m-B-00269) – situat în UTR 2;

- Monumentul comemorativ al lui Simion Balint, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, În cimitirul bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, 1850-1900, (cod LMI 2004: AB-III-m-B-00417) - situat în UTR 2;

- Casa parohială greco-catolică, 137, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, sec.XIX, (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00271) – situat în UTR 2;

Zona de studiu 5

- Casa cu spațiu comercial, azi primărie, 184, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1935 (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00272) – situat în UTR 2;

- Casa 185, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană – 1918? (cod LMI 2004: AB–II–m-B-002-73) – situat în UTR 2;

- Casa 186, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1880-1915 ( cod LMI 2004: AB-II-m-B-002-74) – situat în UTR 2;

- Casa 191, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1900-1940 ( cod LMI 2004: Ab-II-m-B-002-75) – situat în UTR 2”.

” sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formularul nr. 11– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formularul nr. 12– Formular de ofertă - servicii

..............................................

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

# Formularul nr. 13- Centralizator de preţuri servicii

..........................................................

(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru servicii

Anexă la ofertă

| Nr. crt | Activitatea (gama/faza) | Cantitatea | Preţul unitar |  | Preţul total |  | Taxa pe valoarea adăugată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Euro | Lei (col 2x col 3) | Euro (col 2 x col 4) | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

| TOTAL Lei: Euro: | ........ % asociaţi lei: ........ % subcontractanţi lei: |
| --- | --- |
|  | ........ % asociati euro: ........ % subcontractanti euro: |

.............................................

(semnătura autorizată)

L.S.

# Formularul nr. 14– Model scrisoare de înaintare

| OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) | Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____ |
| --- | --- |

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului de Servicii de elaborare a planurilor urbanistice zonale pentru monumentele istorice:

Zona de studiu 1.

- Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană epoca romana (cod LMI 2004: AB–I–m-A-00065.03) – imobil identificat prin coordonate în sistem stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 2

- Incinta funerară romană din zona „Hop-Găuri” sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.04) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 3

- Galeriile romane din Masivul Cârnic, punct „Piatra Corbului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-s-A-20329) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 4

- Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1741? şi pridvor sec. XIX (AB-II-m-B-00269) – situat în UTR 2;

- Monumentul comemorativ al lui Simion Balint, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, În cimitirul bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, 1850-1900, (cod LMI 2004: AB-III-m-B-00417) - situat în UTR 2;

- Casa parohială greco-catolică, 137, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, sec.XIX, (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00271) – situat în UTR 2;

Zona de studiu 5

- Casa cu spațiu comercial, azi primărie, 184, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1935 (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00272) – situat în UTR 2;

- Casa 185, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană – 1918? (cod LMI 2004: AB–II–m-B-002-73) – situat în UTR 2;

- Casa 186, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1880-1915 ( cod LMI 2004: AB-II-m-B-002-74) – situat în UTR 2;

- Casa 191, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1900-1940 ( cod LMI 2004: Ab-II-m-B-002-75) – situat în UTR 2”.

,

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

c) mostre, schiţe după caz.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________				Cu stimă,

Operator economic,

...................................										 (semnătura autorizată )

SECŢIUNEA IV – MODEL CONTRACT DE SERVICII

Contract de servicii

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresa................................................................, telefon/fax .............................................., număr de înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie …………………………………………………………………………, reprezentată prin ……………...................................................................., (denumirea conducătorului), funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic adresă .........................................telefon/fax

.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie, bancă)..........................................................................reprezentată prin .............................................................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile de elaborare a planurilor urbanistice zonale pentru monumentele istorice:

Zona de studiu 1.

- Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană epoca romana (cod LMI 2004: AB–I–m-A-00065.03) – imobil identificat prin coordonate în sistem stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 2

- Incinta funerară romană din zona „Hop-Găuri” sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.04) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 3

- Galeriile romane din Masivul Cârnic, punct „Piatra Corbului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-s-A-20329) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 4

- Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1741? şi pridvor sec. XIX (AB-II-m-B-00269) – situat în UTR 2;

- Monumentul comemorativ al lui Simion Balint, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, În cimitirul bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, 1850-1900, (cod LMI 2004: AB-III-m-B-00417) - situat în UTR 2;

- Casa parohială greco-catolică, 137, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, sec.XIX, (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00271) – situat în UTR 2;

Zona de studiu 5

- Casa cu spațiu comercial, azi primărie, 184, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1935 (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00272) – situat în UTR 2;

- Casa 185, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană – 1918? (cod LMI 2004: AB–II–m-B-002-73) – situat în UTR 2;

- Casa 186, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1880-1915 ( cod LMI 2004: AB-II-m-B-002-74) – situat în UTR 2;

- Casa 191, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1900-1940 ( cod LMI 2004: Ab-II-m-B-002-75) – situat în UTR 2”.

, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii de elaborare a planurilor urbanistice zonale pentru monumentele istorice:

Zona de studiu 1.

- Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană epoca romana (cod LMI 2004: AB–I–m-A-00065.03) – imobil identificat prin coordonate în sistem stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 2

- Incinta funerară romană din zona „Hop-Găuri” sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.04) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 3

- Galeriile romane din Masivul Cârnic, punct „Piatra Corbului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-s-A-20329) – imobil identificat prin coordonate în sistem Stereo 70 – situat în UTR 1;

Zona de studiu 4

- Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1741? şi pridvor sec. XIX (AB-II-m-B-00269) – situat în UTR 2;

- Monumentul comemorativ al lui Simion Balint, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, În cimitirul bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, 1850-1900, (cod LMI 2004: AB-III-m-B-00417) - situat în UTR 2;

- Casa parohială greco-catolică, 137, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, sec.XIX, (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00271) – situat în UTR 2;

Zona de studiu 5

- Casa cu spațiu comercial, azi primărie, 184, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1935 (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00272) – situat în UTR 2;

- Casa 185, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană – 1918? (cod LMI 2004: AB–II–m-B-002-73) – situat în UTR 2;

- Casa 186, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1880-1915 ( cod LMI 2004: AB-II-m-B-002-74) – situat în UTR 2;

- Casa 191, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1900-1940 ( cod LMI 2004: Ab-II-m-B-002-75) – situat în UTR 2”.

(denumirea)

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

Achizitorul ii va plati prestatorului 30 (treizeci)% din preţul contractului  in termen de 10 zile de la semnarea contractului, 30 (treizeci) % din preţul contractului în termen de 10 zile de la întcomirea studiilor de fundamentare, 25% după finalizarea serviciului 3, astfel cum este definit în caietul de sarcini,   iar  restul de 15% din preţul contractului, la data finalizării serviciului 3, c, conform caietului de sarcini.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la ………...............

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată)

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...... zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

(se va indica un termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 0,15% din preţul contractului pentru fiecare zi de intârziere.

(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de .........de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.

(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

  - -

În cazul în care una dintre părţi nu-și îndeplineste obligaţiile asumate prin prezentul contract, beneficiarul obligaţiei neexecutate poate considera contractul desfiintat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate prealabilă şi fără a fi necesară interventia instantei judecătoreşti (pact comisoriu de gradul IV).

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului.

(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

(se precizează modul de restituire şi termenul)

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

              - alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.

(se precizează formula de ajustare)

16. Subcontractanţi

16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

17. Forţa majoră

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor,										Prestator,

............................								.............................. (semnătură autorizată)								(semnătură autorizată)	LS											LS

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Clauza se utilizează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm