STUDIU DE FEZABILITATE

ACTUALIZARE CONFORM

ORDINULUI MMDD

1798/2007

REABILITAREA SI MODERNIZAREA

GRADINII ZOOLOGICE SLATINA

AUTORITATE CONTRACTANTA :

PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA

ELABORATOR DOCUMENTATIE:

SC SANERO COMPOSITES SRL PITESTI

COLECTIV DE ELABORARE

ARHITECTURA

- ARH. ALEXANDRU PASOL

REZISTENTA

- ING. VARJAN CIPRIAN

INSTALATII

- ING. VASILE ION

FINANCIAR

- EC. STANESCU ROBERT

- Piese scrise:

Date generale

1 Denumirea investiţiei:  "REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINII ZOOLOGICE SLATINA "

2 Amplasamentul : SLATINA, PADUREA STREHARET

3 Titularul investitiei : PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA

4 Beneficiarul investitiei: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA

5 Elaborator: SC SANERO COMPOSITES SRL Pitesti, str.Eroilor, nr.10 bis, et. 3

Informatii generale privind proiectul

1. Situatia actuala

In prezent Gradina Zoologica Slatina deţine in administrare o suprafaţa de teren de cca 5 ha, din care suprafaţa utilizata efectiv pentru desfăşurarea activităţii este de cca 3 ha. Unul din obiectivele acestei investiţii este fructificarea intregii suprafeţe deţinuta de Gradina Zoologica Slatina prin reorganizarea activităţii existente in condiţiile legii si diversificarea activităţii prin amenajare de spatii noi cu caracter recreativ si educativ.

Expunerea animalelor se face in prezent in cuşti cu gratii executate după modelele uzitate in urma cu 20-30 de ani , vizualizarea, vizibilitatea si percepţia animalelor fiind in cele mai multe cazuri, îngreunate.

Gradina Zoologica Slatina a fost infiintata in anul 1979, in zona Nord-Vest a orasului, la timpul respectiv slab construit, in curs de dezvoltare.

Municipiul Slatina este situat in zona de nord a judetului Olt, pe valea raului Olt, pe ultimele coline ale Platformei Cotmeana , la contactul ei cu Campia Slatinei.

Clima apartine tipului temperat continental , ce este exprimat de valorile anuale ale temperaturii anului (10,6 ºC) si precipitatii medii anuale cu valori sub 515,7 mm.

Principalul potential economic al localitatii este concentrat in trei zone industriale:
- Zona industriala Nord-Est Gara cu industria de aluminiu (S.C. ALRO S.A. Slatina)

- Zona industriala Sud Draganesti-Olt are in principal partea de prelucrare a aluminiului din cadrul S.C. ALRO S.A.

- Zona industriala Nord-Vest Tudor Vladimirescu-Streharet cuprinde mai multe unitati de prestari servicii, depozite, unitati de constructii si transport rutier.

Populatia municipiului Slatina, potrivit informatiilor furnizate de Serviciul pentru Evidenta Informatizata a Persoanelor a fost de la data de 30.05.2003 a fost de 90.642 locuitori.

2. Descrierea investitiei

Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

Prin tema de proiectare prezentata de beneficiar se solicita elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza : Studiu de fezabilitate pentru " REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINII ZOOLOGICE SLATINA, conform Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007” in vederea:

- readucerii obiectivului la standardele prevăzute de Ordinul MMDD nr. 1798/2007

- efectuării lucrărilor necesare in vederea autorizării obiectivului conform Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 pentru autorizarea , inventarierea si înregistrarea grădinilor zoologice si acvariilor publice.

- refunctionalizarii obiectivului pe toata suprafaţa

In prezent Gradina Zoologica SLATINA deţine in administrare o suprafaţa de teren de cca 5 ha. Investiţia care face obiectul prezentului studiu vine in întâmpinarea nevoii reale de încadrare in Normele Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 ce priveste suprafeţele minime necesare fiecărei specii de mamifere ce trăieşte in captivitate, in acelaşi timp adaptarea spaţiului expozitional la cerinţele europene din domeniul asigurarii conservarii biodiversitatii ex-situ.

Urmare a Hotararii Guvernului 1500/2007 Consiliul Local Slatina a obtinut o cofinantare nerambursabila in cuantum de 75% din valoarea  totala a cheltuielilor eligibile necesare reabilitarii si modernizarii gradinii zoologice.  Partea de finantare necesara pentru realizarea acestei investiţii va fi asigurata din bugetul Consiliului Local Slatina in cuantum de 25%.

România trebuie sa respecte aquis-ul comunitar in domeniul protejării faunei sălbatice si conservării biodiversitatii pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin, ca  stat membru al Uniunii Europene. In acest sens grădinile zoologice trebuie sa asigure printre altele, condiţii de adapostire a animalelor care sa corespunda cerinţelor lor biologice si menţinerea unui standard ridicat de creştere a animalelor, cu un program preventiv si curativ dezvoltat pentru îngrijire veterinara si alimentara.

In vederea alinierii obiectivului la prevederile ordinului 1798/2007 sunt necesare realizarea unor lucrări de amenajare a adăposturilor, de protecţie in vederea asigurării bunăstării animalelor si condiţii optime in vederea desfăşurării unor programe de cercetare. Clădirile existente in prezent pe acest amplasament nu oferă condiţii optime asigurării bunăstării animalelor, cele mai multe sunt vechi, mici, greu de curăţat.

Conform inventarului de specii si exemplare,actualmente exista un număr de 7 de specii de mamifere cu un numar de 18 de exemplare ,un număr de 6 specii de pasări cu un numar de 60 exemplare si un numar de 1 specie reptile cu un numar de 2 exemplare.

Scenariile tehnico economice prin care obiectivele proiectului pot fi atinse

Scenariul 1 – imbunatatirea situatiei actuale prin modernizarea spatiilor existente;

Scenariul 2 – crearea de spatii noi, moderne .

Scenariul 1

Modernizarea spatiilor existente prin marirea suprafetelor interioare si exterioare rezolva problema autorizarii gradinii zoologice insa atractivitatea ramane redusa din cauza numarului mic de exemplare care sunt expuse. Se pierde caracterul educational al gradinii zoologice care este unul din obiectivele majore ce trebuie atinse.

Scenariul 2

Crearea de spatii noi, moderne, ar permite reimpartirea gradinii zoologice in zone clar delimitate cum ar fi: carnivore, erbivore, pasari, maimute, etc, precum si a spatiilor administrative.

Scenariu propus de elaborator este: Scenariul 2 – crearea de spatii noi.

Avantajele scenariului propus:

- atractivitatea gradinii zoologice va creste ceea ce conduce la realizarea de venituri suficiente pentru autofinantare

- realizarea unei cai de vizitare unitare ceea ce face ca perceptia vizitatorilor sa fie maxima

- desfiintarea in mare parte a barierelor din metal dintre animale si vizitatori

- cresterea gradului de vizibilitate

Descrierea constructiva

Actuala  Gradina  Zoologica  Slatina ,  găzduieşte număr de 7 de specii de mamifere cu un numar de 18 de exemplare ,un număr de 6 specii de pasări cu un numar de 60 exemplare si un numar de 1 specie reptile cu un numar de 2 exemplare.

Principiul de organizare a circulaţiei respectiv a expunerii in cadrul noilor cerinţe legiferate impun mentinerea traseului actualei alei principale pe direcţia N-S  din zona EST si tratarea acesteia ca o axa principala impreuna cu aleea principala pe directia N-S din zona VEST , fiind propuse a fi dezvoltate ca profile transversale doua alei secundare si doua principale, mobilate cu funcţii diverse pe laturi (ţarcuri , locuri de odihna), agrementata cu mobilier urban (banci, corpuri de iluminat, panouri de informare,etc)

Sistem constructiv:

Cladirile noi se vor realiza din zidarie de blocuri ceramice de 20 cm cu samburi din beton armat, placi de beton armat peste parter.

Adaposturile pentru animale se vor realiza din beton armat, invelitoarea fiind hidroizolata.

Amenajarile exterioare vor cuprinde alei pietruite sau asfaltate mobilate cu mobilier urban.

Imprejmuirea va fi realizata din stalpi si plase metalice sudate. Terminatia gardului va fi realizata din trasee de gard electric.

3.Date tehnice ale investitiei

a). Zona si amplasamentul: Judetul Olt, Municipiul Slatina, zona Padurea Streharet

b). Statutul juridic: teren in propietatea Consiliului Local Slatina

c). Situatia ocuparilor de teren: 5Ha

d). Studii de teren: studiu topografic si studiu geotehnic – ANEXA 1

e). Caracteristicile principale ale constructiilor

AMENAJARE TARC SI ADAPOST LEU

- suprafata exterioara 800 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

- suprafata interioara 55 mp

- adapostul se va executa la nivelul solului cu ziduri din beton armat	- invelitoarea tip terasa hidroizolata

- suprafata interioara va fi incalzita pe timpul iernii si va fi alimentata cu agent termic de la centrala care deserveste cladirea administrativa

- zidurile pe interior si exterior vor fi placati total sau partial cu panouri stanci artificiale sau colorati si pictati cu peisaje africane

- se va monta in zidul catre vizitatori o suprafata vitrata de 2-6mp pentru a putea fi vizionat animalul si in cazul in care acesta este in adapost.

- in invelitoare se va realiza o suprafata translucida de 2-10 mp pentru a putea permite razelor solare sa ilumineze incaperea.

- bazinul va fi construit cu zid de beton armat. Forma bazinului va fi una trapezoidala

- imprejmuirea va fi realizata din gard de metal asigurat in partea superioara spre interior cu trasee de gard electric.Liniile electrice vor fi conectate la un generator de impulsuri electrice Un impuls de tensiune este trimis de-alungul gardului - aproximativ un impuls pe secunda - de la generatorul de impulsuri care este legat la pamânt. Când animalul atinge gardul, închide circuitul electric între gard si pamânt, si primeste un electrosoc ascutit dar lipsit de orice pericol. Acest soc este memorat foarte bine de animal. Un gard electric este o bariera psihologica, deci nu necesita o putere mare fizica.

- se vor executa lucrari de amenajare peisagistica conforme cu habitatul animalului – plantari de arbori si arbusti, zone cu nisip fin, arbori uscati montati pe profile metalice.

- se va realiza o grota din stanci artificiale in care leul se va putea retrage si ascunde de privirile vizitatorilor

-se va amenaja o zona mai inalta realizata din pamantul excavat  in care leul poate observa toate miscarile din spatiul sau vizual .

- se va realiza un sistem de cabluri si resorturi pentru a putea fi hranit dinamic.

AMENAJARE TARC SI ADAPOST TIGRU SIBERIAN

- suprafata exterioara 600 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

- suprafata interioara 55 mp

- adapostul se va executa la nivelul solului cu ziduri din beton armat	- invelitoarea tip terasa hidroizolata

- suprafata interioara va fi incalzita pe timpul iernii si va fi alimentata cu agent termic de la centrala care deserveste cladirea administrativa

- zidurile pe interior si exterior vor fi placati total sau partial cu panouri stanci artificiale

- se va monta in zidul catre vizitatori o suprafata vitrata de 2-6mp pentru a putea fi vizionat animalul si in cazul in care acesta este in adapost.

- in invelitoare se va realiza o suprafata translucida de 2-10 mp pentru a putea permite razelor solare sa ilumineze incaperea.

- bazinul va fi construit cu zid de beton armat. Forma bazinului va fi una trapezoidala

- imprejmuirea va fi realizata din gard de metal asigurat in partea superioara spre interior cu trasee de gard electric.

- se vor executa lucrari de amenajare peisagistica conforme cu habitatul animalului – plantari de arbori si arbusti, zone cu nisip fin, arbori uscati montati pe profile metalice.

- se va realiza o grota din stanci artificiale in care tigrul se va putea retrage si ascunde de privirile vizitatorilor

-se va amenaja o zona mai inalta realizata din pamantul excavat  in care tigrul poate observa toate miscarile din spatiul sau vizual .

- se va realiza un sistem de cabluri si resorturi pentru a putea fi hranit dinamic.

AMENAJARE TARC SI ADAPOST LUP

- suprafata exterioara 600 mp din care 100 mp bazin (5x20m)

- suprafata interioara 35 mp

- adapostul se va executa la nivelul solului cu ziduri din beton armat

- invelitoarea tip terasa hidroizolata

- zidurile pe interior si exterior vor fi placati total sau partial cu panouri stanci artificiale

- se va monta in zidul catre vizitatori o suprafata vitrata de 2-4 mp pentru a putea fi vizionat animalul si in cazul in care acesta este in adapost.

- in invelitoare se va realiza o suprafata translucida de 2-10 mp pentru a putea permite razelor solare sa ilumineze incaperea.

- bazinul va fi construit cu zid de beton armat

- imprejmuirea va fi realizata din gard de metal asigurat in partea superioara spre interior cu trasee de gard electric.

- se vor executa lucrari de amenajare peisagistica conforme cu habitatul animalului – plantari de arbori si arbusti, gazon natural

- se vor amenaja 2 vizuini

AMENAJARE TARC SI ADAPOST JAGUAR

- suprafata exterioara 500 mp

- suprafata interioara 35 mp

- adapostul se va executa la nivelul solului cu ziduri din beton armat	- invelitoarea tip terasa hidroizolata

- suprafata interioara va fi incalzita pe timpul iernii si va fi alimentata cu agent termic de la centrala care deserveste cladirea administrativa

- zidurile pe interior si exterior vor fi placati total sau partial cu panouri stanci artificiale

- se va monta in zidul catre vizitatori o suprafata vitrata de 2-6mp pentru a putea fi vizionat animalul si in cazul in care acesta este in adapost.

- in invelitoare se va realiza o suprafata translucida de 2-10 mp pentru a putea permite razelor solare sa ilumineze incaperea.

- bazinul va fi construit cu zid de beton armat. Forma bazinului va fi una trapezoidala

- imprejmuirea va fi realizata din gard de metal asigurat in partea superioara spre interior cu trasee de gard electric.

- se vor executa lucrari de amenajare peisagistica conforme cu habitatul animalului – plantari de arbori si arbusti, zone cu nisip fin, arbori uscati montati pe profile metalice.

- se va realiza o grota din stanci artificiale in care jaguarul se va putea retrage si ascunde de privirile vizitatorilor

-se va amenaja o zona mai inalta realizata din pamantul excavat  in care jaguarul poate observa toate miscarile din spatiul sau vizual .

- se va realiza un sistem de cabluri si resorturi pentru a putea fi hranit dinamic.

AMENAJARE INSULA MAIMUTELOR

- se vor efectua lucrari de decolmatare pe firul de apa momentan colmatat,

- se va reface insula si se va creea o suprafata de 500 mp,

- se va realiza un adapost pe o suprafata de 50 mp cu posibilitatea de a fi vizitata in interior

- adapostul va fi amplasat pe malul paraului,

- se va popula spatiul nou creat cu o familie de maimute din aceeasi specie.

- insula va fi conectata la cladire cu un tunel realizat din lemn si plase tesute

- se va monta la limita insulei un gard electric

- suprafata interioara va fi incalzita pe timpul iernii si va fi alimentata cu agent termic de la centrala care deserveste cladirea administrativa

- se vor executa lucrari de amenajare peisagistica conforme cu habitatul animalului

- interiorul va fi amenajat cu barne din lemn si funii cu noduri

- sub tavan se vor monta plase impletite pe unde vor fi hranite maimutele

AMENAJARE TARC SI ADAPOST CAPRE NEGRE

-se vor executa lucrari de consolidare a excavarilor existente

-se vor executa lucrari de consolidare a malului

-se va realiza un deal artificial circular in mijlocul tarcului care se va terasa ulterior cu inaltimea de 4 metri

-suprafata exterioara va fi de 300 mp

-in partea superioara a dealului artificial se va amenaja un adapost pe o suprafata de 20 mp

-adapostul va fi construit din lemn de rasinoase

-se va delimita suprafata exterioara cu gard electric.

-se vor executa lucrari de amenajare peisagistica conforme cu habitatul animalului –se vor planta specii de arbori conforme cu arealul natural al exemplarelor expuse

-se vor realiza terasamente acoperite cu stanci

AMENAJARE KINDER ZOO

-suprafata exterioara 1200 mp

-suprafata interioara 60 mp

-animale si pasari expuse:oi,capre,iepuri,gaini comune,bibilici,curci

-spatiul exterior va fi impartit in doua parti din care o parte de 1/3 va fi deschisa publicului

-adapostul va fi impartit pe fiecare specie in parte oi 5mp, capre 5mp, iepuri 5mp, gaini 20mp, bibilici 10mp, curci 10mp, spatiu unelte 5mp.

-imprejmuirea va fi realizata din lemn dublata in partea de jos cu plasa impletita.

-adapostul va fi construit din lemn de rasinoase.

AMENAJARE TARC SI ADAPOST YAC

-suprafata exterioara 500mp

-suprafata interioara 20mp

-se vor executa lucrari de nivelare

-se va amenaja un sant uscat obstacol pe latura catre vizitatori

-pe celelalte laturi se va realiza imprejmuire din lemn sau plasa metal

-adapostul va fi construit din lemn de rasinoase.

AMENAJARE TARC SI ADAPOST IMPALA

-suprafata exterioara 500mp

-suprafata interioara 20mp

-se vor executa lucrari de nivelare

-se va amenaja un sant uscat obstacol pe latura catre vizitatori

-pe celelalte laturi se va realiza imprejmuire din lemn sau plasa metal

-adapostul va fi construit din lemn de rasinoase.

AMENAJARE TARC SI ADAPOST ZEBRA

-suprafata exterioara 500mp

-suprafata interioara 20mp

-se vor executa lucrari de nivelare

-se va amenaja un sant uscat obstacol pe latura catre vizitatori

-pe celelalte laturi se va realiza imprejmuire din lemn sau plasa metal

-adapostul va fi construit din lemn de rasinoase.

AMENAJARE TARC SI ADAPOST LAMA

-suprafata exterioara 500 mp

-suprafata interioara 20mp

-se vor executa lucrari de nivelare

-se va amenaja un sant uscat obstacol pe latura catre vizitatori

-pe celelalte laturi se va realiza imprejmuire din lemn sau plasa metal

-adapostul va fi construit din lemn de rasinoase.

AMENAJARE TARC SI ADAPOST CERB CARPATIN

-suprafata exterioara 500 mp

-suprafata interioara 20mp

-se va amenaja un sant uscat obstacol pe latura catre vizitatori

-pe celelalte laturi se va realiza imprejmuire din lemn sau plasa metal

-adapostul va fi construit din lemn de rasinoase.

AMENAJARE TARC SI ADAPOST CERB LOPATAR

-suprafata exterioara 500 mp

-suprafata interioara 20mp

-se va amenaja un sant uscat obstacol pe latura catre vizitatori

-pe celelalte laturi se va realiza imprejmuire din lemn sau plasa metal

-adapostul va fi construit din lemn de rasinoase.

AMENAJARE TARC SI ADAPOST CANGURI SI EMU

-suprafata exterioara 500 mp

-suprafata interioara 20mp pentru canguri si 20 mp cu inaltimea de 3 metri pentru emu

-se va amenaja un sant uscat obstacol pe o latura catre vizitatori cu lungimea de 10-20 metri

-pe celelalte laturi se va realiza imprejmuire din lemn

-adaposturile vor fi construite din lemn de rasinoase.

AMENAJARE TARC SI ADAPOST URS

-se va pastra spatiul actual nou construit

-se va mari spatiul interior pana la 20 mp

-se va mari spatiul exterior pana la 800 mp

-se va realiza in extremitatea estica un bazin cu apa.Bazinul cu apa va fi complet din beton armat , partea spre vizitatori va fi realizata din sticla securizata.

-imprejmuirea va fi realizata din gard de metal asigurat in partea superioara spre interior cu trasee de gard electric.

-invelitoarea nou creata va fi circulabila, hidroizolata si antifonata

AMENAJARE INSULA FLAMINGO SI PELICANI

-se vor efectua lucrari de decolmatare si amenajare a lacului

-se va realiza o insula artificiala

-se va amenaja un podet care leaga insula de adapost

-se va realiza un adapost din lemn cu pereti dubli izolati cu o suprafata de 30 mp

-suprafata exterioara incluzand lacul 2300mp

-imprejmuirea va fi realizata cu gard metalic dublat de trasee de gard electric

AMENAJARE INSULA RATE SI LEBEDE

-se vor efectua lucrari de decolmatare si amenajare a lacului

-se va realiza o insula artificiala

-se va amenaja un podet care leaga insula de adapost

-se va realiza un adapost din lemn cu pereti dubli izolati cu o suprafata de 30 mp

-suprafata exterioara incluzand lacul 1200mp

-imprejmuirea va fi realizata cu gard metalic dublat de trasee de gard electric

AMENAJARE VOLIERA VULTUR

-suprafata exterioara 100 mp

-suprafata interioara 4 mp cu inaltimea de 3,5 metri

-voliera va fi relizata din cadre metalice si inchidere din plasa impletita

-adapostul va fi realizat din lemn

AMENAJARE VOLIERA ULIU SORECAR

-suprafata exterioara 100 mp

-suprafata interioara 4 mp cu inaltimea de 3,5 metri

-voliera va fi relizata din cadre metalice si inchidere din plasa impletita

-adapostul va fi realizat din lemn

REAMENAJARE  SPATIU PORUMBEI

-se va reamenaja spatiul porumbeilor prin schimbarea partilor metalice actuale cu parti lemnoase

AMENAJARE VOLIERA BUHA

-suprafata exterioara 100 mp

-suprafata interioara 4 mp cu inaltimea de 3,5 metri

-voliera va fi relizata din cadre metalice si inchidere din plasa impletita

-adapostul va fi realizat din lemn

AMENAJARE VOLIERA CUCUVEA

-suprafata exterioara 100 mp

-voliera va fi relizata din cadre metalice si inchidere din plasa impletita

AMENAJARE PAVILION EXOTIC-REPTILARIUM, AQVARIUM, PASARI EXOTICE, MAIMUTE MICI SI MEDII

-suprafata construita la sol interioara 460mp (23x20 m)

-suprafata construita exterioara  280mp (2 x 7 x 20 m)

-inaltimea utila interioara 3 m

-este o constructie cu regim de inaltime parter, structura din zidarie portanta, cu inchideri perimetrale si compartimentari facute cu zidarie din BCA.

-tamplaria exterioara este din aluminiu si geam termopan.

-invelitoarea este din BA hidroizolat.

-finisajele interioare constau din pardoseli din gresie ,tencuieli zugravite pentru pereti si placari cu stanci artificiale.

-pentru exterior finisajele constau din tencuieli driscuite zugravite cu vopsele polimerice.

-pe latura de 20 metri se vor creea  in exterior pe partea Sud 5 spatii cu dimensiunea de 5 x 4 metri.Aceste spatii exterioare vor comunica prin deschideri in pereti cu spatiile interioare.Spatiile vor fi populate cu specii de papagali.

-pe latura de 20 de metri pe partea Nord a cladirii se for amenaja 4 spatii exterioare cu dimensiunea de 5 x 5 metri .Aceste spatii exterioare vor comunica prin deschideri in pereti cu spatiile interioare.Spatiile vor fi populate cu specii de maimute mici si medii.

-in interior se vor amenaja spatiile complementare spatiilor exterioare.

-adancimea spatiilor interioare este de 5 metri

-in interiorul cladirii se vor amenaja doua culoare de vizitare corespondente in capete.

-in centrul cladirii  pe lungimea de 14 metri se vor amenaja doua linii de aqvarii.

-o linie va fi populata cu specii de pesti iar cealalta va fi populata cu specii de reptile.

-cele doua linii de expunere vor fi despartite de un canal interior pentru accesul ingrijitorului.Acest canal va fi inchis publicului.

AMENAJARE SPATIU CARANTINA ANIMALE SI EXAMINARE POST-MORTEM

-suprafata exterioara 200mp

-suprafata interioara 55mp

AMENAJARI CLADIRI AUXILIARE

-extindere cladire administrativa existenta.Se va atasa la cladirea existenta un nou corp de cladire pentru a completa utilitatile oferite.Se propune a se atasa un corp pentru a forma o cladire finala tip „U”Noul corp trebuie sa fie compus din trei camere care vor fi folosite la:sala tratamente medicale, bucatarie si atelier mecanic.Propunem a se realiza o constructie P + M simetrica celei existente cu doua camere la parter si una la mansarda.suprafata totala la sol aproximativ 60 mp

-amenajare cladire poarta acces.Se doreste sa se pastreze actuala intrare prin zona podetului existent dinspre manastire.In acest sens se va reabilita constructia existenta si i se va da denumirea de casa de bilete.In paralel se doreste a fi realizat accesul prin padure. Dupa ce se va rebilita aleea de acces din strada principala se va construi o cladire noua de acces la intrarea din padure. Aceasta va avea o suprafata de 16 mp.

-amenajare fanar si magazie cereale.Se va realiza o constructie P + M. Parterul se va construi din zidarie iar mansardarea se va realiza din lemn.Mansarda va ramane deschisa pe laterale.Suprafata la sol va fi de 50 mp

-amenajare toalete publice.Se va construi o toaleta noua in zona centrala. Aceasta va fi prevazuta cu 7 posturi. Trei pentru barbati, trei pentru femei si una pentru oficiu. Suprafata totala va fi 42 mp (6 x 7m).

REABILITARE UTILITATI

Retea alimentare curent electric

Pentru intreaga gradina zoologica s-a prevazut un tablou electric general inlocuind tabloul electric existent care se afla intr-o stare avansata de degradare. Aici vor fi racordati toti consumatorii din gradina zoologica.La tabloul electric general se va face si masura energiei electrice consumate.Caracteristicile energetice totale la nivelul tabloului electric general vor fi:Pi= 40 kw

Pentru adaposturile animalelor se vor prevedea tablouri de distributie independente. De la tablourile de distributie locale se vor alimenta toti consumatorii din cladirea respectiva. Distributia energiei electrice se va face cu cabluri armate CYAbY  pozate in profile de sapatura.

Aleile din gradina zoologica vor fi iluminate cu lampadare ornamentale. Amplasarea stalpilor tine cont de geometria aleilor si de vegetatia din zona.Comanda iluminatului extrerior se va face prin intermediul unui intrerupator crepuscular. Circuitele se vor executa cu cabluri de forta armate CYAbY. La trecerea prin fundatie si la subtraversarea drumurilor cablurile vor fi protejate in tevi de protectie.

Pentru interaga incinta se va prevedea o priza de pamant generala, realizata cu banda OL-Zn 40 x 4 mm ce se va poza in sapatura alaturi de cablurile de alimentare. La aceasta priza de pamant se vor racorda toate tablourile de distributie ale obiectivelor cat si cutiile de distributie ale stalpilor. Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant va avea o valoare mai mica de 4 ohmi.

Retea alimentare apa

Asigurarea alimentării cu apă a gradinii zoologice  se propune a se realiza prin intermediul unei extinderi de reţea stradală cu DN 100 mm la care se va branşa reţeaua de incintă, prin intermediul unui cămin de apometru amplasat în interiorul incintei, la 1 m faţă de limita de proprietate.

Extinderea conductei de apă stradală se va realiza cu o conductă din PE-ID, PE80, PN6, De 125x7,1 mm. Pe această conductă este prevăzut un cămin de vane echipat cu vană de separare DN 100 mm.

Căminul de apometru este echipat cu un lanţ de măsură şi control, având apometrul cu diametrul DN 50/20 mm. Acest tip de apometru a fost prevăzut astfel încât să poată fi măsurate atât debitele mici (nevoi igienico-sanitare), cât şi a debitelor mari (nevoi pentru incendiu exterior).

Reţeaua de incintă realizată din conductă de PE-ID, PE80, PN6, De 125x7,1 mm, în lungime de 600 m, este prevăzută cu 1 cămin de vane şi cu 5 hidranţi de incendiu subterani. Pe această reţea se vor realiza branşamentele de apă pentru consumatorii din incinta parcului. Branşamentele vor fi realizate din conductă PE-ID, PE80, PN10, De 40x3,7 mm. Fiecare amplasament pentru animale va fi alimentat cu apa din reteaua nou creata – D 25mm .

Retea canalizare si statie de epurare.

Apele uzate provenite de la obiectivele propuse din incinta parcului se vor colecta prin intermediul unei canalizări din PVC 100 multistrat, SN 4, De 250 x 6,2 mm în lungime de 200 m. Pentru o bună exploatare şi întreţinere, pe reţeaua de canalizare s-au prevăzut 8 cămine de vizitare.

Apele uzate colectate de reţeaua de canalizare vor fi descărcate intr-o statie de epurare.

Platforma gunoi

Pentru colectarea deseurilor se va amenaja in zona NV o platforma de gunoi betonata. Suprafata totala va fi de 30 mp. Se vor realiza pe trei laturi  ziduri cu inaltimea de 1.5 m.Accesul masinilor de gunoi va fi direct din strada principala. In gardul exterior se va monta o poarta corespunzatoare. Partea inferioara a platformei va avea o inclinatie de 1%. Dejectiile lichide vor fi preluate de un bazin de retentie care va fi vidanjat periodic.

SISTEMATIZARE CURSURI DE APA

-amenajare si consolidare diguri paraul Marita. Se vor realiza cutii din plasa impletita – gabioane-  in care se va aseza refuz de ciur.Vor fi dispuse cu precadere in zona caprelor negre si in zona curburii paraului Marita.

-amenajare  2 baraje paraul Marita. Se va amenaja un baraj la intrarea paraului Marita in zona gradinii zoologice pentru a putea controla cresterile volumelor de apa in urma ploilor abundente.Se va amenaja un baraj in zona de conexiune a aleilor, in zona de Sud, care va asigura necesarul de luciu de apa. Barajul va fi prevazut cu supraplin. Cele doua baraje nou create vor fi prevazute in partea de jos cu vane de golire.In zona de curbura a paraului Marita se va amenaja un ponton circulabil. Pentru a deveni lac de agrement se vor achizitiona un numar de 10 hidrobiciclete.

-amenajare 1 cascada pe paraul Marita. Se va amenaja o cascada artificiala in zona podetului 2 .

-reabilitare baraj existent paraul Streharet. Dupa decolmatare pe partea interioara a barajului existent se va turna un nou strat de beton izolat corespunzator pentru a evita aparitia infiltratilor. Se vor decolmata si vanele de golire a barajului.

AMENAJARE ALEI

-se vor amenaja alei si poduri acces auto usoare max.1,5 To.Cele doua poduri peste paraul Marita for fi dispuse in extremitatile din Nord si Sud.La Nord se va conecta aleea care coboara pe langa adapostul de capre negre cu cea din spatele adapostului tigrilor printr-un pod usor.Lungimea podului va fi de 6-10 metri.La sud se va conecta aleea de langa adapostul ursilor cu aleea din vecinatatea cladirii administrative.Barajul nou creat va fi suportul podului de conexiune dintre cele doua alei.

-se vor amenaja alei si podete acces public.Se vor reabilita cele doua podete distruse partial in urma inundatiilor din 2005.Aleile nou create vor fi compuse din borduri existente intre care se va aseza si compacta granit sau calcar concasat cu o dimensiune de maxim 0.8 mm.Toate aleile vor fi mobilate cu banci de agrement si cosuri de gunoi. Se vor efectua lucrari de amenajare peisagistica – plantare arbusti si arbori.

-se vor amenaja limitatoare de acces pentru public.Limitatoarele de acces constau in stalpi de lemn cu o inaltime de la sol de 1 metru.Stalpi de lemn vor fi conectati cu cabluri torsadate din otel prevazute la capete cu elemente de intindere. In zonele cu tenta rustica unde gardurile sunt din lemn, stalpii vor fi conectati cu trasee din funie impletita.

-amenajare pod rutier acces auto din zona Vinalcol. Se va construi un pod rutier cu o rezistenta maxima de 10 tone pe axa.

-amenajare loc joaca 400 mp. Se va amenaja o zona destinata copiilor de pana la 14 ani .Varsta minima a copiilor va fi de 3 ani.

-amenajare zona relaxare. Se va amenaja o zona verde la intrarea dinspre padure in zona Est.Pentru aceasta se va realiza o constructie prevazuta cu doua camere principale si doua secundare.Suprafata totala a constructiei va fi de 80 mp.Cladirea va fi echipata cu aparatura necesara.Se va construi in interiorul cladirii o toaleta publica.Se vor realiza terasamente corespunzatoare pentru a fi create un numar de 10 alveole. Fiecare alveola va fi echipata cu un gratar rustic si o masa cu doua banchete. Alveolele vor fi delimitate cu arbusti cu inaltimea de 1,5m. In zona repectiva se va crea un spalator care va fi conectat la reteaua de canalizare.

f). Situatia utilitatilor:

-Alimentare cu apă şi canalizare ( racordare la reţeaua publică) -inexistenta;

-Racordare la instalaţia de distribuire a energiei electrice –existenta necesar a fi innoita

-Racordare la reţeaua de telefonie  - existenta

g). Concluziile evaluarii impactului investitiei asupra mediului inconjurator

- Aer – singura sursa de poluare a aerului o reprezinta centrala termica alimentata cu lemne, ceea ce nu poate avea un impact deosebit asupra mediului.

- Apa – potentialele surse de poluare a apei sunt:

  - apele uzate provenite de la spalarea custilor animalelor salbatice,

  - toaletele prevazute a fi realizate si

  - punctele de alimentatie publica ce vor fi instalate in interiorul gradinii.

Totodata, Gradina zoologica va fi prevazuta cu o statie de epurare a apelor uzate, care le va asigura acestora calitatea prevazuta in Standardele NTPA001/2002 pentru a putea fi ulterior evacuate.

Bazinele pentru animalele salbatice vor fi integral betonate, sau betonate pe exterior si la baza prevazute cu membrana impermeabila, pentru a nu ajunge apa de la ele in panza freatica.

- Sol. Pentru protectia solului s-a luat in calcul depozitarea deseurilor, provenite in primul rand de la animalele salbatice tinute in captivitate si in al doilea rand din activitatile umane. Astfel, pentru gunoiul de grajd, s-a proiectat o platforma betonata, ce va fi realizata in conformitate cu cerintele legislative actuale, impiedicand ajungerea eventualilor poluanti direct pe sol. Deseurile provenite de la activitatile umane vor fi depozitate in locuri special amenajate si ridicate periodic de catre serviciul de salubritate.

- Vegetatie. Pentru incadrarea in peisaj si amenajarea exterioara a custilor animalelor salbatice, se vor folosi in primul rand specii de plante traditionale, urmand sa se planteze in cazuri izolate si alte specii de arbori pentru a reda pe cat posibil habitatul initial al unor specii detinute in captivitate (exemplu – conifere de tipul brad si pin pentru capre negre).

Privit in ansamblu si luand in considerare faptul ca in Gradina zoologica Slatina nu va detine un numar foarte mare de specii si exemplare de animale salbatice, consideram ca aceasta activitate nu poate avea un impact negativ semnificativ asupra mediului inconjurator.

4. Durata de realizare si etapele principale

Durata de realizare estimata este de 14 luni calendaristice.

Etapele principale sunt:

Proiect tehnic – 2 luni

Constructii administrative – 2 luni

Constructii amplasamente animale – 8 luni

Realizare utilitati – 2 luni

Costurile estimative ale investitiei

- Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

VALOARE FARA TVA = 34000 lei

VALOARE CU TVA = 40460 lei

CAPITOLUL 2- NU ESTE CAZUL

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

VALOARE FARA TVA = 161674,92 lei

VALOARE CU TVA = 192393,15 lei

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

VALOARE FARA TVA = 4 347 678 lei

VALOARE CU TVA = 5 173 736,82 lei

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

VALOARE FARA TVA = 260174,68 lei

VALOARE CU TVA = 309607,87 lei

CAPITOLUL 6 – NU ESTE CAZUL

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

| AN 1 | AN 2 |
| --- | --- |
| 4 001 338,49 LEI | 1 714 859,35 LEI |

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

Gradina zoologica din Slatina reprezintă un punct de atracţie atât pentru populaţia din zona cat si pentru turişti.

Pentru a realiza analiza economica a investiţiei s-a făcut o analiza a pârtilor interesate in dezvoltarea proiectului, care a avut la baza următoarele etape :

Stabilirea tuturor grupurilor de persoane, a persoanelor, a instituţiilor, a agenţilor economici , care au legătura cu proiectul;

Identificarea intereselor si aşteptărilor grupurilor si persoanelor care sunt relevante pentru proiect;

Repartizarea beneficiarilor si pârtilor interesate in categorii, pe baza de caracteristici comune (sociale, economice, structura publica sau privata, statut)

Analizarea strategiilor fiecărei categorii;

Identificarea   consecinţelor/efectelor   proiectului   asupra   tuturor   categoriilor   de   beneficiari identificate ;

Ca urmare a realizării analizei pârtilor interesate, au fost identificate următoarele categorii de beneficiari si grupuri ţinta:

Grupul ţinta vizat de proiect

•     Populaţia judeţului Olt si turişti romani si străini

Beneficiarii direcţi:

- Gradina Zoologica Slatina

- Primaria Municipiului Slatina

Beneficiarii intermediari:

- agenţi economici din judeţul Olt

- asociatiile/entitatile de promovare a turismului la nivel naţional

Beneficiari finali:

•populaţia judeţului Olt in principal populatia Municipiului Slatina

Eficienta economica si impactul favorabil al investiţiei descrise in prezentul Studiu de Fezabilitate va conduce pe termen mediu si lung la creşterea atractivitatii zonei prin atragerea turiştilor, ceea ce va genera crearea de noi investiţii in zona si implicit crearea de locuri de munca.

In capitolele urmatoare , analiza economico-financiara demonstreaza sustenabilitatea investitiei dupa incetarea finantarii si in acelasi timp gradul de reducere al subventiilor.

2. Analiza opţiunilor;

Analiza optiunilor, care a fost realizata in doua variante:

„Varianta fara proiect – varianta fara investitie, varianta in care investitiile sunt zero si configuratia gradinii zoologice este cea actuala” si

„Varianta cu proiect – varianta cu investitie, varinta in care investitia este suficienta pentru a atinge scopurile proiectului”, a constat in parcurgerea următoarelor etape :

identificarea veniturilor si costurilor actuale, in ipoteza fara proiect

- identificarea veniturilor si costurilor ulterioare (pe perioada de operare a investiţiei) - pentru varianta cu proiect

- transformarea preturilor de piaţa in preturi contabile (corectarea distorsiunilor preturilor cauzate de imperfecţiunile pieţei si de taxe. subvenţii).S-a considerat o inflatie medie pentru urmatorii 20 de ani de 5% pe an.

3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

Analiza financiara a fost realizata din punctul de vedere al proprietarului investiţiei si urmăreşte sa estimeze contribuţia proiectului in generarea de venituri suplimentare la bugetul local dar si modul in care proiectul este autosustenabil , pe perioada de viata a obiectivului investitional. Obiectivul principal al analizei financiare realizate pentru proiectul "REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINII ZOOLOGICE SLATINA " conform Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007  a fost acela de a calcula Valoarea Neta Actualizata (VNA) si Rata interna de rentabilitate financiara (RIR).Analiza Financiara conţine ataşate următoarele fişiere :

Date de intrare si Proiecţia Costurilor pe o perioada de 20 de ani

Date de intrare si Proiecţia Veniturilor pe o perioada de 20 de ani

Tabelul Determinarea VNA (Valoarea Neta Actualizata)

Tabelul - Situaţia Costurilor si Beneficiilor conform proiect

Tabelul Planul financiar conţinând Fluxul de numerar (Intrări si Ieşiri ) pe perioada de implementare si pe perioada de operare 20 de ani a Grădinii Zoologice Slatina. Din analiza Planului financiar rezulta ca investiţia se autosustine pe toata perioada de operare a acesteia.

Rata Interna de Rentabilitate Financiara = 9.533

Valoarea Neta Actualizata = 1,482,240

4. Analiza de senzitivitate;

Analiza de senzitivitate implica calcularea impactului pe care il poate avea modificarea balantei cost – beneficiu asupra indicatorilor calculati .Deoarece proiectul este unul generator de venituri, variabilele apar asupra costurilor de implementare si asupra costurilor de operare pe durata de viata a obiectivului.

Variatia costului de implementare – se presupune o crestere a valorilor investitiei cu 15%. Pentru aceasta valoare obtinem RIR = 7.351. Dupa calculele efectuate probabilitatea aparitiei acestui risc este foarte redusa – sub 1%. Oricum, in cazul aparitiei acestui risc valoarea RIR arata ca investitia ramane rentabila.

Variatia costului de operare si intretinere – se presupune o crestere a costurilor de operare de 20%. In urma analizei financiare se obtine RIR = 6,700.Dupa calculele efectuate aparitia riscului este redusa avand o valoare de pana la 5%.

5. Analiza de risc.

Riscuri presupuse:

- intarzaierea incheierii contractelor cu furnizorii de servicii si lucrari

- calamitati naturale

- prelungirea termenului de finantare

- schimbari legislative

- regresul economic

- variatii majore ale cursului de schimb LEU-EURO

In cazul aparitiei unei situatii presupuse mai sus pot interveni urmatoarele schimbari:

- cresterea costurilor estimate in proiect

- depasirea perioadei estimate

Sursele de finantare a investitiei

Finantarea investitiei  va fi asigurata din:

a). Cheltuieli neeligibile – Consiliul Local Slatina

b).  25% din valoarea cheltuielilor eligibile – Consiliul Local Slatina

c). 75% din valoarea cheltuielilor eligibile – Bugetul de Stat prin Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile.

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

- Numar de locuri de munca create in faza de executie – constructorul isi va  dimensiona numarul de locuri de munca

- Numar de locuri de munca create in faza de operare – 16 locuri de munca – biolog, ingrijitori, etc.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

1. VALOARE TOTALA INCLUSIV TVA = 5 716 197,84 lei

din care

CONSTRUCTII-MONTAJ = 5 132 562,82 lei

2.Esalonarea investitiei:

ANUL 1: 70%

ANUL 2: 30%

3.. Durata de realizare

Durata de realizare estimata este de 14 luni calendaristice.

Etapele principale sunt:

Proiect tehnic – 2 luni

Constructii administrative – 2 luni

Constructii amplasamente animale – 8 luni

Realizare utilitati – 2 luni

4. Capacitati fizice si valorice

lucrari de baza					4 279 078

proiectare						  132 000

amenajari protectia mediului			    34 000

dotari							    54 600

utilaje si echipamente tehnologice		    14 000

Avize si acorduri de principiu

- Avizul beneficiarului de investitie

- Certificatul de urbanism

- Acord de mediu

- Aviz sanatatea populatiei

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă ;

2. plan general ;

3. planuri generale de arhitectură