S.C. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. PLOIESTI

Nr........../...........

Aprobat,

Director General,

Ing.Sorin Niculae

DOCUMENTATIA PENTRU ATRIBUIREA

CONTRACTULUI DE LUCRARI

„ PROIECTARE SI EXECUTIE  LUCRARI DE MANSARDARE CANTON BAICOI „

COD CPV 45262700-8

CUPRINS

1)Fisa de date a achizitiei publice

2)Caietul de sarcini

3)Formulare

4)Contract de lucrari

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. Autoritatea contractantă

| Denumire: S.C. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. PLOIESTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: Str. Gh. Gr. Cantacuzino , nr. 304 ,Ploiesti |  |  |
| Localitate: Ploiesti | Cod postal: 100466 | Tara: România |
| Persoana de contact: In atentia : ing. Dobre Madalina | Telefon: 0244 -512600 ; 513157; |  |
| E-mail: madalina.dobre@eszph.ro | Fax: 0244/595016 |  |
| Adresa/ele de internet (daca este cazul): Adresa Autoritatii contractante: Str. Gh. Gr. Cantacuzino , nr. 304,Ploiesti, jud.Prahova |  |  |

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autoritaţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ institutie europeană/organizaţie internationala [ X ] altele :societate comerciala pe actiuni avand ca obiect principal de activitate captarea, tratarea si distributia apei | □ servicii publice centrale □ aparare □ ordine publică/siguranta naţională □ mediu □ economico-financiare □ sanatate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protectie socială □ cultura, religie si actv. recreative □ educaţie [ X ] altele (specificaţi) – Captare, tratare si distributie apa –COD CAEN 3600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu [ X ] |  |  |  |

| Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | [ X ] la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar) |
| Documentatia de atribuiré va putea fi obtinuta de catre operatorii economici direct din SEAP.Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuiré.Orice solicitare de informatii, clarificari trebuie sa fie transmisa prin intermediul SEAP, sau in scris prin fax la adresa mai sus mentionata.Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari atat prin intermediul SEAP cat si prin fax sau posta cu confirmare de primire.Ofertantii vor urmari permanent informatiile publicate in SEAP (www.e-licitatie.ro) in cadrul directorului Clarificari. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari : Data: 03.10.2011 Ora limita : 16.00 Adresa : Str. Gh. Gr. Cantacuzino , nr. 304,Ploiesti, jud.Prahova Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : Data: 05.10.2011 Ora limita: 16.00 |  |
| Raspunsurile insotite de intrebarile aferente se transmit de catre Autoritatea Contractanta in SEAP si in scris prin fax sau posta cu confirmare de primire. |  |

I c) CĂI DE ATAC

Eventulele contestaţii se pot depune la:

- Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3

Localitatea: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara: Romania

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021/3104641

Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021/3104642

I.d.Sursa de finanţare:

| Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit Fonduri proprii | Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA □ NU [ X ] Daca DA, faceti referire la proiect/program .................................................................... |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: „ PROIECATRE SI EXECUTIE LUCRARI DE MANSARDARE CANTON BAICOI „ COD CPV 45262700-8 „ REPOZITIONARE GHIDAJE BATARDOURI 4 si 5 SI ETANSARE SUPRAFATA BETONATA „ COD CPV 45421147-6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare |  |  |
| (a) Lucrări [ X ] □ | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie [ ] Proiectare şi execuţie [X ] Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumparare in rate □ | Categoria serviciului □ □ Se specifica din care categorie de servicii apartine obiectul contractului fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B da □ nu □ |
| Principala locatie a lucrarii Canton Baicoi Cod CPV 45262700-8 □□□□□□□□/ □□□□□□ | Principalul loc de livrare | Principalul loc de prestare Cod CPV □□□□□□□□/□□□□□□ |
| II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziţie publică: [ X ] Încheierea unui acord cadru : [ ] Acord –cadru cu un singur operator economic |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica Conform documentatie de atribuire |  |  |
| II.1.5) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini) da □ nu [ X ] Daca da: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □ |  |  |
| II.1.6) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU [ X ] |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1)Lucrarea are drept scop proiectarea si executarea unor lucrari de mansardare a cladirii C1 –respectiv Canton Baicoi conform cerintelor din documentatia de atribuire.

II.2.2) Opţiuni da □ nu [ X ]

III. Conditii specifice contractului

| III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) III.1.2. Altele (daca DA, descrieti) | DA □ NU [ X ] DA [ ] NU [X ] |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectata |  |
| --- | --- |
| Licitatie deschisa □ Licitatie restransa □ Licitatie restransa accelerata □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunt de participare □ Negociere fara anunt de participare □ Cerere de oferta [ X ] –procedura online Cerere de oferta desfasurata integral prin utilizarea mijloacelor electronice de achizitii publice (SEAP) |

IV.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □        NU  [ X ]

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

IV.3.) Legislaţia aplicată – Ordonanta de urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr.337/2006, modificata si completata prin Legea nr.128/2007 si OUG 94/2007; - Hotararea Guvernului nr. 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.1056/2006 si Hotararea Guvernului nr.834/2009; - Hotararea Guvernului nr.1337/27.09.2006 privind completarea Hotararii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta nr.34/2006; - Ordonanta de urgenta nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea nr.228/2007 si Legea 314/2009; - Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.30/2006, cu modificarile si completarile aduse de Hotararea Guvernului nr.1083/2007; - Ordin nr.2181/2007 –privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. - Ordonanta de urgenta nr.72/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr.34/2006; - Ordonanta de urgenta nr.76/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr.34/2006; - Hotararea de Guvern nr.827/2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat; - Ordinul nr.107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de lucrari, modificat si completat de Ordinul nr.122/2009; - Ordinul nr.51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a nunui anunt de participare; - Ordinul nr.1517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania; - Ordinul nr.117/2002 -privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara si functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman, modificat si completat cu Ordinul nr.972/2005; - Legea nr.458 /2002 - privind calitatea apei potabile modificata si completata prin Legea nr.311/2004; modificata de Ordonanta nr.11/2010 si aprobata de Legea 124/2010 - Hotararea de Guvern nr.355/2007 – privind supravegherea sanatatii lucratorilor,modificata si completata -Ordin nr.314 /2010- privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

| V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului |  |
| --- | --- |
| Declaraţie privind calitatea de participant la procedura de achiziţie | Cerinţă obligatorie: prezentare Formular 1 |
| Declaratie privind participarea in concordanta cu regulile de concurenta (Ordin 314/2010) | Cerinta obligatorie: Declaratie “Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” completat conform modelului 1A |
| Declaraţie privind eligibilitatea | Cerinţă obligatorie: prezentare Formular 2 |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 /OUG 34/2006 Solicitat [ X ] Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: prezentare Formular 3 Se solicita:certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat inclusiv cele locale (certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale ,certificat de atestare fiscala privind obligatiile la buget, certificat de cazier fiscal) valabile la data deschiderii ofertelor |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române | Cerinţă obligatorie: - Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului valabil la data deschiderii ofertelor; -Certificat de inmatriculare |
| Persoane juridice/fizice străine | Cerinţă obligatorie: -Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional traduse in limba romana |
| V. 3.) Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat [ X ] Nesolicitat □ | - declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani Formularul 4 |
| V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat [ X ] Nesolicitat □ Informaţii privind personalul tehnic de specialitate Solicitat [ X ] Nesolicitat □ Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor Solicitat [ X ] Nesolicitat □ Informatii referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii trei ani Solicitat [ X ] Nesolicitat □ Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari Solicitat [ X ] Nesolicitat □ Informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le va aplica in timpul indeplinirii contractului Solicitat [ X ] Nesolicitat □ Standarde de asigurare a calitatii Solicitat [ ] Nesolicitat [ x ] | -Lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani Solicitat [ X ] Nesolicitat □ Formular 5 Ofertantul va prezenta cel putin o certificare de buna executie sau documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar privind modul de indeplinire a obligatiilor.Daca beneficiarul este client privat si din motive obiective nu se poate obtine o confirmare din partea acestuia se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere a ofertantului.. Se va completa o declaratie pe proprie raspundere a ofertantului prin care acesta confirma asigurarea cu personal de specialitate strict necesar pentru indeplinirea contractului; Formular 6( inclusiv anexa Formular 6) Se vor scana CV-uri ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari precum si documente care atesta calificarile declarate. Formular 7 Se va completa o declaratie pe proprie raspundere cu informatiile solicitate –semnata de catre ofertant si scanata alaturi de celelalte documente . Formular 8 Se va completa o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari Formular 9 Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte modul in care colecteaza deseurile, impactul materialelor folosite asupra mediului. |

| Informaţii privind subcontractanţii/asociatii Solicitat (X) Nesolicitat [ ] | Pentru subcontractanti –daca exista se va completa-Formular 12 In cazul in care parti din contract urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea are obligatia de a solicita la incheierea contractului, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta, care se constituie in anexa la contract. Informatii privind asociatii Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati, ca la depunerea ofertei comune sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului va depune documente de calificare (cap. V de la 1 la 3) In cazul depunerii unei oferte comune, toti asociatii vor semna o declaratie prin care se obliga, ca in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, acordul de asociere incheiat in vederea executarii contractului, sa fie legalizat si prezentat BENEFICIARULUI, inainte de semnarea contractului.In acord se va stabili liderul de asociatie, activitatile din contract care se vor realiza in comun, repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului pentru fiecare membru asociat De asemenea, acordul de asociere trebuie sa mentioneze faptul ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociatie pe intreaga durata a contractului. Liderul asociatiei va fi confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire din partea celorlalti membri ai asociatiei, semnate de persoane cu drept de semnatura. Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere preliminar. Un operator economic nu are dreptul sa participe cu o oferta individuala si in acelasi timp sa se asocieze pentru depunerea unei/unor oferte comune, de asemenea sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte. |
| --- | --- |
| V.5) Dacă este aplicabil, modul de selectare/preselectare | Nu este cazul |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei |  |  | Limba română ; Documentele emise de institutii /organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in limba originala cu conditia ca acestea sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei |  |  | 60 zile |  |
| VI.3) Garantie de participare Solicitat [x ] Nesolicitat [ ] |  |  | Cuantumul garantiei de participare se constituie in suma de 5000 LEI Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei , respectiv 60 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a ofertelor si implicit a garantiei de participare se poate prelungi la solicitarea autoritatii contractante. Modul de constituire a garantiei de participare: -virament bancar; sau -instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari (scrisoare de garantie bancara completata conform Formular nr. 11 pentru participarea la procedura de atribuire sau polita de asigurare emisa de o societate de asigurari) ; Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor. Virament bancar se face in contul S.C. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. nr.RO75RZBR0000060008140932 deschis la Raiffeisen Bank Ploiesti astfel incat confirmarea constituirii garantiei de participare in aceasta forma sa fie efectuata pana cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor . In oricare forma va fi emisa, garantia bancara de participare va fi irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa : -conditionat(dupa constatarea culpei persoanei garantate); sau -neconditionat, la prima cerere a autoritatii contractante, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa ofertantului. Daca se va utiliza scrisoarea de garantie bancara sau o polita de asigurare emisa de o societate de asigurari, acestea vor face referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta, vor contine numele in clar al Autoritatii Contractante in favoarea careia s-a constituit si va contine parafa lizibila a bancii emitente (sau a societatii de asigurari) si semnatura autorizata. De asemenea instrumentul de garantare trebuie sa aiba valabilitatea pentru care a fost constituit, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in aceasta documentatie de atribuire. Nu se admite prezentarea unor documente de garantare pentru participare la procedura comune cu alte investitii. Avand in vedere ca este o procedura online acest document care reprezinta dovada constituirii garantiei de participare trebuie scanat si incarcat electronic alaturi de documentele de calificare pana pe data de 10.10.2011 (ora SEAP) si trimis in original la sediul Autoritatii Contractante pana pe data de 10.10.2011 , ora 15.00. (ora deschiderii electronice in SEAP) Restituirea garantiei de participare: Garantia de participare se restituie : -ofertantului castigator in cel mult 3 zile lucratoare de la incheierea contractului -ofertantilor necastigatori :dupa semnarea contractului, dar nu mai tarziu de trei zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. In situatia in care procedura de atribuire este anulata, restituirea garantiei de participare se face in cel mult trei zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a unei contestatii la decizia de anulare. Restituirea garantiei de participare se va face : -integral daca nu intervin situatii de contestatii; -in conformitate cu art.68 din OUG 76/2010 in caz de contestatii solutionate in favoarea autoritatii contractante. Retinerea garantiei de participare: Ofertantul pierde garantia de participare daca : -isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; -oferta sa fiind stabilita castigatoare , refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; -partial in conditiile mentionate mai sus art.68 din OUG 76/2010. Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi scanat la „Documente de calificare”.Avand in vedere ca este o procedura online si deschiderea se va face electronic prin intermediul SEAP documentul trebuie incarcat o data cu oferta. Garantia de participare constituita de operatorii economici incadrati conform legii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi admisa in cuantum de 50% fata de suma solicitata, respectiv 2500 lei. In acest caz se va completa si scana Formularul nr. 10, iar originalul se va trimite la sediul societatii impreuna cu forma de constituire a garantiei de participare. Formular 10 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intrepinderilor mici si mijlocii |  |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice –OFERTA TEHNICA SE VA ATASA IN SEAP, IN FORMAT ELECTRONIC |  | Propunerea tehnică va fi prezentată in asa fel incat informatiile sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. Propunerea tehnica se va depune obligatoriu in SEAP. Se va completa Formularul 14 si se vor atasa scanate toate documentele solicitate in acest formular. Nepostarea documentelor solicitate conform regulilor procedurilor online in SEAP atrage dupa sine imposibilitatea punctarii ofertei tehnice si declararea acesteia ca fiind neconforma. Propunerea tehnica va cuprinde devizele oferta pentru fiecare obiect in parte si vor fi insotite fiecare de extrasele de materiale, forta de munca, utilaje si transport. Neprezentarea in propunerea tehnica a tuturor documentelor solicitate va determina declararea ofertei ca fiind neconforma. Se va atasa si Formular 13 -completat |  |  |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare – se vor respecta regulile specifice SEAP |  | Propunerea financiară va fi prezentată criptat in SEAP, conform procedurilor specifice sistemului electronic de achizitii. In SEAP se va trece la propunerea financiara valoarea calculata in lei (fara TVA) pentru proiectarea si executarea lucrarii. Aceasta valoare se va considera in evaluarea ofertei din punct de vedere financiar.(Formular 15) Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza de situatii de lucrari confirmate de reprezentantul beneficiarului. Termen de plata: la 180 zile de la primirea facturii conform conditiilor stabilite in contract. Ofertantul va preciza obligatoriu in scris ca este de acord cu clauzele contractuale inclusiv cu termenul de plata. |  |  |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei –specific procedurilor online | Toate documéntele ofertei(documente de calificare,oferta tehnica, oferta financiara etc) se vor prezenta in SEAP,in format electronic, pana la data limita de depunere a ofertelor.Formele electronice acceptate sunt cele care nu permit decat citirea lor, fara a se putea opera modificari(exemplu :format pdf.,jpg etc). Se vor trimite electronic tóate formularele solicitate |  |  |  |
| VI.7) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Ofertantii au posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei depuse in SEAP numai pana la data si ora limita de depunere a ofertei. |  |  |  |
| VI.8) Deschiderea ofertelor | Oferta se depune prin intermediul SEAP.Data limita este 10.10.2011 (ora SEAP). Deschiderea ofertelor se face electronic in SEAP, in data de 10.10.2011 ora :15.00(ora SEAP). |  |  |  |

###### VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scăzut □

VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic [ X ]

Avand in vedere ca lucrarea are drept  scop proiectarea si executarea unor lucrari de mansardare a cantonului Baicoi in vederea asigurarii spatiului de lucru optim pentru salariati,  criteriul de atribuire ales este’’oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic “, criteriu ce  stabileste drept oferta castigatoare , oferta  ce intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare.

Algoritmul de calcul in cazul utilizarii  criteriului  de atribuire ales presupune alocarea unor puncte de calitate pentru fiecare factor de evaluare stabilit a fi luat in considerare atunci cand se calculeaza punctajul total al ofertelor.Astfel, departajarea ofertelor se va face in ordinea descrescatoare a punctajelor calculate.

Acest criteriu de atribuire ofera avantajul ca oferta castigatoare va fi  corespunzatoare atat din punct de vedere al pretului cat si al caracteristicilor tehnice.

| Nr.crt. | Factori de evaluare | Punctaj maxim alocat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretul ofertei | 55 puncte |
| 2. | Termen de realizare proiect tehnic | 15 puncte |
| 3. | Termen de garantie | 15 puncte |
| 4. | Durata de executie | 15 puncte |

Total ………………………………………………………..  100 puncte

1.Punctajul  pentru factorul de evaluare “pretul ofertei” se acorda astfel:

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) punctajul se acorda astfel :

Pn =(pret minim / pret n) x punctaj maxim alocat.

Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt prevazute in   - TOTAL   LEI  (fara TVA) –FORMULAR 15  .

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “termen de realizare proiect tehnic “  se acorda astfel :

a)   pentru cel mai mic termen de realizare  a proiectului tehnic  se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt termen de realizare  fata de cel prevazut la lit.a) se acorda punctajul astfel:

ten =(termen  minim de realizare / termen de realizare n)  x punctaj maxim alocat.

Un termen minim de realizare mai mic de o saptamana este considerat nerealist si nu se va puncta.

Termenul de realizare proiect tehnic cuprinde toate fazele de proiectare( PT+CS+DTACc+DE –respectiv pozitiile 1,2 si 3 din Formular 14)

3. Punctajul pentru factorul de evaluare  “ termen de garantie “ se acorda astfel:

a) se va acorda punctaj maxim pentru cel mai mare termen de garantie ;

b) pentru alt termen de garantie decat cel prevazut la lit.a) punctajul se va acorda astfel :

tgn=(termen de garantie /termen de garantie maxim ) x punctaj maxim alocat

Termen minim de garantie : doi ani.

Nu se accepta termen de garantie mai mic de doi ani.

4. Punctajul pentru factorul de evaluare “durata de executie “  se acorda astfel :

a)   pentru cea mai mica  durata de executie ofertata  se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alta durata de executie fata de cea prevazuta la lit.a) se acorda punctajul astfel:

den =(durata minima de executie / durata de executie n)  x punctaj maxim alocat.

Termen minim de executie : 30 de  zile  de la predarea amplasamentului ..

O durata de executie mai mica este considerata nerealista si nu se va puncta.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI /INCHEIEREA ACORDULUI –CADRU

VIII.1.Ajustarea pretului contractului –nu;

VIII.2.Garantia de buna executie a contractului –  se solicita garantie de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea contractului care se va incheia.Constituirea garantiei de buna executie se va face prin retineri lunare din valoarea situatiilor de plata, in procentul stabilit si se va depune la banca agreata de ambele parti contractante, in contul deschis de executant, pana la data emiterii primei facturi.Suma initiala care va fi depusa nu va fi mai mica de 0,5% din pretul contractului.

ALTE INFORMAŢII:

Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind

reglementarile la conditiile de munca si de protectie a muncii care trebuie respectate pe parcursul

îndeplinirii contractului de lucrări:

- Legislatia fiscala: www.mfinante.ro

- Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.apm.ro

- Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro

Operatorii economici au obligatia de a face precizarea în cadrul ofertei tehnice faptul ca la elaborarea

acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca şi protectia muncii(Formularul13).

NOTA : PENTRU A PARTICIPA LA PROCEDURILE DE ACHIZITIE ONLINE (DESFASURATE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE ), OFERTANTII TREBUIE SA FIE INSCRISI IN SEAP

Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică numai după îndeplinirea termenului de 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.

Director Tehnic,                                                                       Sef Birou TDI,

Ing.Catalina Mares                                                                 Ing.Madalina Dobre

Consilier Juridic,

Jr. Catalin Dobrescu

CAIET DE SARCINI

privind selectia de oferte  organizată în vederea atribuirii contractului de lucrari

„ PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE MANSARDARE CANTON BAICOI„

COD CPV 45262700-8

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia  pentru atribuirea contractului si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele tehnice impuse prin Caietul de Sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.

I.OBIECT

„ PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE MANSARDARE CANTON BAICOI„ COD CPV 45262700-8

II.SCOPUL REALIZARII LUCRARII

Scopul acestei lucrari este de a executa lucrari de proiectare si executie in vederea mansardarii Cantonului Baicoi precum si de a amenaja spatiile existente.

In vederea realizarii acestei lucrari se vor respecta toate cerintele din expertiza tehnica , memoriile tehnice  si caietul de sarcini anexate.

Cantitatile de lucrari sunt cele din antemasuratorile anexate.

III.DATE GENERALE SI CARACTERISTICI TEHNICE

Locul in care se va executa lucrarea este Canton Baicoi, amplasat pe partea dreapta DN1 in sensul de mers spre Brasov, linga rezervoarele Conpet.

V.CONTINUTUL OFERTEI

Oferta se va elabora in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice de lucrari ,  tinand cont de cerintele  prezentului caiet de sarcini.

Propunerea tehnica va contine toate cerintele de la Formular 14 completate .

Se solicita elaborarea documentatiei de proiectare pentru: proiect tehnic, caiete de sarcini, documentatie tehnica pentru obtinere autorizatie de construire, detalii de executie.Aceasta documentatie se va elabora in patru exmplare care vor fi predate beneficiarului precum si un exemplar in forma elecronica pe CD. Oferta se va intocmi in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, avand in vedere Instructiunile de aplicare din H.G. NR.28/2008, aprobate prin Ordinul M.D.L.P.L. nr.863/02.07.2008.

Pentru partea de proiecare a ofertei se va prezenta o desciere a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru realizarea activitatilor de proiectare ; activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului, precum si graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective.

Precizam ca devizele oferta vor fi elaborate pentru fiecare obiect in parte si vor fi insotite fiecare de extrasele de materiale, forta de munca, utilaje si transport.

Pentru sustinerea termenul de executie se solicita graficul de lucrari.

In timpul evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita mostra de produs aplicata , pentru materialele propuse a fi utilizate.

V.TERMENUL DE REALIZARE

Termenul de realizare este conform documentatiei de atribuire.

Director Tehnic,                                                                       Sef Birou TDI,

Ing.Catalina Mares                                                                 Ing.Madalina Dobre

Consilier Juridic,

Jr. Catalin Dobrescu

Formular 1

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ……………… (se menţionează procedura), având ca obiect ................................................... (denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de ................................................ (denumirea autorităţii contractante),  particip şi depun ofertă

 în nume propriu;

 ca asociat în cadrul asociaţiei .........................................................

 ca subcontractant al .............

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar că:

 nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici

 sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi cîştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Operator economic,

...............	                                                      							                      (semnatură autorizată)

Model 1A

CERTIFICAT

De participare la licitatie cu oferta indepndenta

I.Subsemnatul/Subsemnatii,............, reprezentant/reprezentanti legali al/ai............., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de......., in calitate de autoritate contractanta, cu nr. ..................din data de ......................,

Certific/certificam prin prezenta , in numele............................

Urmatoarele:

1.am citit si am inteles continutul prezentului certificat;

2.consimt/ consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si /sau incomplete in orice privinta;

3.fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnatasa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;

4.in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

5.pferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista condultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

6.oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele /formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

7.oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8.detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, nici unui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.

III.Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,

..................................

Reprezentant/Reprezentanti legali

(semnaturi)

Data

Formular 2

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ma aflu in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formular 3

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data: zi, luna, an], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată.................

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

### Formularul 4

OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ________________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

|  | #### Anul | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (mii lei) | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| Media anuala: |  |  |  |

Ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

Formular  5

OPERATOR  ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PRINCIPALELE  LUCRARI

EXECUTATE  ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................................................,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................

(denumirea si adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ….........................………………...

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

| Nr crt | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                                                             Formular 6

PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR

Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “___________________________“ voi folosi următorul personal:

| Nr. crt. | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechimea în specia-litate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 | ŞEF ŞANTIER ŞEF PUNCT DE LUCRU RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA | _________________________ _________________________ _________________________ | ____ ____ ____ | ___ ___ ___ |

Operator economic,

…………………

(semnătura autorizată )

# Anexa formular 6 - PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE

OPERATOR ECONOMIC

Denumire

LISTA

CU PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE

Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al .................................... (denumire operator economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea” _______________________________________________________” voi folosi următorul personal:

| Nr. crt. | Specialitate | Numele şi prenumele | Angajat Permanent temporar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. …. | ________________ ________________ |  |  |  |

Data completării:					Operator economic,

………… ……………………….

(semnătura autorizată )

OPERATOR  ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

Formular 7

INFORMAŢII REFERITOARE

LA PERSONALUL DE CONDUCERE

Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “_______________”

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC | _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ | ___ ___ ___ | ____ ____ ___ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 . . . | ………………………… ………………………… | ………………. ………………. | …………… …………… | ……………. |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

.....................................

Operator economic

_________________                                                                     Formular 8

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării

..........................

Operator economic,

.................................

(semnătură autorizată)

Operator economic

_________________                                                                         Formular 9

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

LISTĂ

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată )

# Formularul 14

OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICA

Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se raspunda punctual la toate cerintele din caietul de sarcini.

La devizele  oferta intocmite pentru fiecare obiect in parte  se vor atasa extrasele de materiale, manopera, utilaj si transport ; se va atasa centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv.

Se va preciza termenul de garantie acordat lucrarii , termenul de realizare a proiectului precum si termenul de executie a lucrarii.

Deoarece este o procedura derulata online, toate documentele se vor semna si scana in vederea depunerii in format electronic in SEAP conform procedurilor specifice.

Nerespectarea acestor conditii atrage dupa sine imposibilitatea evaluarii ofertei depuse.

Neprezentarea in propunerea tehnica a documentelor solicitate atrage dupa sine declararea

ofertei tehnice neconforme.

Se solicita completarea urmatorului tabel :

| Nr.crt. | Fazele de executie ale contractului | Valoare (lei)fara TVA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proiect tehnic+caiete de sarcini |  |
| 2. | Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire D.T.A.C. |  |
| 3. | Detalii de executie |  |
| 4 | Executie lucrare din care: |  |
|  | -arhitectura |  |
|  | -instalatii sanitare |  |
|  | -instalatii electrice |  |
|  | -instalatii termice |  |
|  | -procurare echipamente |  |
|  | TOTAL (lei )fara TVA –se completeaza valoarea si in formular 15 |  |

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

Formularul 15

OPERATORUL ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

_______________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara optiune de cumparare  (se elimina optiunile neaplicabile) ____________________________________________,

(denumirea produselor)

pentru suma de ________________________________________(moneda ofertei).

(suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ____________________________.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _________

_________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si

(durata in litere si cifre)						(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

_

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

_

|_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

___________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele ________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

ANEXĂ LA FORMULARUL 15

Operator  economic

.....................................................

(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

| 1 | Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................ în cuantum de: |  |
| 3 | Perioada de garanţie de bună execuţie (luni calendaristice) |  |
| 4 | Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) |  |
| 5 | Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului) |  |
| 6 | Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia să fie realizată) |  |
| 7 | Limita maximă a penalizărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 8 | Limita minimă a asigurărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 9 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) |  |
| 10 | Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri ) |  |

.....................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

Formular nr.10

OPERATORUL ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

# DECLARATIE

Privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(IMM)

- Date de identificare a intrprinderii

Denumirea intreprinderii :----------------------------------------------------------------------------------

(adresa sediului social)

Cod unic de inregistrare -----------------------------------------------------------------------------------

Numele si functia -------------------------------------------------------------------------------------------

(presedintele cons. administratie , dir. general sau echivalent)

2.   Tipul intreprinderii :--------------------------------------------------------------------------------------

Indicati ,dupa caz , tipul intreprinderii------------------------------------------------------------------

Intreprindere autonoma.(in acest caz,datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar

din situatia economico-financiara a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia,

fara anexa nr.2 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiitarii IMM.

Intreprindere partenera. (se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.2 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii IMM precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie)

Intreprindere legata(se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor                efectuate  conform anexei nr.2 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiitarii,IMM, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie)

3.    Date utilizate pentru a se stabili cate goria intreprinderii*1)

| Exercitiul financiar de referinta*2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numarul mediu anual de Salariati,realizat in anul.......... | Cifra de afaceri neta realizata In anul ............. ( mii lei / mii euro ) | Activitati totale inregistrate In anul ........... (mii lei / mii euro ) |

Important : Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior datele financiare au                       inregistrat modificari care determina incadrarea intrprinderii intr-o alta  categorie (respectiv  microintreprindere ,intreprindere mica,mjlocie sau mare) anterior :

Nu        Da ( in acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la                    exercitiul financiar)

Declar pe  propria raspundere ca datele din aceasta declaratie  si din anexe sunt                      conforme cu realitatea

Data intocmirii --------------------------------------------------------------------------------------

( numele si functia semnatarului autorizat sa reprezinte ; semnatura si

parafa autorizate  a intreprinderii )

Operator economic-------------

(semnatura  reprez. legal   si

parafa autorizate )

Nota *1). Datele sunt calculate in conformitate cu art.6 din Legea nr. 346/2004,cu completarile si modificarile ulterioare.

Nota *2). Datele cu privire la numarul  mediu de salariati ,cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati.

In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul  mediu                         anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se  declara pe propria raspundere.

BANCA                                                                                                                Formular nr.11

......................................

(denumire, sediu, telefon, fax)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ Nr. ____________

pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie

În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat .....................................oferta sa, datată ……………, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de lucrari ……………………………., vă facem cunoscut că noi ………………………… garantăm în favoarea ................................., pentru suma de ……………………………, sumă pe care ne angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură, în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare:

- revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- fiind declarat câştigătorul procedurii, refuză să semneze contractul în termenul stabilit;

- fiind declarat câştigătorul procedurii, nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului;

- partial in conditiile art.68 din OUG 76/2010.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant.

Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la solicitarea ...................................................................., cu acordul prealabil al ofertantului.

Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie, nu s-a primit la ghişeele băncii, din partea ......................................................................... nici o cerere scrisă de executare, în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus, această scrisoare de garanţie bancară devine, în mod automat, nulă şi neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită.

__________________________

(denumirea băncii)

Director,

Operator economic                                                                                             Formular nr.12

_________________

(denumirea/numele)

# Model declaraţie subcontractanţi

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

Formularul 13

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

SANATATE SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul………………………….(denumirea operatorului economic) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propia raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii…………..

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

# CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUŢIE DE LUCRĂRI

Nr. ......  din ..........

## 1. PĂRŢI CONTRACTANTE

Între:

autoritatea contractantă „ Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.  cu adresa sediului în Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacuzino , nr. 304, cod postal 100466, judetul Prahova ,telefon 0244 / 512600, fax: 0244/515035 , inregistrata la registrul comertului sub nr.  J29/1547/2006,  cod  unic de   inregistrare (CUI ): 18856244, atribut fiscal R,  cont virament nr. RO75 RZBR 0000 0600 0814 0932  deschis la  Raiffeisen Bank Prahova  si cont virament nr. RO62 TREZ 5215 069X XX00 5006 deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata prin ing. Sorin Niculae  – Director General E.S.Z.Prahova , ec.Rodica Torcatoru– Director economic E.S.Z.Prahova  in calitate de  ACHIZITOR

şi

.........................., cu adresa sediului în ................., str. ........................ nr. .................bl. ......, sc..., ap...., jud. ..........., tel................, fax. ...................., inregistrata la registrul comertului sub nr. ......................, cod fiscal ................., cont virament nr........................... deschis la....................... , reprezentat prin ............................ – ............... in calitate de EXECUTANT,

a intervenit prezentul contract:

2. DEFINIŢII

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

- forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

      - ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor.

      - act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de execuţie.

      - conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul executantului.

      - Despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de proiectare şi execuţie lucrări de către cealaltă parte.

      - penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;

      - proiectul: proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din prezentul contract;

      - sector de lucrare : obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

      - termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

      - garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.

      - garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

      - garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale

      - perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.

3. INTERPRETARE

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

4. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. Executantul se obligă să proiecteze, sa execute, sa finalizeze si sa remedieze orice defecte ale lucrarii “Mansardare Canton Baicoi 45262700-8, in conformitate cu obligatiile  asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de .................... LEI (inclusiv T.V.A.), pentru proiectarea, executia, finalizarea si remedierea oricaror defectiuni  ale lucrarii “Mansardare Canton Baicoi 45262700-8  in timpul derularii acestui contract .

2.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plati este de ...........................LEI , din care T.V.A. ............ LEI.

5. DURATA  SI  PERIOADA DE EXECUTARE A CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei bancare de buna executie.

5.2. Executarea contractului incepe dupa predarea amplasamentului catre executant  in urma transmiterii  ordinului de incepere a lucrarilor.

5.3. Termenele de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului contract sunt:

- elaborare proiect tehnic si executie lucrari conform proiect in termen de ................ zile  de la semnarea contractului.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract :

- acte aditionale ( daca exista );

- caietul de sarcini;

- propunerea tehnica si propunerea financiara;

- graficul de plati;

- devizul oferta anexat;

- garantia de buna executie, daca este cazul;

- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;

- lista cu subcontractantii;

- conventie de sanatate si securitate in munca

6.2. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexa la prezentul contract.

7. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

7.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.

7.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 7.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

7.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 7.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice.

8. OBLIGATIILE GENERALE ALE EXECUTANTULUI

- 8.1. Codul de conduită

1. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

2. Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.

8.2. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

3.Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

a) se specifică altfel în contract

b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul;

c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor.

4. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

8.3. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă

1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din lucrările permanente.

8.4. Sănătatea şi securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, H.G. 955/2010, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

8.5. Personalul şi echipamentul

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care:

a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;

b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;

c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului.

3. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier .

8.6. Obligaţiile executantului privind proiectarea

8.6.1. Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor  menţionate în specificaţiile tehnice, conform caiet de sarcini.

8.6.2. Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare.

8.6.3. Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.

8.6.4. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.

8.6.5 Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor.

8.6.6. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de verificator de proiecte.

8.6.7. Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract.

8.6.8. Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător.

8.6.9. Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei plicabile la elaborarea proiectului,  executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

8.6.10. Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către persoana autorizată de achizitor, în calitatea sa de verificator al proiectului.

8.7. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor

8.7.1. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

8.7.2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

8.7.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

8.7.4. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

8.7.5. Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

8.7.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

8.7.7. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

8.7.8. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă.

(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

8.7.9. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise în anexa....la prezentul contract.

8.7.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.

8.7.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, îndeplinind în prealabil obligaţiile prevăzute la art………..

8.7.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

8.7.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa , în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor . Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de persoana autorizată de achizitor.

8.7.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

8.7.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în anexa. Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

8.7.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

- Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;

- Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;

8.7.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

8.7.18. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

8.7.19.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a)   de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

8.7.20.  Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

8.7.21.  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente,

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8.7.22. (1) Executantul are obligaţia de a  respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere după caz,  şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

(3) Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.

8.7.23. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :

a) factura fiscală;

b) situaţia de lucrări

c) proces-verbal de recepţie;

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI.

8.7.24.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:

-aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului;

-aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii; şi

-executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului

9. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

9.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

9.2.   (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

9.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

9.4  Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult … zile de la notificarea executantului.

9.5. Achizitorul va pune la dispoziţia executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe şantier, care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât şi a celor care survin pe parcursul derulării prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea interpretării acestor date.

9.6. Achizitorul va numi şi autoriza un reprezentant (inginer cu experienţă şi calificare corespunzătoare care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile). Persoana autorizată de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

9.7. În orice situaţie în care persoana autorizată îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea achizitorului, se va considera (in interesul contractului) că acordul acestuia, a fost dat.

9.8. Persoana autorizată acţionează în numele achizitorului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.

9.9. Persoana autorizată nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract.

9.10. Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de persoana autorizată nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.

9.11. În cazul în care achizitorul intenţionează să înlocuiască persoana autorizată, acesta are obligaţia de a transmite executantului, cu cel puţin ..... de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al persoanei autorizate.

10. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

10.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea maximă a penalităţilor ce pot fi percepute, în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.

10.5. - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.

10.6. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia în condiţiile privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, acesta are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

11.1  Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in perioada convenita in acesta. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului se constituie in lei in procent de 5% din valoarea contractului. Constituirea garantiei de buna executie se face prin retineri succesive din valoarea situatiilor de plata  in procentul stabilit si se depune la banca agreata de ambele parti contractante in contul deschis de executant pana la data emiterii primei facturi.

11.2. (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate,  pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei  de bună execuţie, în maxim 2 zile de la data intrării în vigoare a actului adiţional.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă  de la data expirării celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de executie pînă la semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor.

11.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

11.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie  după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.

Procesele-verbale de recepţie finala pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

11.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

12. PROIECTAREA

12.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciile pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferente lucrarii “Mansardare Canton Baicoi 45262700-8  în termen de 2 zile de la semnarea contractului.

12.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

- a)    prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul                         contractului.

12.3 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

a)  orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau

b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către executant,

îl îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

12.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul prevăzut la art.5, acesta are obligaţia de a notifica în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de execuţie asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional.

12.5 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului.

13. INSTALAREA, ORGANIZAREA, SECURITATEA SI IGIENA SANTIERULUI

13.1. Instalarea şantierului

13.1.1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.

13.1.2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice.

13.1.3. Dacă accesul pe şantier nu se poate realiza decât pe apă sau prin lucrări de dragare, îndiguire, executantul trebuie să pună gratuit la dispoziţia achizitorului şi/sau a persoanei autorizate a acestuia precum şi a angajaţilor acestuia o ambarcaţiune ori de câte ori este nevoie.

13.1.4. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de legislaţie.

13.2. Depozitarea pământului excavat

13.2.1. a. Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.

b. Executantul  trebuie să prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispoziţiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite dacă motivele de interes general, cum ar fi protecţia mediului, le impun.

13.3. Securitatea şi igiena şantierului

13.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.

13.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului.

13.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.

13.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite.

13.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică.

13.3.6.Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului.

13.3.7.În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

13.3.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

13.3.9.Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi.

13.3.10 Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia.

13.3.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.

13.4. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice

13.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 13.3.4.

13.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

13.5. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă

13.5.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul.

13.5.2. În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

13.5.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

13.5.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul.

13.6. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate

Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf.

13.7. Demolarea construcţiilor

13.7.1. Executantul nu poate demola construcţiile din interiorul şantierului înainte de a notifica achizitorul. Notificarea va fi transmisă acestuia cu 5  zile înainte, iar netransmiterea unui răspuns din partea achizitorului, se consideră acord cu privire la demolarea construcţiilor.

13.7.2. În privinţa selecţiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziţiilor legislaţiei în domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

13.8. Gestiunea deşeurilor pe şantier

Principii generale

a. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în responsabilitatea achizitorului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor.

b.Executantul, rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale.

c. Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale.

d. Pentru deşeurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în vigoare.

e. Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaţiile pe care le consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale.

- Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări .

- Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor, de deşeurile rezultate.

14. INCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR

14.1.	(1)  Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire.

(2) În vederea predării amplasamentului, in maxim 2 zile de la semnarea contractului achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de începere a lucrării prin care va solicita prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului, semnării procesului verbal de predare-primire şi începerea execuţiei lucrării.

(3) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire şi de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut in ordinul de incepere a lucrarii (5 zile), sub sancţiunea perceperii de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere în cuantumum de 0.1% din valoarea contractului fără TVA.

(4) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la art.14.1. alin.(3), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării), sau unui caz de forţă majoră.

(5) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării lucrării contractate în termen de 10 zile de la data expirarii termenului prevăzut la art. 14.1. alin. (3), atrage rezilierea contractului. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

(6) Consecinţele menţionate la clauza 14.1. alin. (5) nu se vor produce în cazul în care depăşirea termenului  se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră.

(7) Înainte de începerea execuţiei lucrării  se vor încheia convenţii privind respectarea condiţiilor PSI, de mediu şi SSM. Accesul în amplasament şi începerea execuţiei lucrării nu este permisă în lipsa convenţiilor.

14.2.  Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

14.3.  (1) Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, pe parcursul  desfăşurarea lucrărilor, acestea nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit ori de câte ori programul anterior este neconform cu stadiul real al executării, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl absolvă pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

14.4. Dacă în termen de 2 de zile după primirea programului, persoana autorizată de achizitor nu transmite o înştiinţare executantului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor contractului, executantul va acţiona în conformitate cu acesta şi cu celelalte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor prezentului contract.

14.5. Dacă persoana autorizată de achizitor  transmite o înştiinţare executantului în care se menţionează că programul nu corespunde prevederilor prezentului contract sau evoluţiei lucrărilor şi intenţiilor declarate, executantul va transmite acestuia un program actualizat  în termen de max 2 zile.

14.6. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor actualizari săptămânale ale programului de execuţie prin care să confirme durata, locul şi natura fiecarei activităţi care se va efectua pe şantier în cursul săptămânii ulterioare. Personalul achizitorului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform programului executantului.

14.7. În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 8.7.2. achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

14.8. În condiţiile în care executantul nu reuşeşte să obţină autorizaţia de construire, la data sau înainte de data stabilită de acesta în programul de execuţie, achizitorul este îndreptăţit să aplice o sancţiune de 0.1% din valoarea lucrarii calculată de la data la care autorizaţia de construire ar fi trebuit obţinută şi transmisă, până la data efectivă când este obţinută şi transmisă.

14.9. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.10. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a acestora.

14.11 - (1) Materialele puse in opera  trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  (caietele de sarcini , Planul de  Control al Calităţii, Verificari si Incercari )

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului, cu excepţia  probelor  şi încercărilor solicitate de achizitor şi neprevăzute în devizul ofertei.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.12. Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei.

14.13. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

14.14. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

14.15  (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. INTARZIEREA SI SUSPENDAREA LUCRARILOR

15.1 - În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

15.2.- (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.15.1. se realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal.

15.3. - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art. 15.1., acesta are dreptul de a suspenda lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen 14 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art.20.1.; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15.4.Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă,  suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

15.5. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau costuri  suplimentare ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul, după caz :

- la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

- la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului.

15.6. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata costurilor suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art 15.3. dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

16. FINALIZAREA SI RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE / (DOCUMENTATIEI DE AVIZARE)

16.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului în copie, la sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art.5 din prezentul contract, în 4 exemplare, atât piesele scrise cît şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.Se va preda si un exemplar in format electronic.

16.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la momentul predării.

16.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 5 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată.

17. FINALIZAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

17.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

17.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

17.3. – Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

17.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17.5. Recepţia lucrărilor şi a sectoarelor de lucrări

1. Dacă lucrările sunt împărţite în sectoare executantul poate solicita în mod similar, emiterea unui certificat de recepţie la terminarea lucrărilor pentru fincare sector.

2. În termen de 3 zile de la terminarea lucrarii, achizitorul :

a. va emite către executant, certificatul de recepţie la terminarea lucrărilor precizând data la care lucrările/sectorul, au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a unor defecte care un afectează substanţial folosirea lucrărilor/sectorului în scopul prevăzut;

b. va respinge solicitarea prezentând justificări şi specificând lucrările necesare a fi executate de către executant, pentru  a face posibilă remiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrării; Executantul va termina aceste lucrări înainte de a transmite o nouă înştiinţare.

3. Procedurile pentru recepţia lucrărilor şi a sectoarelor de lucrări se vor completa cu cerinţele legilslaţiei în vigoare  referitoare la recepţie.

17.6. Recepţia unor părţi de lucrări

1. Achizitorul poate emite un certificat de recepţie la terminarea lucrărilor pentru orice parte a lucrărilor permanente dar nu va utiliza nici o parte a lucrărilor decât ca măsură temporară specificată în contract, sau convenită de către ambele părţi

2. Dacă achizitorul utilizează o parte a lucrărilor înainte de emiterea certificatului de recepţie:

(a) partea care este utilizată va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a început utilizarea acesteia;

(b) executantul va înceta să mai aibă responsabilitatea privind acea parte începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în sarcina achizitorului,  şi

(c) la cererea executantului, persoana împuternicită de achizitor va emite un certificat de recepţie la terminarea lucrărilor pentru această parte.

18. TESTELE LA TERMINAREA LUCRARILOR

18.1. Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a lucărilor.

18.2. O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

18.3. Achizitorul :

a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forţă de muncă, materiale şi personal cu experienţă şi calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente a testelor la terminarea lucrărilor;

b) va efectua testele în conformitate cu manualele pentru exploatare şi întreţinere furnizate de către executant şi orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe parcursul acestor teste;

c) va efectua testele în prezenţa personalului executantului.

18.4. Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate după recepţia de către achizitor a lucrărilor sau a sectoarelor de lucrări. Achizitorul va înştiinţa executantul  cu 5 zile înainte de data în care vor fi efectuate testele. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate în termen de 5 zile după această dată, în ziua sau zilele stabilite de către achizitor.

18.5. Dacă executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea testelor, care se vor considera a fi efectuate în prezenţa executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

18.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi redactate şi evaluate de ambele părţi. Se va face o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor.

18.7.  Dacă, din motive care nu se pot atribui executantului, un test după terminare a lucrărilor sau a unui sector de lucrări nu poate fi finalizat în 2 zile , se va considera că lucrările sau sectorul de lucrări au trecut testul după terminare.

18.8. Dacă lucrările, sau un sector de lucrări, nu au trecut testul după terminare, fiecare parte poate solicita repetarea, în aceiaşi termeni şi condiţii. Dacă rezultatele necorespunzătoare precum şi repetarea testelor conduc la producerea de costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora şi o va achita  până cel târziu la expirarea termenului de 2 zile.

18.9. Dacă lucrările, sau un sector de lucrări, nu au trecut un test după terminare şi executantul propune corectări sau modificări ale lucrărilor sau sectorului de lucrări în cauză, acesta nu are dreptul de a efectua corectările sau modificările propuse, fără acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va înştiinţa executantul cu privire la  acordarea dreptului de acces la lucrări sau sectorul de lucrări, în termen de 2 zile de la primirea notificării trimisă de executant.  Dacă executantul nu primeşte această înştiinţare in termen de 2 zile, acesta va fi exonerat de această obligaţie şi se va considera că lucrările sau sectorul de lucrări (după caz) au trecut testele la terminare.

18.10. Dacă executantul înregistrează costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile din cauza achizitorului referitoare la permiterea accesului la lucrări sau echipamente, la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunzătoare ale unui test sau să efectueze oricare corectări sau modificări, executantul va transmite o înştiinţare achizitorului şi va avea dreptul la plata costurilor suplimentare care vor fi incluse în preţul contractului.

19. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

19.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală (36 luni).

19.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor;

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

19.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.19.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

19.4. Garanţia tehnică a lucrărilor executate este de minim 36 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrăilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor  de execuţie

( Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii)

20. MODALITATI DE PLATA

20.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 180 zile de la emiterea facturii de către acesta din urmă.

20.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de max 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor cat mai curand posibil.

20.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contract, în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile, de la prezentarea acestora achizitorului.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

20.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

20.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

20.6. Executantul va achita cuantumul taxei pe valoare adăugată (TVA) agenţiilor guvernamentale competente din România în conformitate cu legislaţia în vigoare. Un executant străin va desemna un reprezentant fiscal în România, care va îndeplini obligaţiile privind plata taxei pe valoarea adăugată.

Fiecare facturare de TVA remisă de către executant se va face în moneda Lei (RON).

21. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

21.1. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

22. ASIGURARI

22.1. Executantul are obligaţia de a încheia o  asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi riscul de neglijenţă profesională în proiectarea lucrărilor.  Acesta va depune toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională  până la recepţia finală a lucrărilor executate în baza proiectului.

22.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în extinderea, reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări.

22.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

22.5 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

23. AMENDAMENTE

23.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

23.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.

24. SUBCONTRACTANTI

24.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

24.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la contract.

24.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

24.4.. – Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

24.5 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.

24.6.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract.

24.7.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 2 de zile la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

24.8 - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

24.9 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.

24.10.- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor.

25. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

25.1. În relaţia dintre părţi, executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare.

25.2. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordă achizitorului licenţă permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora.

(2) Această licenţă:

a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale lucrării;

b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări să multiplice, să folosească şi să transmită documentele executantului în scopul finalizării, operării, întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi

            - în cazul în care documentele executantului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către executant.

25.3. Documentele executantului şi alte documente de proiectare întocmite de executant (sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către achizitor (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de prezentul contract.

26. CESIUNEA

26.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.

26.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.

26.3	Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile articolului 26.2.

27. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

27.1.Nerespectare obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da drept partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune  - interese.

27.2. achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale , astfei incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

27.3. in cazul prevazut la clauza 27.2., executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

28. FORTA MAJORA

28.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

28.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

28.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

28.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

28.5 -  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

28.6. - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de către părţi.

28.7.- Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

28.8- Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

28.9.- Dacă executantul suportă costuri suplimentare ca urmare a conformării cu instrucţiunile achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative totalul sumelor corespunzătoare acestor costuri va fi certificat de către achizitor.

29. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

29.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

29.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti din România.

30. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

- Limba care guvernează contractul este limba română.

31. COMUNICARI

31.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

31.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

32. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

32.1-  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

32.2. - Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare din România precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie, rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Achizitor,							        Executant,

S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Director General,     Director Tehnic,   Director Economic,

Ing.S.Niculae          Ing.C.Mares            Ec.R.Torcatoru

Cons. Juridic,

Jr.Catalin Dobrescu

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare