SECȚIUNEA IV

Versiune Tipăribilă

- Trimite adr. prin mail

CONTRACT DE CONCESIUNE

a obiectivului investiţional: „PARCARE  SUPRAETAJATĂ ÎN ZONA CENTRALĂ  STR. HOREA  DIN MUNICIPIUL TG. MUREŞ”

În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, al  H.G.R. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii prevăzute de O.U.G. nr.34/2006,

I. Părţile contractante

Municipiul Tg. Mureş, P-ţa Victoriei nr. 3, telefon/fax 0265-268330, cod fiscal 4322823, cont trezorerie RO03TREZ47624510220XXXXX, reprezentat  prin dr. Dorin Florea – primar şi ec. Kiss Imola –director economic, în calitate de concedent beneficiar

şi

S.C..................................., persoană juridică  , cu sediul principal în ...................., reprezentat prin ............., având funcţia de......................, / persoana fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate) ........................, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului contract de concesiune,

II.Definitii

Art.1.  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

1.1 amplasamentul lucrării - locul unde  concesionarul execută lucrarea, respectiv terenul dobândit sau ce urmează a fi dobândit de către concedent şi predat concesionarului în vederea aducerii la îndeplinire a contractului de concesiune;

1.2 autorizaţie de construire – înseamnă autorizaţia de construire ce urmează a fi emisă  la solicitarea concesionarului pentru obiectivul concesionat.

1.3 contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;

1.4 concedent şi concesionar - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

1.5 data intrării în vigoare a contractului de concesiune: data semnării contractului

1.6 forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

III. Obiectul contractului de concesiune

Art. 2.(1) Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea terenului şi a lucrărilor privind proiectarea, avizarea, execuţia, operarea şi întreţinerea obiectivului „ Parcare supraetajată în zona centrală – str. Horea  din Municipiul Tg. Mureş ” , în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini şi ofertei depuse de concesionar.

(2) Descrierea obiectului concesiunii este realizată în caietul de sarcini, anexă la prezentul contract, care face parte integrantă din prezentul contract şi pe care concesionarul îl acceptă integral.

(3) Scopul principal al contractului este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel corespunzător a activităţilor, la preţuri accesibile pentru utilizatorii finali, precum şi întreţinerea şi exploatarea bunurilor de retur încredinţate concesionarului pentru efectuarea respectivelor activităţi.

(4) Nivelul de performanţă şi de calitate al activităţilor pe care concesionarul urmează să le efectueze sunt cele prevăzute în caietul de sarcini, anexă la prezentul contract.

(5) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

a) bunurile de retur, care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, astfel:

- terenul, proprietate publică a municipiului Tg. Mureş  în suprafaţă de 1900 mp.;

- obiectivul realizat: „Parcare supraetajată în zona centrală str. Horea din Municipiul Tg. Mureş” care la data încetării contractului de concesiune devine proprietate publică a municipiului Tg. Mureş .

b) bunurile proprii sunt bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii şi care rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii: maşini, utilaje, instalaţii care s-au utilizat la construcţia, exploatarea şi întreţinerea obiectivului realizat şi a căror retragere nu afectează exploatarea şi funcţionarea în continuare, potrivit destinaţiei, a parcării realizate. De asemenea intră în această categorie  bunurile realizate de către concesionar , conform propunerii sale din cadrul licitaţiei ,  altele decât parcajul supraetajat cu toate utilităţile şi instalaţiile aferente , căi de acces etc necesare funcţionării şi exploatării acestuia.

IV. Modul de distribuire a riscului exploatării rezultatului lucrărilor:

Art.3. (1) Concesionarul primeşte dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor executate ce fac obiectul prezentului contract de concesiune, preluând în totalitate riscurile realizării şi exploatării lucrărilor respective pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

(2) Concesionarul îşi asumă riscul de responsabilitate, constând în nerespectarea parametrilor de performanţă şi calitate ai construcţie pe întreaga durată de viaţă a proiectului.

(3) Concesionarul îşi asumă riscul de piaţă, constând în neîntrebuinţarea de către utilizatorii finali ai rezultatului lucrărilor executate/serviciilor puse la dispoziţia acestora, în condiţiile în care parametrii de performanţă şi calitate au fost integral respectaţi.

(4) Concesionarul îşi asumă alte riscuri legate de proiectare, construire şi exploatarea parcării, care se pot ivi pe parcursul derulării contractului.

(5) Concedentul nu are dreptul ca, pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune de lucrări publice, să accepte sau să solicite modificări ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare a responsabilităţilor concesionarului în asemenea măsură încât cea mai mare parte a riscurilor sa fie redistribuită concedentului.

V. Termenul

Art. 4.(1) Durata concesiunii este de 40 de ani, de la încheierea contractului de concesiune.

(2) Durata concesiunii nu se va confunda cu durata de proiectare şi de execuţie a lucrărilor, care va fi de 3 ani  (maxim 36 de luni) de la încheierea contractului de concesiune.

VI. Redevenţa

Art. 5.   Redevenţa este de ___%/an din sumele încasate pe perioada unui an calendaristic, conform ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului, dar nu mai puțin de 47.880 euro/an.

VII. Plata redevenţei

Art. 6. (1) Redevența se va plăti în termen de 15 zile de la expirarea fiecărui trimestru, pe baza unei balanțe trimestriale depuse de către concesionar.

(2) Redevența se va plăti numai  după darea în folosință a parcării, începând cu data consemnată în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(3) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul concedentului să ceară concesionarului penalităţi conform prevederilor legale în materie la data perceperii acestora.

(4) Concesiunea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care concesionarul nu plăteşte la termenele stipulate două rate trimestriale succesive.

(5) Concedentul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale concesionarului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera de drept la expirarea unei perioade de 10 de zile de la notificare, dacă concesionarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract , din culpa sa, în acest interval. În cazul rezilierii contractului, construcția devine bun de retur în forma în care se află la momentul respectiv.

VIII. Executarea contractului

Art.7. Condiţii precedente începerii şi executării lucrărilor publice

(1) Concesionarul se obligă să prezinte  scrisoarea de garanţie pentru buna execuţie sau dovada constituirii garanţiei de bună execuţie prin virament bancar în contul concedentului , în termen de 90 de zile de la data semnării contractului .

Art.8. Începerea şi execuţia lucrărilor publice.

(1) Concesionarul are obligaţia de a începe lucrările în termenele stabilite prin caietul de sarcini al concesiunii şi prin autorizaţia de construire.

(2) Din motive întemeiate şi justificate, termenul de începere a lucrărilor de construire a parcării se poate prelungi  cu acordul scris al concedentului,  dar fără ca aceasta masură să ducă la modificarea termenului de finalizare a acestor lucrări.

(3) Nerespectarea termenului de începere a lucrărilor de construire a parcării,  determină rezilierea de drept a contractului de concesiune şi pierderea garanţiei de bună execuţie a contractului.

(4) Concesionarul trebuie să notifice concedentului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor, conform prevederilor legale.

(5) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(6) Concesionarul va prezenta, la cererea concedentului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia concedentului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea concedentului, concesionarul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe concesionar de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(7) În cazul în care concesionarul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 14, alin.(1) concedentul este îndreptăţit să-i fixeze concesionarului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

(8) Concedentul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea concedentului.

(9) Concesionarul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului concedentului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

(10) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt în conformitate cu programul calităţii din documentaţia de execuţie, conform prevederilor legale.

(11) Concesionarul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(12) Probele neprevăzute şi comandate de concedent pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de concesionar dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului, în caz contrar, concedentul va suporta aceste cheltuieli.

(13) Concesionarul este obligat să execute obiectul contractului la nivelul de performantă si de calitate prevăzute în caietul de sarcini, anexă la prezentul contract.

(14) Concesionarul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea concedentului.

(15) Concesionarul are obligaţia de a notifica concedentului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(16) Concesionarul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia concedentului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(17) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către concedent, iar în caz contrar, de către concesionar.

(18) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, concesionarul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia concedentului sau a oricarei alte persoane

(19) Concesionarul are obligaţia ca în timpul execuţiei să respecte toate prescripţiile tehnice referitoare la protejarea structurii de rezistenţă şi de stabilitate a clădirilor aflate în vecinătatea amplasamentului (clădirile afectate pe Corso). Lucrările de reparaţii necesare la clădirile susmenţionate, datorate nerespectării măsurilor de protecţie la execuţia obiectivului parcaj subteran, vor fi executate pe cheltuiala concesionarului.

Art.8. Finalizarea lucrărilor.

(1) Concesionarul se obligă să realizeze investiţia până la termenele  prevăzute la art.4 alin.(2). In situatia in care volumul sau natura lucrărilor neprevăzute, condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile sau oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează concesionarului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc concesionarul de a solicita prelungirea termenului de finalizare a execuţiei lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care concesionarul are dreptul.

(2) La finalizarea lucrărilor, concesionarul are obligaţia de a notifica, în scris, concedentului că sunt finalizate lucrările de construire, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(3) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, concedentul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate concesionarului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a concesionarului, concedentul va convoca comisia de recepţie.

(4) Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, concedentul are dreptul de a accepta sau de a respinge recepţia.

(5) Dupa constatarea şi recepţia constatării finalizării lucrărilor de către concedent, concesionarul are dreptul să înceapă exploatarea parcării.

Art. 9. Remedierea drumurilor de acces

(1) Concesionarul va realiza toate lucrările de consolidare aferente drumurilor de acces la momentul şi în maniera care să-i permită acestuia să realizeze lucrările de construcţie.

(2) Anterior finalizării lucrărilor de construcţie, remedierea tuturor prejudiciilor cauzate de concesionar şi care au afectat drumurile de acces va cădea în sarcina concesionarului.

(3) în cazul în care concesionarul nu execută remedierea drumurilor de acces, ci concedentul, concesionarul va plăti concedentului costul lucrarilor de remediere efectuate de acesta din urmă.

IX. Protecţia patrimoniului cultural naţional

Art.10. (1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite în cadrul lucrărilor precum şi cele descoperite întâmplător pe şantier, fac obiectul proprietăţii publice a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale, în raport de dispoziţiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

(2) Concesionarul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la alin.(1), iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa concedentul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la concedent privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, concesionarul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care concesionarul are dreptul.

(3) Concedentul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la alin.(1), de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

X. Drepturile părţilor

Art.11.  Drepturile concesionarului

(1) Concesionarul are dreptul de a exploata în tot, pe riscul şi pe răspunderea sa, rezultatul lucrărilor executate care fac obiectul prezentului contract potrivit obiectivelor şi standardelor de calitate stabilite de concedent prin caietul de sarcini.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de concesiune.

(3) Concesionarul are dreptul de a încheia contracte cu terţii pentru proiectarea, operarea, întreţinerea, asigurarea şi valorificarea exploatării bunurilor, activităţilor şi serviciilor care fac obiectul concesiunii.

(4) în situaţia subcontractării în condiţiile aliniatului precedent, concesionarul va prezenta concedentului lista cu subcontractanţii, anexă la prezentul contract.

Art. 12. Drepturile concedentului

(1) Concedentul are dreptul să urmărească stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi de a verifica îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate a activităţilor realizate de concesionar, asigurându-se in acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte.

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în conformitate cu prevederile programului calităţii din proiectul tehnic.

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de  interesul naţional sau local.

XI. Obligaţiile părţilor - clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini

Art. 13.  Obligaţiile concesionarului

(1) Cheltuielile aferente Etapei I vor fi suportate în exclusivitate de concesionar, acestea neputând fi recuperate în cazul rezilerii contractului de concesiune din orice motiv.

(2) Până la data demarării lucrărilor de execuţie a obiectivului, concesionarul va realiza pe cheltuiala proprie lucrările de eliberare a amplasamentului.

(3) Pe durata realizării investiţiei concesionarul va pune la dispoziţia proprietarilor garajelor care urmează a fi demolate tichete abonament pentru parcarea maşinilor în zona centrală.

(4) Concesionarul are obligaţia de a realiza proiectul investiţional şi de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor şi începerea lucrărilor conform graficului convenit.

(5) În situaţia în care concesionarul este o asociere formată din mai multe persoane juridice distincte, atunci acesta va prezenta contractul de asociere în formă autentică anterior încheierii contractului de concesiune.

(6) După finalizarea investiției, concesionarul va  atribui pentru o perioadă de 5 ani, un număr de 37 de locuri de parcare, pentru persoanele care au deţinut garaje amplasate pe terenul care face obiectul prezentului contract şi care au fost demolate în vederea realizării obiectivului, fără ca acestea să poată fi transmise către terțe persoane (prin închiriere, vânzare, moștenire), prețul unui loc de parcare fiind la nivelul taxei de ocupare a domeniului public cu garaje, conform hotărârilor de consiliu local (cu modificările anuale), iar după expirarea celor 5 ani se va asigura câte un loc de parcare contra cost, la nivelul taxelor practicate de către concesionar.

(7) Concesionarul este obligat să prezinte concedentului rapoarte lunare  privind etapele de realizare a investiţiei şi să permită accesul reprezentanţilor concedentului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.

(8) Concesionarul va înainta concedentului până la 31 martie a fiecărui an, un Raport tehnico-financiar privind starea tehnică a construcţiei şi realizările financiare pe anul precedent.

(9) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a lucrărilor care fac obiectul concesiunii, în conformitate cu cerinţele şi destinaţia impuse de  concedent.

(10) Concesionarul este obligat sa exploateze în mod direct obiectivul care face obiectul concesiunii.

(11) Concesionarul nu poate subconcesiona în tot sau în parte bunul ce face obiectul concesiunii.

(12) Concesionarul nu poate cesiona drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezentul contract.

(13) Concesionarul este obligat sa plătească redevenţa la termenele convenite în prezentul contract.

(14) Concesionarul se obligă să respecte condiţiile de exploatare a concesiunii stabilite de autorităţile de protecţie a mediului, sau de alte instituţii abilitate în domeniul de activitate ce are legătură cu obiectul prezentului contract.

(15) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor cum ar fi: condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului .

(16) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

(17) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 12 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

Art. 14. Obligaţiile concedentului

- Concedentul are obligaţia să pună la dispoziţia concesionarului terenul aferent executării obiectivului investiţional, cu documentaţia tehnico-juridică avizată şi să avizeze accesul utilajelor, fiind restricție de tonaj în zonă.

- Concedentul va pune la dispoziția concesionarului Autorizația de demolare pentru centrala termică și garaje (dacă se impune).

(3) Concedentul garantează că partea contractantă va beneficia de folosinţa netulburată în legătură cu amplasamentul, începând de la predarea acestuia către concesionar până la sfârşitul duratei contractului şi că va deţine toate acele drepturi de folosinţă ale amplasamentului necesare pentru a-i permite acestuia îndeplinirea obligaţiilor care decurg din Contract.

(4) Concedentul nu are dreptul sa modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege şi de situaţia prevăzută de art. 12, alin. (3) din Contract.

(5) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natura să aducă atingere drepturilor concesionarului, cazurile prevăzute expres de lege şi de art. 12 , alin (3) din contract.

(6)	 a) Concedentul va proteja pe concesionar impotriva tuturor pretentiilor legitime, costurilor, acţiunilor, obligaţiilor şi cheltuielilor generate ca urmare a pretenţiilor oricăror persoane in legatura cu sau referitoare la expropriere, posesie, proprietate sau orice alte drepturi sau drepturi pretinse asupra oricarei parti din amplasament.

b) Concesionarul va beneficia de drepturile stipulate anterior numai în situaţia în care va notifica în timp util de la primirea citaţiei/ somaţiei/ notificare cu privire la oricare dintre acţiunile la care se face referire mai sus.

XII. Perioada de garanţie acordată lucrărilor.

Art.15. (1) Perioada de garanţie a lucrărilor este de 36 luni și decurge de la data recepţiei finale la terminarea lucrărilor.

(2) În perioada de garanţie, concesionarul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de concedent, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(3) Concesionarul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(2), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a. utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b. unui viciu de concepţie, acolo unde concesionarul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

c. neglijenţei sau neîndeplinirii de către concesionar a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(4) În cazul în care concesionarul nu execută lucrările prevazute la alin.(2),  concedentul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către concedent de la concesionar.

XIII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 16. (1) Contractul de concesiune încetează de drept în următoarele cazuri:

a.) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

b). în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata de despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;

c.) în cazuri de fortă majoră sau caz fortuit, când concesionarul se află în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunţare fără plata unei despăgubiri.

Art.18. (1) Contractul de concesiune înceteaza de plin drept fără alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe judecătoresti în urmatoarele cazuri:

a.) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar cu privire la termenul de finalizare a obiectivului, potrivit prevederilor art.19 alin.(3);

b.)neplata redevenţei de către concesionar potrivit prevederilor art.6 ;

c.) în cazul constatării unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concedent şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d.) în cazul constatării unor abateri grave ale concedentului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concesionar şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

e.) în cazul în care concesionarul este declarat in stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura falimentului;

f.) in cazul in care concesionarul subconcesionează în tot sau in parte bunul ce face obiectul concesiunii.

g.) in cazul in care concesionarul cesionează drepturile şi obligatiile sale prevăzute de prezentul contract.

Art.17.  La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune, concesionarul nu are dreptul de a solicita recuperarea cheltuielilor efectuate de acesta până în momentul rezilierii și nici contravaloarea profitului preconizat a fi obținut după punerea în funcțiune a obiectivului, iar bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a. bunurile de retur vor fi transferate de la concesionar la concedent pe bază de proces verbal de predare - primire;

b. bunurile proprii vor rămâne in proprietatea concesionarului.

XIV. Răspunderea contractuală

Art. 18 . (1) Nerespectarea de către părţile contractante a celorlalte obligaţiil cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părtii în culpă.

XV. Clauze de penalizare

Art. 19. (1) Nerealizarea obiectivului prevazut la art. 2 in termenul stipulat la art. 4, alin.(1) din contract, atrage plata de majorări de întârziere de 0,5%  pentru fiecare zi de întârziere calculată la valoarea investiţiei nerealizate, fără TVA  până la data îndeplinirii obligaţiei de finalizare a investiţiei sau până la data rezilierii de plin drept a contractului de concesiune pentru neexecutarea obligaţiei de realizare a investiţiei.

(2) În cazul în care termenul de finalizare al obiectivului stabilit la art.4 alin.(2) este depăşit cu mai mult de 90 de zile, concedentul va notifica concesionarul cu privire la rezilierea contractului de concesiune.

(3) Rezilierea contractului în cazul neîndeplinirii obligaţiei de realizare a obiectivului în termenul convenit în prezentul contract va opera de plin drept în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării de către concesionar transmisă în condiţiile prevăzute la art.19 alin.(2)  fără a mai fi necesară altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. În acest caz, concesionarul va fi obligat şi la plata unor despăgubiri, a căror cuantum este egal cu suma necesară finalizării şi punerii în funcţiune a obiectivului.

(4) În situaţia neîndeplinirii cerinţelor de performantă şi de calitate stabilite în caietul de sarcini, anexă la contract, concesionarului i se va notifica ca într-un anumit termen să rezolve neconformităţile în îndeplinirea acestor cerinţe. În cazul în care concesionarul nu rezolvă neconformitaţile notificate în termenul stabilit, acestuia i se vor aplica majorări de întârziere, conform aliniatului (1), pentru fiecare zi de întârziere calculate la valoarea investiţiei nerealizate până la data îndeplinirii obligaţiei de rezolvare a neconformităţilor în îndeplinirea cerinţelor de performantă şi calitate sau până la data rezilierii de plin drept a contractului de concesiune pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale.

XVI. Asigurări

Art.20.  (1) Concesionarul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare-reasigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către concesionar din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Concesionarul are obligaţia de a prezenta concedentului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Concesionarul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte concedentului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Concedentul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de concesionar, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei concedentului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

XVII.Litigii

Art. 21.(1) Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

(3) Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit  prevederilor  Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

XVIII.Forţa majoră.

Art. 22. (1) Prin forţa majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implica vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.

(3) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea corespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

(4) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de cinci zile, urmate de o scrisoare recomandată cu menţiunea constatării evenimentului de către organele competente, în prezenţa părţilor, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

XIX. Comunicări

Art.23. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

(3) Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării in scris a primirii comunicării.

XX. Clauze finale

Art.24. (1). Modificarea clauzelor prezentului Contract, se face de comun acord de către părţi, prin act adiţional.

(2) Prezentul contract de concesiune împreună cu anexele fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre aceastea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

(3) Anexele care fac parte integrantă din contract sunt:

a) Anexa nr.1 - Caietul de sarcini;

b) Anexa nr.2 - Oferta tehnică şi economică a concesionarului;

c) Anexa nr.3 - Graficul de execuţie al lucrărilor;

d) Anexa nr.4 - Procesul – verbal de predare primire a terenului;

e) Anexa nr.5 - Lista cu subcontractanţi.

XXI. Legea aplicabilă contractului

Art.25.   Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în ............ exemplare în limba română şi conţine.................. şi ................anexe.

Concedent,                                                                  Concesionar,