EUROGRAPH RAM IMPEX SRL

Studiu de fezabilitate pentru realizarea proiectului Centrul de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe (CCTPN)

| Contractor: | EUROGRAPH RAM IMPEX Srl |
| --- | --- |
| Beneficiar de proiect: | SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE “Prof.DR. AL.OBREGIA” |

Bucuresti

2009

# CUPRINS

CUPRINS	2

LISTA TABELELOR UTILIZATE IN LUCRARE	5

1. Date generale	6

1.1. Denumirea obiectivului de investitii	6

1.2. DENUMIREA INVESTITIEI	6

1.3. Elaboratorul studiului	6

1.4. Ordonator de credite	6

1.5. Autoritatea contractanta	6

1.6. Amplasamentul	6

1.7. Beneficiarul investitiei	6

1.8. Titularul investitiei	6

1.9. Descrierea investitiei	7

2. Date tehnice ale investitiei	17

2.1. Date generale	17

2.1.1. Zona si amplasamentul investitiei.Situatia juridica a terenului	17

2.1.2. Caracteristicile geofizice si geotehnice ale terenului	17

2.1.3. Caracteristicile principale ale cladirii si variantele constructive de realizarea a investitiei	18

2.1.4. Utilitati. Analiza de consum si solutii tehnice. Impactul asupra mediului	27

2.2. Obiectivul studiului de fezabilitate	28

2.3. Ipoteze de lucru	30

2.4. Scenarii tehnico-economice	30

3. Prezentarea beneficiarului de proiect	33

3.1. Date de identificare a agentului economic	33

3.2. Forma juridica	34

3.3. Obiect de activitate	34

3.4. Scurt istoric	36

3.5. Activitati desfasurate cu ajutorul investitiei	36

3.6. Constructie cladire si amenajari	41

3.6.1	Solutii constructive si de finisaj	41

3.6.2	Indeplinirea cerintelor de calitate	42

3.6.4	Norme de protectia muncii	47

3.6.5	Organizarea de santier	50

3.6.6	Instalatii de incalzire	51

3.6.7	Instalatii de ventilatie si clima	52

3.6.8	Instalatii de ventilatie –desfumare	56

4	Durata de realizare a investitiei. etape principale	61

4.1	Proiectul de investitii – prezentare si costuri de realizare	61

4.2	Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei	62

4.3	Planul de finantare a investitiei	67

4.4	Analiza de risc si gestionarea riscurilor asociate proiectului	73

4.4.1	Riscuri potenţiale pe parcursul realizării investitiei	73

4.4.2	Riscuri potenţiale asociate funcţionării Centrului	74

5	Costul estimativ al investitie	76

5.1	Componente majore ale proiectului	76

5.6.1	Aparatura necesara pentru utilarea Centrului	77

5.6.2	Managementul proiectului	81

5.7	Asistenta tehnica si supervizare	85

5.7.1	Angajare de personal tehnic pe durata proiectului	85

5.7.2	Metodologia managementului de proiect	86

5.8	Promovarea produselor	88

5.9	Bugetul proiectului	89

5.9.1	Bugetul proiectului pe categorii de activităţi	89

5.9.2	Bugetul proiectului pe activităţi specifice proiectului	91

5.10	Deviz general de cheltuieli	92

5.10.11 Devize estimative pe activitati	99

6.	Analiza economico-financiara	106

6.1.Investitia de capital	106

6.2	Analiza optiunilor- alternativelor	107

6.3 Strategia de contractare	109

În elaborarea strategiei de contractare, având în vedere costul ridicat al echipamentelor, se vor respecta prevederile OUG nr.34/2006 privind achiziţiile publice.	109

6.5 Evolutia prezumata a costurilor si veniturilor	114

6.6 Analiza cost-beneficiu	120

6.6.1 Indicatori de performanta (NPV si FNPV)	121

6.6. Analiza de sensitivitate	126

7.	Finantarea investitiei	130

7.1	Structura investitiei si sursa de finantare	130

8.concluzii	131

8.1 Relevanţa Proiectului faţă  de obiectivele axei prioritare 2	131

8.2 Relevanţa Proiectului faţă de ceea ce îşi propune operaţiunea căreia i se adresează	131

8.3	Relevanţa proiectului pentru domeniul ştiinţific/tehnologic sau sectorul economic vizat, atât pe plan naţional cât şi internaţional	132

8.4. Fezabilitatea tehnica a proiectului	133

LISTA FIGURILOR FOLOSITE IN LUCRARE

Fig. 1 – Fluxul descrierii necesitatii/eficientei/fezabilitatii noii investitii

in infrastructura de cercetare-dezvoltare a organizatiei de cercetare

Fig. 2 - Grafic GANTT de efectuare a constructiei Centrului şi achiziţionării de aparatură

# LISTA TABELELOR UTILIZATE IN LUCRARE

- Tabel 1 – Lista proiectelor de cercetare ce vor fi abordate ca urmare a noii investitii

- Tabel 2 – Graficul de finantare a investitiei

- Tabel 3 - Componentele majore ale proiectului

- Tabel 4 – Lista echipamentelor ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului

- Tabel 5 – Echipa de proiect

- Tabel 6 – Posturi vacante necesare

- Tabel 7 – Cheltuieli de management

- Tabel 8  – Graficul de incarcare a membrilor echipei de proiect

- Tabel 9  – Bugetul proiectului

- Tabel 10 - Bugetul proiectului pe activităţi specifice proiectului

- Tabel 11 - Deviz general estimativ

- Tabel 12 – Specialitatile ce vor fi atrase pentru realizarea temelor propuse

- Tabel 13 – Volumul prezumat al cheltuielilor

- Tabel 14 – Volumul prezumat al veniturilor

- Tabel 15 –  ACB: Varianta optimista

- Tabel 16– ACB: Varianta pesimista

- Tabel 17 – ACB: Varianta medie

# Date generale

## Denumirea obiectivului de investitii

## DENUMIREA INVESTITIEI CENTRUL DE CERCETARE TRANSLAŢIONALĂ ÎN PSIHIATRIE ŞI NEUROŞTIINŢE

## Elaboratorul studiului

EUROGRAPH RAM IMPEX SRL Str. Diditel 23, sector 4, 040337 Bucuresti Telefon/fax: +40 21 331 46 71 / +40 744 777 706 e-mail: adrian.ilie@eurograph.ro Numar inregistrare Registrul Comertului: J40/18158/1994, Cod fiscal: 6253568/10.10.1994 Cod IBAN: RO76BUCU046758192511RO01, ALPHA BANK, Sucursala Dorobanti

## Ordonator de credite

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

## Autoritatea contractanta

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

## Amplasamentul

Investitia se realizeaza in Bucuresti, Sos. Berceni nr.10-12, sectorul 4 pe terenul  din cadrul Spitalul Clinic De Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia “

## Beneficiarul investitiei

Beneficiarul investitiei este  Spitalul Clinic De Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia “

## Titularul investitiei

Titularul  investitiei este  Spitalul Clinic De Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia “

## Descrierea investitiei

Investitia propusa reprezinta construirea si modernizarea  unui  Centrul de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe  (CCTPN)

Proiectul CCTPN  prevede in fapt construirea unui imobil cu subsol, parter si un etaj   pentru a se obtine un spatiu adecvat unui Centrul de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe.  In acest imobil vor functiona:

  - laborator de citogenetică şi genetică moleculară;

  - laborator de aparatura de imagistica cerebrala functională şi structurala capabila sa obiectiveze substraturile patologice la nivel molecular;

  - laborator de biochimie;

  - laborator de electrofiziologice;

  - laborator de investigaţii clinice psihiatrice, neurologice şi neuropsihologice pentru,copii, adulţi şi vârstnici;

  - centru de calcul;

  - sala de conferinte,

care vor permite cercetatorilor sa studieze tulburarilor cognitive dintr-un punct de vedere interdisciplinar cu ajutorul unor echipamente performante de ultima generatie.

Noua infrastructură va servi la creşterea capacităţii de cercetare psihiatrică translaţională prin crearea unei noi infrastructuri de neuroimagistică structurală si funcţională cerebrală, de citogenetică şi genetică moleculară, de electrofiziologie, de biochimie performantă şi de neuropsihologie in vederea obtinerii unor diagnostice pozitive diferentiale pentru utilizarea acestora  în domeniile: sanatatii, psihologia muncii, asistenta sociala, cercetare, psihodiagnostic.

Realizarea infrastructurii de neuroimagistică structurala si funcţională cerebrală va permite deschiderea unor noi direcţii în cercetarea psihiatrica românească prin posibilitatea de studiere cu mijloace moderne, corespunzătoare nivelului actual al cercetărilor internaţionale, a mecanismelor fiziopatologice specifice diferitelor tipuri de tulburări psihice.

Infrastructura de citogenetică şi genetică moleculară va asigura posibilitatea extinderii cercetărilor privind  etiopatogenia tulburărilor psihice, a polimorfismelor genetice, a factorilor care intervin în modularea expresiei lor fenotipice. Cercetările vor viza si studierea relaţiilor dintre mecanismele fiziopatologice, anomaliile genetice si fenotipurile comportamentale specifice („brain-gene-behaviour”) ale diferitelor afecţiuni  neuropsihiatrice. Aceste cercetari vor putea sta la baza identificării de tinte terapeutice.

Infrastructura de biochimie este necesară pentru realizarea cercetărilor orientate către identificarea şi validarea biomarkerilor plasmatici şi de la nivelul lichidului cefalorahidian specifici diferitelor tipuri de tulburări neurodegenerative.

Bateria de evaluare neuropsihologică computerizată, incluzând teste sensibile şi validate, larg folosite în cercetările academice mondiale, va putea fi folosită în studiile asupra particularităţilor funcţionării neurocognitive în tulburările psihice, în vederea corelării acestora cu datele genetice, clinice, neurofiziologice, biochimice.

Se va îmbunătăţi calitatea şi eficienţa activităţilor de cercetare dezvoltare realizate în secţiile clinice şi în compartimentele de cercetare ale spitalului prin crearea posibilităţii de abordare complexă multidisciplinară a tulburarilor , de integrare a rezultatelor investigaţiilor multiple – clinice, genetice, biochimice, neurofiziologice, neuroimagistice, neurocognitive , în vederea unei mai bune cunoaşteri a mecanismelor implicate în dezvoltarea acestora.

Se va asigura un mediu de cercetare şi de educaţie de înalt nivel ştiinţific pentru studenţi, doctoranzi , tineri cercetători, specialişti din ţară şi din străinătate.

Rapoartele Organizaţiei Mondiale a Sǎnǎtǎţii aratǎ cǎ tulburǎrile psihice sunt o importantǎ sursǎ de disabilitǎţi. Cinci dintre primele zece poziţii ale ierarhiei bolilor în funcţie de capacitatea de a genera disabilitǎţi  sunt ocupate de bolile psihice. Prevalenţa pe viaţǎ a acestor boli este de aproximativ 33%, ceea ce înseamnǎ cǎ unul din trei oameni va avea, la un moment dat pe parcursul vieţii, o tulburare psihicǎ diagnosticabilǎ prin criterii internaţional acceptabile. Prevalenţa pe şase luni este de aproximativ 20%. In strategia în domeniul sǎnǎtǎţii mintale a Ministerului Sǎnǎtǎţii se considerǎ cǎ în Romania ultimelor decenii frecvenţa bolilor psihice are valori semnificativ mai mari în raport cu media europeanǎ. Boala psihicǎ afecteazǎ nu numai viaţa persoanei suferinde, ci influenţeazǎ negativ şi echilibrul microgrupului social (familial, profesional) în care aceastǎ persoanǎ trǎieşte.  In cazul bolilor psihice se estimeazǎ cǎ raportul dintre costurile globale şi costurile directe aferente asistenţei medicale este de aproximativ 9/1. În afară de bolile psihice definite conform criteriilor internaţionale sunt prezente adesea şi tulburǎrile psihice  aflate în stadii preclinice şi aşa numitele „ simptome izolate” a cǎror frecvenţǎ este estimatǎ la 18-20%. Se pune din ce în ce mai mult accentul  pe diagnosticarea timpurie a acestor tulburǎri incipiente şi pe intervenţia terapeuticǎ adecvatǎ, menitǎ sǎ influenţeze în mod favorabil evoluţia lor şi sǎ reducǎ costurile globale.

Factorii de risc şi mecanismele implicate în patogeneza tulburărilor psihice sunt încă insuficient cunoscuti. Noua  infrastructura de cercetare este necesară pentru dezvoltarea cercetărilor asupra  etiopatogeniei şi fiziopatologiei tulburărilor psihice. Se vor putea realiza cercetări privind identificarea unor biomarkeri specifici pentru diferite tipuri de tulburări psihice, şi se va studia validitatea acestora în vederea transpunerii (aplicării) lor în practica clinică. Va fi astfel posibilă creşterea preciziei şi acurateţei diagnosticului. Prezenţa unor tulburări ar putea fi pusă în evidenţă în etapele incipiente ale procesului psihopatologic, ceea ce ar permite instituirea tratamentului încă din fazele timpurii, chiar preclinice.  Proiectul răspunde astfel obiectivelor  Programului cadru 7, referitoare la aprofundarea înţelegerii mecanismelor implicate în apariţia diferitor boli, la transpunerea acestor cunoştinţe în aplicaţii clinice şi la  asigurarea  posibilităţii  ca aspectele clinice să orienteze cercetările viitoare.

Aprofundarea cunoaşterii patologiei psihice presupune posibilitatea realizării unor  cercetări integrative, bazate pe investigaţii multimodale. Noua infrastructura de cercetare care se doreşte a fi realizată va permite corelarea datelor oferite de investigaţiile genetice, de neuroimagistica structurală şi funcţională, de evaluările clinice, biochimice, electrofiziologice, şi neurocognitive.  Asemenea cercetări complexe pot contribui la o mai bună înţelegere a factorilor implicaţi în dezvoltarea tulburărilor psihice. ceea ce va permite îmbunătăţirea diagnosticului şi terapiei acestora. Astfel proiectul  răspunde uneia dintre direcţiile  majore de cercetare promovate de Programul cadru  7 şi anume cea referitoare la îmbunătăţirea mijloacelor de diagnostic şi  la descoperirea de noi tratamente, cu referire la patologia psihiatrică.

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare va permite realizarea de colaborări cu alte centre de cercetare cu profil similar şi integrarea în programe de cercetare internaţionale. De asemenea, ea va reprezenta o valoroasă bază de formare şi de cercetare pentru studenţi, doctoranzi, tineri cercetători din ţară şi din străinătate.

Rezultatele cercetările care se vor realiza prin folosirea  noii infrastructuri vor putea fi aplicate în practica clinică, contribuind la îmbunătăţirea asistentei  medicale de specialitate, răspunzând astfel obiectivului major al Programului cadru (FP7), referitor la ameliorarea stării de sănătate a diferitelor categorii populaţionale.

Imagistica funcţională reprezintă un instrument de cercetare foarte important. Ea va permite aprofundarea cercetărilor asupra modificărilor cantitative şi calitative ale neurotransmiţătorilor care apar în diferite tulburări psihice. De asemenea, se vor putea dezvolta cercetările de psihofarmacologie prin studierea influenţei  diferitelor tipuri de tratamente asupra biomarkerilor  structurali, funcţionali şi metabolici. Se vor putea defini biomarkeri imagistici pentru monitorizarea efectelor terapeutice în tulburărilor psihice cu evoluţie cronică. Cunoaşterea acestor aspecte va facilita dezvoltarea  unor tratamente orientate către corectarea deficitelor specifice care apar în variatele tipuri şi subtipuri de tulburări . În acest fel proiectul se integrează în cadrul uneia dintre  direcţiile majore ale  FP7 , cea referitoare la dezvoltarea  şi validarea unor noi mijloace şi intervenţii terapeutice.

Factorii de risc pentru multe din bolile psihice şi neurologice sunt încă insuficient cunoscuţi. Numeroase afecţiuni neurologice şi psihiatrice sunt produse de mutaţii genetice sau au ca factori de risc variante alelice ale unor gene. Identificarea acestor mutaţii sau variante genetice într-o populaţie este extrem de importantă întrucât, pe de o parte, evoluţia şi prognosticul afecţiunilor sunt adesea diferite în formele genetice de boală în comparaţie cu cele sporadice şi, pe de altă parte, familiile pacienţilor cu mutaţii necesită consiliere genetică. Astfel, în boala Alzheimer, se ştie că până la 10% din pacienţi suferă de o formă familială a afecţiunii. Până în prezent s-au identificat 3 gene la nivelul cărora mutaţiile pot produce boală Alzheimer familială, şi anume genele care codifică APP (proteina precursoare a amiloidului), presenilina 1 şi presenilina 2. Mutaţiile s-au dovedit a fi diferite în populaţii distincte (spre exemplu mutaţia arctică a APP în Scandinavia) şi identificarea noilor mutaţii a oferit noi date privind patogenia bolii Alzheimer şi funcţia acestor proteinelor codificate. Există şi mutaţii specifice care generează un fenotip aparte al bolii, cum ar fi deleţia exonului 9 al presenilinei 1 (care asociază hemoragii cerebrale şi plăci “de vată”). In prezemt, în  România nu există niciun centru care să aibă posibilitatea să efectueze analiză mutaţională. Înfiinţarea centrului pe care îl propunem ar asigura posibilitatea analizei mutaţionale a bolii Alzheimer şi a altor afecţiuni degenerative în populaţia autohtonă, cât şi analiza fenotipului produs de aceste mutaţii, cu descrierea mecanismelor patogenice induse de acestea prin extindeea studiilor în culturi celulare şi animale transgenice. Se studiază în prezent câteva gene susceptibile să contribuie la apariţia bolii, dintre acestea polimorfismul apolipoproteinei ε  a fost abordat în mod special.

Având în vedere competenţele echipei care participă la realizarea proiectului şi experienţa acesteia în cercetare, centrul de cercetare translaţională în domeniul psihiatriei şi neuroştiinţelor va aborda într-o primă etapă cercetări asupra:

-bolilor neurodegenerative

-tulburării de atenţie cu hiperactivitate

-tulburării de spectru autist

-retardului mintal

-bolile neurometabolice la copii.

Unul dintre domeniile principale de cercetare în care se intenţionează a fi folosită infrastructura care va fi creată este cel al patologiei neurodegenerative. Frecvenţa acesteia a crescut exploziv în condiţiile modificǎrilor actuale ale caracteristicilor demografice. Se estimează că în Europa circa 6,2 milioane de persoane prezintă diferite tipuri de dementa, cea de tip Alzheimer manifestându-se la circa o pătrime dintre cazuri. Se apreciază că frecvenţa bolii se va dubla în 2050. Tinând cont că demenţa afectează într-o măsură considerabilă familiile şi apartinătorii acestor bolnavi, în Programul cadru 7 se estimează că circa 20 de milioane de oameni,  reprezentând 4% din populaţia europeană, au de suferit ca urmare a prezenţei acestei patologii.  Boala impune societǎţii costuri enorme de peste 55 de billioane de euro anual. Ea reprezintă o problemă majoră medicală şi socio-economică. In septembrie 2008 boala Alzheimer  a fost recunoscută ca o prioritate la nivel european şi s-a ajuns la un consens în privinţa unui parteneriat european pentru combaterea bolilor neurodegenerative, în special a demenţei  de tip Alzheimer. Programul cadru 7 a lansat o iniţiativă de cercetare comună vizând combaterea bolilor neurodegenerative, în special a demenţei de tip Alzheimer. S-a subliniat faptul  că numai o abordare  europeană structurată ar putea face faţă acestei provocări globale prin coordonarea  cercetărilor fundamentale şi clinice în acest domeniu.  In acest context este foarte important să se dezvolte şi în Romania o  infrastructură de cercetare performantă pentru a fi posibilă integrarea în programele europene de cercetare a patologiei neurodegenerative.

Recent (2008) Dubois şi colaboratorii  au propus noi criterii pentru diagnosticul demenţei care adaugă la criteriile clinice şi pe cele neuroimagistice PET cât şi evaluările biomarkerilor la nivelul lichidului cefalorahidian.

Aplicarea în practica clinică a rezultatelor  cercetărilor orientate către identificarea şi validarea unor biomarkeri ai acestei patologii va permite  detectarea prezenţei tulburǎrilor încǎ din stadiul preclinic si instituirea tratamentului menit să încetinească declinul cognitiv. S-ar putea astfel reduce  numǎrul varstnicilor care ajung sǎ dezvolte demenţa, ceea ce ar putea scădea mult costurile directe, indirecte şi intangile aferente bolii.

Un alt domeniu de cercetare în care se va folosi infrastructura propusă este cel al neuropsihiatriei infantile.  În acest domeniu o problematică majoră se referă la retardul mental. Aceasta  reprezinta cea mai frecventa cauza de disabilitate in lume, cu un impact major social si medical. In prezent ea nu beneficiaza decât de un tratament simptomatic. Majoritatea sindroamelor care asociaza retard mental fac parte din categoria bolilor rare, adesea cu determinism genetic si afectare multisistemica. Pacientii cu boli rare au nevoi speciale. Datorita complexitatii lor, bolile rare implica adesea o abordare interdisciplinara. Majoritatea bolilor rare sunt conditii amenintatoare de viata si disabilitante cronic. Marea majoritate a lor este determinata genetic. Prevalenta lor individuala scazuta impune eforturi combinate speciale in scopul ameliorarii diagnosticului, tratamentului si preventiei. Directiile actuale sunt catre crearea  unei retele “pacient – servicii de sanatate”, in care activitatile primare (prevenire, diagnostic, tratament) si cele secundare (schimbul de informatii, managementul calitatii, identificarea nevoilor pacientilor, cercetarea si dezvoltarea) contribuie la beneficiul pacientului prin aplicarea unei abordari holistice.

Sindroamele genetice care asociaza retard mental si malformatii congenitale pun probleme deosebite de diagnostic si tratament, motiv pentru care au fost puse la punct tehnici complexe de identificare a anomaliilor genetice implicate in aceste sindroame. In mod traditional, primul pas in stabilirea unei asocieri intre modificarile cromozomiale submicroscopice si un set distinct de aspecte fenotipice este observarea rearanjamentelor cromozomiale recurente vizibile prin cariotipare de rutina la indivizii care prezinta un fenotip similar, frecvent incluzand retard mental. Progresul noilor tehnologii, cum ar fi testarea pentru prezenta anomaliilor submicroscopice telomerice si screeningul intregului genom pentru modificari cromozomiale foarte mici la indivizii cu disabilitate intelectuala folosind array-CGH, a crescut in mod dramatic numarul de noi microdeletii si microduplicatii detectate in asociere cu o gama larga de fenotipuri clinice, ducand in unele cazuri la identificarea genelor implicate.

Un alt domeniu de cercetare neuropsihiatrica infantila il constituie neurogenetica comportamentala, centrata pe investigarea disfunctiei neurodevelopmentale asociata cu anumite boli genetice (Reiss A.L. si col., 2002). Folosirea bolilor genetice specifice ca modele de tulburari cognitive si comportamentale existente in populatia generala poate permite intelegerea functiilor neurodevelopmentale. Alte studii vizeaza efectele disfunctiilor genice asupra structurii sau functiei proteinelor implicate in functionarea  cognitiva in scopul identificarii de tinte terapeutice pentru retardul mental. In acest sens, cercetari recente au demonstrat ca tratamentul cu antagonisti ai receptorului glutamatului pe modele animale cu retard mental X-linkat a dus la ameliorarea abilitatilor de invatare si memorie (Raymond L. si col., 2007).

Ţinând cont de aceste date, problemele propuse spre rezolvare in cadrul acestui proiect sunt de mare actualitate pe plan international, investigarea disfunctiei neurodevelopmentale asociata cu conditii genetice specifice fiind in centrul atentiei multor centre de cercetare fundamentala si aplicativa. Proiectul de fata isi propune sa aduca informatii noi referitoare la afectiunile asociate cu retard mental,  care sa permita o mai buna caracterizare a interrelatiei gena – creier - comportament, cu implicatii in cercetarea genomica si proteomica a retardului mental. Datele obtinute vor constitui baza stabilirii unor protocoale de diagnosticare si supraveghere a copiilor cu boli rare in general si cu sindroame asociate cu retard mintal in special. Proiectul urmareste sa creeze conditiile pentru dezvoltarea unei retele de cercetare de inalt nivel, a carei activitate sa atinga un nivel de excelenta si care va deveni un centru de referinta in domeniul stiintelor biomedicale din Romania. Se va realiza o mai buna colaborare intre institutiile implicate in problematica abordata in cadrul proiectului,  fapt ce va permite integrarea informatiilor complexe legate de aspectele fenotipice, neuroimagistice si genetice asociate bolilor genetice rare, cu aparitia de produse si servicii inovative, in scopul facilitarii aplicarii in Romania de strategii terapeutice si profilactice.

In domeniul psihiatriei infantile s-a remarcat o creştere importantă a frecvenţei tulburării de spectru autist (TSA) şi a tulburării de atenţie cu hiperactivitate (ADHD). În ultimii 8-10 ani s-a observat o creştere alarmantă a datelor de incidenţă şi prevalenţă a TSA.  În prezent se vorbeşte despre o „epidemie de autism” ca urmare a creşterii prevalentei si a numărului de persoane asistate. Prevalenţa după noile studii este de 40 de ori mai mare decât în studiile mai vechi. Într-un studiu efectuat în 2000 de către Powell şi colaboratorii se raportează o creştere a incidenţei cu 37% per an. Michael Rutter (2005) a apreciat  incidenţa reală a TSA  la 30-60/10.000, faţă de 4/10.000 în urmă cu 40 de ani (Rutter, 2005). Într-un studiu epidemiologic realizat in Romania  in perioada 1981-1984 prevalenţa punct (actuală) pentru pentru TSA a variat în funcţie de vârstă şi sex între 0,03 şi 0,05% (Grigoroiu-Şerbănescu et al, 2001). Nu există un alt studiu epidemiologic efectuat în România, dar analiza servicului de statisitca medicala al Casei  Naţionale de Sanatate a aratat că numărul de cazuri examinate si tratate a crescut constant in ultimul deceniu. Datele epidemiologice evidenţiază şi creşterea frecvenţei ADHD. Într-un studiu pe 3199 subiecţi care îndeplinesc criteriile DSM IV pentru ADHD, cu vârste între 18-44 ani Kessler et a determinat o prevalenţă de 4,4% (Kessler at al, 2006). Există studii în literatura de specialitate care demonstrează că 65% din copiii cu ADHD continuă să prezinte simptome la vârsta adultă. Datele emidemiologice evidenţiază cu claritate faptul că TSA şi ADHD reprezintă probleme majore de sănătate mintală infantilă. Importanţa problemei impune dezvoltarea cercetărilor în acest domeniu.

De asemenea pe plan international se pune accent pe modalităţile de diagnosticare cât mai precoce a bolilor neuropediatrice concomitent cu găsirea de mijloace terapeutice cât mai eficiente. În acest sens pot fi menţionate progresele remarcabile în domeniul bolilor metabolice, unde identificarea defectelor enzimatice, răspunzătoare de apariţia lor a permis sinteza unor proteine de sinteză care pot înlocui enzimele deficiente, cu ameliorarea simptomatologiei clinice.

Crearea unui centru de referinta prin contributia unei echipe cu inalta competenta profesionala, justificata prin participari la proiecte nationale si internationale, va asigura cresterea numarului de cercetatori care vor fi implicati in activitati stiintifice.

Cadrele universitare, cercetătorii,specialistii implicaţi în realizarea proiectului  au colaborat la programe internaţionale de cercetare genetica, epidemiologică, fiziopatologica, clinica, psihofarmacologică în domeniul patologiei neurodegenerative, neuropsihiatriei infantile,  bolilor afective, dependentelor, sanatatii mintale  a copilului, adultului si varstnicului. In cadrul compartimentelor de cercetare, a secţiilor clinice ale Spitalului şi a Centrului memoriei -care este integrat în Spital- s-au realizat cercetări genetice, clinice, electrofiziologice, neuropsihologice în domeniul tulburǎrilor psihiatrice şi neurologice ale copilului, adultului şi vârstnicului. Există o echipă multidisciplinară care se ocupă de mai mulţi ani de diagnosticul şi tratamentul tulburǎrilor cognitive şi care a realizat cercetǎri în domeniul patologiei neurodegenerative.  Cercetătorii şi cadrele universitare au urmat programe de formare în ţară şi în străinatate şi au contribuit la formarea unor noi specialişti în acest domeniu. Conf. Dr. Catalina Tudose a făcut parte din colectivul de experţi europeni care a elaborat curriculum European în domeniul psihiatriei vârstnicului – 2000, iniţiind apoi în România procesul de formare de noi specialişti în domeniul psihogeriatriei.

In Romania nu exista o aparatură de neuroimagistica functională cerebrală care să poată fi folosită pentru  cercetarea psihiatrică translatională. Nu există  specialişti în neuroimagistica tulburărilor neurodegenerative, ceea ce nu a permis abordarea acestui domeniu în cercetare. Crearea acestei infrastructuri va permite astfel efectuarea  unor cercetări care să integreze informaţiile provenite din abordarea multidisciplinară a patologiei.

Va fi necesara formarea de noi specialişti în domeniu, prin recrutarea de tineri cercetători, organizarea de programe de specializare în centre similare din străinătate şi prin atragerea specialiştilor români care au parcurs deja etapele de specializare  in domeniul neuroimagisticii şi geneticii moleculare. Apreciem că prin dezvoltarea acestei infrastructuri de cercetare se vor putea stabili colaborări la nivel instituţional cu alte centre de profil din străinătate. De asemenea, se vor crea condiţii pentru integrarea  centrelor româneşti în programe internaţionale de cercetare.

Compartimentele nou create vor fi:

-neuroimagistică structurală şi funcţională

-laborator de citogenetică şi genetică moleculară

-electrofiziologie

-biochimie pentru determinări plasmatice şi din lichidul cefalorahidian

-biologie moleculară pentru studiul neurotransmiţătorilor

- compartimente pentru investigaţii clinice: neuropsihologice, psihiatrice, neurologice pentru copii, adulţi şi vârstnici

-centru de calcul - va înmagazina şi prelucra datele obţinute în toate celelalte compartimente

Crearea noii infrastructuri de cercetare  va permite abordarea unor noi direcţii de cercetare.

În domeniul patologiei neurodegenerative a vârstnicului infrastructura va fi folosită pentru realizarea următoarelor teme:

-Analiza mutaţională a bolii Alzheimer şi a altor boli neurodegenerative în România

-Valoarea biomarkerilor pentru monitorizarea evoluţiei, pentru prognostic si pentru  orientarea intervenţiilor terapeutice

-Relaţiile dintre markerii neuroimagistici, funcţionarea neurocognitivă şi rezerva cognitivă în vederea optimizării diagnosticului precoce al tulburărilor neurodegenerative la vârstnicii cu nivele educaţionale diferite

-Analiza relaţiilor dintre diferitele tipuri de biomarkeri

-Urmărirea longitudinală multidisciplinară a persoanelor cu risc crescut de dezvoltare a demenţei în vederea depistării tulburărilor cognitive incipiente şi identificării predictorilor acestora.

Un grup de tineri doctoranzi vor folosi infrastructura propusă pentru realizarea următoarelor teme:

-Valoarea biomarkerilor pentru diagnosticului diferenţial al demenţelor

-Valoarea predictivă a biomarkerilor pentru evoluţia demenţelor

-Metode de obiectivare prin biomarkeri a deteriorărilor cognitive  - implicaţii medico-legale.

În domeniul neuropsihiatriei infantile infrastructura propusă va permite realizarea unor cercetări privind:

-Studiul cauzelor deficientelor mintale – corelaţii neurofiziologie, genetice, clinice – in perspectiva unor terapii ţintite

-Abordarea complexa – neurofiziologică, genetica, imagistica – a bolilor rare cu determinism asupra sănătății mentale

-Studiul bolilor neurodegenerative – mecanisme etiopatogenice, factori genetici, metabolici, terapii specifice

-Screening populaţional pentru cromozomul X fragil

-Cercetarea encefalopatiilor epileptice – corelaţii clinice – EEG veghe si somn – PET – CT - RMN funcţional – neuropsihologie

-Corelatii intre modificarile PET si RMN in leucodistrofiile infantile

-Corelatii intre datele PET, EEG şi genetice in tulburarile de migrare

-Corelatii intre PET , EEG si genetica in epilepsiile idiopatice

-Integrarea tehnicilor de analiza cromatografica si spectroscopie RMN in diagnosticul bolilor metabolice cu rasunet neurologic

-Cresterea calitatii actului medical prin formare profesionala continua.

În domeniul psihiatriei infantile infrastructura de cercetare propusa va permite dezvoltarea de cercetări privind:

-Vulnerabilitatea neurobiologica în TSA şi schizofrenie.

-Anomalii genetice comune in autism şi schizofrenie.

-Evoluţia din punct de vedere neuroimagistic in TSA după terapie de tip comportamental

-Modificări neuroimagistice in schizofrenia cu debut precoce si foarte precoce.

Prin aplicarea rezultatelor cercetărilor în activitatea clinică va creşte precizia şi acurateţea diagnosticului. Se va putea diagnostica prezenţa tulburărilor în fazele incipiente, ceea ce va permite instituirea timpurie a tratamentului şi influenţarea în mod favorabil a evoluţiei. Astfel, vor scădea costurile directe şi indirecte ale asistenţei de specialitate prin:  reducerea costurilor legate de întârzierea punerii diagnosticului şi instituirii tratamentului, de diagnosticul şi tratamentul greşit, de tratarea efectelor secundare şi a complicaţiilor, de recăderi sau cronicizare timpurie, de  spitalizare prelungită şi de instituţionalizare.

Pentru unele categorii de tulburări psihice diagnosticul incipient şi tratamentul adecvat vor putea asigura prelungirea duratei vieţii active, reducerea  pierderilor de productivitate prin incapacitate temporară de muncă, pensionare, disabilitate, handicap.

Vor fi reduse costurile intangibile prin îmbunătăţirea calităţii vieţii pacientului, diminuarea stresului, a poverii pe care boala cronică o impune familiei, reducerea influenţei negative pe care boala o are asupra calităţii vieţii, sănătăţii somatice şi psihice a membrilor familiei, a aparţinătorilor.

În acest context, proiectul „CCTPN”  are drept obiectiv central extinderea activităţilor de cercetare ştiinţifică – fundamentală şi aplicată – în cadrul Centrului, prin  modernizarea şi dotarea acestuia cu aparatura ultra-performantă şi prin crearea de noi locuri de muncă pentru cercetare-dezvoltare.

Investitia are urmatoarele componente majore:

- Construirea Centrului de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe “CCTPN”

- Amenajarea la nivelul standardelor europene a   Laboratoarelor prevazute

- Achizitionarea de instrumente, echipamente pentru activitatea de C-D în domeniul tulburarilor cognitive , a geneticii si a imagisticii.

# Date tehnice ale investitiei

## Date generale

### Zona si amplasamentul investitiei.Situatia juridica a terenului

Investitia se realizeaza pe un teren prevazut cu utilitati in Bucuresti, Soseaua Berceni nr.10-12.

Terenul in suprafata S = 168.000 mp pe care se va construi Centrul de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe  este situat in Bucuresti, Sos. Berceni nr.10-12, sectorul 4, este proprietate publica a statului aflata in administrarea Spitalului Clinic De Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia“, prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 80 din 31 august 2006. (vezi anexa 2)

### Caracteristicile geofizice si geotehnice ale terenului

Amplasamentul indicat spre cercetare este situat in partea de sud-vest a incintei Spitalului Clinic de Psihiatrie "Alex. Obregia" din Sos. Berceni nr. 10-12. Terenul indicat spre cercetare este delimitat la nord de o alee din incinta, la sud de de un teren liber, la est de o parcare betonata si la vest de str. E.Racovita.

In momentul de fata, terenul este ocupat in partea de est de o construcţie parter si subsol partial, din cărămida (Centrul Memorie) si de o serie de solarii acoperite cu folie, construcţii ce urmează a se demola.

In suprafaţa terenul prezinta denivelari de cca. 1 m.

In subteran terenul este străbătut de o serie de conducte termice, apa-canalizare si electrice, al căror traseu nu a fost depistat.

Conform studiului geotehnic intocmit de SC Mazi SRL, terenul are urmatoarele caracteristici:

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se afla situat in unitatea morfologica a Câmpiei Romane, subunitatea Câmpia de vest a Bucurestiului.

Din punct de vedere geologic, terenul este alcătuit dintr-un pachet de formaţiuni constituite din luturi, urmate de formaţiuni grosiere, alcătuite din nisipuri si pietrişuri.

Din punct de vedere seismic, conform Normativului P100-1/2006 pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta IMR=100ani, amplasamentul se situează in zona cu valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag=0,24 si perioada de control a spectrului de răspuns Tc=l,6sec.

Conform Normativului NP 074/2000 si Ghid GT 035/2000 amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnica 1 si are risc geotehnic „redus".

Adâncimea maximă de îngheţ caracteristică zonei, conform STAS 6054/77, este de 0,90-l,00m.

Apa subterană - Pana la adâncimea maxima cercetata nu a fost intalnit nivelul hidrostatic. Asa cum rezulta din studiile executate anterior in zona, acest nivel se situează in jurul adâncimii de -9,00m fata de nivelul terenului.

Din analizarea stratificatiei, in zona rezulta următoarea succesiune litologica:

- In suprafaţa si pe o grosime de 1,00m se găseşte un strat de umplutura de pamant cu fragmente de cărămida, pietriş etc.

- Urmează pana la adâncime cercetata un pachet de strate argilo-prafoase, cafenii, cu aspect glomerular, plastic vartoase-tari.

Caracteristici geotehnice - conform studiului geotehnic pe amplasament caracteristicile terenului de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:

1. Adâncimea maximă de îngheţ caracteristică zonei, conform STAS 6054/77, este de 0,90-l,00m.

2. Stratificatie teren:

- in suprafaţa si pe o grosime de 1,00m se gaseste un strat de umplutura de pamant cu fragmente de caramida, pietris, etc.;

- in continuare pana la adancimea finala (-7.00m) s-a intalnit un pachet de strate argilo-prafoase, cafenii, cu aspect glomerular, plastic vartoase-t

3. Date privind adancimea de fundare si caracteristici tehnice ale terenului:

- orizont portant : argila prafoasa cafenie, plastic vartoasa

- adancime de fundare : se recomanda fundarea la adancimea de Dfmin=2.00m fata de C.T.N.

- tipul de fundatii : se recomanda fundarea pe talpi de beton armat

- presiunea de baza la cota de fundare - pef - stabilita conform P7-2000 se poate considera pconv= 200 KPa ca presiune de baza conf. pct. B2 din STAS 3300/2-85

- valoarea presiunii de mai sus este recomandata in ipoteza incarcarilor de calcul din gruparea fundamentala de sarcini, respectiv p'ef= l,2xp.conv in gruparea speciala.Pentru sarcinile suplimentare provenite din excentricităţi, se poate avea in vedere p'ef.max.=l,4xp.conv in situaţia cea mai defavorabila.

- pentru următoarea faza de proiectare sunt necesare studii geotehnice de detaliu.

### Caracteristicile principale ale cladirii si variantele constructive de realizarea a investitiei

Pe terenul in discutie se propune construirea unei cladiri S+P+1E cu functiunea de Centrul de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe.

S teren = 168000 mp

Suprafata construita pe nivele:

S constr subsol = 1150 mp

S constr parter = 1330 mp

Sconstr etaj 1 = 990 mp

S desf  = 3470 mp

POT = 0.79 %

CUT = 0.02

H max atic = 0.15 m (h trotuar) + 1 m (diferenta de nivel exterior - cota parterului) + 8.40 m (h atic masurata fata de cota ±0.00 = 9.55 m (de la cota strazii) – prin urmare:

H max atic = 9.55 m

Constructia proiectata se incadreaza la Categoria B de importanta conform HGR 766/1997 – constructie de importanta deosebita.

Descrierea conditiilor de amplasare:

Cladirea este amplasata în Bucuresti, sector 4, sos. Berceni, nr. 10-12

Terenul în amplasament este plan, el înscriindu-se la nivelul general al platformei.

La data realizarii studiului de fezabilitate, amplasamentul este ocupat in partea de est de o constructie parter si subsol partial, din caramida (Centrul Memorie) si o serie de solaria acoperite cu folie, constructii ce urmeaza a se demola.

- Documentatie existenta pentru efectuarea proiectului:

Stratificatia terenului de amplasament este cunoscuta, la data realizarii studiului de fezabilitate fiind realizat un studiu geotehnic preliminar de catre s.c. MAZI S.R.L. (anexa 3)

Planul de situatie al zonei

Tema de arhitectura a cladirii noi ce se va executa precum si tema beneficiar.

- Date tehnice privind sarcini statice si dinamice luate in calculul structural al constructiei

D.1. Date seismice :

Din punct de vedere seismic, conform „Cod de proiectare seismica – Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” Indicativ P100-1-2006, amplasamentului îi corespunde o perioada de colt Tc= 1,6sec., iar acceleratia terenului pentru proiectare ag=0.24g pentru un interval mediu de recurenta al magnitudinii IMR=100ani. Conform P100-1-2006 clasa de importanta a cladirii este „clasa normala” cu ψ = 1,0.

D.2. Categoria de importanta

Potrivit „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” – HGR 766 / 1997, constructia face parte din categoria „B” – constructie de importanta deosebita.

D.3. Actiuni din zapada

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor. Indicativ CR1-1-3-2005” valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este s0,k=2,0 KN/mp2 avand probabilitatea de 2% de depasire intr-un an, pentru intervalul mediu de recurenta IMR = 50,0 ani

D.4. Actiuni din vant

Conform „Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului.” Indicativ NP-082-04 valoarea caracteristica a vitezei vantului mediata pe 1min. la 10m este v0,k=35,0 m/s avand probabilitatea de 2% de depasire intr-un an, pentru intervalul mediu de recurenta IMR = 50,0 ani

D.5. Categoria de risc geotehnic

Conform Normativului NP 074/2000 si Ghid GT 035/2000 amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnica 1 si are risc geotehnic „redus" .

D.6. Caracteristici geotehnice - conform studiului geotehnic pe amplasament caracteristicile terenului de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:

D.6.1. Adâncimea maximă de îngheţ caracteristică zonei, conform STAS 6054/77, este de 0,90-l,00m.

D.6.2. Stratificatie teren:

- in suprafaţa si pe o grosime de 1,00m se gaseste un strat de umplutura de pamant cu fragmente de caramida, pietris, etc.;

- in continuare pana la adancimea finala (-7.00m) s-a intalnit un pachet de strate argilo-prafoase, cafenii, cu aspect glomerular, plastic vartoase-tari

D.6.3. Date privind adancimea de fundare si caracteristici tehnice ale terenului:

- orizont portant : argila prafoasa cafenie, plastic vartoasa

- adancime de fundare : se recomanda fundarea la adancimea de Dfmin=2.00m fata de C.T.N.

- tipul de fundatii : se recomanda fundarea pe talpi de beton armat

- presiunea de baza la cota de fundare - pef - stabilita conform P7-2000 se poate considera pconv= 200 KPa ca presiune de baza conf. pct. B2 din STAS 3300/2-85

- valoarea presiunii de mai sus este recomandata in ipoteza incarcarilor de calcul din gruparea fundamentala de sarcini, respectiv p'ef= l,2xp.conv in gruparea speciala.Pentru sarcinile suplimentare provenite din excentricităţi, se poate avea in vedere p'ef.max.=l,4xp.conv in situaţia cea mai defavorabila.

- pentru următoarea faza de proiectare sunt necesare studii geotehnice de detaliu.

- Date tehnice privind solutii alese la proiectarea structurala - infrastructura; suprastructura

E.1. Date generale :

Cladirea va fii formata din doua corpuri de constructie: corp1 = sala de conferinte; corp2 = laboratoare, cyclotron, spatii de depozitate, spatii tehnice. Corpul 1 va avea regim de inaltime parter, respectiv corpul 2 va avea regim de inaltime S+P+1ET. Corpul 1 va fi descris de o deschidere de 14.20m si trei travee de 7.45m, iar corpul 2 va fii descris din trei deschideri: 2 travee de 6.20m si una de 2.80m, respectiv din 8 travee de 7.40m. Constructia va fi dotata cu doua scari de acces pe verticala si doua lifturi de persoane si/sau pentru transport utilaje.

La subsol sunt prevazute urmatoarele spatii: magazii, depozite, garaje, spatiu tehnic, adapost ALA, etc.

La parter vor exista urmatoarele spatii: laborator de imagistica – PET. CT, CYCLOTRON, RMN functional, electroencefalograf Neurofax, etc.

La etajul 1 vor exista urmatoarele spatii: laborator de investigatii clinice cognitive – centrul memoriei, laborator de studiu al tulburarilor cognitive provocate de tulburari ale somnului, laborator de genetica – spatiu alocat personalului, spatiu alocat cercetarii etc.

E.2. Infrastructura

Pentru realizarea infrastructurii datorita faptului ca constructia va prezenta un subsol, acesta se va hidroizola corespunzator, iar la nivelul terenului pentru impiedicarea infiltrarilor din ape meteorice se va realiza o sistematizare orizontala cu trotuare etanse cu panta spre exterior si drenuri de colectare si dirijare a apelor.

Subsolul va fi format dintr-o cutie rigida cu pereti perimetrali din beton armat cu grosimi de minim 25cm, fundatiile realizandu-se pe baza calculelor in solutie de talpi continue pe ambele directii din beton armat, iar planseul de la cota -0.10m fata de ±0.00 cu grosime de 20cm tot din beton armat turnat monolit. Constructia va avea in subsol un adapost ALA cu pereti de beton armat monolit cu grosimi de 40cm.

Intreg subsolul se va hidroizola si termoizola foarte bine cu materiale moderne cu capacitate ridicata de rezistenta in timp. Suplimentar pentru siguranta se vor lua masuri de tratare a rosturilor de turnare cu profile conform NP 040-02, iar betonul turnat va avea o rezistenta crescuta la apele subterane si grad de permeabilitate minim P810. Avand in vedere ca in studiul geotehnic nu se face referire la tipul apelor subterane, in studiul geotehnic final care se va realiza pentru faza P.Th. se vor preleva probe de apa pentru a se cunoaste natura agresivitatii fata de metale si betoane. Noile foraje se vor realiza la adancimi de minim 10m fata de C.T.N. si intr-un numar suficient pentru a se putea evidentia corect natura terenului.

E.3. Suprastructura

Suprastructura se va realiza din cadre ortogonale (stalpi + grinzi) din beton armat cu clasa de beton superioara C25/30 turnat monolit, dimensionate corespunzatoare pentru limitarea deplasarilor laterale a constructiei la actiuni seismice si preluarea sarcinilor seismice si gravitationale.

Distributia sarcinilor permanente, temporare si seismice se va realiza prin intermediul planseelor din beton armat monolit cu grosimi de ~18-20cm, la grinzile de beton armat apoi la stalpi de beton armat pana la infrastructura.

Scarile de acces catre demisol si etajele superioare se vor realiza din beton armat, fiind scari cu doua-trei rampe si podeste intermediare, dimensionate fluxului cerut prin tema.

Ultimul planseu din beton armat (acoperis) se va hidroizola si termoizola.

- Din punct de vedere al calculului de dimensionare a sectiunilor

Din punct de vedere al calculului de dimensionare a sectiunilor de stalpi si grinzi se va proceda astfel:

- se vor intocmi scheme statice ale tuturor cadrelor, pe fiecare ax si directie principala (longitudinal si transversal), incarcate cu sarcini provenite din greutatea proprie a elementelor (grinzi, stalpi, plansee, scari, inchideri, compartimentari), incarcari utile, sarcini din zapada, sarcini din vant pentru cazul calculului in gruparea fundamentala, respectiv cu mase seismice in cazul calculului pentru ipoteza seismica de calcul (exceptionala).

- se va rula ansamblul creat cu un program automat de calcul spatial (ex. ROBOT MILLENIUM, ETABS SAU ALLPLAN).

- se vor interpreta eforturile din listingurile oferite de programul de calcul pe baza carora se vor dimensiona elementele principale (grinzi si stalpi) ai structurii de rezistenta. Pe baza reactiunilor din listinguri si cu datele oferite de studiul geotehnic, se va dimensiona radierul general si grinzile de fundatii.

- calculul panourilor de placa se va face in domeniul postelastic, cu respectarea conditiilor de saiba rigida nedeformabila in plan orizontal.

- calculul si dimensionarea elementelor structurale se vor efectua in conformitate cu normele si normativele in vigoare, inclusiv in conformitate cu „Codul de proiectare antiseismica – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P100 – 1/2006” (aplicat in conditiile stipulate prin ordinul 17 N/19.09.2006 al MTCT publicat in M.O. nr. 803 din 25.09.2006.

- avand in vedere destinatia spatiilor, incarcarile utile ce se vor lua in calcul vor avea valoarea generala de 300-500 kg/mp (valoare normata pentru laboratoare data prin tema de beneficiar) , iar in cazul depozitelor se va lua in calcul o valoare normata de 500kg/mp pentru incarcarea utila, valoare ce se va corecta pe baza de tema din partea beneficiarului. Sarcina utila in cazul scarilor de acces va fi de 400kg/mp (valoare normata), caz in care se tine seama de aglomeratia care poate inteveni datorita functiunilor acestei constructii.

- Normative de baza pentru calculul structural pe baza carora se vor dimensiona fundatiile si suprastructura:

- „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa” indicativ

NP112-04

- „Cod de proiectare seismica – Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” Indicativ P 100-1-2006

- „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor. Indicativ CR1-1-3-2005”

- „Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului.” Indicativ NP-082-04

- „Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii” Indicativ CR 0-2005

- „Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pãmânturi cu umflãturi si contractii mari” Indicativ NP 001-1996

- „Normativ privind fundarea constructiilor pe pãmânturi sensibile la umezire (proiectare executie, exploatare)” Indicativ P 7-2000

- „Ghid de proiectare . Calculul terenului de fundare la actiuni seismice in cazul fundarii directe” Indicativ GP-014-97

- „Instrucţiunilor tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din pvc plastifiat la etanşarea rosturilor elementelor de construcţii" indicativ C 163-87

- „Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat” indicativ: CR 2-1-1.1 – 2005

- „Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat” STAS 10107/0-1990

- „Cod de proiectare pentru structuri în cadre de beton armat” indicativ

NP 007-97

- Norme generale de protecţia muncii

Datorita complexitatii lucrarilor ce vor trebui executate, se vor respecta cu strictete normele si normativele de protectie a muncii, a mediului si contra incendiului cuprinse in:

  - Lege nr.265 din 29 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului

  - Legea NR. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea si sanatatea in munca

  - Ordin nr. 1298 din 10 mai 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare privind protectia civila

La execuţia lucrărilor de construcţii prevăzute în prezenta documentaţie se vor lua toate măsurile de siguranţă necesare care decurg din cadrul legislativ în vigoare conform tuturor prevederilor din Legea NR. 319 din 14 iulie 2006. Astfel, se vor implementa măsurile de asigurare a securităţii şi sănătăţii personalului, ţinând seama de următoarele principii generale de prevenire:

- obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea angajaţilor, în toate aspectele referitoare la muncă, revine conducătorului unităţii;

- obligaţiile salariaţilor în domeniul  securităţii şi sănătăţii în muncă nu vor afecta principiul responsabilităţii conducătorului unităţii;

- în contextul responsabilităţii sale, conducătorul unităţii va lua măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor.

Conducătorul unităţii va implementa măsurile de asigurare a securităţii şi sănătăţii angajaţilor ţinând seama de următoarele principii generale de prevenire:

- evitarea riscurilor;

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

- combaterea riscurilor la sursă;

- adaptarea muncii la om, în special în ce priveşte proiectarea locurilor de muncă, alegerea echipamentului tehnic şi a metodelor de muncă, în vederea micşorării monotoniei muncii şi a stabilirii unor ritmuri de lucru predeterminate şi reducerii efectelor lor asupra sănătăţii;

- adaptarea la progresul tehnic;

- înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici;

- dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerente, care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii şi a condiţiilor de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor de mediu;

- prioritatea măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;

- prevederea de instrucţiuni corespunzătoare pentru lucrători.

In perioada de organizare de şantier şi de lucrări executate la construcţia obiectivelor se vor lua, de asemenea, măsurile generale de protecţie ce decurg din:

- STAS 2612-87	Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise

- STAS 8275-87	Protecţia împotriva electrocutărilor. Terminologie

- STAS 12216-84	Protecţia împotriva electrocutării la echipamentele electrice portabile. Prescripţii

- STAS 12217-88	Protecţia împotriva electrocutării la echipamentele electrice mobile. Prescripţii

- STAS 12604/4-89 	Protecţia împotriva electrocutărilor Instalaţii electrice fixe. Prescripţii

- STAS 12604/5-90		Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţiielectrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare

- STAS 12604-87	Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţiielectrice fixe. Prescripţii generale.Măsuri de siguranţă contra accidentelor

- STAS 11358-80	Maşini şi utilaje. Mijloace de protecţie faţă de pericolele mecanice. Echipamente de protecţie şi de lucru

Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcţii în condiţii care să asigure evitarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. în acest scop este obligat:

- să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punct de vedere al securităţii muncii şi, dacă este cazul, să facă obiecţiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale;

- să aplice prevederile cuprinse în legislaţia şi normele de securitate a muncii, precum şi prescripţiile din documentaţiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu şi auxiliare necesare realizării construcţiilor;

- să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică în scopul realizării unei exploatări ulterioare a lucrărilor de construcţii-montaj în condiţii de securitate a muncii şi să sesizeze beneficiarul şi proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare, să facă propuneri de soluţionare şi să solicite acestora aprobările necesare;

- să ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistenţă tehnică în vederea rezolvării problemelor de securitate a muncii în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de construcţii;

- să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele constatate la recepţia lucrărilor de construcţii.

H.1. Organizarea de şantier:

- Lucrările de organizare de şantier trebuie să se desfăşoare în conformitate cu toate măsurile de siguranţă enunţate mai sus.

- Căile de circulaţie adiacente trebuie să rămână libere pentru a exista o fluenţă în circulaţia perimetrală atât a persoanelor cât şi a autovehiculelor.

- Şantierul trebuie împrejmuit cu panouri provizorii care să preîntâmpine pătrunderea altor persoane pe şantier. Accesul în şantier va fi controlat.

- Se vor lua toate măsurile de preîntâmpinare a poluării aerului, apei, solului în timpul lucrărilor de execuţie.

- La ieşirea din şantier se va prevedea un punct de spălare a utilajelor care părăsesc perimetrul şantierului.

H.2. Instrucţiuni pentru urmărirea curentă a comportării în timp a construcţiei

Urmărirea curentă se face de către beneficiarul de dotaţie pe baza prezentelor instrucţiuni de urmărire.

Operaţiunile de urmărire se relizează pe parcursul exploatării construcţiei prin observare directă de uz curent în următoarele situaţii:

A).Verificări periodice obligatorii la un interval de 6 luni.

B).Verificări operative după producerea unor fenomene naturale sau evenimente ce pot afecta construcţia (de exemplu seism, inundaţie, alunecări de teren, explozie, incendiu, aglomerări de zăpadă).

Lucrarile se vor executa numai cu personal calificat si numai sub stricta supraveghere a sefului de santier.

Lucrarile de executie se vor putea incepe numai dupa obtinerea autorizatiei de construire

Acest proiect se va aviza de catre verificator atestat la exigenta A1.

Descrierea functionala si arhitecturala

Solutia propusa tine cont de destinatiile, fluxurile personalului, pacientilor, materialelor, documentelor si documentatiilor specifice activitatii si de cerintele din tema. Materialele, soluţiile şi echipamentele care se vor prevedea în proiect vor corespunde normelor specifice, vor fi competitive şi moderne, respectând un raport preţ/calitate optim, acestea urmând să fie aduse la cunoştinţa autorităţii contractante înainte de finalizarea proiectului, în vederea validării şi înscrierii în proiectul de investiţii. Proiectarea obiectivului de investiţii se va face in conformitate cu legile in vigoare, standardele romanesti, normele si normativele departamentale corespunzatoare clasei, categoriei si tipului de constructie, conditiilor climatice, topografice, geologice si geotehnice specifice locatiei.

Solutiile tehnice  propuse pentru cladire( instalatii electrice, sanitare ,clima, vetilatie, racordari gaze) se gasesc in anexa 5 –memorii pe specialitati

Cladirea va fi formata din doua volume paralelipipedice legate printr-un corp mic de legatura:

- volumul principal are trei nivele (S+P+E1) si va cuprinde la subsol spatiile tehnice, adapostul ALA, parcajul,etc., iar la parter si etajul 1 laboratoare de cercetare; accesul principal in cladire se face pe latura lunga a acestui paralelipiped – paralela cu strada Emil Racovita, printr-o scara cu 6 trepte ce urca de la cota trotuarului (-1.00) la cota parterului (±0.00) si o rampa cu panta de 8% pentru persoanele cu dizabilitati.

- volumul secundar este reprezentat de sala de conferinte a compartimentului de investigatii clinice cognitive si se va dezvolta ca un paralelipiped mai mic (cu un singur nivel – P) decat cel principal asezat perpendicular pe acesta (in plan cele doua descriind un L) si legat de acesta printr-un al treilea volum – un corp vitrat de legatura, in care se afla si accesul secundar in cladire (tot printr-o scara de 6 trepte) – respectiv accesul in holul salii de conferinte.

Circulatia verticala se va realiza prin intermediul a doua scari – cea principala situata in centrul cladirii, in holul principal, unde se afla si cele doua lifturi si scara secundara, de evacuare, situata in capatul dinspre est al volumului principal, unde se afla un al treilea acces – iesire de evacuare in caz de incendiu. In aceeasi zona a incintei, ocolind scara aferenta iesirii de evacuare, se afla rampa de acces auto la parcajul de la subsol cu panta de 18%.

Exista o a patra iesire din cladire, pe latura de nord a salii de conferinte, din sala spre exterior, tot prin intermediul unei scari de 6 trepte.

Cota carosabilului: -1.15 fata de cota ±0.00, cu o diferenta de nivel de 15 cm fata de cota trotuarului.

Inaltimile nivelelor:

- subsol – 2.95 m (17 trepte x 17.35 cm)

- parter – 3.50 m (20 trepte x 17.50 cm)

- etaj 1 – inaltimea libera  - 1.70 m.

Latimea rampei scarii principale = 1.35 m;

Latimea rampei scarii de evacuare = 1.15 m.

La parter si etajul 1 s-au prevazut grupuri sanitare pentru public, separate pe sexe. La parter exista si grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati. Coridoarele principale de legatura intre spatii au latimea de 2.20 m.

S-au obtinut urmatoarele suprafete:

SUBSOL : SCONSTRUITA = 1150 MP,  H INTERIOR = 2.65 M

PARCAJ 11 LOCURI					S = 319 MP

ADAPOST ALA (CU GRUP SANITAR SI SAS)		S = 273 MP

CENTRALA	TERMICA					S =  43 MP

SPATII TEHNICE						S =  47 MP

DEPOZITE							S =  94 MP

ATELIER							S =  37 MP

ANEXA							S =  47 MP

CASA SCARII 1+2						S =  36 MP

HOL CIRCULATIE						S = 102 MP

TOTAL SUPRAFATA UTILA		   	S utila    = 998 MP

PARTER: SCONSTRUITA = 1330 MP,  H INTERIOR = 3.20 M

LABORATOR INVESTIGATII CEREBRALE

PET CT							S =  89 MP

CYCLOTRON						S = 180 MP

RMN FUNCTIONAL						S =   47 MP

ELECTROENCEFALOGRAF NEUROFAX		S = 100 MP

LABORATOR INVESTIGATII CLINICE COGNITIVE (A)

LABORATOR STUDIU TULBURARI COGNITIVE	S = 225 MP

SALA DE CONFERINTE					S = 300 MP

ALTE SPATII

GRUP SANITAR						S =  27 MP

CASA SCARII 1+2						S =  36 MP

WINDFANGURI 1+2					S =  21 MP

HOLURI CIRCULATIE					S = 188 MP

TOTAL SUPRAFATA UTILA 				   S utila = 1213 MP

ETAJ 1: SCONSTRUITA = 990 MP,  H INTERIOR = 3.70 M

LABORATOR INVESTIGATII CLINICE COGNTIVE (B)

CENTRUL MEMORIEI – 1					S = 203 MP

CENTRUL MEMORIEI – 2					S = 240 MP

LABORATOR GENETICA						S = 297 MP

ALTE SPATII

GRUP SANITAR						S =  24 MP

CASA SCARII 1+2						S =  36 MP

HOLURI CIRCULATIE					S = 111 MP

TOTAL SUPRAFATA UTILA				   S utila = 911 MP

Total suprafata construita = 3470 mp

Total suprafata utila = 3122 mp

### Utilitati. Analiza de consum si solutii tehnice. Impactul asupra mediului

In ceea ce priveste utilitatile, avand in vedere faptul ca Spitalului Clinic de Psihatrie “Prof.dr.Alexandru Obregia” isi desfasoara activitatea din Soseaua Berceni nr.10-12  inca din anul 1923, exista racorduri la apa, gaze, energie electrica, canalizare, telecomunicatii.

In urma unei analize de consum realizata de serviciul tehnic al spitalului se concluzioneaza ca noua constructie nu va depasi cotele alocate de gaze,apa,etc si in  anexa 5 se gasesc memoriile pe specialitati unde sunt prezentate detalii privind solutiile tehnice privind racordarea noii cladiri la utilitatile existente.

Impactul asupra mediului are in vedere refacerea si protectia mediului :

- prin amplasarea noii constructii se evita taierea de arbori;

- s-au prevazut in incinta spatii verzi si plantare de arbusti ornamentali;

-vor fi prevazute statii filtrare a apelor menajere si pluviale (separatoare de grasimi, separatoare de hidrocarburi), si de neutralizare a apelor chimic impure.

## Obiectivul studiului de fezabilitate

Studiul de fezabilitate işi propune urmatoarele obiective:

- Să evalueze necesitatea şi oportunitatea realizării unei investiţii în domeniul cercetarilor in neurostiinte si psihiatrie integrativa, respectiv tulburarile cognitive, în România, prin prisma obiectivelor Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS_CCE) – axa prioritara 2: Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare;

- Să evalueze eligibilitatea şi competenţa beneficiarului în derularea proiectului de investiţii;

- Să identifice şi să realizeze o estimare realistă a tuturor costurilor şi riscurilor implicate în realizarea proiectului de investiţii;

- Să analizeze variantele posibile de realizare a investiţiei;

- Să realizeze o estimare realistă a costurilor de operare şi a veniturilor anuale ale laboratorului şi să evalueze, pe această bază, durabilitatea financiară a proiectului

- Să realizeze analiza economico-financiară a proiectului, prin calcularea şi analizarea indicatorilor de performanţă financiari – respectiv valoarea actualizată netă a investiţiei şi rata interna de rentabilitate financiara

- Să analizeze posibilele scenarii privind funcţionarea şi durabilitatea obiectivului de investiţii, după punerea în funcţiune.

Realizarea Studiului de fezabilitate s-a facut cu respectarea cerintelor impuse prin Pachetul de informatii IMPACT 2006. In baza acestor cerinte, dar si a cerintelor stabilite de legislaţia  română în domeniu privind conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate, a fost elaborata o schema de analiza a organizatiei si a investitiei, astfel incat sa poata fi evidentiate atat componentele esentiale ale investitiei, cat si elementele tehnice, economice si stiintifice cele mai importante care fundamenteaza investitia.

IN

Aparate noi

Utilaje noi

Instalatii tehnologice noi

Portofoliu de noi teme/proiecte de cercetare

Materiale noi

Produse noi

Tehnologii noi

Servicii noi

Piata noua/nesaturata

Noi utilizatori interni si externi

Adauga valoare celor existente

Cunostinte noi

Resurse umane cu specialitati noi in  C-D (pluridisciplinarita -te)

IN

Laboratoare noi

Spatii noi/modernizate

Cladiri noi/modernizate

INVEST

I

T

I

A

GENEREAZA

PRODUCE

SATISFACE

CREAZA

Fig. 1 – Fluxul descrierii necesitatii/eficientei/fezabilitatii noii investitii

in infrastructura de cercetare-dezvoltare a organizatiei de cercetare

In baza acestei scheme:

- au fost intocmite tabele cu aparatele, utilajele si/sau tehnologiile care urmeaza sa fie achizitionate in cadrul proiectului

- au fost intocmite liste de lucrari de amenajare si constructie a unor spatii destinate activitatilor de cercetare

- au fost intocmite in tabele cu portofoliul de proiecte de cercetare ce vor putea fi abordate ca urmare a realizarii proiectului de investitie

De asemenea au fost evidentiate problemele stiintifice, economice si sociale pe care organizatia de cercetare le poate rezolva in domeniul sau de activitate prin extinderea si aprofundarea unor proiecte de cercetare cu ajutorul noilor aparate, echipamente si/sau tehnologii achizitionate in cadrul proiectului de investitii.

## Ipoteze de lucru

In perioada de realizare a studiului de fezabilitate s-a tinut cont de urmatoarele considerente identificate:

- Spitalului Clinic de Psihatrie”Prof.dr. Alexandru Obregia” cu divizia CD se bucura de apreciere din partea organizatiilor de cercetare de specialitate

- Spitalului Clinic de Psihatrie ”Prof.dr. Alexandru Obregia” dispune de un colectiv de cercetatori valoros, avand in componenta atat persoane cu reputatie stiintifica interna si internationala, cat si tineri cercetatori cu un ridicat potential de cercetare

- Spitalului Clinic de Psihatrie ”Prof.dr. Alexandru Obregia” dispune de echipamente cu o uzura de peste 85%, insuficiente cantitativ si calitativ pentru cercetarile in domeniul tulburarilor cognitive.

## Scenarii tehnico-economice

În estimarea dezvoltarii viitoare ale Centrului „CCTPN” după punerea în funcţiune, au fost luate în considerare şi evaluate 3 alternative. În analiza alternativelor au fost luate în considerare:

1. Scenariul in care Centrul „CCTPN” modernizat -respectiv investitia- va crea valoare adăugată activităţilor de cercetare în sensul creşterii calităţii sau dacă (ii) investiţia va contribui la amplificarea activităţilor de cercetare exclusiv prin extinderea infrastructurii de cercetare, fără a crea plusvaloare.

2. Scenariile posibile privind evoluţia activităţilor de cercetare, precum si rezultatele obtinute în domeniul neurostiintelor si psihiatrie, a tulburarilor cognitive  va influenţa pozitiv dezvoltarea Centrului „CCTPN”  în următorii ani.

3. Scenariile posibile privind evoluţia cercetarilor in domeniul neurostiintelor si psihiatrie, a tulburarilor cognitive , creşterea performanţelor diagnosticilor utilizate în domenii de înaltă tehnicitate, la rândul lor influenţează indirect cererea de servicii oferite de Centru.

Totodată aceste ultime 2 criterii sunt importante pentru evaluarea contribuţiei efective a proiectului de investiţii la creşterea competitivităţii economice. De fapt ele reprezintă indicatorul ultim al creşterii competitivităţii economice.

Dacă în ceea ce priveşte primul criteriu, se poate miza pe o evoluţie pozitivă – având în vedere competenţele ştiinţifice ale cercetătorilor ale Centrului – celelalte două criterii depind si de evoluţiile la nivel macroeconomic. Ele nu pot fi influenţate, însă au fost luate în calcul în evaluarea scenariilor posibile privind funcţionarea Centrului de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe , precum şi în analiza economico-financiară a investiţiei.

Cele 3 variante analizate sunt:

I. Varianta pesimistă

În ceea ce priveşte primul criteriu, varianta pesimistă porneşte de la ipoteza că eficienta Centrului modernizat – sub aspectul calităţii activităţilor de cercetare – se situează la nivelul celei existente în prezent, fără a contribui la creşterea performanţelor în cercetare şi la creşterea semnificativă a veniturilor. În aceste condiţii, ipoteza pesimistă a fost evaluată prin calcularea trendului costurilor şi veniturilor din ultimii 3 ani, cu luarea în considerare a creşterii numărului de cercetători angajaţi şi, implicit, a capacităţilor de cercetare. În această variantă, creşterea veniturilor este proporţională cu creşterea numărului de angajaţi, respectiv cu cresterea volumului activităţilor de cercetare.

Referitor la cel de-al doilea criteriu, varianta pesimistă porneşte de la premisa amplificării activităţilor de cercetare in neurostiinte si psihiatrie integrativa, a tulburarilor cognitive  în la nivel national si european, ceea ce va avea drept rezultat o diminuare a veniturilor Centrului  prin intensificarea concurenţei.

În ceea ce priveşte ultimele 2 criterii, varianta pesimistă porneşte de la ipoteza unei dezvoltări lente a cercetarilor tulburarilor cognitive , ceea ce, la rândul său va afecta veniturile viitoare ale Centrului.

II. Varianta optimistă

În privinţa primului criteriu, varianta optimistă preconizează atât amplificarea activităţilor de cercetare in neurostiinte si psihiatrie integrativa, a tulburarilor cognitive, cât mai ales, creşterea calităţii acestora şi contribuţia la creşterea competitivităţii economice, ca urmare a dotării performante, a competenţelor cercetătorilor şi a caracterului interdisciplinar al cercetării.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea criteriu, varianta optimistă porneşte de la premisa unei dezvoltări lente a activităţilor de cercetare-dezvoltare in domeniul amintit mai sus; în această situaţie, Centrul va beneficia de un avantaj competitiv ca urmare a realizării investiţiei, ceea ce va contribui la sporirea semnificativă a veniturilor.

În varianta optimistă, ultimele 2 criterii estimează o evoluţie pozitivă a cercetarilor in neurostiinte si psihiatrie integrativa ,a tulburarilor cognitive.

III. Varianta medie s-a obţinut prin calcularea mediei primelor 2 variante. Necesitatea calculării acestei variante este impusă de criteriile avute în vedere în analiza scenariilor posibile – respectiv de evoluţiile cu probabilitatea cea mai mare de a se realiza. .

# Prezentarea beneficiarului de proiect

## Date de identificare a agentului economic

| Informatii despre Aplicant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip |  |  |  | I-AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea Organizaţiei |  |  |  | SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE „PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele abreviat |  |  |  | SCDPAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Sediul social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localitatea |  | BUCUREŞTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Judet/Sect. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regiunea de dezv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strada/Nr. |  | SOSEAUA BERCENI NR.10 -12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Punct de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Judet/Sect. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regiunea de dezv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strada/Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Act de constituire |  |  |  |  |  |  | O 70 /2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forma de proprietate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE STAT |  |  |  |
| ## Nr. de inmatriculare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod Fiscal |  |  |  |  |  |  | 4266162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banca si Nr de cont |  |  |  |  |  |  | RO13TREZ7045041XXX000210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitalul Social in lei |  |  |  |  |  |  | 415.827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate principală (CAEN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Domeniul S/T (UNESCO) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3103, 3107, 3108, 3101 |  |  |  |  |  |  |
| Activitate CD (CAEN 73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cifra de afaceri (din bilanţul contabil, în RON ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizat în anul anterior |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.307.144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ultimul bilanţ contabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.148.062 |  |  |  |
| #### Personal Angajat |  |  | în producţie |  |  |  |  |  |  | în cercetare-dezvoltare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în marketing/desfacere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în administraţie |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Studii superioare |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reprezentant legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titlu |  |  |  |  |  | ECONOMIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Funcţia |  |  |  |  |  | DIRECTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nume |  |  |  |  |  | MARCU |  |  |  |  |  |  |  |  | Prenume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEORGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. telefon | 3343007 |  |  |  | Nr. fax |  |  |  |  |  |  |  | 3343007 |  |  |  | E-mail |  |  |  |  | alex_obregia@yahoo.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http: |  |  |  |  |  |
| Persoana responsabilă de realizarea proiectului în cadrul organizaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titlu | LECT. UNIV. DR. MEDIC PRIMAR PSIHIATRU – DOCTOR IN STIINTE MEDICALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nume | TUDOSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prenume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CATALINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.telefon | 3343007 |  |  |  |  |  |  | Nr. fax |  |  |  |  |  | 3343007 |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  | catalina.tudose@alz.ro |  |  |  |  |  |  |  |  | http: |  |  |  |  |

## Forma juridica

Spitalul Clinic De Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”   este o institutie publica care  functioneaza in conformitate cu actele normative care reglementeaza activitatea spitalelor din Romania ordinul  O 70 /2002.

## Obiect de activitate

Servicii relevante pentru pezentul proiect din cadrul Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” sunt :

Laborator de cercetare psihiatrie:

- asistenta de specialitate pentru diagnosticul si terapia tulburarilor psihice la adolescenti, adulti si varstnici;

- asistenta de specialitate pentru diagnosticul si terapia tulburarilor neurologice la copii si adolescent;

- psihoterapie cognitiv-comportamentala pentru bolnavii cu tulburari psihice;

- examinari neuropsihologice in tulburarile cognitive ale adultului si varstnicului, in tulburarile psihice si neurologice;

- EEG computerizat pentru diagnostic in tulburarile neurologice ale copilului

- expertize de psihiatrie judiciara;

- interventii psihoeducationale vizand promovarea sanatatii mintale si prevenirea bolilor psihice la populatia tanara;

- cercetari in domeniul bolilor afective, gerontopsihiatriei, consumului de droguri si cercetari de psihofarmacologie;

- cercetari privind aspecte genetice in retardul mintal, cariotip si testare genetica pentru sindromul X fragil.

Compartimentul de cercetare genetica psihiatrica biometrica si psihopatologia dezvoltarii:

- determinare a riscului de recurenta (reaparitie) a bolilor psihice la rudele bolnavilor psihici;

- consiliere genetica pentru boli psihice;

- investigatii de psihopatologia dezvoltarii si psihologie clinica;

- psihoterapie pentru tulburari psihice ale copilului si adolescentului;

- cursuri de psihologie clinica si epidemiologie genetica psihiatrica;

- cercetare genetica si psihopatologica.

Stationar de zi si compartiment pentru diagnosticul si tratamentul tulburarilor cognitive (Centrul Memoriei):

- depistarea precoce a tulburarilor cognitive de diferite etiologii;

- diagnosticul pozitiv, diferential si de severitate al dementelor;

- depistarea si luarea in evidenta a persoanelor cu risc crescut pentru boala Alzheimer;

- depistarea Mild Cognitive Impairment (MCI) si Vascular Cognitive Impairment (VCI);

- initierea tratamentului neuropsihotrop, cu evaluare periodica a efectelor terapeutice la pacientii depistati cu boala Alzheimer;

- dispensarizarea pacientilor cu boala Alzheimer;

- studii clinice si epidemiologice in colaborare cu Societati Alzheimer din Marea Britanie si Scotia;

- informarea si instruirea familiilor privind particularitatile boalii Alzheimer si specificul ingrijirilor (cursuri, elaborare de publicatii, grupuri de suport);

- recomandarea de servicii de asistenta medico-sociala in comunitate, oferite de Societatea Romana Alzeiheimer;

- activitate universitara diversificata:

  - activitati de educatie medicala continua in domeniul gerontopsihiatriei pentru psihiatri, geriatri si neurologi;

  - cursuri pentru medicii de familie;

  - cursuri pentru formarea de ingrijitori specializati in asistenta la domiciliu a varstnicilor cu tulburari de tip demential.

## Scurt istoric

Inaugurat în anul 1923, ca un spital de nivel european şi cel mai mare din România (34 de pavilioane, 2000 de paturi), Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” poartă în prezent numele creatorului şi primului său director – fapt consfinţit peste ani prin ordinul Ministrului Sănătăţii care îndeplineşte o triplă reparaţie: isotrică, morală şi de patrimoniu.

In present spitalul functioneaza conform legii de functionare a spitalelor O70/2002.

Cu o tradiţie de peste 80 de ani spitalul a impus progresul naţional în psihiatria românească prin dezvoltarea asistenţei medicale de înaltă calificare, învăţământului universitar şi post universitar şi cercetării ştiinţifice de nivel internaţional.

## Activitati desfasurate cu ajutorul investitiei

Prin realizarea Centrului „CCTPN” se va asigura dezvoltarea capacităţii de cercetare translaţională psihiatrică şi de neurostiinţe prin crearea unei noi infrastructuri de neuroimagistică structurală si funcţională cerebrală, de citogenetică şi genetică moleculară, de electrofiziologie, de biochimie performantă şi de neuropsihologie, astfel:

- Cercetarile realizate in cadrul noii structuri de cercetare prin folosirea infrastructurii care urmeaza sǎ fie achizitionata vor contribui la apariţia de produse şi servicii inovative în scopul aplicǎrii in Romania de noi strategii terapeutice şi profilactice.

- Vom oferi baza materială pentru programe de educaţie în domenii medicale încă nedezvoltate (neuroimagistică funcţională, citogenetică, biologie şi genetică moleculară, neuroştiinţe)

- Se vor elabora modele de actiune in activitatea de asistenta de specialitate prin: identificarea şi validarea unor criterii noi de diagnostic cu sensibilitate şi specificitate ridicată (markeri biologici, date şi interpretări imagistice, corelaţii ale acestora cu elemente clinice, identificarea de noi factori de risc, generarea unor noi strategii specifice de prevenţie şi dezvoltarea unor terapii ţintite)

- Se vor forma specialişti în domenii noi, la nivelul  standardelor internationale  de educaţie în domeniul medical şi al cercetării în neuroştiinţe

- Se vor dechide noi direcţii de cercetare în România în domeniul neuroimagisticii şi geneticii

- Se vor crea conditiile pentru dezvoltarea in România a posibilităţii de producere a materialelor radioactive necesare pentru funcţionare independentă a tuturor centrelor de cercetare şi investigaţie din ţară. In acest fel se vor asigura nevoile unităţilor de profil din ţară şi se vor economisi sume importante prin eliminarea costurilor ridicate de achiziţie şi de transport ale radiotrasorilor.

- Rezultatele vor permite conturarea unor programe naţionale de prevenţie a suferinţelor cronice de tip neurodegenerativ, cu repercusiuni economice importante prin reducerea costurilor directe (spitalizări, medicamente, asistenţă medicală ambulatorie) cât şi indirecte (scăderea productivităţii prin absenteism, pensionare prematură, întreruperea activităţii, dizabilitate - handicap, reducerea timpului acordat pentru îngrijire) şi intangibile (reducerea stresului familiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii bolnavilor şi familiilor lor)

- Identificarea unor strategii terapeutice ţintite va contribui la dezvoltarea industriei farmaceutice româneşti.

- Descifrarea mecanismelor etiopatogenetice va permite diagnosticarea unor boli extrem de invalidante, cu frecvenţă rară şi fiziopatogenie inca necunoscută.

- Se vor dezvolta protocoale de diagnostic şi management pentru a bolile psihiatrice şi neurologice care isi vor dovedi utilitatea în practica clinică şi în cercetare. De exemplu, pe baza rezultatelor cercetările care se vor realiza se vor putea dezvolta algoritmi de dignostic precoce pentru bolile metabolice cu afectare neurologica, utili pentru asistenţa primară,  în vederea institutirii cat mai precoce a tratamentul dietetic şi farmacologic.

- Pe baza acestor date se va putea elabora şi un protocol de asistenţă medicală multidisciplinară a copiilor diagnosticaţi cu boli neurometabolice în vederea urmăririi lor periodice standardizate.

- Se va putea dezvolta o metodologie de screening neonatal la nivel naţional în vederea depistării în fază presimptomatica a unora dintre bolile neurometabolice.

- Rezultatele cercetărilor vor putea fi aplicate în profilaxia primară prin intermediul sfatului genetic, în cazurile în care boala nu are un tratament eficient. Atunci cînd intervenţia terapeutică este posibilă în fază prenatală, rezultatele ar putea fi folosite pentru diagnosticarea lor încă din perioada dezvoltării intrauterine.

- Se va putea realiza o baza de date care va putea fi folosita pentru cercetări medicale şi pentru asistenţa medicală.

- Se va putea constitui o banca de ADN pentru bolile studiate.

Centrul va putea oferi servicii specializate, consultanţă pentru studii epidemiologice, terapeutice, etc.

Totodata, prin realizarea proiectului, vor fi create conditiile de atragere a tinerilor specialisti in activitatile de cercetare- dezvoltare prin oferirea posibilitatilor de acces la cele mai moderne si performante instrumente si tehnici de investigare in domeniul tulburarilor cognitive .

Din colectivul de cercetare fac parte, alaturi de oameni de stiinta cu o bogata experienta, tineri cercetatori care vor avea ocazia sa abordeze impreuna un domeniu de varf al cercetarii si activitatii stiintifice. Astfel, prin dezvoltarea cunostintelor si abilitatii profesionale a specialistilor implicati in proiect, prin formarea de resurse umane, datorita atragerii de tineri specialisti in colectivul de cercetare, se parcurg pasi importanti in directia crearii unei societati bazate pe cunoastere.

Spitalul Clinic De Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” si-a definit un program de cercetare, care sa puna in corelare potentialul stiintific cercetatorilor sai si implicit al spitalului , realizarile stiintifice de pana in prezent si tendintele europene in domeniul tulburarii cognitive.

Lista proiectelor propuse a fi realizate prin exploatarea superioara a performantelor tehnice ale aparaturii ce urmeaza a fi achizitionara prin proiect este prezentata in tabelul 1.

| NR. CRT. | DENUMIRE TEMA | GRAD DE NOUTATE ROMANIA | GRAD DE NOUTATE EUROPA | SE REGASESTE IN TEMATICA PC7? | CE PROBLEMA ECONOMICA/SOCIALA VA REZOLVA? | CARE SUNT PRINCIPALII BENEFICIARI AI REZULTATELOR CERCETARII? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mecanisme moleculare implicate in procesul producerii degenerarii neurofibrilare şi morţii neuronale | Nou | Exista preocupari (congrese; brosuri; articole) | Da | Diagnostic precoce , elaborarea de intervenţii terapeutice specifice | Ministerul Sanatatii ;Domeniul cercetării genetice; Pacienţii, |
|  | Studierea corelaţiilor dintre modificările cognitive şi imagistice în MCI amnestic şi AD în fază incipientă | Nou | Exista preocupări (comunicari stiintifice, articole,etc) | Da | Diagnostic precoce, menţierea capacităţii de muncă, scăderea costurilor directe (spitalizare, medicamente) şi indirecte (randament de muncă) de ingrijire | Ministerul Sanatatii; Ministerul Muncii;pacienţii, familiile |
|  | Consecinţe ale tulburărilor de somn din tulburările psihice asupra performanţelor cognitive | Nou | Exista preocupări (comunicari stiintifice, articole,etc) | Da | Productivitatea muncii, prevenţia bolilor cerebrovasculare, prevenţie de demenţe, reducerea costurilor de diagnostic şi îngrijire | Ministerul Sanatatii; Ministerul Muncii;pacienţii |
|  | Studierea tulburărilor cognitive din schizofrenie | Nou | Exista preocupări (comunicari stiintifice, articole,etc) | Da | Eficienţa terapiei, modalităţi de prevenţie | Institute de cercetare de farmacoterapie, Ministerul Sanatatii |
|  | Studierea tulburărilor cognitive în tulburările afective | Nou | Există preocupări (comunicari stiintifice, articole,etc) | Da | Eficienţa terapiei, modalităţi de prevenţie | Institute de cercetare de farmacoterapie Ministerul Sanatatii |

Tabel 1 – Lista proiectelor de cercetare ce vor fi abordate ca urmare a noii investitii

## Constructie cladire si amenajari

Spitalul Clinic De Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” a alocat un teren de10.000 mp, in Soseaua Berceni nr.10-12 pe care s-a va construi Centrul “CCTPN”( anexa 5) Realizarea acestei investiţii se va concretiza în constructia si amenajarea urmatoarelor laboratoare:

  - un laborator psihologic de cercetare si diagnostic clinic

  - un laborator genetic

  - un laborator de imagistica cerebrala functional

  - cabinete

  - sala de conferinte

  - un lift

care vor permite cercetarea si studiul tulburarilor cognitive dintr-un punct de vedere interdisciplinar cu ajutorul unor echiapmente performante de ultima generatie.

## Solutii constructive si de finisaj

Sistemul constructiv:

Fundatii: talpi continue pe 2 directii; la limita se poate opta pentru radier general casetat

Suprastructura: cadre si diafragme din beton armat, plansee beton armat grosime medie 20 cm, scari din beton armat monolit.

Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Inchideri din zidarie –caramizi cu goluri verticale tip Porotherm.

Compartimentari din gips carton pe structura metalica in general, zidarie din blocuri ceramice tip Porotherm la spatiile cu risc de foc.

Tamplarii: profile din aluminiu cu rupere de punte termica, geam termopan Low-E, geam simplu sau armat la incaperile tehnice. Volumul principal, in zona etajului 1 este inchis spre exterior cu structura de perete cortina tip Schucho cu geam termopan Low-E.

Finisajele interioare:

Pardoseli: gresie portelanata antiderapanta in spatiile de circulatii cu acces public, in saloane, in grupuri sanitare, vestiare si bloc alimentar, mocheta in cabinetele doctorilor, parchet in salile de training, de raport si grup suport, covoare PVC antistatic rezistente la substante chimice in laboratoare., vopsitorii cu rasini epoxidice in garaj, depozite si spatiile tehnice de la subsol, sapa antiderapanta pe rampa acces garaj.

Pereti: vopsitorii vinarom in general, placaje faianta in laboratoare, in vestiare, in grupurile sanitare, in blocul alimentar.

Tavanele: tencuieli simple la subsol, tavane suspendate continue din gips carton in spatiile publice, tavane suspendate casetate cu placi metalice in zonele sterile.

Finisaje exterioare:

La soclu si parapetii plini ai scarilor exterioare - tencuiala decorativa de tip Baumit, culoare alba; placaje ceramice in zona parterului la volumul principal si la corpul salii de conferinte si finisaj de tip vitraj – perete cortina cu geam termopan Low-e la etajul 1 al volumului principal.

Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila, cu sistem termo/hidroizolant tip Austrotherm.

Termoizolatii: polistiren expandat min 6 cm grosime la peretii exteriori, polistiren expandat 12 cm la terasa.

## Indeplinirea cerintelor de calitate

Cadrul legal

In conformitate cu prevederile Legii 10 din 24.01.1995 cu modificarile si completarile ulterioare privind calitatea in constructii si tinand seama de stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, in vederea obtinerii unor constructii de calitate, sunt obligatorii realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a acesteia, a urmatoarelor exigente de performanta esentiala:

          - Rezistenta si stabilitate

          - Siguranta in exploatare

          - Securitatea la incendiu

          - Igiena si sanatatea oamenilor , protectia si refacerea mediului

          - Izolatie termica si economie de energie, izolatia  hidrofuga

          - Protectia impotriva zgomotului

Constructia in discutie se incadreaza in categoria de importanta B - constructie de importanta deosebita.

Asigurarea prin proiect a detaliilor de executie la nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale urmeaza a se face prin respectarea Normativelor si instructiunilor tehnice in vigoare; se vor efectua si urmatoarele verificari:

- pe parcursul executiei, pentru toate categoriile de lucrari ce compun obiectele de investitii, inainte ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in) alte categorii de lucrari;

- la terminarea unei faze de lucru;

- la receptia preliminara a obiectelor.

In cadrul proiectului urmeaza a se aplica prevederile ce decurg din urmatoarele normative:

- Legea 52/2006 cuprinzand modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii;

- HGR NR. 766/1997 privind clasa de importanta conform Normativ P100/1992.

- Normativ P118/1999 “Normativ de siguranta la foc a constructiilor”

- HGR nr. 571/1998 - categoriile de constructii pentru care nu este necesar aviz/autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiului

- Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului

- Ordinul MS nr. 536/1997privind locuinţele şi Legea 100/1998 şi ordin MSF 117/2002 privind locuinţele

- Legea nr. 481/2004, HG 560/2005 privind protecţia civilă.

9.	H.GR nr. 37/2006 privind modificarea art.1 din H.GR. nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila.

De asemenea se va ţine cont de întreg cadrul legislativ în construcţii precum şi de eventualele modificări intervenite în acest sens, pe parcursul lucrărilor de proiectare.

- Rezistenta si stabilitate

Pentru actuala faza de proiectare se fac următoarele recomandări generale:

Orizont portant: argila prăfoasa cafenie, plastic vartoasa ;

Adâncime de fundare :se recomanda fundarea la Dfmin=2,00m fata de nivelul terenului actual, condiţionata de realizarea subsolului;

Tipul de fundaţii: se recomanda fundarea pe tălpi de beton armat, dimensionate corespunzător incarcarilor:

încărcarea pe teren: tinand seama de caracteristicile fizice si mecanice ale terenului de fundare, se recomanda ca presiune de baza p.conv= 200 KPa, pentru alte adâncimi de fundare corectandu-se conf. Anexei B2 din STAS 3300/2-85.

Valorile presiunilor convenţionale de calcul de mai sus sunt recomandate in ipoteza incarcarilor de calcul din gruparea fundamentala de sarcini, pentru gruparea speciala considerandu-se p'ef =p.conv. x 1,2, respectiv p'ef.max.=l,4xp.conv. pentru suprasarcinile provenite din excentricităţi.

Se va prevedea evitarea infiltrării in teren a apelor de suprafaţa prin sistematizarea verticala a teritoriului, colectarea si evacuarea rapida a apelor din precipitaţii, trotuare etanşe cu panta spre exterior si drenuri de colectare si dirijare a apelor.

Subsolul va fi hidroizolat vertical pentru a impiedica infiltrarea acumulărilor de apa din spatele peretilor acestora.

Pentru următoarea faza de proiectare sunt necesare studii geotehnice de detaliu care sa cuprindă intreaga suprafaţa.

Înainte de inceperea săpaturilor pentru fundaţii va fi necesara devierea traseelor de conducte si cabluri existente in zona.

- Siguranta in exploatare

Toate materialele utilizate la finisajele interioare si exterioare vor fi alese dupa criterii apte sa confere constructiei o buna exploatare in timp a lor.

Astfel, la spatiile cu acces public, pardoselile interioare in holuri si coridoare vor fi din gresie portelanata (lucioasa si mata), antiderapanta, cu muchiile treptelor protejate si cu rosturi care sa permita o buna intretinere. Peretii vor fi placati pe cat posibil cu panouri modulate prinse atat pe peretii ficsi cat si pe structuri de pereti amovibili si realizate la randul lor din materiale si finisaje de inalta rezistenta la agresiuni fizice (loviri, zgarieri, grafitti) si care sa fie usor lavabile.

Plafoanele vor fi realizate din elemente continue sau modulate suspendate si alcatuite din materiale durabile, fonoabsorbante si usor de intretinut prin curatare.

In laboratoare s-au prevazut materiale specifice acestei activitati: covoare PVC rezistente la actiunea substantelor chimice, scafe rotunjite pe perimetru, gresii, faiante, vopsitorii.

S-a asigurat circulatia in siguranţa pe căi pietonale de acces in cladire - stratul de uzura este realizat din materiale antiderapante, inaltimea libera de trecere fiind de minimum 4 m, accesul este retras din circulatia exterioara.

Siguranta cu privire la circulatia interioara

  - suprafetele peretilor nu prezinta bavuri, proeminente, muchii ascutite;

  - traseul fluxurilor de circulatie este clar, liber si comod;

  - fluxurile de circulatie pe tipuri si destinatii diferite nu se intersecteaza;

  - toate usile pe traseul cailor de evacuare se deschid in sensul evacuarii

  - caile de evacuare sunt marcate vizibil

Siguranta cu privire la schimbarile de nivel (galerii, balcoane, ferestre) : la denivelarile mai mari de 0,5 m s-au prevazut balustrade de protectie cu inaltimea curenta h = 0,90 m.

Siguranta cu privire la deplasarea pe scari, rampe:

  - Relatia intre trepte si contratrepte este 2 h + l = 62-64 cm , toate treptele unei scari au aceiasi dimensiune;

  - Scarile sunt prevazute cu balustrada de protectie h = 0,90 m;

  - Finisajele scarilor sunt realizate din materiale antiderapante;

  - Inaltimea libera de circulatie pe sub scara h = 2,10 m.

- Securitatea la incendiu

Proiectul de executie pentru constructiile proiectate va respecta prevederile „Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor - P.118/99” si reglementarilor tehnice de specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor. Constructia este gradul II de rezistenta la foc, risc mic de incendiu, categoria de importanta B – deosebita.

C.1. Stabilitatea la foc

- Rezistenta la foc

Elementele de constructie structurale si cele de compartimentare prezinta urmatoarele performante privind combustibilitatea si rezistenta la foc:

- stalpi si coloane					Co 120 minute

- grinzi, plansee 					Co    45 minute

- inchideri din zidarie					Co 120 minute

- compartimentari interioare din gips-carton		Co   30 minute

- pereti de separare a coridoarelor din gips-carton	Co   90 minute

- peretii de la casele de scara				Co 150 minute

Tinand cont de elementul cu cea mai defavorabila incadrare, rezulta incadrarea constructiei in gradul II rezistenta la foc (art.si tab.2.1.9 din P118-99).

- Comportarea la foc

Materialele de alcatuire si elementele de constructie fiind incombustibile nu contribuie la dezvoltarea incendiului/focului si asigura pe perioada de timp de 30 minute conditii optime pentru executarea operatiunilor de evacuare si interventie.

Desi, potrivit prevederilor art.16 al.3 din Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, stabilitatea la foc a constructiilor se apreciaza post-incendiu, totusi pe baza caracteristicilor si nivelurilor de performanta ale elementelor structurale prezentate, se poate concluziona ca CENTRUL DE CERCETARE TRANSLAŢIONALĂ ÎN PSIHIATRIE ŞI NEUROŞTIINŢE – CCTPN se va comporta bine in caz de incendiu.

- Risc de incendiu

Constructia se incadreaza in categoria de risc mic de incendiu, sarcina termica fiind mai mica de 420Mj/mp.

- Birourile/ cabinetele si saloanele cu risc mic de incendiu;

- Laboratoarele cu risc mic de incendiu;

- Centrala termica cu risc mijlociu;

- Grupul electrogen cu risc mijlociu;

- Camera tablou electric cu risc mijlociu;

- Parcajul subteran cu risc mare.

C.2. Preintampinarea propagarii incendiilor

- Fata de vecinatati

- prin distante mari - peste cele de siguranta normate - fata de celelalte cladiri conform tabel 2.2.2 din normativ.

- In interiorul constructiei

- separarea cailor de evacuare fata de spatiile adiacente prin pereti rezistenti la foc de minim 1,5 ore pentru coridoare si minim 2,5 ore pentru casele de scari inchise;

- protejarea incaperilor echipate cu aparatura sau instalatii cu rol determinant in asigurarea functionalitatii cladirii (centrala termica, incaperi electrice, etc), prin realizarea separarii fata de restul constructiei prin pereti si usi rezistente la foc, conform prevederilor art.3.3.47 din P118-99,

- separarea laboratoarelor, incaperilor de depozitare a materialelor si arhivelor, fata de spatiile adiacente prin: pereti, plansee si usi rezistente la foc, conform art.2.3.45 si 2.3.46 din P118-99.

- Prevederea instalatiei de sprinklere si a dispozitivelor de evacuare a fumului din zona garajului .

- Scarile vor fi ventilate natural.

- Cai de acces

Accesul la constructie se poate realiza din Soseaua Berceni si din strada Emil Racovita pe aleile interioare din incinta spitalului Al. Obregia.

Drumurile interioare au latimea de 6,00 m si asigura accesul pentru mijloacele auto de transport si masinile PSI.

Parcarea mijloacelor de transport : se asigura cca. 50 locuri in incinta si 11 locuri in parcajul subteran.

Accesul autospecialelor de interventie se poate face in incinta din drumul public (Soseaua Berceni si din strada Emil Racovita).

Interventia autospecialelor, in caz de incendiu, se poate asigura pe toate laturile ale clădirii, fiind indeplinite conditiile prevăzute la art.7.9.2 din P118-1999, drumurile avand asigurat gabaritul h = 5 m.

Accesul personalului de interventie in cladire se poate face prin intermediul usilor de acces (2 accese cu cate 2 usi duble cu latime 1,80 m), a scarii principale si a scarii secundare.

Pe casele scarilor se vor prevedea lampi de iluminat de siguranta cu acumulator, cu timp de functionare – 1 ora.

Evacuarea se poate face pe traseele marcate cu iluminat de siguranta.

C.3.) Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

-Instalatii de semnalizare

Spatiile sunt echipate cu detectoare automate de fum si temperatura dublate cu butoane manuale de semnalizare, centrala de avertizare fiind amplasata la subsol.

-Mijloace si instalatii de stingere a incendiilor

- spatiile de circulatie comune (coridoare si holuri), precum si incaperile mari, sunt dotate cu stingatoare portabile tip P6 (minimum 1 buc la 350 mp);

- cladirea este echipata cu hidranti interiori cu un jet, care asigura debitul de 2,5 ℓ/s timp de 10 minute;

- interventia de stingere se va realiza cu ajutorul masinilor speciale ale serviciilor de pompieri militari, racordate la reteaua de hidranti exteriori din incinta nou construita;

- iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor interiori si asigurarea continuarii lucrului atat in statia de pompare cat si in celalate incaperi cu instalatii vitale.

D. 1. Igiena si sanatatea oamenilor

In rezolvarea proiectului s-a tinut cont de respectarea conditiilor care sa asigure un confort optim conform standardelor europene .

In proiect se vor prevedea materiale de constructii si finisaje care prin caracteristicile fizico-chimice ale componentelor sa nu afecteze sanatatea oamenilor.

Masuri speciale referitoare la persoanele cu dizabilitati : Proiectul are în vedere Normativul NP051/2001 urmând a se prevedea următoarele:

  - Rampă acces cu panta 8% la intrare;

  - Dimensionarea circulaţiilor la minim 1,40 m;

  - Grup sanitar special pentru persoane cu dizabilitati.

D.2. Refacerea si protectia mediului

- prin amplasarea noii constructii se evita taierea de arbori;

- s-au prevazut in incinta spatii verzi si plantare de arbusti ornamentali;

-vor fi prevazute statii filtrare a apelor menajere si pluviale (separatoare de grasimi, separatoare de hidrocarburi), si de neutralizare a apelor chimic impure.

E. Izolatii termice, economia de energie, izolatii hidrofuge

Izolaţia hidrofugă

- Protejarea placii peste pamant si a soclului cu membrana bituminoasa;

- Protejarea incaperilor umede (bai, grupuri sanitare) cu hidroizolatie executata la rece;

Izolaţia termică:

Pentru un bun confort termic al imobilului s-au luat toate măsurile ce decurg din prescripţiile Legii nr. 352/2002, parte integrantă a politicii energetice actuale. Instrumentele tehnice pentru aplicarea acestor deziderate sunt normativele:

- C 107/2-97: „Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică a clădirilor cu alta destinatie decat de locuit"

- C 107/3-97: „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor"

- C 107/4-97: „Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor"

- C 107/5-97: „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie în contact cu solul".

Solutiile alese se bazează în special pe prevederile "Normativ pentru calculul coeficienţilor globali de izolare termică a clădirilor cu alta destinatie decat de locuit"C107/2-97, dar şi pe baza celorlalte normative din seria C107. în acest sens, au fost calculate două aspecte ale construcţiei în discuţie:

- Calculul coeficientului global normat de izolare termică GN, raportat la elementele determinante (Suprafaţa anvelopei, volumul încălzit, numărul convenţional de niveluri), adică valoarea maximă a coeficientului real care indică pierderile de energie termică.

- Rezistenţele termice în câmp curent ale diverselor alcătuiri constructive în situaţiile concrete ale proiectului în discuţie.

In acest sens se arată: "La fazele preliminare de proiectare, influenţa punţilor termice se poate evalua  printr-o reducere globală a rezistenţelor termice unidirecţionale (în câmp curent), astfel:

- la pereţi exteriori				45%

- la planşee peste demisol		          25-35%

- la rosturi				          10-20%

Inchiderea exterioara se va face cu pereti exteriori din caramida GVP de 30 cm si termoizolatie din polistiren expandat de 6 cm. Finisarea exterioara se va face cu tencuiala decorativa tip BAUMIT.

Golurile vor fi inchise cu tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica, cu geam termopan (cu exceptia ferestrelor de la centrala termica, ce vor avea geam simplu).

Usile de acces principal vor fi din tamplarie de aluminiu cu geam termopan.

F. Protectia impotriva zgomotului

Proiectul va avea în vedere rezolvarea fonoizotaţiei, atât în ansamblul clădirii cat în relaţie cu vecinătăţile.

Măsurile stipulate la termoizolarea clădirii de exterior sunt valabile şi pentru fonoizolare, avându-se în vedere dubla calitate de termoizolant şi fonoizolant a materialelor respective.

Grupul electrogen va fi insonorizat.

Cladirea va fi prevazuta cu tamplarii, echipamente si alte materiale care sa confere, pe ansamblu, o buna izolare fonica a constructiei.

## Norme de protectia muncii

La execuţia lucrărilor de construcţii se vor lua toate măsurile de siguranţă necesare care decurg din cadrul legislativ în vigoare conform tuturor prevederilor din „Norme de protecţie a muncii" - 2002. Astfel, se vor implementa măsurile de asigurare a securităţii şi sănătăţii personalului, ţinând seama de următoarele principii generale de prevenire:

- obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea angajaţilor, în toate aspectele referitoare la muncă, revine conducătorului unităţii;

- în contextul responsabilităţii sale, conducătorul unităţii va lua măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor.

Conducătorul unităţii va implementa măsurile de asigurare a securităţii şi sănătăţii angajaţilor ţinând seama de următoarele principii generale de prevenire:

- evitarea riscurilor;

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

- combaterea riscurilor la sursă;

- adaptarea muncii la om, în special în ce priveşte proiectarea locurilor  de muncă, alegerea echipamentului tehnic şi a metodelor de muncă, în vederea micşorării monotoniei muncii şi a stabilirii unor ritmuri de lucru predeterminate şi reducerii efectelor lor asupra sănătăţii;

- adaptarea la progresul tehnic;

- înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici;

- dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerente, care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii şi a condiţiilor de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor de mediu;

- prioritatea măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;

- prevederea de instrucţiuni corespunzătoare pentru lucrători.

De asemenea, în legătură cu măsurile de siguranţă contra incendiilor se vor lua toate măsurile specificate în:

- STAS 6168-90 - Măsurile de siguranţă contra incendiilor. Prescripţii generale

- STAS 6647-88 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Elemente rezistente la foc pentru protecţia golurilor din pereţi şi planşee. Condiţii tehnice generale

- STAS 7248-81 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Metoda de determinare a propagării flăcării pe suprafaţa materialelor combustibile folosite în construcţii

- STAS 7771/1-81 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Determinarea rezistenţei la foc a elementelor de construcţie

- STAS 7771/2-82 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Determinarea rezistenţei la foc a uşilor

- STAS 7771/3-75 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Determinarea rezistenţei la foc a ferestrelor

- STAS 8558-78 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Determinarea incombustibilităţii materialelor de construcţie

- STAS 8844-68 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Uşi pe căi de evacuare. Măsuri împotriva trecerii fumului

- STAS 10903/2-79 - Măsuri de protecţie contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice în construcţii

- STAS 11097/1-87 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Comportarea la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii. Terminologie

- STAS 11357-90 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Clasificarea materialelor şi elementelor de construcţii din punct de vedere al combustibilităţii

- STAS 11841-83 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Clase de incendiu

In perioada de organizare de şantier şi de lucrări executate la construcţia obiectivelor se vor lua, de asemenea, măsurile generale de protecţie ce decurg din:

- STAS 2612-87	  Protecţia împotriva electrocutărilor Limite admise

- STAS 8275-87	  Protecţia împotriva  electrocutărilor. Terminologie

- STAS 12216-84 Protecţia împotriva electrocutării la echipamentele electrice portabile. Prescripţii

- STAS 12217-88 Protecţia împotriva electrocutării la echipamentele electrice mobile. Prescripţii

- STAS 12604/4-89 Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii

- STAS 12604/5-90  Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare

- STAS 12604-87 Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii generale

Măsuri de siguranţă contra accidentelor

- STAS 11358-80 - Maşini şi utilaje. Mijloace de protecţie faţă de pericolele mecanice. Echipamente de protecţie şi de lucru

- SR EN 358:1995 - Echipament individual pentru poziţionare în timpul lucrului şi prevenirea căderilor de la înălţime. Sisteme de poziţionare în timpul lucrului.

- STAS 2566/1-88 - Echipament de radioprotecţie. Şorţuri. Condiţii tehnice generale de calitate

- STAS 2566/2-88 - Echipament de  radioprotecţie. Mănuşi. Condiţii tehnice generale de calitate

- STAS 3052-79 - Echipament de radioprotecţie. Măşti pentru sudori. Condiţii tehnice generale de calitate

- STAS 3159-81 - Material de protecţie. Căşti de protecţie

- STAS 3375-88 - Echipament de protecţie. Centură de siguranţă pentru muncitorii din telecomunicaţii

- STAS 5920-89 - Echipament de protecţie. Centură de siguranţă pentru pompieri

- STAS 12791-89 - Echipament de protecţie. Centură de siguranţă pentru constructori şi montori

Maşini şi utilaje pentru lucrări terasiere

- STAS 9800-89 - Maşini de terasamente. Deschideri de acces. Dimensiuni

- STAS 10609-86 - Maşini de terasamente. Mijloace de acces

- STAS 11164-90 - Maşini de terasamente. Dispozitive de protecţie. Prescripţii

- STAS 11165-90 - Maşini de terasamente. Echipamente de frânare. Condiţii tehnice generale de calitate

Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcţii în condiţii care să asigure evitarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. In acest scop este obligat:

- să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punct de vedere al securităţii muncii şi, dacă este cazul, să facă obiecţiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale;

- să aplice prevederile cuprinse în legislaţia şi normele de securitate a muncii, precum şi prescripţiile din documentaţiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu şi auxiliare necesare realizării construcţiilor;

- să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică în scopul realizării unei exploatări ulterioare a lucrărilor de construcţii-montaj în condiţii de securitate a muncii şi să sesizeze beneficiarul şi proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare, să facă propuneri de soluţionare şi să solicite acestora aprobările necesare;

- să ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistenţă tehnică în vederea rezolvării problemelor de securitate a muncii în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de construcţii;

- să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele constatate la recepţia lucrărilor de construcţii.

## Organizarea de santier

Lucrările de organizare de şantier trebuie să se desfăşoare în conformitate cu toate măsurile de siguranţă enunţate mai sus.

Căile de circulaţie adiacente trebuie să rămână libere pentru a exista o fluenţă în circulaţia perimetrală atât a persoanelor cât şi a autovehiculelor.

Şantierul trebuie împrejmuit cu panouri provizorii care să preîntâmpine pătrunderea altor persoane pe şantier. Accesul în şantier va fi controlat.

Se vor lua toate măsurile de preîntâmpinare a poluării aerului, apei, solului în timpul lucrărilor de execuţie.

Urmărirea curentă se face de către beneficiarul de dotaţie pe baza prezentelor instrucţiuni de urmărire.

Operaţiunile de urmărire se realizează pe parcursul exploatării construcţiei prin observare directă de uz curent în următoarele situaţii:

A). - Verificări periodice obligatorii la un interval de 6 luni.

B). -Verificări operative după producerea unor fenomene naturale sau evenimente ce pot afecta construcţia (de exemplu seism, inundaţie, alunecări de teren, explozie, incendiu, aglomerări de zăpadă).

La lucrările de construcţii pe următoarele categorii se vor verifica:

- Izolaţii şi tinichigerie - apariţia de infiltraţii la terasele circulabile şi necirculabile, crăpături sau tasări, infiltraţii la nivelul subsolurilor, apariţia igrasiei la nivelul subsolurilor;

- Zidării - apariţia fisurilor sau eventuale deplasări;

- Pereţi gips-carton - apariţia crăpăturilor sau a deplasărilor, degradări ale materialului;

- Tâmplarii - apariţia distorsiunilor şi a neetanşeităţii la toate categoriile de tâmplarii.

- Tencuieli interioare şi exterioare - vopsitorii - apariţia crăpăturilor şi fisurilor, degradări datorate infiltraţiilor de apă, apariţia condensului datorită poziţionării greşite a termoizolaţiei în exterior;

- Placaje interioare - desprinderi sau fisuri;

- Pardoseli - apariţia de denivelări sau fisuri, infiltraţii în zona băilor datorate apariţiei unor probleme de hidroizolaţie, tasări care să conducă la pierderea planeităţii sau a pantelor de scurgere;

- Lucrări izolaţii cu polistiren — apariţia crăpăturilor sau a deplasărilor în câmp vertical sau orizontal;

- Confecţii metalice - balcoane, balustrade - apariţia ruginei, a distorsiunilor sau a deformărilor spaţiale precum şi integralitatea materialelor constructive.

Pentru remedierea eventualelor defecţiuni se vor lua măsuri de urgenţă în aşa fel încât să se evite orice mărire a efectelor respectivelor defecţiuni, şi în special să se evite posibile accidente care să afecteze sănătatea oamenilor.

Toate aceste verificări se vor face conform normativelor menţionate în memoriul general şi în caietele de sarcini pe categorii de lucrări.

## Instalatii de incalzire

Cladirea se dezvolta pe trei niveluri : Subsol, Parter si 1 Etaj si are in compunere:

Zona Cabinete Medicale

Zona Depozitare

Zona Laboratoare Cercetare

Zona Conferinte

Instalatii de incalzire se realizeaza cu corpuri statice in : oficii, holuri , grupuri sanitare, casa scarilor, depozite.

In celelalte incaperi incalzirea se realizeaza cu aer cald furnizat de ventiloconvectoare, conform documentatiei ventilatii/climatizare a acestui studiu de fezabilitate;

Planseele sint din beton armat, iar acoperisul tip terasa.

Ferestrele sunt din aluminiu cu geamuri termopan iar usile sunt din lemn.

Calculul pierderilor de caldura, pentru prerioada de IARNA, s-au facut conform SR 1907/1,2 – 1998.- si a rezultat o sarcina termica de:

Qi =360 kw.

Pentru calculul sarcinilor termice de incalzire s-a tinut cont si de normativul C107/1-5 -1997, in ceea ce priveste coeficientul global de izolare termica.

Determinarea corpurilor de incalzire s-a facut conform STAS 1797/1997 si a cartilor tehnice a corpurilor de incalzire.

Incalzirea incaperilor se realizeaza cu radiatoare din otel tip panou, cu unu sau doua randuri si lungimea in functie de necesarul termic al fiecarei incaperi.

Agentul termic apa calda se prepara intr-o centrala termica amplasata intr-o incapere de la subsolul acestei cladiri.

Conductele de distributie si legatura pentru instalatia de incalzire vor fi din cupru si se vor izola termic cu tuburi ELASTOMER de 9 mm grosime

CENTRALA TERMICA

Agentul termic pentru incalzire va fi apa calda 80/600C, produsa intr-o Centrala termica, intr-o incapere special amenajata, amplasata la subsolul cladirii. Aceasta incapere se va amenaja astfel incat sa respecte prevederile normativului de incalzire I13/2002, prescriptile tehnice ISCIR PTA 1 –pentru aparate consumatoare de combustibili gazosi si C 9 – 2003 - pentru instalarea, exploatarea si verificarea cazanelor de incalzire.

Centrala termica va fi dimensionata pentru a asigura sarcina termica pentru incalzire si preparare a apei calde menajere pentru obiectivele:

Sarcina termica pentru care s-a estimat centrala termica este :

- pentru incalzire 				Qi = 360 kw,

- pentru ventilatii/climatizare 	– 		Qi = 230 kw,

- pentru apa calda 				Qacm= 100 kw

Qct= (360+230 + 100) = 690 kW

Se monteaza doua cazane de pardoseala de 350 kW fiecare.

3. EXECUTIA – PROBARE – VERIFICARE SI RECEPTIE

Pentru executia, probarea, verificarea si receptia lucrarilor se vor respecta :

- Normativul I13-2002,

- Normativul I 5 -1998,

- Prescriptia tehnica –ISCIR - PTA 1/2002 – “Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de conbustibili gazosi”

- Prescriptia tehnica ISCIR, indicativ PT C9 – 2003 – Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, instalarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune;

- Normativul I 31 – 1999 - pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze

- Normativul C 56-2002:

- Instructiunile P.S.I. – P118 –1999;

- Normele Generale de Protectia Muncii – ed.2002

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Prospectele si cartile tehnice aferente echipamentelor din componenta instalatiilor.

## Instalatii de ventilatie si clima

1. Generalitati

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmatoarele norme, normative si standarde principale:

1.1. Pentru instalatiile de clima - ventilatie: I 5 - 98, NP 008 - 97, SREN 13779:2005, SC 004 - 2000, GT – 058 - 2003.

1.2. Pentru instalatiile care au si rol de incalzire: I 13 – 2002, I 13/1 – 2002, SREN 12828:2004, GP 041 - 98, GT – 060 - 2003.

1.3. Pentru instalatiile de ventilatie din Adapostul de aparare civila: P102-2001.

1.4. Pentru instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti: GP 063 - 2001.

1.5. Pentru toate instalatiile: Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, Normele PSI- P118-99, Normele generale de protectia muncii-2002.

1.6. Unele standarde si norme specifice pentru executie si exploatare.

2. Caracteristicile principale ale instalatiilor (retelelor) de clima/ventilatie

Retelele de conducte si de tubulatura din componenta acestor instalatii se impart in urmatoarele categorii principale:

- retele comune (sistem de climatizare "2 tevi") pentru alimentarea unitatilor terminale de climatizare si a centralelor de aer proaspat cu agent termic - rece/cald -  din teava din cupru cu diametre cuprinse intre 18 mm si 108 mm;

- retea de conducte pentru evacuarea condensului de la aparatele interioare de climatizare - din teava de PVC sau PP, cu diametre cuprinse intre 32 mm si 50 mm;

- retele de tubulatura de ventilatie pentru introducerea sau evacuarea aerului realizate din panouri - sandvis tip ALP (folie aluminiu - spuma rigida de poliizocianurat - folie aluminiu) functionand la temperaturi cuprinse intre ( -350C) si (+1100C), fara nici o schimbare a proprietatilor de izolare, chimice sau fizice in conditii de functionare neintrerupta;

- retea de canale (ghene) pentru evacuarea gazelor fierbinti si a fumului, realizata din materiale incombustibile (C0 -CA1), rezistenta la foc minimum 15 minute;

- tuburi semirigide metalice pentru ventilatie - tip Alu-Phonic (sau similar) - in scopul racordarii aparatelor interioare de climatizare la tubulatura de ventilatie din ALP, confectionate din trei straturi (folie aluminiu semirigid - izolatie din vata de sticla de 25 mm - folie aluminiu semirigid), functionand la temperaturi cuprinse intre (-300C) si (+3000C), avand diametre cuprinse intre 125 mm si 250 mm si raze de curbura cuprinse intre 2 si 2,5;

Retelele de conducte si de tubulatura sunt amplasate in majoritatea cazurilor in spatiul delimitat de plafonul fals de la fiecare nivel al cladirii.

3. Structura constructiva a instalatiilor (retelelor) de clima/ventilatie, 	conditii de executie si exploatare

Retele mentionate la pct.2, pe langa rolul si caracteristicile tehnice avute, mai trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii:

- pentru instalatiile (retelele) de clima/ventilatie: sa fie fie executate si exploatate in conformitate cu caietele de sarcini ale producatorilor, in spiritul respectarii normelor si standardelor specifice: I 5 - 98, SREN 13779 - 2005 (cerinte de performanta pentru instalatiile de clima/ventilatie), SREN 12237 - 2004 (rezistenta si etanseitatea canalelor de ventilatie), prEN 12097 (cerinte pentru componentele retelelor de canale privind intretinerea acestora), SR EN 779 - 2004 (filtre de aer pentru ventilatie generala - conditii de calitate, incercari, marcare), SREN 12599 - 2002 (proceduri de incercare si metode de masurare pentru receptia instalatiilor de ventilare si climatizare a aerului), GT – 058 - 2003 (criteriile de performanta in spiritul cerintelor de calitate din Legea nr.10/1995, privind instalatiile de clima/ventilatie);

- pentru instalatiile de desfumare: sa fie alcatuite si executate numai cu materiale si echipamente - canale, voleti, ventilatoare, materiale de legatura - incombustibile (C0-CA1) rezistente la foc minim 15 min - pentru canale si voleti, respectiv la 4000C timp de minim 1h - pentru ventilatoarele "turela" de evacuare ; conditiile de mai sus sunt in spiritul celor prevazute in P118 - 99 si GP 063 - 2001;

- pentru retelele din PVC(PP): sa fie fie executate si exploatate in conformitate cu caietele de sarcini ale producatorilor, in spiritul respectarii normelor si standardelor specifice:  Ghidul privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor utilizand conducte din PVC, PE si PP( GP – 043/99);	 Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor utilizand conducte din materiale plastice ( NP – 084 – 2003);

- pentru retelele din cupru: sa fie fie executate si exploatate in conformitate cu caietele de sarcini ale producatorilor, in spiritul respectarii normelor si standardelor specifice.

4. Principalele utilaje din dotarea instalatiilor de clima/ventilatie

4.1. Pentru realizarea sarcinilor termice - racire/incalzire - in incaperile cu rol de birou (sau similar), la parametrii climatici de temperatura si umiditate standard conform SREN 13779:2005, au fost propuse urmatoarele utilaje:

- ventiloconvectoare tip "2 tevi" (unitati terminale de climatizare), pentru montaj in plafon fals, functionand cu aer recirculat si aport de aer proaspat, cu baterie unica de incalzire/racire, racordata atat la agentul termic de incalzire - apa calda de 800/600 C - produs in centrala termica, cat si la agentul de racire - apa rece de 70/120 C- produs de chillerul exterior; pentru asigurarea ratiei de aer proaspat sunt racordate prin tubulatura circulara semirigida la reteaua de canale de introducere a aerului exterior. Aerul este refulat in incaperi prin intermediul unor grile aparente verticale sau orizontale pe 4 directii. Puterea termica de incalzire/racire relizata de aceste aparate de climatizare este cuprinsa intre 2300 W - 6500 W (pentru incalzire) si 1760 W - 6000 W (pentru racire);

- unitati de tratarea aerului tip UTA (unitati terminale de climatizare), pentru montaj in plafon fals, functionand cu aer recirculat si aport de aer proaspat prin intermediul plenumului de amestec din dotare, cu baterie unica de incalzire/racire, racordata atat la agentul termic de incalzire - apa calda de 800/600 C - produs in centrala termica, cat si la agentul de racire - apa rece de 70/120 C- produs de chillerul exterior; pentru asigurarea ratiei de aer proaspat sunt racordate prin tubulatura circulara semirigida la reteaua de canale de introducere a aerului exterior. Aerul este refulat in incaperi prin intermediul plenumului de refulare din dotare, a tubulaturii circulare si a anemostatelor de plafon. Puterea termica de incalzire/racire relizata de aceste unitati de climatizare este cuprinsa intre 12500 W -28000 W (pentru incalzire) si 9900 W - 14500 W (pentru racire);

- centrale de tratare aer exterior extraplate tip CTA (unitati descentralizate de climatizare), pentru montaj orizontal in plafon fals, cate doua pentru fiecare nivel climatizat, care prepara aerul exterior aspirat, prin incalzire sau racire, in functie de sezonul in care lucreaza. Sunt echipate cu filtru de aer, ventilator, baterii separate de incalzire si racire si, la cerere, cu atenuator de zgomot. Aerul preparat la parametrii necesari, este refulat prin tubulaturi catre unitatile terminale de climatizare. Sunt racordate atat la agentul termic de incalzire, cat si la agentul de racire. Puterea termica de incalzire/racire relizata de aceste unitati de climatizare este cuprinsa intre 9700 w-48000 w (pentru incalzire) si 3480 w - 17200 w (pentru racire);

*) Echipamentele mentionate mai sus sunt amplasate in plafonul fals al incaperilor.

- echipamentele de racire – chillere, cu montaj exterior, pentru asigurarea agentului de racire necesar unitatilor terminale de climatizare precum si bateriilor de racire de la centralele de tratare a aerului exterior. Aceste echipamente se livreaza complet echipat (vas tampon, pompa de circulatie, vas de expansiune, modul hidraulic), avand sarcina de racire: Q.racire nom. = 370 kw/buc. Chillerele, prin conducte de cupru izolate termic (similare cu cele de incalzire) furnizeaza agentul de racire – apa rece de 70/120C. Agregatele de racire functioneaza cu freon ecologic tip R – 407C.

4.2. Pentru realizarea altor necesitati de ventilatie, au fost propuse urmatoarele utilaje:

- ventilatoare de evacuare aer viciat, pentru montaj orizontal pe tubulatura rectangulara de evacuare, cate doua pentru fiecare nivel climatizat (mai putin etajul 3 unde este un singur ventilator de acest tip). Ventilatoarele realizeaza exhaustarea unor debite cuprinse intre 750 m3/h si 1670 m3/h;

- ventilatoare de evacuare fum si gaze fierbinti, de tip centrifugal "turela", cu montaj pe terasa, la capatul instalatiilor de desfumare, cu functionare la temperatura de 1200C in regim continuu, cu certificare conform SREN 12101/3:2003, pentru functionare la 4000C, timp de 2h;

- instalatie completa de ventilatie la adapostul de protectie civila, echipata cu ventilator, filtre, supape, vana antisuflu, in scopul protectiei a aproximativ 100 de persoane.

5. Instalatii aferente constructiei - descriere instalatii de clima/ventilatie

Cladirea este echipata cu mai multe feluri de instalatii de clima/ventilatie, urmarindu-se sa se obtina conditii optime de microclimat in scopul atingerii la nivel standard (SREN 13779:2005) a urmatorilor parametri:

- mediul termic;

- calitatea aerului interior;

- umiditatea aerului interior;

- mediul acustic (influenta acestuia numai din partea instalatiilor de clima/ventilatie);

Astfel au fost prevazute:

- instalatii interioare de clima/ventilatie pentru toate incaperile cu rol de birou sau similar, echipate - in majoritate - cu unitati terminale de tip ventiloconvector, iar acolo unde sarcinile termice sunt mai importante - echipate cu unitati de tratarea aerului de tip UTA; aceste unitati fiind dotate cu o baterie termica unica, asigura atat sarcina de racire, cat si sarcina de incalzire, fiind racordate la reteaua de conducte in sistem "2 tevi";

- instalatii de ventilatie in scopul asigurarii aerului proaspat exterior la parametrii de temperatura si umiditate specifici sezonului de utilizare; aceste instalatii - compuse in principal din unitati descentralizate de tratare de tip CTA si tubulatura de introducere rigida si semirigida - asigura ratia de aer proaspat la fiecare unitate terminala;

- chillere exteriore pentru asigurarea apei reci la unitatile terminale si la CTA-uri, in cazul climatizarii incaperilor in sezonul cald;

- instalatii de evacuare aer viciat, preluat din incaperile climatizate, prin intermediul tubulaturii de ventilatie si a ventilatoarelor de evacuare;

Cladirea mai este echipata si cu o serie de instalatii de ventilatie - auxiliare - dar la fel de importante:

- instalatie de introducere/evacuare aer proaspat/aer viciat in/din incaperea garajului, in scopul diminuarii efectului poluarii cu gaze de esapament; se asigura o ratie de aer proaspat de cca.400 m3/h,loc parcare;

- instalatie de ventilatie la adapostul de protectie civila avand drept scop asigurarea conditiilor de microclimat din incinta, prin introducerea de aer necesar respiratiei persoanelor adapostite, in conditiile unui atac exterior cladirii adapostului cu substante radioactive, chimice sau continand agenti patogeni; instalatia este prevazuta sa functioneze in doua regimuri: in regim de ventilare mecanica normal si in regim de filtroventilatie;

- instalatii de desfumare in suprapresiune fata de incaperile invecinate cu care comunica pentru casele scarilor inchise, prin introducere mecanica de aer la partea lor inferioara si evacuare naturala la partea superioara prin trape cu aria libera de cel putin 1 m2; se prevede si evacuarea mecanica a fumului din incaperile invecinate celei incendiate, prin intermediul tubulaturii (ghenei) din materiale incombustibile - C0 (CA1) - si a ventilatorului tip "turela" care trebuie sa evacueze fumul la 4000C, timp de minim 1h;

6. Asigurarea utilitatilor pentru instalatiile de clima/ventilatie

Asigurarea utilitatilor pentru alimentarea retelelor comune (sistem de climatizare "2 tevi")  cu agent termic - rece/cald - se face de la 2 surse, dupa cum urmeaza:

- de la bateria de chillere care furnizeaza agentul de racire – apa rece de 70/120C - la o putere totala nominala de 370 kW;

- de la bateria de cazane care furnizeaza agentul de incalzire - apa calda de 800/600C - la o putere totala necesara maxima de 690 kW;

Toate echipamentele de clima/ventilatie au asigurata alimentarea cu energie electrica (la tensiune mono- sau trifazica, in functie de cerinta specifica), din retelele de forta prevazute.

7. Breviar de calcul

Calculul instalatiilor de clima/ventilatie s-a facut in baza standardelor:

STAS 6648/1,2-82, SR 1907/1,2-97 si SREN 13779:2005, stabilindu-se aporturile de caldura (vara), pierderile de caldura (iarna), degajarile de caldura din diverse surse, mediul termic interior vara/iarna, ratia de aer proaspat exterior, mediul acustic.

Au rezultat urmatoarele sarcini termice necesare:

Qinc = 690 kw; Qracire = 370 kw;

## Instalatii de ventilatie –desfumare

In subsolul cladirii s-a prevazut un parcaj subteran cu suprafata de 550 mp pentru 11 autoturisme.

1. Instalaţiile interioare de ventilatie cu aer exterior si de evacuare aer viciat

Instalaţiile de ventilare pentru parcajele subterane ocupa un loc important in cadrul procesului de asigurare a condiţiilor interioare de mediu si de viata. Normativul principal care reglementează proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor de ventilare aferente garajelor este Normativul pentru proiectarear execuţia si exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme, indicativ NP 24-97.

Conform SREN 13779:2005, tabelul 3 aerul extras din interiorul "garajelor, pasajelor pentru maşini si parcărilor pentru maşini" este aer cu un nivel ridicat de poluare - categorie ETA 4 - si, pe cale de consecinţa, categoria aerului evacuat, conform tabelului 4, este EHA 4, adică aer evacuat cu un nivel foarte ridicat de poluare.

Tinand seama de precizările din standardul anterior, instalaţiile de ventilare prevăzute trebuie sa asigure nedepasirea concentraţiilor maxime admisibile de substanţe poluante într-un compartiment al parcării subterane, încadrandu-se in următoarele valori (conf. NP 24-97, art.III.D.A2.1):

- valoarea medie a concentraţiei de CO pentru orice interval de 8 ore consecutive trebuie sa fie mai mica sau egala cu 50 ppm;

- valoarea medie a concentraţiei de CO pentru orice interval de 20 minute consecutive trebuie sa fie mai mica sau egala cu 100 ppm;

- valoarea maxima instantanee nu va depasi 200 ppm;

Tinand seama de ultimile doua paragrafe, conform normelor acceptate, ventilarea mecanica calculata pe baza diluării monoxidului de carbon este acoperitoare si pentru noxele emanate in cadrul parcării subterane.

In scopul atingerii parametrilor optimi de dilutie a noxelor se prevăd următoarele instalaţii de ventilaţie mecanica, cu următoarele trei caracteristicî de baza, pentru clădirea in speţa:

a) Instalaţii de introducere/evacuare mecanica sunt în depresiune (de max.20%, uzual 10%), de tip "sus-jos" - cate doua pentru flecare parcaj - asigurandu-se un debit de extracţie/evacuare cuprins între 300 si 600 m3/h, auto, in funcţie de scenariul de utilizare a parcajului (număr de masini manevrate simultan in interiorul parcajului, frecventa traficului, frecventa intrărilor si ieşirilor din parcaj, tipul motorizărilor autoturismelor).

b) Instalaţia de introducere/evacuare mecanica asigura totodată si ratia de aer exterior pentru o persoana aflata in parcaj de minim 15 m3/h, pers. (conf. SREN 13779:2005, tabelul 11 se recomanda 18 m3/h, pers).

c) Instalaţiile de introducere/evacuare mecanica proprii parcajelor subterane sunt independente de celelalte sisteme de ventilare din clădire, cu excepţia evacuării care este comuna cu evacuarea fumului si a gazelor fierbinţi, fiind alcătuita si echipata cu tubulaturi si ventilatoare pentru 400 grd.C/functionare minimum 1 ora;

Pentru îndeplinirea dezideratelor anterioare, la dimensionarea instalatiiior de ventilaţie mecanica, s-au considerat următoarele:

-	la ora de vârf, in incinta garajului se deplasează cca. 50% din maşinile garate la capacitatea maxima;

-	valoarea medie a concentraţiei de CO pentru orice interval de 20 minute consecutive trebuie sa fie mai mica sau egala cu 100 ppm;

-	producţia medie de CO a motorului este Pco = 50 litri/h, auto (conf. Manual de Ventilaţie, cap.13.2.4.);

Tinand seama ca in subsolul de parcare sunt 11 locuri, rezulta următoarul debit de aer exterior, introdus de instalaţiile de ventilaţie:

- Q.sup = 4730 m3/h

In concluzie, toate instalaţiile de ventilaţie, atât pe introducere cat si pe evacuare, se incadreaza in ecartul de debit necesar, adică intre 300 si 600 m3/h, auto.

Nota: notaţiile cu SUP, ETA si EHA sunt in conformitate cu SR EN 13779:2005 si înseamnă „supply air”, „extract air”, respectiv „exhaust air” si sunt utilizate si in varianta romana a standardului.

Debitele de aer exterior sunt introduse in subsolul de parcare prin intermediul centralelor de tratare aer.

Fiecare centrala de tratarea aerului preia aerul exterior din parcajul exterior de la cota parterului, prin intermediul unor prize de aspiraţie de tip cilindru, pentru montaj exterior, cu sistem antiploaie, având φ1000 mm si inaftimea de 3 metri. Înălţimea de 3 metri este recomandata de SR EN 13779:2005, anexa A, art.A.2.2., pentru ca aerul exterior introdus sa fief in măsura posibilităţilor, curat si uscat (fara apa meteorica), conf. standardului de mai sus, anexa A, art. 2.1. Înălţimea de 3 metri este justificata si de faptul ca zona de poziţionare a prizelor de aer cilindrice este in cuprinsul parcajulului exterior care are un grad de poluare relativ ridicat.

După preluarea aerului exterior prin intermediul prizelor cilindrice, acesta este condus prin tubulaturi metalice la centrala de tratarea aerului - de tip CTA - care, este echipata cu filtru de aer, baterie de încălzire, baterie de răcire, ventilator, atenuator de zgomot. Caracteristicile principale ale CTA sunt următoarele :

- debitul de aer: 1000 m3/h;

- sarcina termica de răcire - vara : 60 kw/buc;

- sarcina termica de încălzire - iarna : 80 kW/buc;

- filtru de aer clasa F7 (SR EN 779 :20Q4) ;

Se remarca faptul ca centrala CTA este conectata atât la chillerele statiei de apa racita 7/12 grd.C, furnizata bateriilor de răcire, cat si la cazanele centralei termice de apa calda 90/70 grd.C, furnizata bateriilor de încălzire. Conectarea bateriilor la cele doua surse termice se face printr-o reţea arborescenta de conducte amplasata la plafonul subsolului (reţea si pentru "agent cald" si pentru "agent rece. Printr-un joc de armaturi de închidere, se face cuplarea/decuplarea surselor termice, in funcţie de sezon.

Funcţionarea centralei CTA se face automatizat în funcţie de cerinţele reale ale reţelei de ventilaţie, ventilatorul funcţionând pe curba de viteza necesara. Agregatele sunt prevăzute cu senzor de temperatura pe refulare, senzor anti-inghet, senzor de colectare a filtrului. Ventilatorul agregatelor funcţionează in trei trepte de turaţie. Vanele de reglaj motorizate -VRM - montate pe racordurile la bateriile agregatelor permit reglajul automat al debitului de agent termic si controlul temperaturii agentului termic.

Prin răcirea aerului introdus - vara, respectiv încălzirea aerului introdus - iarna, se realizează temperaturile interioare de +7grd.C - iarna, respectiv de +20grd.C - vara, asigurandu-se ambianta termica normala conf. Normativului NP 24-97, art.III.D.A1.2.

Agenţii termici sunt produşi in centrala termica  si in staţia de chillere.

La conectarea chillerelor, din STAŢIA DE RĂCIRE, la instalaţiile interioare, se va face o corelare cu circuitele corespondente din CENTRALA TERMICA pentru a se asigura o funcţionare corespunzătoare in funcţie de sezon, asa cum s-a menţionat mai sus.

O serie de robineti din dotarea chillerelor permit functionarea in situaţia de avarie cu un singur chiller, izolandu-l pe cel defect.

Toate chillerele sunt echipate cu kit hidraulic propriu: vas tampon, pompa centrifuga agent de răcire la debit/presiune specifice fiecărui CH, vas de expansiune, supapa de siguranţa, filtru de aer. Chillerele sunt prevăzute pentru funcţionare in toate sezoanele (-15 grd.C), fiind prevăzute cu sistem anti-inghet. Sistemul de automatizare si control din dotare permite supravegherea si reglarea permanenta a parametrilor furnizaţi.

Aerul exterior, astfel preparat, filtrat, încălzit sau răcit, este introdus prin tubulatura si guri de introducere, amplasate la partea superioara parcajului.

Evacuarea aerului viciat se face - in principal - pe partea opusa a fiecărei parcări prin cate doua reţele de tubulaturi, echipate cu ventilatoare proprii. Tubulatura de evacuare, de după ventilatoare, este condusa vertical pana deasupra clădirii, respectandu-se prescripţiile cuprinse în SR EN 13779:2005, anexa A, art.A.2.3, de a se poziţiona gurile de evacuare la minimum 1,5 metri fata de cota terenului.

Evacuarea aerului viciat fiind comuna cu evacuarea fumului si a gazelor fierbinţi, instalaţiile sunt alcătuite si echipate cu tubulaturi si ventilatoare pentru 400 grd.C/functionare minimum 1 ora, speciale pentru instalaţii de desfumare.

Ventilatoarele sunt de tip axial, pentru montaj pe tubulatura si au următoarele caracteristici principale:

- certificare EN 12101-3:2002 (sau SR EN 12101-3:2004) pentru temperatura / durata de functionare;

- debit de evacuare: in plaja 100 m3/h -1000 m3/h;

-	cofret de comanda, supraveghere, diagnoza si transmisie anomalii aferente instalatiilor de desfumare/evacuare aer viciat;

2. Instalaţiile de desfumare si evacuare fum si gaze fierbinti

Parcajul subteran este prevazut cu instalatii de desfumare mecanice, pentru evacuare fum si gaze fierbinţi - conf. Normativelor P118-99, art. 4.3.53 si  NP 24-97, artIII.C.2.8.1. -fiind obligatorii.

Instalaţiile de desfumare prevăzute îndeplinesc condiţiile generale si caracteristicile principale conform solutiilor si schemelor menţionate in P118-99, GP 063 - 2001 si SREN 12101-6:2005.

La stabilirea datelor iniţiale de calcul s-au mai utilizat si elemente preluate din Normele franţuzeşti si de la firma specializata RUCON VENTILATOREN - Belgia.

Astfel s-au considerat următoarele:

- prevederea gurilor de evacuare mecanica a fumului se realizează astfel incat sa se asigure cel puţin o gura la maxim 320 m2 (conf. P118-99, art-2.5-38.);

- debitul de evacuare a fumului se considera de 600 m3/h, loc parcare (conf. norme desfumare Franţa):

- gurile de introducere mecanica a aerului exterior trebuie sa asigure minim 60% din debitul evacuat (conf. P118-99, art.2.5.20.);

- gradul de ocupare permanent al parcajului se considera de 70% (conf. RUCON VENTILATOREN);

Instalaţiile de desfumare de la parcaj sunt realizate in sistem mecanic atât pe introducere aer exterior, cat si pe evacuare fum si sunt independente de sistemele de ventilaţie ale parcajelor, cu excepţia evacuării care este comuna cu evacuarea aerului viciat, fiind alcătuita si echipata cu tubulaturi, guri de evacuare si ventilatoare pentru 400 grd.C/functionare minimum 1 ora;

Ventilarea parcajelor fiind realizata în sistem mecanic, in situaţii de incendiu, se asigura oprirea automata a ventilaţiei de introducere aer exterior, instalaţia mecanica de desfumare fiind in funcţiune pana la evacuarea produselor de ardere rezultate in urma incediuiui; comenzile automate sunt dublate de comenzi manuale amplasate langa intrările in parcaje tinand seama si de recomandările serviciilor de pompieri (conf. NP 24-97, art. III.C.2.8.9.).

Desfumarea mecanica - după cum s-a menţionat - asigura un debit de extracţie/evacuare de 600 m3/h, auto (valoare minim acceptata) si este calculat in funcţie de numărul de locuri de parcare, tinand seama si de gradul de ocupare al acestora care, conform firmelor cu experienţa in domeniu, este de cca. 70% (firma Rucon Ventilatoren - Belgia).

Debitele evacuate de fum si gaze fierbinţi (pentru 70% din autoturisme - grad de ocupare) sunt următoarele:

- pentru subsol: 7000 m3/h

Ventilatoarele sunt de tip axial, pentru montaj pe tubulatura si au următoarele caracteristici principale:

- certificare EN 12101-3:2002 (sau SR EN 12101-3:2004) pentru temperatura/durata de funcţionare;

- debit de evacuare: 11500 m3/h;

- -cofret de comanda, supraveghere, diagnoza si transmisie anomalii aferente instalaţiilor de desfumare/evacuare aer viciat;

Aerul exterior este preluat din parcajul exterior de la cota parterului prin intermediul unor prize de aspiraţie de tip cilindru pentru montaj exterior cu sistem antiploaie, având φ700 mm si inaltimea de 1,5 metri.

Se poate considera următorul scenariu de funcţionare al ventilatiei – desfumarii:

- In sistem normal - de ventilaţie:

La atingerea concentraţiei limita de CO (200 ppm), instalatia de semnalizare intra in funcţiune si acţionează asupra pornirii instalaţiei de ventilaţie mecanica atat pe introducere cat si pe evacuare.

Pentru controlul concentraţiilor de CO se prevad instalaţii de semnalizare complet automatizate care sunt interconectate in exploatare cu sistemul de ventilaţie.

b)	In sistem de desfumare:

La apariţia unui focar de incendiu, instalaţia de desfumare intra in funcţiune, numai după declanşarea instalaţiilor automate de stingere de tip sprinkler.

Se intrerupe funcţionarea instalaţiei de introducere de la CTA (se întrerupe alimentarea electrica a ventilatoarelor de la CTA si se inchid clapetele antifoc de pe tubulaturi) si se pornesc instalaţiile de introducere proprii desfumarii si instalaţia de evacuare, comuna cu cea de ventilaţie normala.

Nu sunt necesari voleti la gurile de introducere (conf. P118-99, art. 2.5.21.)

Nu sunt necesari voleti nici pe instalaţiile de evacuare, acestea fiind comune atât pe ventilaţie cat si pe evacuare.

# Durata de realizare a investitiei. etape principale

## Proiectul de investitii – prezentare si costuri de realizare

Abordarea prezentului proiect a fost facuta utilizand metodologia WBS( work breakdown structure). Toate activitatile au fost construite astfel incat sa poata transforma asumarile realizate in cadrul obiectivelor prin obtinerea de rezultate .

Astfel, proiectul a fost impartit in 7 pachete de activitati. Fiecare pachet de activitati fiind secventionata de activitati dupa cum urmeaza :

PA.1. Proiectare si  obtinerea de avize si autorizatii

A.1.1  Realizarea si aprobarea planului arhitectural si a proiectului tehnic.

A.1.2  Depunerea dosarului la primaria pentru obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de constructie.

A.1.3  Obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de constructie. Organizarea santier.

Aranjare teren

PA.2. Derularea procedurilor de licitatie pentru: proiectare, constructie, achizitii de echipamente, software, hardware,licente.

A.2.1  Realizarea si editarea caietelor de sarcini

A.2.2  Publicarea anunturilor de licitatie in ziar si pe site-ul licitatiilor publice.

A.2.3  Desfasurarea licitatiilor propriu-zise

A.2.4  Alegerea ofertelor castigatoare si anuntarea publica a acestora (in ziar si pe  site).

PA.3. Executia constructiei. Receptia lucrarilor

A.3.1  Construirea cladirii.Fundatie-subsol-diafragme-stalpi-grinzi-compartimentari

A.3.2  Finisarea Centrului .Instalatii interiaoare,compartimentari si finisaje arhitectura

A.3.3  Amenajari exterioare. Receptia lucrarilor

PA.4. Dotarea  cu echipamente, cu software si licente a laboratorului

A.4.1  Achizitia  echipamentelor

A.4.2  Verificarea performantelor echipamentelor, hardurilor, softurilor

A.4.3 Amplasarea si montarea echipamentelor dupa planul functional

A.4.4  Racordarea echipamentelor la :apa,gaz,electricitate

A.4.5  Instruirea personalului

PA.5. Punerea in functiune. Faza pilot

A.5.1  Punerea in functiune a echipamentelor

A.5.2  Monitorizarea functionarii acestora

A.5.3  Remedierea disfunctionalitatilor

A.5.4  Functionarea la intreaga capacitate.

PA.6. Evaluarea rezultatelor proiectului . Diseminarea rezultatelor

A.6.1  Analiza comparata a rezultatelor estimate cu cele obtinute

A.6.2  Intocmirea raportului – concluzii

A.6.3  Definirea strategiei de diseminare a rezultatelor

A.6.4  Stabilirea strategiei de actiune si valorificarea rezultatelor

A.6.5  Raport final asupra proiectului

PA.7. Managementul de proiect

A.7.1  Planificarea proiectului

A.7.2  Antrenarea resurselor umane in proiect

A.7.3  Coordonarea activitatilor proiectului

A.7.4  Monitorizarea si controlul activitatilor  propriu-zise

A.7.5  Evaluarea propriu –zisa

## Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Valoarea totala a investitiei  este 58.305.120 RON fara TVA

din care constructii- montaj  (C+M)  – 10.862.264 RON fara TVA

| Luna | TOTAL RON FARA TVA |
| --- | --- |
| 1 | 311.047 |
| 2 | 249.604 |
| 3 | 836.704 |
| 4 | 935.089 |
| 5 | 342.054 |
| 6 | 1.057.622 |
| 7 | 318.791 |
| 8 | 460.304 |
| 9 | 2.816.704 |
| 10 | 757.383 |
| 11 | 1.733.483 |
| 12 | 2.129.461 |
| TOTAL AN I | 11.948.246 |
| 13 | 1.628.790 |
| 14 | 1.235.164 |
| 15 | 757.383 |
| 16 | 1.359.761 |
| 17 | 972.383 |
| 18 | 13.012.383 |
| 19 | 1.303.861 |
| 20 | 13.278.983 |
| 21 | 1.006.783 |
| 22 | 1.377.318 |
| 23 | 757.383 |
| 24 | 1.210.057 |
| TOTAL AN II | 37.900.246 |
| 25 | 748.765 |
| 26 | 1.282.361 |
| 27 | 1.212.538 |
| 28 | 748.783 |
| 29 | 1.514.342 |
| 30 | 744.483 |
| 31 | 855.904 |
| 32 | 425.904 |
| 33 | 245.304 |
| 34 | 236.704 |
| 35 | 210.904 |
| 36 | 230.635 |
| TOTAL AN III | 8.456.629 |
| TOTAL GENERAL FARA TVA | 58.305.120 |

- Esalonarea investitiei se  va face conform  graficelor de mai jos:

- Durata de realizare :investitia se va realiza in termen de 36 de luni (fig. 2).

Procesul de achizitie va fi unul complex  efectuat pentru proiectare, constructie, achizitii de echipamente, hardware, software, licente. Se apreciaza ca aplicarea prevederilor legale si respectarea procedurilor privind achizitiile publice va necesita multa atentie si un efort deosebit din partea beneficiarului de proiect. Acestea se vor desfasura in doua etape consecutive si vor tine cont si de duratele si modalitatile de livrare, in special  a aparaturii specifice pentru cercetarile din domeniul imagisticii, geneticii si tulburarilor cognitive.

Avand in vedere aceste considerente, graficul GANTT de realizare a proiectului de investitie si esalonarea activitatilor si platilor se propune a se desfasura ca in figura de mai jos (fig. 2).

| Activitatea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fig. 2 - Grafic GANTT de efectuare a constructiei, amenajarii Centrului  şi achiziţionării de aparatură

## Planul de finantare a investitiei

| Plan | PA.1 | PA.2 | PA.3 |  | PA.5 | PA.6 | PA.7 | TOTAL RON ( fara TVA) | TOTAL EURO ( fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PA.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 21.289 | 0 | 40.959 | 0 | 10.088 | 311.047 | 72.336 |
| 2 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 42.959 | 0 | 10.088 | 249.604 | 58.047 |
| 3 | 51.090 | 0 | 10.000 | 0 | 87.033 | 0 | 46.459 | 836.704 | 194.582 |
| 4 | 0 | 0 | 138.378 | 0 | 63.996 | 0 | 15.088 | 935.089 | 217.462 |
| 5 | 26.000 | 0 | 2.500 | 0 | 40.959 | 0 | 10.088 | 342.054 | 79.547 |
| 6 | 100.000 | 0 | 89.911 | 0 | 40.959 | 0 | 15.088 | 1.057.622 | 245.958 |
| 7 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 59.049 | 0 | 10.088 | 318.791 | 74.137 |
| 8 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 90.959 | 0 | 10.088 | 460.304 | 107.047 |
| 9 | 0 | 0 | 151.000 | 450.000 | 40.959 | 3.000 | 10.088 | 2.816.704 | 655.047 |
| 10 | 0 | 0 | 1.000 | 124.088 | 40.959 | 0 | 10.088 | 757.383 | 176.135 |
| 11 | 0 | 0 | 1.000 | 334.088 | 40.959 | 0 | 27.088 | 1.733.483 | 403.135 |
| 12 | 0 | 40.000 | 1.000 | 403.176 | 40.959 | 0 | 10.088 | 2.129.461 | 495.223 |
| 13 | 5.000 | 2.700 | 61.000 | 300.000 | 0 | 0 | 10.088 | 1.628.790 | 378.788 |
| 14 | 0 | 32.200 | 4.000 | 200.000 | 40.959 | 0 | 10.088 | 1.235.164 | 287.247 |
| 15 | 0 | 0 | 1.000 | 124.088 | 40.959 | 0 | 10.088 | 757.383 | 176.135 |
| 16 | 1.000 | 0 | 1.000 | 263.176 | 40.959 | 0 | 10.088 | 1.359.761 | 316.223 |
| 17 | 0 | 50.000 | 1.000 | 124.088 | 40.959 | 0 | 10.088 | 972.383 | 226.135 |
| 18 | 0 | 0 | 1.000 | 2.974.088 | 40.959 | 0 | 10.088 | 13.012.383 | 3.026.135 |
| 19 | 0 | 0 | 4.000 | 248.176 | 40.959 | 0 | 10.088 | 1.303.861 | 303.223 |
| 20 | 0 | 0 | 1.000 | 3.024.088 | 40.959 | 0 | 22.088 | 13.278.983 | 3.088.135 |
| 21 | 0 | 0 | 1.000 | 182.088 | 40.959 | 0 | 10.088 | 1.006.783 | 234.135 |
| 22 | 0 | 54.400 | 73.000 | 100.000 | 77.818 | 0 | 15.088 | 1.377.318 | 320.306 |
| 23 | 0 | 0 | 1.000 | 124.088 | 40.959 | 0 | 10.088 | 757.383 | 176.135 |
| 24 | 0 | 0 | 1.000 | 229.361 | 40.959 | 0 | 10.088 | 1.210.057 | 281.408 |
| 25 | 0 | 0 | 1.000 | 124.084 | 40.959 | 0 | 8.088 | 748.765 | 174.131 |
| 26 | 0 | 0 | 1.000 | 248.176 | 40.959 | 0 | 8.088 | 1.282.361 | 298.223 |
| 27 | 0 | 0 | 1.000 | 231.938 | 40.959 | 0 | 8.088 | 1.212.538 | 281.985 |
| 28 | 0 | 0 | 1.000 | 124.088 | 40.959 | 0 | 8.088 | 748.783 | 174.135 |
| 29 | 0 | 5.000 | 1.000 | 274.088 | 63.996 | 0 | 8.088 | 1.514.342 | 352.172 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 124.088 | 40.959 | 0 | 8.088 | 744.483 | 173.135 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 40.959 | 0 | 8.088 | 855.904 | 199.047 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 40.959 | 0 | 8.088 | 425.904 | 99.047 |
| 33 | 0 | 0 | 3.000 | 5.000 | 40.959 | 0 | 8.088 | 245.304 | 57.047 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 40.959 | 5.000 | 8.088 | 236.704 | 55.047 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.959 | 0 | 8.088 | 210.904 | 49.047 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.548 | 0 | 8.088 | 230.636 | 53.636 |
| TOTAL | 183.090 | 184.300 | 590.078 | 10.537.055 | 1.637.257 | 8.000 | 419.550 | 58.305.120 | 13.559.330 |

Tabel 2 – Graficul de finantare al investitiei

Pentru gestionarea cat mai eficienta a fondurilor, mai jos vom prezenta  si un grafic al rambursarii exprimat in euro  :

Finantarea investitiei trebuie sa tina cont de urmatoarele premize:

- proiectul va beneficia de un avans de 15% din valoarea sa eligibila, acordat in una sau mai multe transe

- rambursarea cheltuielilor efectuate se va face, in medie, la 3 luni de la data solicitarii

- din rambursari se retine cate 20% din valoarea avansului, pana la recuperarea integrala a acestuia

TVA reprezinta o suma considerabila (2.518.032 Euro) si este cheltuiala neeligibila, dar recuperabila conform legislatiei in vigoare.

Planul de finantare trebuie sa tina cont si de posibilitatile financiare ale beneficiarului. Din acest motiv a fost determinata o schema de derulare a activitatilor si de efectuare a platilor astfel incat beneficiarul sa disponibilizeze o suma minima din fonduri propri pentru plata facturilor. Acest lucru tine cont de faptul ca beneficiarul investitiei, desi detine o pozitie buna pe piata cercetarii stiintifice  nu are posibilitatea de a mobiliza resurse financiare (din beneficiu si din profitul obtinut din activitati complementare celei de cercetare) pentru plata unor servicii referitoare la derularea investitiei. Prin acest plan se stabileste dimensiunea optima a unui contract de creditare, instrumentul de creditare propus fiind cardul de credit. Utilizarea acestui instrument bancar va asigura suma necesara acoperirii unor plati lunare pentru care nu exista lichiditati temporare (inclusiv plata TVA), putandu-se beneficia de perioade de gratie pentru returnarea creditului si de un cuantum minim al dobanzii, care se aplica cotei de credit utilizat, dar numai pe durata care depaseste perioada de gratie si pana la rambursarea cheltuielior de catre autoritatea contractanta (intre 45 si 60 de zile, in functie de regulamentele bancilir creditoare).

Tinand cont de graficul GANTT de realizare a proiectului, calendarul platilor (finantarea investitiei) se va face in conformitate cu tabelul 9 (numerotarea coloanelor s-a facut cu respectarea numerotarii capitolelor de cheltuieli stabilite prin HG 28/09.01.2008).

| TOTAL | TVA de platit | Sold | Sold actualizat cu rambursarea | Determinare luna rambursare | Cerere de rambursare pentru suma de: | Rambursare anticipata a fi efectuata | Disponibilizati din fonduri proprii suma de: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.033.900 |  | 0 | 0 | 2.033.900 |  |
| 26.789 | 4.045 | 2.007.111 | 2.007.111 | O.K. | 0 |  | 0 |
| 12.500 | 1.330 | 1.994.611 | 1.994.611 | O.K. | 0 |  | 0 |
| 112.664 | 20.361 | 1.881.947 | 1.881.947 | O.K. | 0 |  | 0 |
| 171.915 | 31.619 | 1.710.032 | 1.710.032 | O.K. | 0 | 0 | 0 |
| 34.000 | 5.415 | 1.676.032 | 1.676.032 | O.K. | 0 | 0 | 0 |
| 200.411 | 37.033 | 1.475.621 | 1.475.621 | RAMBURSARE | 558.279 | 0 | 0 |
| 28.590 | 4.387 | 1.447.031 | 1.447.031 | RAMBURSARE | 28.590 | 0 | 0 |
| 61.500 | 10.640 | 1.385.531 | 1.832.154 | RAMBURSARE | 61.500 | 0 | 0 |
| 609.500 | 114.760 | 1.222.654 | 1.245.526 | RAMBURSARE | 609.500 | 446.623 | 0 |
| 130.588 | 23.767 | 1.114.938 | 1.164.138 | O.K. | 0 | 22.872 | 0 |
| 357.588 | 66.897 | 806.550 | 1.294.150 | RAMBURSARE | 488.176 | 49.200 | 0 |
| 449.676 | 84.393 | 844.474 | 844.474 | RAMBURSARE | 449.676 | 487.600 | 0 |
| 2.195.721 | 404.647 |  |  |  | 2.195.721 | 1.006.295 | 0 |
| 398.288 | 74.630 | 446.186 | 836.727 | RAMBURSARE | 398.288 | 0 | 0 |
| 284.788 | 53.065 | 551.939 | 911.679 | RAMBURSARE | 284.788 | 390.541 | 0 |
| 130.588 | 23.767 | 781.091 | 1.099.722 | O.K. | 0 | 359.741 | 0 |
| 270.676 | 50.383 | 829.046 | 1.056.876 | O.K. | 0 | 318.630 | 0 |
| 180.588 | 33.267 | 876.288 | 876.288 | O.K. | 0 | 227.830 | 0 |
| 2.980.588 | 565.267 | -2.104.300 | -2.104.300 | RAMBURSARE | 3.562.440 | 0 | 2.104.300 |
| 257.676 | 47.913 | -257.676 | -257.676 | RAMBURSARE | 257.676 | 0 | 257.676 |
| 3.042.588 | 577.047 | -3.042.588 | -192.636 | RAMBURSARE | 3.042.588 | 0 | 3.042.588 |
| 188.588 | 34.787 | 2.661.364 | 2.867.505 | RAMBURSARE | 188.588 | 2.849.952 | 0 |
| 452.935 | 85.013 | 2.414.570 | 4.848.640 | O.K. | 0 | 206.141 | 0 |
| 130.588 | 23.767 | 4.718.052 | 4.868.923 | O.K. | 0 | 2.434.070 | 0 |
| 236.428 | 43.876 | 4.632.495 | 4.632.495 | O.K. | 0 | 150.870 | 0 |
| 8.554.319 | 1.612.781 |  |  |  | 7.734.368 | 6.937.776 | 5.404.564 |
| 128.588 | 23.767 | 4.503.907 | 4.503.907 | O.K. | 0 | 0 | 0 |
| 252.676 | 47.343 | 4.251.231 | 4.251.231 | O.K. | 0 | 0 | 0 |
| 236.438 | 44.258 | 4.014.793 | 4.014.793 | O.K. | 0 | 0 | 0 |
| 128.588 | 23.767 | 3.886.205 | 3.886.205 | O.K. | 0 | 0 | 0 |
| 306.625 | 57.594 | 3.579.580 | 3.579.580 | RAMBURSARE | 1.872.866 | 0 | 0 |
| 127.588 | 23.577 | 3.451.992 | 3.451.992 | RAMBURSARE | 127.588 | 0 | 0 |
| 232.786 | 43.564 | 3.219.206 | 5.044.190 | RAMBURSARE | 232.786 | 0 | 0 |
| 53.500 | 9.500 | 4.990.690 | 5.118.278 | O.K. | 0 | 1.824.984 | 0 |
| 11.500 | 1.520 | 5.106.778 | 5.339.564 | O.K. | 0 | 127.588 | 0 |
| 9.500 | 1.140 | 5.330.064 | 5.330.064 | O.K. | 0 | 232.786 | 0 |
| 3.500 | 0 | 5.326.564 | 5.326.564 | O.K. | 0 | 0 | 0 |
| 3.500 | 0 | 5.323.064 | 5.323.064 | O.K. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 132.528 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.181.973 | 224.575 |  |  |  |  |  |  |
| 2.809.290 | 500.605 |  |  |  | 2.233.240 | 2.185.358 | 0 |
| 13.559.330 | 2.518.032 |  |  |  | 12.163.329 | 12.163.329 | 5.404.564 |

Planul de realizare a investitiei a fost realizat pe baza unui algoritm propriu, in care s-a avut in vedere determinarea momentelor de timp la care sa fie intocmite si transmise cererile de rambursare, precum si valoarea acestora, astfel incat beneficiarul investitiei sa aiba un cash-flow sanatos si sa aiba un sold preponderent pozitiv pentru fondurile nerambursabile primite ca avans sau ca rambursare a cheltuielilor efectuate. Pentru acoperirea unor plati din fonduri propri se determina valoarea acestei contributii.

Prin acest algoritm, beneficiarul investitiei este atentionat oridecateori soldul coboara sub un prag reprezentand 60% din valoarea avansului primit sau reintregit (algoritmul are posibilitata de a modifica acest prag si de a simula realizarea investitiei pentru fiecare caz in parte; in urma unor simulari succesive acesta a fost stabilit la valoarea mentionata). Mesajul “RAMBURSARE” indica faptul ca trebuie intocmita documentatia pentru rambursarea cheltuielilor efectuate de la ultima cerere de rambursare.

Planul de finantare a investitiei evidentiaza in mod distinct valoarea TVA ce trebuie platita lunar, astfel incat sa se poata face o mobilizare din timp a resurselor, in conditiile in care se estimeaza ca rambursarea sa se va face in maxim 3 luni de zile de la solicitarea de rambursare.

Au fost evidentiate separat cheltuielile de regie ale institutiei (132.528 Euro), precum si cele neprevazute (1. 181.973 Euro). Cele neprevazute vor fi mobilizate doar atunci cand vor apare devieri de la Planul de realizare al finantarii ca urmare a modificarii unora dintre valorile preazute, aparute prin manifestarea situatiilor de risc prezentate in studiu.

## Analiza de risc si gestionarea riscurilor asociate proiectului

### Riscuri potenţiale pe parcursul realizării investitiei

Analiza riscurilor asociate proiectului de investiţii a luat în considerare pe de o parte riscurile asociate realizării investiţiei iar, pe de altă parte, riscurile potenţiale ce pot apărea după punerea în funcţiune a acesteia.  Unele din aceste riscuri sunt comune oricărui proiect de investiţii, altele sunt specifice domeniului cercetării-dezvoltării.

- Riscuri financiare – în această categorie intră riscuri legate de lipsa lichidităţilor la momentul efectuării plăţilor către furnizori, datorate:

- eşalonării decalate  a calendarului de finanţare a investiţiei

- subestimării preţurilor de achiziţie a echipamentelor şi lucrărilor;

Acest tip de risc poate fi minimizat prin elaborarea adecvată a strategiei de contractare şi estimarea cât mai exactă a planului de finanţare a investiţiei.

- Riscuri comerciale – legate de:

-  modificarea preţurilor de achiziţie a echipamentelor – riscul scumpirii echipamentelor  este foarte redus, tendinţa fiind în general de ieftinire ca urmare a uzurii morale rapide.

-  modificarea tarifelor lucrărilor de constructie si amenajare – acest risc poate fi contracarat prin includerea unei marje de 15 % în preţul estimativ al lucrărilor

- neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de catre furnizorii de echipamente şi servicii – cum  ar fi de pildă întârzierile în livrarea echipamentelor şi în executarea lucrărilor care pot afecta semnificativ calendarul de realizare a investiţiei; pentru diminuarea acestui risc, juristul va oferi asistenţă în activităţile de negociere şi contractare a echipamentelor şi serviciilor.

Acest risc este controlat prin incheierea unor contracte care sa contina clauze prin care furnizorii isi asuma respectarea unui grafic de executie, sub sanctiunea penalizarii in cazul nerespectarii.

-  nereguli în derularea procedurilor privind achiziţiile publice; în scopul diminuării acestui risc, în echipa proiectului va fi angajat un jurist– cu experienţă în derularea procedurilor privind achiziţiile publice – care va supraveghea şi va controla derularea formalităţilor,

  - Riscuri legale – legate de:

- modificarea regimului plaţii de TVA  catre societatile comerciale care au unitati de cercetare-dezvoltare.

- modificarea legislatiei privind achiziţiile publice, regimul importurilor etc

Acest risc este minimizat prin informarea permanenta de catre managerul de proiect privind modificarile legislative.

### Riscuri potenţiale asociate funcţionării Centrului

- Risc de piaţă – acest tip de risc este strict legat de specificul activităţii Centrului şi va fi influenţat de:

- evoluţia activităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul neurostiintelor,a tulburarilor cognitive;

- amplificarea concurenţei pe piaţa cunoştinţelor ştiinţifice în domeniu;

- evoluţia cercatarilor tulburarilor cognitive în România

Acest risc este mare  si  a fost luat în calcul în stabilirea ariei temelor de cercetare, selectând acele subiecte de interes pentru comunitatea stiintifica, dar si pentru unele Institutii guvernamentale (Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii) si unitati economice (din domeniul medical,domeniul faramceutic, asistentei sociale  etc.). Derularea unor astfel de proiecte vor contribui la creşterea competitivităţii economice a Centrului „CCTPN” si a nivelului de atractivitate pentru colaborari stiintifice interne,cat si internationale.

- Riscuri specifice legate de activitatea Centrului „CCTPN”  – aceste riscuri au în vedere atât calitatea activităţilor de cercetare, cât mai ales, calitatea şi utilitatea practică a rezultatelor cercetării. Acest risc este considerat minim, tinand cont de echipa de cercetatori ai centrului.

- Riscuri financiare – în această categorie intră:

- riscuri de lichiditate – determinate de întârzieri la plată ale debitorilor

- Acest risc mediu a fost asumat de catre Centru prin stabilirea unei strategii de recuperare a datoriilor in timp util , in asa fel incat sa nu fie afectata lichiditatea.

- Riscuri economice – principala categorie de risc economic este inflaţia.

Riscul este mediu  si de aceea, costurile de funcţionare şi veniturile viitoare ale Centrului au fost estimate si în EUR;

- Riscul uman – în domeniul cercetării, resursa umană este factorul determinant, de a cărui calitatea depind în mod esenţial rezultatele obţinute; riscul uman include:

- dificultatea sau chiar imposibilitatea atragerii de personal atestat de valoare

- fluctuatie mare a personalului

Acest tip de risc este major si poate fi diminuat printr-o politică de recrutare extrem de exigentă şi printr-o salarizare şi motivare corespunzătoare a angajaţilor.

  - Riscuri comerciale – sunt legate de modificarea costurilor de funcţionare ale Centrului ,a preţurilor de achiziţie a materiilor prime: substanţe si instrumentar de laborator, a tarifelor serviciilor de întreţinere, a salariilor etc –  prin alinierea la preţurile de pe piaţa europeană. Aceste riscuri sunt minore si au fost luate în calcul prin includerea unei marje de 15% în calculul costurilor anuale de funcţionare;

  - pe de altă parte, o creştere a costurilor ca urmare a alinierii acestora la standardele europene implică o modificare corespunzătoare a veniturilor şi deci, nu constituie în esenţă un risc real.

  - Riscul de marketing – implică o cerere scăzută faţă de serviciile de cercetare  , datorate lipsei de vizibilitate a Centrului in domeniul stiintific .

Acest risc va fi minimizat prin elaborarea unei strategii adecvate de promovare a activitatilor si referintelor stiintifice si comerciale ale Centrului, încă din faza de realizare a investiţie.

# Costul estimativ al investitie

## Componente majore ale proiectului

Proiectul se desfăşoară pe cinci dimensiuni intercorelate:

- construirea cladirii ,subsol, parter, si etajului I amenajarea acestora, realizarea instalatiei sanitare, instalaţiei electrice,etc in spatiul destinat Laboratoarelor , în vederea optimizării condiţiilor de mediu ambiant care să respecte parametrii de funcţionare ai echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului ;

- achziţionarea echipamentelor pentru dotarea perfomantă a  Centrului  conform fluxului de cercetare;

- asistenta tehnica si punerea in functiune a echipamentelor ;intarirea capacitatii administrative

- management de proiect

Componentele investitiei si valorile asociate lor sunt prezentate in tabelul 3.

| Denumire componenta | Valoare (EURO fara TVA) | Valoare (RON fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| Constructia sunsol,parter,etaj I Amenajare si finisarea spatiilor destinate laboratoarelor | 5.997.890 | 25.790.928 |
| Achizitionarea de echipamente | 7.267.040 | 31.248.272 |
| Asistenta tehnica si punerea in functiune a echipamentelor ,intarirea capacitatii administrative | 120.400 | 517.720 |
| Management de proiect | 174.000 | 748.200 |
| TOTAL | 13.559.330 | 58.305.120 |

Tabel 3 - Componentele majore ale proiectului

### Aparatura necesara pentru utilarea Centrului

Prin modernizarea si achizitionarea de aparatura de inalta performanta in cadrul  Centrului  se vor cerceta tulburarile cognitive.

Aparatura solicitata permite o deschidere a problematicii de cercetare a tulburarilor cognitive in sensul compatibilizarii cu cercetarea din acest domeniu  ale unor institutii similare din statele U.E.

Crearea si dotarea Centrului „CCTPN”propus prin prezentul proiect, va conduce la posibilitatea de a dezvolta activitatea de cercetare- dezvoltare prin abordarea unor noi tematici de cercetare stiintifica cum ar fi: intelegerea actiunii complexe a factorilor genetici,sociali, si de mediu in declansarea bolilor degenerative.

Pentru estimarea costului aparaturii, au fost trimise cereri de oferta - conditia de livrare DDP - la cel puţin 1 furnizor al echipamentului respectiv; s-au primit oferte informative cu privire la preţul, condiţiile şi termenele de livrare şi de plată ale fiecărui echipament. Preţurile astfel estimate includ costul anexelor şi facilităţilor suplimentare necesare pentru scopul activităţilor de cercetare, şi – în cazul echipamentelor complexe – al training-ului oferit de producător.

Costul estimat al investiţiei în aparatură şi echipamente este de 7.267.040 EUR (31.248.272

RON) .

Lista cu echipamentele propuse a fi achizitionate, costurile lor estimative, precum si potentialii furnizori (dati orientativ ) este prezentata in tabelul 4 de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire aparat/utilaj/instalatie tehnologica | Caracteristici tehnice (inclusiv conditii speciale de functionare) | Destinatie | Pret orientativ (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET CT | Scanner tip CT 64 slice-uri | Captare si procesare de imagine structurala la toate nivelele cu posibilitatea de suprapunere si a informatiilor de tip functional, celular. | 2.800.000 |
| 2 | Aparat “CYCLOTRON” 18 MV, inclusiv project management and training , cuprinzand echipamente de start up necesare pentru productia, controlul calitatii si depozitarea de FDG si functionarea PET/CT+ului, precum si costurile pentru acreditarea si autorizarea productiei si distributiei de FDG şi alte substante | Sursa de radionuclizi 18 Mev. Camera ciclotronului si statia de control trebuie să fie la acelasi nivel cu o distanta de cel mult 10m între ele, conform proiectului. | Pentru productia F 18 , C11 | 2.900.000 |
| 3 | Sistem camera de scintilatie SPECT double head |  | Detectia modificarilor perfuziei cerebrala si evaluarea cantitativa a debitului sanguin cerebral, regional si general | 450.000 |
| 4 | Electroencefalograf | 1100 JK cu 192 de canale Instalatie video digitala | Investigatii ale somnului | 30.000 |
| 5 | Microscop optic | contrast de fază/florescenţă/cameră video/monitor/program de procesare a imaginii |  | 18.000 |
| 6 | Microscop pentru culturi celulare |  | Culturi celulare | 18.000 |
| 7 | Microscop dedicat analizei cromozomiale, citogeneticii şi hibridizării în situ | Metasystem | analize cromozomiale, de citogenetica şi hibridizare în situ | 210.000 |
| 9 | Sistem de analiză genomică comparativă | Array-CGH | Analiză genomică comparativă | 105.000 |
| 10 | Spectofotometru/fluorometru/pentru microplăci |  | pentru microplăci | 12.000 |
| 11 | Secvenţiator de acizi nucleic |  | acizi nucleic | 200.000 |
| 12. | Aparate de electroforeză şi transfer |  | Electroforeză orizontală/verticala şi transfer | 15.000 |
| 13 | Bioanalizor pentru electroforeză |  | Electroforeză | 22.000 |
| 14 | Microcentrifugă cu răcire, centrifugă de masă, balanţă analitică |  | centrifugă de masă, balanţă analitică | 23.000 |
| 15 | Sistem de analiză a gelurilor |  | Analiza gelulilor | 10.000 |
| 16 | Hotă culture celulare cu flux laminat, incubator de culturi celulare, thermostat |  |  | 30.000 |
| 17 | Băi de apă, centrifugi, congelatoare, frigidere, agitatoare, nişă chimică |  |  | 52.000 |
| 18 | Termocycler |  |  | 7.000 |
| 19 | Plită electric |  |  | 7.000 |
| 20 | Sistem de developare filme |  |  | 8.000 |
| 21 | Sistem Amplificare ARN- RT-PCR Roche,Elvetia | Detectie 4-6 culori, detectie cu fotomultiplicator, posibilitate FRET, masurare directa a ADN, cu soft pentru control | Identificarea si cuantificarea genoamelor | 40,000 |
| 22 | Sistem integrat ELISA | Sistem cu washer, cititor in vizibil, complet automat, calculator si soft | Screeninig de clone secretoare de anticorpi | 50.000 |
| 23 | Retea de calculatoare | Computere, Statie, router, switch, cablare, licente pentru sisteme de operare Microsoft Office , licenta SPSS | Transmiterea de date in cadrul si in exteriorul Centrului | 119000 |
| 24 | The Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery - CANTAB | 22 well standardized, sensitive neuropsychological tests, uses touch screen technologies, language independent, accurate and non invasive cognitive assessment. | Evaluation of cognitive changes caused by a wide range of central nervous system disorders and medication effect, specially target core cognitive function ad to identify even minor changes. | 31.000 |
| 25 | Tandem MS pentru screeningul aminoacizilor şi acyl carnitinelor din sânge | Versiunea 1.0 | Metodă de testare a erorilor înnăscute ale metabolismului | 217.000 |

### Managementul proiectului

Coordonatorul proiectului este dna dr. Catalina Tudose  care pe durata realizarii investitiei va fi ajutata pe perioade diferite de timp de persoane din cadrul echipei de management.

Managementul proiectului cuprinde următoarele activităţi specifice:

- perfectarea devizului de cheltuieli estimat la elaborarea proiectului, în funcţie de modificarea preţului aparaturii, a tarifelor de reamenajare, de consultanţă şi de asistenţă tehnică. Definitivarea calendarului de achiziţie şi recepţie a infrastructurii. Calendarul va ţine cont de termenele de livrare ale furnizorilor selectaţi, de condiţiile de livrare şi termenele de plată (în majoritatea cazurilor, furnizorii solicită avansuri în momentul contractării), de mijlocul de transport utilizat (unele din echipamente necesită o manipulare specială), de eventualele întârzieri la vamă sau în transport. Aceste activităţi nu pot fi perfectate decât ulterior demarării investiţiei, deoarece atât preţurile, cât şi condiţiile şi termenele de livrare diferă în funcţie de furnizorul care va fi selectat în urma procedurii de achiziţie publică.

- analiza noilor evenimente/situaţii cu impact asupra realizării investiţiei, apărute între momentul elaborării şi momentul aprobării proiectului, şi integrarea acestora în strategia de realizare a investiţiei. Membrii echipei vor analiza în primul rând eventualele modificări de legislaţie (de ex. regimul achiziţiilor publice). Va fi examinată de asemenea situaţia furnizorilor în vederea trimiterii cererilor de ofertă: indisponibilitatea unor furnizori, apariţia unor noi furnizori, apariţia de furnizori în ţară etc.

- elaborarea programului anual al achiziţiilor publice; elaborarea notelor justificative pentru echipamentele ce vor fi achiziţionate pe baza procedurii de cereri de ofertă; elaborarea caietelor de sarcini pentru licitatii deschise, întocmirea anunţurilor de intenţie şi de participare şi trimiterea spre publicare în SEAP, Monitorul Oficial şi, după caz, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; intocmirea anunţurilor de atribuire a contractului de achiziţii publice. Stabilirea modalităţilor de evaluare şi control al bugetului şi al realizării activităţilor pe parcursul derulării proiectului. Activităţile de evaluare şi control vor avea loc cel puţin o dată la 3 luni, precum şi la sfârşitul fiecărei etape, pentru a putea lua măsurile corective în caz de nerespectare a obiectivelor şi termenelor fixate

- urmarirea, coordonarea si corelarea pas cu pas a planului financiar al proiectului in scopul corelarii necesitatilor materiale, a investitiilor si a cheltuielilor de personal cu cheltuielile prevazute prin pachetul de informatii al Proiectului (cheltuieli conforme cu HG 1579/2002 si HG 28/2008), organizarea de sedinte trimestriale pentru urmarirea planului de executie;

- gestiunea bunurilor si serviciilor contractate, urmarirea activitaţilor financiare desfasurate in cadrul proiectului, elaborarea rapoartelor privind activitatea financiara desfasurata in cadrul proiectului (managemenetul obiectivelor tehnico – economice)

- asigurarea unui flux corect de informare intre coordonator si ceilalti membri ai echipei manageriale utilizand mijloace moderne de management si comunicare (managementul obiectivelor stiintifice, managementul obiectivelor de monitorizare si evaluare)

Componenta echipei , a responsabilitatilor si a duratelor de implicare in proiect este data in tabelul 5. Specializarile personalului suplimentar (posturi vacante) sunt prezentate in tabelul 6.

| Nr. Crt. | Instituţie | Nume şi prenume | Titlu didactic şi/sau ştiinţific (dacă este cazul) | Funcţia în cadrul proiectului | Vârsta | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SCDPAO | Catalina Tudose | Sef lucrari. Dr. Primar Psihiatru – Doctor in stiinte medicale. | Director de proiect | 55 | 1/1 norma |
| 2 | SCDPAO | Ioan Codorean | Profesor Universitar Catedra de radiologie imagistică şi medicină nucleară UMF Carol Davila Bucuresti Medic primar – Radiologie imagistică medicala Medic primar medicina nucleara/ PET CT | Coordonatorul activitatii de neuroimagistica PET CT, MRI, SPECT, supravegherea activitatilor pe parcursul desfasurarii proiectului | 55 | 1/1 norma |
| 3 | SCDPAO | George Cristian Marcu | Economist Manager general al Spitalului clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia | Responsabil cu gestionarea fondurilor | 43 | 1/1 norma |
| 4. | SCDPAO | Peniuc Mihaela | Jurist | Rezolvarea aspectelor juridice | 25 | 1/1 norma |
| 5 | SCDPAO | Manolache Mariana Cristina | economist | Responsabil achiziţie echipamente | 25 | 1/1 |

Tabel 5 – Echipa de proiect

Cheltuielile asociate cu persoanele implicate in asistenta tehnica si supervizate , precum si in realizarea proiectului sunt prezentate in tabelul 7.

| Nr. crt | Nume şi prenume | Luni in proiect | Tarif lunar (Euro) | Total cheltuieli salariale (EURO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Catalina Tudose | 36 | 1500 | 54000 |
|  | Ioan Codorean | 36 | 1000 | 36000 |
|  | George Cristian Marcu | 36 | 1000 | 36000 |
|  | Peniuc Mihaela | 24 | 1000 | 24000 |
|  | Manolache Mariana Cristina | 24 | 1000 | 24000 |
| TOTAL |  |  |  | 174.000 |

Tabel 7 – Cheltuieli de management

Graficul de implicare si incarcare a membrilor echipei de proiect in managementul si realizarea proiectului de investitii, inclusiv a personalului angajat temporar pe durata lui, este reflectat in tabelul 8.

| LUNA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 2 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 3 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 4 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 5 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 6 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 7 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 8 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 9 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 10 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 11 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 12 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 13 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 14 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 15 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 16 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 17 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 18 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 19 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 20 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 21 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 22 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 23 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 24 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 25 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 26 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 27 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 28 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 29 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 30 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 31 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |  | 0 | 3.500 |
| 32 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 33 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 34 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 |  | 3.500 |
| 35 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 36 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| TOTAL | 54.000 | 36.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 174.000 |

Tabel 8  – Graficul de incarcare a membrilor echipei de proiect

## Asistenta tehnica si supervizare

### Angajare de personal tehnic pe durata proiectului

In proiectul CCTPN pentru asistenta tehnica pe durata proiectul alaturi de management va fi angajat personal tehnic respectand costurile eligibile pentru operaţiunea O 2.1, respectiv :

- Costuri pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului

- Costuri pentru diriginte de santier

- Costuri de instalare şi punere în funcţiune – această categorie cuprinde: costuri de personal pentru personalul tehnic implicat in instalarea şi punerea în funcţiune a aparaturii (pe durata proiectului)

- Costuri pentru achiziţii de servicii de consultanţă :

- în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie, precum şi recepţia lucrărilor

- expertiză tehnică, financiară, contabilă şi juridică

Pentru  lucrarile de constructie, de etajare,  amenajarea si finisarea  spatiilor tehnologice si de cercetare se va ocupa un inginer constructor cu atributii de diriginte de santier care va fi angajat ,.Asigurarea cadrului profesional de achizitie, contractare si receptie a echipamentelor va fi asigurat de catre persoane din compartimentul financiar-contabil si economic, dar si de un tehnician.

Tehnicianul va urmari punerea in functiune a echipamentelor si se va ocupa de instruirea personalului in ceea ce priveste utilizarea acestora.

Specializarile personalului  tehnic (posturi vacante) sunt prezentate in tabelul 6 de mai jos:

| Nr. crt. | Instituţie | Profilul postului (doctorand, post-doc, cercetător, tehnician, etc) | Funcţia în cadrul proiectului | Perioada de angajare (nr. de luni) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SCDPAO | Inginer | Diriginte santier | 16 | 1/1 norma |
| 2 | SCDPAO | Inginer | Consultant (proiect amenajare spaţiu şi devize;) | 16 | ½ norma |
| 3. | SCDPAO | cercetător -tehnician | Consultant punerea in functiune a echipamentelor | 4 | ½ norma |

Tabel 6 – Posturi vacante necesare

### Metodologia managementului de proiect

Managerul de proiect va aplica o metodologie care va include pachete de activitati care corespund unor grupe de procese de : initiere, planificare,executie, control si finalizare. Aceste activitati care corespund unor procese produc livrabile  de baza  si livrabile ajutatoare  proceselor de baza(calitatea managementului, managementul resurselor umane, managementul comunicarii, managementul riscului,managementul logistic)

Prin aceasta metodologie managerul de proiect va duce la indeplinire obiectivele asumate in cadrul proiectului prin intermediul gestionarii eficiente a activitatilor si obtinerea de rezultate in conformitate cu planificarea initiala

Pachetul de activitati denumit PA.7. Managementul de proiect cuprinde urmatoarele activitati:

A.7.1  Planificarea proiectului

- Strategia de realizare a proiectului

- Planurile proiectului :tehnic, de resurse umane, de calitate, de venituri si cheltuieli

- Graficul de implementare Gantt

- Registru de risc

- Stabilirea echipei de management

A.7.2  Antrenarea resurselor umane in proiect

- Identificarea resurselor necesare si a perioadelor in care sunt necesare

- Structura echipei de proiect si responsabilitatii persoanelor implicate in proiect

- Repartizarea sarcinilor

A.7.3  Coordonarea activitatilor proiectului

- Management-ul de proiect  va fi asigurat de managerul de proiect care va conduce activitatile zi de zi ,in cadrul  limitelor de responsabilitate stabilite de catre Comitetul de Conducere al Proiectului

- Managerul de proiect se asigura ca proiectul produce toate livrabilele necesare, in cadrul  constrangerilor de timp si de buget si la standardele de calitate stabilite

- Managerul de proiect deleaga sarcinile si responsabilitatile astfel incat obiectivele proiectului sa fie atinse

- Managerul de proiect pastreaza o viziune de ansamblu asupra strategiei proiectului si a evolutiei acestuia si aloca timp sarcinilor de planificare, monitorizare si control

- Evalueaza lunar a tuturor aspectelor de performanta ale proiectului

- Asigura suportul administrativ pentru membri echipei de management

- Asigura comunicarea eficienta

- Responsabilii de activitati asigura realizarea unor livrabile in conditiile date de Managerul de proiect

- Responsabilii de activitati  coordoneaza pachetele de activitati alocate

A7.4  Monitorizarea si controlul activitatilor  propriu-zise

- Se va intocmi un plan al ciclului de control cu precizarea punctelor de control

- Planurile de etapa si de proiect vor fi urmarite zilnic

- Saptamanal seva efectua controlul fazelor proiectului, a activitatilor si a livrabilelor

- Saptamanal se vor identifica problemele critice

- Se va urmari un plan de tratarea a deviatiilor de la plan

- Lunar se va efectua controlul progresului

- Lunar se va face re-planificarea activitatilor

- Lunar se vor face rapoarte si recomandari si  se vor aplica masuri in cazul devierii de la plan

- Se vor aloca resurse in cadrul activitatilor critice

- Se va urmari  efectuarea si compararea cheltuielilor pe pachetul de activitati din buget

A.7.5  Evaluarea propriu –zisa

- Rapoarte de activitate ( zilnice,saptamanale, lunare)

- Structuri de raportare ( comitet de conducere –manager de proiect – responsabili –  echipa )

- Sedinte de control al progresului proiectului ( de definire a obiectivelor,de urmarire a progersului,de rezolvarea a problemelor,pentru schimb de informatii)

Derularea acestui pachet de activitati incepe in prima luna a proiectului si se termina in luna 18.

Abordări specifice

Implementarea proiectului: managerul de proiect va urmari realizarea indicatorilor de proiect , precum si monitorizarea activitatilor utilizand urmatoarele instrumente :

- Rapoartele de activitate ce sunt realizate la finalul fiecarei activitati, precum si la sfarsitul fiecarui pachet de activitati

- Instrumente software de urmarire a progresului proiectului ( Primavera Project Planer )

In activitatea de implementare a proiectului ,managerul de proiect va urmari completarea rapoartelor catre  finantator sub forma si in limitele de timp stabilite de catre acesta.

Strategii de rezolvare a eventualelor conflicte

- Pentru a evita potentialele conflicte ce pot aparea in cadrul proiectului este bine ca inca din faza de planificare a activitatilor sa se tina cont de expertiza si capacitatea de actiune a fiecarui membru al echipei de proiect

- La nivelul echipei de proiect este de preferat a se adopta un stil managerial participativ astfel fiecare dintre angajati sa ramana cu perceptia importantei activitatii pe care le realizeaza si faptul ca solutiile gasite trebuie sa fie interesul organizatiei

Atunci cand totusi conflictele apar se incearca solutionarea acestora la nivelul la care acestea au aparut.

Eşalonarea în timp a activităţii de management al proiectului

Desi activitatile generale de management de proiect sunt active pe intreaga perioada de derulare a proiectului, se recomanda un calendar specific al esalonarii al activitatii manageriale .

Metode de monitorizare a evoluţiei proiectului

- Activitatea de monitorizare este legata indisolubil de perioada de implementare a proiectului si de perioada postevaluare.

- Monitorizarea se va realiza la nivelul fiecarei activitati de catre responsabilul stabilit de catre managerul de proiect . Prin monitorizare se va urmari o “radiografiere”a evolutiei activitatilor in raportul cu planul initial de proiect .Odata realizat raportul de monitorizare al activitatii, acesta este integrat in planul de monitorizare al pachetului de activitati.

- Realizarea moitorizarii proiectului se face prin insumarea observatiilor cuprise la nivelul tuturor pachetelor de activitati ale proiectului.

- Reproiectarea activitatilor datorita unor potetiale probleme survenite in implementarea proiectului induce in mod direct  la reproiectarea structurii planului de monitorizare al proiectului.

## Promovarea produselor

Proiectul deschide posibilitatea cercetarii tulburari cognitive ; acestea se vor realiza datorita crearii noului Centru de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe (CCTPN) si modernizarii infrastructurii.

Acest Centru ofera posibilitatea concentrării actului medical şi de cercetare de la un diagnostic generic şi de la un tratament aplicat într-o fază avansată a bolii, la intervenţia preventivă şi personalizată, diagnostic realizat în stadii incipiente, posibil chiar în faze preclinice.

De asemenea, prin realizarea unei diagnosticări precoce se va putea atinge un alt obiectiv specific al programului strategic de sănătate, acela de promovare a sănătăţii prin intervenţii asupra determinanţilor stării de sănătate.

Astfel prin cercetările realizate in acest Centru se va realiza ierarhizarea specifică a factorilor de risc pe diferitele grupuri de populaţie şi pentru diferite patologii, se vor elabora strategii de prevenţie cu efecte sociale şi economice uriaşe,  se pot dezvolta programe de sănătate mintale eficiente la nivel naţional.

Diagnosticarea precoce permite intervenţia terapeutică într-un stadiu incipient al bolii care ar putea ameliora sau vindeca evoluţia multor tipuri de tulburări psihice.

Cercetarea în acest domeniu înseamnă şi deschiderea unor noi căi terapeutice, folosirea mai amplă şi imediată a unor tehnologii, proceduri şi medicamente cu efecte benefice pentru pacient şi în consecinţă, pentru familie şi întreaga societate în final, ca urmare a eforturilor financiare care se fac pentru menţinerea funcţionalităţii pacientului la un nivel acceptabil şi pentru asigurarea calităţii vieţii.

Pentru elaborarea şi implementarea strategiei publicitare privind

- promovarea instituţională (  insertii in presa de specialitate a unor materialelor informative şi de promovare) - a fost alocata suma de  24.000 EUR

-  proiectul „CCTPN” (pagină web;relizarea materialelor publicitare, informative şi de promovare; diseminarea rezultatelor )se va aloca suma de 24,000 EUR

## Bugetul proiectului

### Bugetul proiectului pe categorii de activităţi

| Denumire categorie activitati | Valoare (EURO) | Valoare (RON) |
| --- | --- | --- |
| Constructia subsol,parter,etaj I Amenajare si finisarea spatiilor destinate laboratoarelor | 5.997.890 | 25.790.928 |
| Achizitionarea de echipamente | 7.267.040 | 31.248.272 |
| Asistenta tehnica si punerea in functiune a echipamentelor | 120.400 | 517.720 |
| Management de proiect | 174.000 | 748.200 |
| TOTAL | 13.559.330 | 58.305.120 |

*) S-a folosit rata de schimb 4,30 lei/EUR.

Tabel 9 – Bugetul proiectului

### Bugetul proiectului pe activităţi specifice proiectului

| Anul | Activităţi specifice ale proiectului | Rezultate | Necesar resurse financiare* (Valoare lei) |  |  | Categorii de cheltuieli conform HG 1579/2002** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total Lei | Din care |  | Din bugetul programului | Din alte surse (cofinanţare) |
|  |  |  |  | Finanţare din buget program lei | Finanţare din alte surse (cofinanţare lei ) |  |  |
| I | Proiect de executie, constructia si amenajarea Centrului | Infrastructura ,spatii tehnologice si de cercetare adecvate / cai de acces | 25.790.928 | 25.790.928 |  | 14.10- 25.790.928 |  |
| I + II+III | Achizitie de echipamente C-D noi | Echipamente performante achizitionate si puse in functiune | 31.248.272 | 31.248.272 |  | 7.1 - 31.248.272 |  |
| I+II+III | Asistenta tehnica si supervizare si management | Management si supervizare a activitatilor ;gestionarea judicioasa a bugetului financiar si de timp | 1.265.920 | 1.265.920 |  | 13.1 - 1.265.920 |  |
| TOTAL |  |  | 58.305.120 | 58.305.120 |  |  |  |

*)	Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane şi materiale

**)	Se vor trece codurile categoriilor de cheltuieli necesare, conform Anexei 1 din HG 1579/ 2002 şi valoarea în lei a acestora.

Tabel 10 - Bugetul proiectului pe activităţi specifice proiectului

## Deviz general de cheltuieli

| Cod | Denumire cheltuială | Valoare cheltuială | Valoare eligibilă* | Valoare neeligibilă | Intensitatea intervenţiei publice |  | Valoarea asistenţei financiare nerambursabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru achiziţia de teren* |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Cheltuieli pentru modernizare/ extindere/ construcţie clădiri |  | 25.549.577 |  | 0 |  |  | 25.549.577 |
|  |  |  | 25.538.827 |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 761.487 | 761.487 | 0 | 1 |  | 761.487 |
|  | Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului; studii de teren | 36.550 | 36.550 | 0 | 1 |  | 36.550 |
|  | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | 792.490 | 792.490 | 0 | 1 |  | 792.490 |
|  | Cheltuieli pentru proiectare[1] | 949.823 | 949.823 | 0 | 1 |  | 949.823 |
|  | Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziţie publică | 45.150 | 45.150 | 0 | 1 |  | 45.150 |
|  | Cheltuieli pentru consultanţă | 1.204.000 | 1.204.000 | 0 | 1 |  | 1.204.000 |
|  | Cheltuieli pentru asistenţă tehnică | 233.443 | 233.443 | 0 | 1 |  | 233.443 |
|  | Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii | 14.406.608 | 14.406.608 | 0 | 1 |  | 14.406.608 |
|  | Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice | 129.000 | 129.000 | 0 | 1 |  | 129.000 |
|  | Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi utilaje | 923.855 | 923.855 | 0 | 0 |  | 923.855 |
|  | Cheltuieli pentru organizarea de şantier | 292.787 | 292.787 | 0 | 1 |  | 292.787 |
|  | Cheltuieli pentru plata cotelor legale;Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 657.500 | 657.500 | 0 | 1 |  | 657.500 |
|  | Cheltuieli diverse şi neprevăzute pentru proiectele de infrastructură* | 5.082.485 | 5.082.485 | 0 | 1 |  | 5.082.485 |
|  | Cheltuieli pentru darea în exploatare | 34.400 | 34.400 | 0 | 1 |  | 34.400 |
| Cheltuieli pentru dotări şi active fixe necorporale |  | 31.248.272 | 31.248.272 | 0 | 1 |  | 31.248.272 |
|  | Cheltuieli pentru dotări (mijloace fixe sau obiecte de inventar) | 31.248.272 | 31.248.272 | 0 | 1 |  | 31.248.272 |
|  | Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Cheltuieli pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Cheltuieli pentru închirieri de echipamente şi utilaje, altele decât pentru CD | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Cheltuieli pentru primele de asigurare | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Cheltuieli pentru întărirea capacităţii administrative |  | 86.000 | 86.000 | 0 | Nu pot depăşi 300.000 Lei | 86.000 |  |
|  | Cheltuieli pentru achiziţia de de active fixe necorporale (aplicaţii informatice şi licenţe) | 43.000 | 43.000 | 0 | 1 |  | 43.000 |
|  | Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii | 21.500 | 21.500 | 0 | 1 |  | 21.500 |
|  | Cheltuieli cu achiziţie de servicii | 21.500 | 21.500 | 0 | 1 |  | 21.500 |
| Cheltuieli pentru managementul proiectului |  | 851.400 | 851.400 | 0 | 1 |  | 851.400 |
|  | Cheltuieli pentru informare, şi publicitate (publicitate pentru proiect) | 103.200 | 103.200 | 0 | 1 |  | 103.200 |
|  | Cheltuieli aferente managementului de proiect* | 748.200 | 748.200 | 0 | 1 |  | 748.200 |
| CHELTUIELI ELIGIBILE INDIRECTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli generale de administraţie* | 569.870 | 569.870 | 0 | 1 |  | 569.870 |
| TOTAL PARŢIAL |  | 58.305.120 | 58.305.120 | 0 | 1 | 58.305.120 |  |
| CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taxa pe valoarea adăugată |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 10.827.539 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cheltuiala 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cheltuiala 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …………….. |  |  |  |  |  |  |
| … | ...................... |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE |  | 10.827.539 |  | 0 |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  | 69.132.659 | 58.305.120 |  |  | 58.305.120 |  |

[1] Codurile cheltuielilor 1.1-6.1 sunt in conformitate cu modelul de Deviz general prezentat in HG 28/09.01.2008.

[2] Codurile si denumirile activitatilor si cheltuielilor eligibile folosite in detalierea cheltuielilor din Devizul general sunt in conformitate cu OM 2508/2007, anexa 1

[3] Realizarea studiului de fezabilitate anexat cererii de finanţare este cheltuială eligibilă şi se poate declara la acest capitol numai dacă nu a fost finanţată din fonduri publice şi a avut loc după 1 ianuarie 2007.

| *) Reguli de eligibilitate: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [4] achiziţia terenului (fără construcţii) este eligibilă numai până la 10% din valoarea eligibila a proiectului (HG 759/2007) şi numai dacă s-a realizat după 1 ianuarie 2007, din fonduri private (la momentul depunerii acestei propuneri trebuie să existe act de proprietate asupra terenului). Regula de eligibilitate se aplică şi în cazul în care se achiziţionează o clădire în scopul demolării acesteia şi utilizării terenului (HG 759/2007); |  |  |  |  |  |  |
| [5] cheltuielile diverse şi neprevăzute pentru proiectele de infrastructură nu trebuie să depăşească 10% din cuantumul următorelor tipuri de cheltuieli: cheltuieli pentru amenajarea terenului; cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului; cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; cheltuieli pentru proiectare; cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziţie publică; cheltuieli pentru consultanţă; cheltuieli pentru asistenţă tehnică; cheltuieli pentru construcţii, instalaţii şi montaj; cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi utilaje; cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (OM 2508/2007, anexa 1, pct. 14). |  |  |  |  |  |  |
| [6] cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la 10% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 2.000.000 Lei (OM 2508/2007, art.6). Se pot asigura din fonduri publice costuri de personal pentru max. 5 persoane; |  |  |  |  |  |  |
| [7] cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în limita a 1% din costurile directe eligibile ale proiectului (OM 2508/2007, art.5, alin. (2)). |  |  |  |  |  |  |

### 5.10.11 Devize estimative pe activitati

5.2 Cheltuieli pentru plata  cotelor legale

| Activitati cu cheltuieli eligibile | % | Valoare (Euro) |
| --- | --- | --- |
| 13.1 Cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 0.8% | 36.859 |
| 13.2 Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii |  |  |
| taxa AC/D | 1.0% | 46.874 |
| taxa Uniunea Arhitectilor | 0.5% | 23.037 |
| 13.3 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor | 0.5% | 25.037 |
| TOTAL |  | 131.007 |

6.1 + 6.2 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar

| Activitati cu cheltuieli eligibile | Valoare (Euro) |
| --- | --- |
| 15.1 Pregătirea personalului de exploatare |  |
| instruirea/scolarizarea personalului in vederea utilizarii corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor | 3000 |
| TOTAL | 3000 |

| Activitati cu cheltuieli eligibile | Valoare (Euro) |
| --- | --- |
| 15.2 Probe tehnologice şi teste |  |
| probe/incercari | 5000 |
| Rodaje |  |
| Expertise de receptie |  |
| omologari etc |  |
| TOTAL | 5000 |

III. Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii

| Activitati cu cheltuieli eligibile | Valoare (Euro) |
| --- | --- |
| 23.1 Taxe de acces la baze de date |  |
| 23.2 Taxe de acces la infrastructuri de cercetare, incercare, testare |  |
| 23.3 Abonamente la publicaţii stiintifice | 5000 |
| 23.4 Achiziţionarea de publicaţii stiintifice în format tipărit şi/sau electronic |  |
| 23.5 Abonamente la biblioteci de specialitate |  |
| TOTAL | 5000 |

a. Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate (publicitate pentru proiect)

| Nr. crt. | Valoare (euro) | Activitati |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.000 | Panotaj |
| 2 | 300 | Afise |
| 3 | 2.000 | Brosura de informare si promovare |
| 4 | 500 | Anunt ziar |
| 5 | 500 | CD prezentare proiect |
| 6 | 3.000 | Anunt tv |
| 7 | 1.000 | Anunt radio |
| 8 | 2.000 | Spot audio |
| 9 | 6.700 | Spot tv |
| 10 | 6.000 | Clip publicitar |

| Cod [1] | Denumire cheltuială [2] | Valoare cheltuială |  | TVA | Valoare eligibilă* |  | Valoare neeligibilă |  | Intensitatea intervenţiei publice | Valoarea asistenţei financiare nerambursabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lei | Euro | Lei | Lei | Euro | Lei | Euro | % | Lei |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,927,290 | 1,693,511 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obtinerea terenului, daca este cazul*[4] | 67,375 | 19,250 | 12,801 | 67,375 | 19,250 | 12,801 | 3,658 | 100% | 67,375 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 897,190 | 256,340 | 170,466 | 897,190 | 256,340 | 170,466 | 48,705 | 100% | 897,190 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0 | 0 | 0 | 5,927,290 | 1,693,511 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| TOTAL CAPITOLUL 1 |  | 787.287 | 829,815 | 237,090 | 157,665 | 829,815 | 237,090 | 157,665 | 45,047 | 100% |
| CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | 792.490 | 184.300 | 150.573 | 792.490 | 184.300 | 150.573 | 35.017 | 100% | 792.490 |
| TOTAL CAPITOLUL 2 |  | 792.490 | 184.300 | 150.573 | 792.490 | 184.300 | 150.573 | 35.017 | 100% | 792.490 |
| CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii de teren | 10.750 | 2.500 | 2.043 | 10.750 | 2.500 | 2.043 | 475 | 100% | 10.750 |
| 3.2 | Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 94.170 | 21.900 | 17.892 | 94.170 | 21.900 | 17.892 | 4.161 | 100% | 94.170 |
| 3.3 | Proiectare si inginerie[3] | 949.823 | 220.889 | 180.466 | 949.823 | 220.889 | 180.466 | 41.969 | 100% | 949.823 |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie | 45.150 | 10.500 | 8.579 | 45.150 | 10.500 | 8.579 | 1.995 | 100% | 45.150 |
| 3.5 | Consultanta | 1.204.000 | 280.000 | 228.760 | 1.204.000 | 280.000 | 228.760 | 53.200 | 100% | 1.204.000 |
| 3.6 | Asistenta tehnica | 233.443 | 54.289 | 44.354 | 233.443 | 54.289 | 44.354 | 10.315 | 100% | 233.443 |
| TOTAL CAPITOL 3 |  | 2.537.335 | 590.078 | 482.094 | 2.537.335 | 590.078 | 482.094 | 112.115 | 100% | 2.537.335 |
| CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 14.406.608 | 3.350.374 | 2.737.256 | 14.406.608 | 3.350.374 | 2.737.256 | 636.571 | 100% | 14.406.608 |
| 4.2 | Montaj utilaje tehnologice | 129.000 | 30.000 | 24.510 | 129.000 | 30.000 | 24.510 | 5.700 | 100% | 129.000 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 923.855 | 214.850 | 175.532 | 923.855 | 214.850 | 175.532 | 40.822 | 100% | 923.855 |
| 4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 4.5 | Dotari | 31.248.272 | 7.267.040 | 5.937.172 | 31.248.272 | 7.267.040 | 5.937.172 | 1.380.738 | 100% | 31.248.272 |
| 4.6 | Active fixe necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| TOTAL CAPITOL 4 |  | 46.707.735 | 10.862.264 | 8.874.470 | 46.707.735 | 10.862.264 | 8.874.470 | 2.063.830 | 100% | 46.707.735 |
| CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de santier | 292.787 | 68.090 | 55.630 | 292.787 | 68.090 | 55.630 | 12.937 | 100% | 292.787 |
|  | 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 215.000 | 50.000 | 40.850 | 215.000 | 50.000 | 40.850 | 9.500 | 100% | 215.000 |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului | 77.787 | 18.090 | 14.780 | 77.787 | 18.090 | 14.780 | 3.437 | 100% | 77.787 |
| 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 563.330 | 131.007 | 107.033 | 563.330 | 131.007 | 107.033 | 24.891 | 100% | 563.330 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute [5] | 5.082.485 | 1.181.973 | 965.672 | 5.082.485 | 1.181.973 | 965.672 | 224.575 | 100% | 5.082.485 |
| TOTAL CAPITOL 5 |  | 5.938.602 | 1.381.070 | 1.128.334 | 5.938.602 | 1.381.070 | 1.128.334 | 262.403 | 100% | 5.938.602 |
| CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 12.900 | 3.000 | 2.451 | 12.900 | 3.000 | 2.451 | 570 | 100% | 12.900 |
| 6.2 | Probe tehnologoce si teste | 21.500 | 5.000 | 4.085 | 21.500 | 5.000 | 4.085 | 950 | 100% | 21.500 |
| TOTAL CAPITOL 6 |  | 34.400 | 8.000 | 6.536 | 34.400 | 8.000 | 6.536 | 1.520 | 100% | 34.400 |
| TOTAL GENERAL INVESTITIE |  | 56.797.849 | 13.208.802 | 10.791.591 | 56.797.849 | 13.208.802 | 10.791.591 | 2.509.672 | 100% | 56.797.849 |
| din care C+M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| CAPITOLUL 7: Cheltuieli pentru intarirea capacitatii administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice şi licenţe) | 43.000 | 10.000 | 8.170 |  |  |  |  | 100% | 0 |
| II | Cheltuieli cu achiziţionarea de servicii pentru întărirea capacităţii administrative | 21.500 | 5.000 | 4.085 |  |  |  |  | 100% | 0 |
| III | Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, abonamente şi cotizaţii | 21.500 | 5.000 | 4.085 |  |  |  |  | 100% | 0 |
| TOTAL CAPITOL 7 |  | 86.000 | 20.000 | 16.340 | 86.000 | 20.000 | 16.340 | 3.800 | Nu pot depăşi 300.000 Lei | 86.000 |
| CAPITOLUL 8: Alte tipuri de cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect | 103.200 | 24.000 | 19.608 | 103.200 | 24.000 | 19.608 | 4.560 | 100% | 103.200 |
| b. | Cheltuieli aferente managementului de proiect* [6] | 748.200 | 174.000 |  | 748.200 | 174.000 | 0 | 0 | 100% | 748.200 |
| TOTAL CAPITOL 8 |  | 851.400 | 198.000 | 19.608 | 851.400 | 198.000 | 19.608 | 4.560 | 100% | 851.400 |
| CAPITOLUL 9: Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli generale de administraţie* [7] | 569.870 | 132.528 |  | 569.870 | 132.528 | 0 | 0 | 100% | 569.870 |
| TOTAL GENERAL |  | 58.305.120 | 13.559.330 | 10.827.539 | 58.305.120 | 13.559.330 | 10.827.539 | 2.518.032 | 100% |  |
| TOTAL GENERAL CU TVA |  | 69.132.659 | 16.077.363 |  | 58.305.120 | 13.559.330 |  |  | 100% | 58.305.120 |

# Analiza economico-financiara

### 6.1.Investitia de capital

Costul total al investiţiei - 13.559.330  EUR-  include următoarele categorii de cheltuieli:

I.	Costuri eligibile directe  cuprind:

- cheltuieli pentru amenajarea terenului si utilitati : 367.390 Eur

- cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica : 590.078 Eur

- cheltuieli pentru constructie, instalatii si utilaje  : 3.595.224 Eur

- cheltuieli pentru dotări şi active fixe necorporale: 7.267.040 Eur

- cheltuieli pentru organizare de santier si taxe :199,097 Eur

- cheltuieli  diverse si neprevazute : 1,181,973 Eur

- cheltuieli pentru intarirea capacitatii administrative: 20,000 Eur

- cheltuieli  pentru probe tehnologice,teste si predare catre beneficiar: 8000 Eur

- cheltuieli pentru informare şi publicitate (publicitate pentru proiect):24,000 Eur

- cheltuieli aferente managementului de proiect: 174,000 Eur

II.   Costuri eligibile indirecte – respectiv  132.528 EUR –cuprind:

- cheltuieli generale de administraţie: 132.528 Eur

Costul total al investiţiei astfel calculat şi luat în calcul în realizarea analizei cost-beneficiu este de 58.305.120 RON (13.559.330 EUR) costuri eligibile.

Costul astfel calculat nu include TVA, întrucât taxa pe valoarea adaugată nu reprezintă cheltuială eligibilă si nu este luată în calcul în realizarea analizei economico-financiare (conform metodologiei UE privind analiza Cost-beneficiu).

Conform recomandărilor ANCS, valoarea proiectului se calculează ca sumă între costurile eligibile şi valoarea TVA. Valoarea TVA-ului aferent proiectului reprezintă 2.518.032

EUR (10.827.53  RON); astfel calculată, valoarea proiectului este de 16.077.363

(69.132.659 RON)

## Analiza optiunilor- alternativelor

În estimarea costurilor şi veniturilor viitoare ale Centrului „CCTPN” după punerea în funcţiune, au fost luate în considerare şi evaluate 3 alternative. În analiza alternativelor au fost luate în considerare:

1. Scenariile posibile privind evoluţia calităţii şi volumului activităţilor de cercetare în cadrul Centrului „CCTPN” – respectiv dacă (i) investiţia va crea valoare adăugată activităţilor de cercetare în sensul creşterii calităţii acestora şi a vizibilităţii cercetătorilor sau dacă (ii) investiţia va contribui la amplificarea activităţilor de cercetare exclusiv prin extinderea infrastructurii de cercetare, fără a crea plusvaloare.

2. Scenariile posibile privind evoluţia activităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul  neurostiintelor si psihiatrie ,a tulburarilor cognitive  în România.

3. Scenariile posibile privind cercetarea tulburarilor cognitive  si informatii obtinute in urma cercetarilor in  acest  domeniu.

Totodată aceste ultim  criteriu este important pentru evaluarea contribuţiei efective a proiectului de investiţii la creşterea competitivităţii economice. De fapt ele reprezintă indicatorul ultim al creşterii competitivităţii economice.

Dacă în ceea ce priveşte primul criteriu, se poate miza pe o evoluţie pozitivă – având în vedere competenţele ştiinţifice ale cercetătorilor şi rezultatele anterioare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie”Prof dr.Al.Obregia”  – celelalte două criterii depind exclusiv de evoluţiile la nivel macroeconomic. Ele nu pot fi influenţate, însă au fost luate în calcul în evaluarea scenariilor posibile privind funcţionarea  Centrului „CCTPN”  , precum şi în analiza economico-financiară a investiţiei.

I. Varianta pesimistă

Aceasta varianta porneşte de la ipoteza că eficienţa marginală a Spitalului Clinic de Psihiatrie”Prof dr.Al.Obregia” – sub aspectul calităţii activităţilor de cercetare – se situează la nivelul celei existente în prezent, fără a contribui la creşterea performanţelor în cercetare şi la creşterea semnificativă a veniturilor. În aceste condiţii, ipoteza pesimistă a fost evaluată prin calcularea trendului costurilor şi veniturilor din ultimii 3 ani, cu luarea în considerare a creşterii numărului de cercetători angajaţi şi, implicit, a capacităţilor de cercetare. În această variantă, creşterea veniturilor este proporţională cu creşterea numărului de angajaţi, respectiv cu cresterea volumului activităţilor de cercetare. Metodologia utilizată şi calculul efectiv al costurilor şi calcularea trendului costurilor şi veniturilor din ultimii 3 ani, cu luarea în considerare a creşterii numărului de cercetători angajaţi şi, implicit, a capacităţilor de cercetare. Metodologia utilizată şi calculul efectiv al costurilor şi veniturilor pentru primii 5 ani de funcţionare a Centrului „CCTPN”  sunt prezentate în secţiunile 6.4. Evoluţia prezumată a costurilor si veniturilor.

Varianta pesimistă porneşte de la ipoteza unei dezvoltări lente a cercetarilor, ceea ce, la rândul său va afecta veniturile viitoare ale Centrului „CCTPN ”

II. Varianta optimistă

In acest caz se preconizează atât amplificarea activităţilor de cercetare, cât mai ales, creşterea calităţii acestora şi contribuţia la creşterea competitivităţii economice, ca urmare a dotării performante, a competenţelor cercetătorilor şi a caracterului interdisciplinar al cercetării. Metodologia utilizată şi calculul efectiv al costurilor şi veniturilor pentru primii 5 ani de funcţionare a centrului sunt prezentate în secţiunile 6.4. Evoluţia prezumată a costurilor si veniturilor.

Se porneşte de la premisa unei dezvoltări lente a activităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul; în această situaţie, Centrul „CCTPN” va beneficia de un avantaj competitiv ca urmare a realizării investiţiei, ceea ce va contribui la sporirea semnificativă a veniturilor din cercetare.

III. Varianta medie

Aceasta varianta s-a obţinut prin calcularea mediei primelor 2 variante. Necesitatea calculării acestei variante este impusă de criteriile avute în vedere în analiza scenariilor posibile – respectiv de evoluţiile cu probabilitatea cea mai mare de a se realiza. Astfel, în ceea ce priveşte criteriile 2 si 3 evoluţiile cele mai probabile sunt acelea de dezvoltare atât a activităţilor de cercetare-dezvoltare, cât şi a celor de producţie. După cum s-a observat, evoluţia activităţilor de cercetare-dezvoltare şi cea a activităţilor de producţie au efecte opuse asupra fluxurilor de venituri viitoare ale Centrului şi implicit, asupra rentabilităţii. De aceea, am considerat necesară calcularea unei variante medii.

## 6.3 Strategia de contractare

## În elaborarea strategiei de contractare, având în vedere costul ridicat al echipamentelor, se vor respecta prevederile OUG nr.34/2006 privind achiziţiile publice.

Pentru elaborarea preliminară a strategiei de contractare, au fost trimise cereri de oferta la cel puţin 1 furnizor al echipamentului respectiv. În elaborarea cererilor de ofertă, s-a ţinut cont de necesitatea realizării unei configuratii specifice cercetarilor tulburarilor cognitive, respectiv imagistica si genetica.

Strategia de licitatie se va face conform tabelului de mai jos :

| Nr. crt. | Obiectul contractului/ acordului-cadru | Valoarea estimată (Lei) | Procedura aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii* | Data estimată pentru finalizarea procedurii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amenajarea terenului | 761.487 | Licitatie deschisa | 1 | 2 |
| 2 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 25.800 | Atribuire directa | 1 | 1 |
| 3 | Studii de teren | 10.750 | Atribuire directa | 1 | 1 |
| 4 | Proiectul tehnic | 949.823 | Licitatie deschisa | 3 | 5 |
| 5 | Asistenta tehnica | 233.443 | Atribuire directa | 3 | 3 |
| 6 | Constructie si instalatii | 14.406.608 | Licitatie deschisa | 3 | 5 |
| 7 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 923.855 | Licitatie deschisa | 3 | 5 |
| 8 | Servicii privind realizarea utilităţilor necesare obiectivului | 792.490 | Licitatie deschisa | 2 | 4 |
| 9 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 292.787 | Cerere de oferte | 3 | 4 |
| 10 | Servicii de consultanta | 1.204.000 | Licitatie deschisa | 1 | 3 |
|  | Echipamente : | Euro |  |  |  |
| 11 | PET CT | 2.800.000 | Licitatie deschisa | 4 | 6 |
| 12 | Aparat “CYCLOTRON” 18 MV | 2.900.000 | Licitatie deschisa | 4 | 7 |
| 13 | Sistem camera de scintilatie SPECT double head | 450.000 | Licitatie deschisa | 4 | 7 |
| 14 | Electroencefalograf | 30 000 | Cerere de oferta | 6 | 7 |
| 15 | Microscop optic | 18.000 | Cerere de oferta | 5 | 6 |
| 16 | Microscop pentru culturi celulare | 18.000 | Cerere de oferta | 5 | 6 |
| 17 | Microscop dedicat analizei cromozomiale, citogeneticii şi hibridizării în situ | 210000 | Licitatie deschisa | 5 | 8 |
| 18 | Sistem de analiză genomică comparativă | 105.000 | Licitatie deschisa | 5 | 8 |
| 19 | Spectofotometru/fluorometru/pentru microplăci | 12.000 | Cerere de oferta | 5 | 6 |
| 20 | Secvenţiator de acizi nucleic | 200.000 | Licitatie deschisa | 5 | 8 |
| 21 | Aparate de electroforeză şi transfer | 15.000 | Cerere de oferta | 5 | 6 |
| 22 | Bioanalizor pentru electroforeză | 22.000 | Cerere de oferta | 5 | 6 |
| 23 | Microcentrifugă cu răcire, centrifugă de masă, balanţă analitică | 23.000 | Cerere de oferta | 5 | 6 |
| 24 | Sistem de analiză a gelurilor | 10.000 | Atribuire directa | 5 | 6 |
| 25 | Hotă culture celulare cu flux laminat, incubator de culturi celulare, thermostat | 30.000 | Cerere de oferta | 5 | 6 |
| 26 | Băi de apă, centrifugi, congelatoare, frigidere, agitatoare, nişă chimică | 52.000 | Cerere de oferta | 5 | 6 |
| 27 | Termocycler | 7.000 | Atribuire directa | 6 | 6 |
| 28 | Plită electric | 7.000 | Atribuire directa | 6 | 8 |
| 29 | Sistem de developare filme | 8.000 | Atribuire directa | 6 | 8 |
| 30 | Sistem Amplificare ARN- RT-PCR Roche,Elvetia | 40,000 | Cerere de oferta | 5 | 6 |
| 31 | Sistem integrat ELISA | 50.000 | Cerere de oferta | 5 | 6 |
| 32 | Retea de calculatoare | 119000 | Licitatie deschisa | 5 | 8 |
| 33 | The Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery - CANTAB | 31.000 | Cerere de oferta | 7 | 7 |
| 34 | Tandem MS pentru screeningul aminoacizilor şi acyl carnitinelor din sânge | 217.000 | Licitatie deschisa | 5 | 8 |

Conform ofertelor  atribuite achiziţia se poate face după caz:

- prin distribuitori autorizaţi – în cazul în care producătorii nu livrează direct, ci numai prin distribuitori

- prin apelarea la serviciile unor societati de import/export – în cazul producătorilor pentru care nu există distribuitori autorizaţi în România.

La contractare se vor avea in vedere si urmatoarele elemente:

- Preturile sa fie DDP

- Preturile sa includa toate serviciile legate de instalare, punere in functiune si scolarizare a personalului tehnic de specialitate (cercetare, intretinere)

- Contractele sa contina clauze cu privire la garantia minima de functionare si la asigurarea pieselor de schimb pe durata de viata a aparatelor (estimata la cel putin 12 ani).

- Distribuitorul sa aiba experienta in derularea unor contracte de anvergura

- Posibilitatea realizarii unor esalonari ale platilor echipamentelor in transe egale

- Ofertele informative primite cu privire la preţul DDP, termenele de livrare şi condiţiile de plată ale fiecărui echipament sunt sintetizate în tabelul nr. 4 – Lista echipamentelor ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului

În ceea ce priveşte termenele de livrare, acestea au fost estimate pornind de la termenul minim oferit de furnizori; termenele de livrare prezentate au fost calculate ţinând seama de graficul de realizare a activităţilor, astfel incat echipamentele să sosească după finalizarea amenajărilor si să se evite supra-aglomerarea prin sosirea simultana a mai multor echipamente; de asemenea, la termenul de livrare al furnizorului a fost adăugată o marjă de aproximativ 1 lună pentru eventuale întârzieri în expediere, transport, formalităţi vamale, forta majora etc.

În conformitate cu prevederile OUG nr 34/2006, contractarea echipamentelor şi a lucrărilor se va realiza prin următoarele proceduri:

- licitaţie deschisă pentru contractele de achiziţie de echipamente a căror valoare fară TVA depăşeşte 100.000 EUR.

Întrucât este vorba de contracte de achiziţie publică pentru  echipamente cu valori cuprinse intre 100.000 – 300.000 Eur, dar si cu valori de peste 2,000,000 Eur se va recurge la publicarea anuntului de participare. Anuntul de participare,precum si anuntul de atribuire trebuie trimis spre publicare la SEAP şi la Monitorul Oficial - partea a VI-a si la Jurnalul Oficial al UE.

licitatie deschisa pentru contactele de servicii si lucrari care depasesc 125.000 euro se va recurge la publicarea anuntului de participare. Anuntul de participare,precum si anuntul de atribuire trebuie trimis spre publicare la SEAP şi

la Monitorul Oficial - partea a VI-a si la Jurnalul Oficial al UE.

6.4 Estimarea fortei de munca

Numarul de locuri de munca  create in faza de executie

Componenta echipei , a responsabilitatilor si a duratelor de implicare in faza de executie  a proiectului  este data in tabelul 5. Specializarile personalului suplimentar (posturi vacante) sunt prezentate in tabelul 6.

| Nr. Crt. | Instituţie | Nume şi prenume | Titlu didactic şi/sau ştiinţific (dacă este cazul) | Funcţia în cadrul proiectului | Vârsta | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SCDPAO | Catalina Tudose | Sef lucrari. Dr. Primar Psihiatru – Doctor in stiinte medicale. | Director de proiect | 55 | 1/1 norma |
| 2. | SCDPAO | Ioan Codorean | Profesor Universitar Catedra de radiologie imagistică şi medicină nucleară UMF Carol Davila Bucuresti Medic primar – Radiologie imagistică medicala Medic primar medicina nucleara/ PET CT | Coordonatorul activitatii de neuroimagistica PET CT, MRI, SPECT, supravegherea activitatilor pe parcursul desfasurarii proiectului | 55 | 1/1 norma |
| 3. | SCDPAO | George Cristian Marcu | Economist Manager general al Spitalului clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia | Responsabil cu gestionarea fondurilor | 43 | 1/1 norma |
| 4. | SCDPAO | Peniuc Mihaela | Jurist | Rezolvarea aspectelor juridice | 25 | 1/1 norma |
|  | SCDPAO | Manolache Mariana Cristina | economist | Responsabil achiziţie echipamente | 25 |  |

Tabel 5 – Echipa de proiect

Specializarile personalului  tehnic pentru faza de executie a proiectului  (posturi vacante) sunt prezentate in tabelul 6 de mai jos:

| Nr. Crt. | Instituţie | Profilul postului (doctorand, post-doc, cercetător, tehnician, etc) | Funcţia în cadrul proiectului | Perioada de angajare (nr. de luni) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SCDPAO | Inginer | Diriginte santier | 16 | 1/1 norma |
| 2 | SCDPAO | Inginer | Consultant (proiect amenajare spaţiu şi devize;) | 16 | ½ norma |
| 3. | SCDPAO | cercetător -tehnician | Consultant punerea in functiune a echipamentelor | 4 | ½ norma |

Tabel 6 – Posturi vacante necesare

Numarul de locuri de munaca  create in faza de operare

Pe baza investitiei din fonduri structurale, Centrului „CCTPN” isi va putea creste numarul de personal angajat, atat pentru nevoia de a acoperi cu resurse umane noile proiecte de cercetare, cat si pentru a putea exploata optim functionalitatile oferite de noile aparate. In aceasta situatie structura de personal se preconizeaza ca va evolua astfel:

| Locuri de munca nou create în CD datorită proiectului (număr) | Doctoranzi – 7 Colaboratori din străinătate – 2 Personal de operare a infrastructurii - 12 Colaboratori actuali (specialişti de înaltă performanţă în domeniul infrastructurii nou create ) – 9 Total 30 |
| --- | --- |
| Locuri de munca menţinute în CD datorită proiectului (număr) | Doctoranzi – 11 Cercetători, cadre universitare şi specialişti de înaltă performanţă menţinuţi în structura spitalului – 12 Personal tehnico administrativ – 8 Total 31 |

## 6.5 Evolutia prezumata a costurilor si veniturilor

Noua investitie va introduce costuri suplimentare referitoare la:

- Consumul de energie electrica

- Utilitati

- Consumul de materii prime si substante necesare experimentelor

- Materiale consumabile de birotica

- Plata salariilor si contributiilor catre stat

- Publicitate

- Participari suplimentare la manifestari stiintifice si expozitionale, interne si internationale

In continuare se prezinta estimarile facute pentru unele din aceste cheltuiei (acolo unde s-a dispus de informatii relevante pentru activitatea Centrului „CCTPN”), altele fiind extrapolate din datele ultimilor trei ani.

- A. Cheltuieli de personal

A.1. Salarii

Pe baza investitiei din fonduri structurale, Centrului „CCTPN” isi va putea creste numarul de personal angajat, atat pentru nevoia de a acoperi cu resurse umane noile proiecte de cercetare, cat si pentru a putea exploata optim functionalitatile oferite de noile aparate. In aceasta situatie structura de personal se preconizeaza ca va evolua astfel:

| Nr. Crt. | Pregatirea de baza | Specialitatea | Numar de specialisti atrasi ce vor activa in Centru la 2 ani de la finalizarea investitiei | Numar total de specialisti (impreuna cu cei existenti la inceputul investitiei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medic cercetator | radiolog | 7 | 14 |
| 2 | Medic cercetator | psihiatru | 7 | 14 |
| 3 | Medic – cercetator | genetica | 6 | 11 |
| 4. | Psiholog – cercetator | Psiholog | 7 | 14 |
| 5. | Matematica- cercetator | statistica | 4 | 8 |
|  | Total |  | 31 | 61 |

Tabel 12– Specialitatile ce vor fi atrase pentru realizarea temelor propuse

Pentru primul an de funcţionare se estimează se estimează un număr de 20 noi angajaţi în cadrul Centrului, după cum urmează:

- 16 medici specialisti : imagistica, genetica, psihiatrie, psihologie  vor avea un salariu mediu brut de 1000 EUR;

- 4  statisticieni  - vor  avea avea un salariu mediu brut de 800 EUR

Acestea sunt salariile minime ce vor fi asigurate. Salariile vor putea fi stabilite la un nivel mai ridicat în funcţie de veniturile grupului şi de performanţele angajaţilor.

Pentru cel de-al doilea an de funcţionare al Centrului  :

I. Varianta optimistă

A fost estimat un număr de 30 specialişti angajaţi cu normă întreagă în cadrul Centrului ”CCTPN” din Spitalul Clinic de Psihiatrie „AL.Obregia”, din care:

- 26 cercetători ( medici specialisti imagistica, genetica, psihiatrie, psihologie  ) vor avea un salariu mediu brut de 1000 EUR

- 4 statisticieni  vor avea un salariu mediu brut de 800 EUR

Pentru anii următori, se preconizează atragerea a 6 cercetători tineri anual si a 6 specialisti.

II. Varianta pesimistă

În această variantă, în al doilea an de funcţionare numărul de cercetători va rămâne acelaşi, urmând să ajungă la 15 în cel de-al treilea an şi să rămână constant în al 4-lea şi al 5-lea an de funcţionare al Centrului .

A.2. Deplasari, diurne

I. Varianta optimistă

În estimarea cheltuielilor privind deplasările, se preconizează un numar de 2 participari la manifestari stiintifice internationale în primul an de funcţionare al Centrului, 4 participări în cel de-al doilea şi, respectiv 6 în cel de-al treilea. Cheltuielile de deplasare, diurna şi asigurările de sănătate aferente sunt în medie de 1000 EUR pe persoană; numărul a fost estimat în baza aprecierilor membrilor echipei şi a trendului ascendent din ultimii 5 ani; numarul de participari la manifestari stiintifice interne este estimat la 6 pe an, cost mediu: 100 EUR; începând cu cel de-al doilea an, este prevazut 1 stagiu de pregătire de scurtă durată în străinatate, cost mediu estimat: 4000 EUR/ curs, şi câte 2 stagii în următorii ani.

II. Varianta pesimistă

În varianta pesimistă, numărul participărilor la manifestari stiintifice internationale va fi de 1 participare pe an; numarul de participari la manifestari stiintifice interne este estimat la 2 pe an; începând cu cel de-al treilea an, este prevazut 1 stagiu de pregătire de scurtă durată în străinatate anual.

B. Cheltuieli materiale si servicii

B.1. Materii prime

În estimarea costului materiilor prime si substanţelor de laborator ce vor fi achiziţionate a fost utilizată ipoteza menţinerii trendului costului mediu din ultimii 3 ani, 2000 eur  la care s-a adăugat o rată de creştere de 10%, ca urmare a creşterii volumului activităţilor de cercetare; această rată de creştere acoperă şi eventualele scumpiri ale materiilor prime.

B.2. Aparate şi instrumente de laborator

Ţinând cont de faptul că noua dotare asigură un context tehnic si tehnologic superior si mai bine adecvat performantei, costurile privind achiziţia de aparate şi echipamente în cadrul Centrului”CCTPN” vor scădea semnificativ în primii 5 ani de funcţionare. În estimarea costului instrumentelor de laborator ce vor fi achiziţionate după punerea în funcţiune a Centrului”CCTPN” a fost utilizată ipoteza menţinerii trendului costului mediu din ultimii 5 ani. Indicele de creştere a investiţiilor în aparate şi instrumente astfel determinat este de 1.03%. În cazul aparatelor şi instrumentelor de laborator, probabilitatea scumpirii preţurilor este extrem de redusă, tendinţa fiind în general de ieftinire a acestora.

B.3. Consumabile

Estimarea cheltuielilor privind materialele consumabile a luat drept bază costul mediu al societatii pe ultimii 3 ani, cu luarea în considerare a numărului suplimentar de echipamente şi de angajati, şi deci, a activităţilor sale. Cheltuielile privind consumabilele au fost estimate la 1500 EUR pe lună, cu o rată de creştere de aproximativ 5 % pe an în varianta optimistă şi respectiv, 4% pe an în varianta pesimistă.

B.4. Telecomunicatii

Costul telecomunicaţiilor este suportat din bugetul propriu al Centrului. Cost mediu lunar estimat: 300 EUR; costul va creşte proporţional cu numărul de angajaţi şi volumul activităţii Centrului.

C. Alte cheltuieli

C.1.Diseminare informatii

Cheltuielile de diseminare a informaţiilor cuprind:

- cheltuieli de publicare în reviste cu factor de impact ridicat: în primul an – 6 articole; în anul II -  12 articole; cost mediu de publicare: 150 EUR/articol

- cheltuieli de participare la  conferinţe şi manifestări stiintifice interne şi internationale: în varianta optimistă în primul an: 6 conferinţe interne – cost mediu de participare: 100 EUR; 5 conferinţe internaţionale – cost mediu de participare: 1000 EUR

.

D.2.Publicitate

Cheltuielile de promovare a activităţii Centrului  sunt estimate la 12 000 EUR în primul an şi, respectiv, 12000 EUR în cel de-al doilea an.

Evolutia prezumata a costurilor si veniturilor

Volumul total prezumat al cheltuielilor pe urmatorii ani se estimeaza pe baza indicelui calculat  de 1.3 rezultat din influenta noilor cheltuieli si a ratei inflatiei, considerandu-se si o crestere graduala si sensibila a cheltuielilor salariale si de functionare.

Evolutia veniturilor

Pentru varianta optimista se considera:

- Indicele de crestere a veniturilor: 30%  pe an in urmatorii 5 ani

- Indicele de crestere a cheltuielilor:  10% pe an in urmatorii 5 ani

Pentru varianta pesimista se considera:

- Indicele de crestere a veniturilor: 25%  pe an in viitorii 5 ani

- Indicele de crestere a cheltuielilor: 20 %  in urmatorii 5 ani

Evolutia cheltuielilor

Evolutia acestora este prezentata in tabelul de mai jos (RON):

| Varianta | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesimista | 1041661 | 896025 | 888184 | 897796 | 939896 | 984196 | 1029196 | 1075496 |
| Medie | 885203 | 984879 | 1016222 | 1046245 | 1095170 | 1149224 | 1203557 | 1260623 |
| Optimista | 728745 | 1073732 | 1144261 | 1194695 | 1250444 | 1314253 | 1377918 | 1445750 |

Tabel 13 – Volumul prezumat al cheltuielilor

Evolutia veniturilor

Evolutia acestora este prezentata in tabelul de mai jos (RON):

| Varianta | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesimista | 48000 | 115860 | 202920 | 309540 | 362760 | 371400 | 423600 | 441600 |
| Medie | 48001 | 116860 | 204420 | 311540 | 365260 | 374400 | 427100 | 445600 |
| Optimista | 48001 | 117860 | 205920 | 313540 | 367760 | 377400 | 430600 | 449600 |

Tabel 14 – Volumul prezumat al veniturilor

## 6.6 Analiza cost-beneficiu

Prezenta secţiune integrează costul total al investiţiei, costurile şi veniturile anuale de operare, precum şi valoarea reziduală a investiţiei, în vederea determinării indicatorilor de performanţă – rata internă a rentabilităţii financiare (FRR) şi valoarea actualizată netă financiară (FNPV).

În conformitate cu recomandările Comisiei Europene pentru noua perioadă de programare 2007-2013, orizontul de timp vizat pentru realizarea analizei financiare a fost stabilit la 10 ani; estimarea a ţinut cont de durata normală de funcţionare a echipamentelor, de valoarea proiectului, precum şi de sectorul vizat.

În calcularea indicatorilor de performanţă s-a utilizat o rată de actualizare de 5%, pornind de la rata de actualizare recomandată de către Comisia Europeană în cadrul aceluiaşi ghid;

## 6.6.1 Indicatori de performanta (NPV si FNPV)

| Anul | Costul total al investitiei | Cost total actualizat | Rata de actualizare | Costuri anuale de operare C | Costuri anuale actualizate Ca | Venituri anuale V | Venituri anuale actualizate Va | Venit net V-C | Venit net actualizat Va-Ca | Valoare reziduala (cca 20% din valoarea investitiei) | Cash-flow net actualizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.195.721 | 2.091.163 | 0,95238 |  |  |  |  |  |  |  | 2.091.163 |
| 2 | 8.554.319 | 7.759.020 | 0,90703 |  |  |  |  |  |  |  | -7.759.020 |
| 3 | 2.809.290 | 2.426.771 | 0,86384 | 144.839 | 125.117 | 0 | 0 | 144.839 | 125.117 |  | -2.301.653 |
| 4 | 0 | 0 | 0,82270 | 173.570 | 142.796 | 0 | 0 | 173.570 | 142.796 |  | 142.796 |
| 5 | 0 | 0 | 0,78353 | 208.011 | 162.982 | 0 | 0 | 208.011 | 162.982 |  | 162.982 |
| 6 | 0 | 0 | 0,74622 | 249.303 | 186.033 | 0 | 0 | 249.303 | 186.033 |  | 186.033 |
| 7 | 0 | 0 | 0,71068 | 298.804 | 212.355 | 0 | 0 | 298.804 | 212.355 |  | 212.355 |
| 8 | 0 | 0 | 0,67684 | 358.154 | 242.413 | 0 | 0 | 358.154 | 242.413 |  | 242.413 |
| 9 | 0 | 0 | 0,64461 | 429.309 | 276.736 | 0 | 0 | 429.309 | 276.736 |  | 276.736 |
| 10 | 0 | 0 | 0,61391 | 419.142 | 257.317 | 0 | 0 | 419.142 | 257.317 | 2.711.866 | 1.922.167 |
| Total | 13.559.330 |  |  | 2.281.131 |  | 0 |  | 2.281.131 |  | 2.711.866 | NPV |
| Total actualizat |  | 12.276.953 |  |  | 1.605.749 |  | 0 |  | 1.605.749 | 1.664.851 | -4.824.027 |

Tabelul 15 –  ACB – varianta optimistă

NPV: - 4.824.027  LEI

FRR:  2,94%

| Anul | Costul total al investitiei | Cost total actualizat | Rata de actualizare | Costuri anuale de operare C | Costuri anuale actualizate Ca | Venituri anuale V | Venituri anuale actualizate Va | Venit net V-C | Venit net actualizat Va-Ca | Valoare reziduala (cca 20% din valoarea investitiei) | Cash-flow net actualizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.195.721 | 2.091.163 | 0,95238 |  |  |  |  |  |  |  | -2.091.163 |
| 2 | 8.554.319 | 7.759.020 | 0,90703 |  |  |  |  |  |  |  | -7.759.020 |
| 3 | 2.809.290 | 2.426.771 | 0,86384 | 158.239 | 136.693 | 84.948 | 73.381 | -73.291 | -63.312 |  | -2.490.082 |
| 4 | 0 | 0 | 0,82270 | 233.439 | 192.050 | 101.938 | 83.864 | -131.501 | -108.186 |  | -108.186 |
| 5 | 0 | 0 | 0,78353 | 319.743 | 250.527 | 122.325 | 95.845 | -197.418 | -154.682 |  | -154.682 |
| 6 | 0 | 0 | 0,74622 | 440.525 | 328.727 | 146.790 | 109.537 | -293.735 | -219.190 |  | -219.190 |
| 7 | 0 | 0 | 0,71068 | 613.989 | 436.350 | 176.148 | 125.185 | -437.841 | -311.165 |  | -311.165 |
| 8 | 0 | 0 | 0,67684 | 864.953 | 585.434 | 211.378 | 143.069 | -653.575 | -442.366 |  | -442.366 |
| 9 | 0 | 0 | 0,64461 | 1.230.335 | 793.085 | 253.653 | 163.507 | -976.682 | -629.578 |  | -629.578 |
| 10 | 0 | 0 | 0,61391 | 1.668.722 | 1.024.451 | 304.384 | 186.865 | -1.364.338 | -837.585 | 2.711.866 | 1.874.281 |
| Total | 13.559.330 |  |  | 5.529.945 |  | 1.401.563 |  | -4.128.382 |  | 2.711.866 | NPV |
| Total actualizat |  | 12.276.953 |  |  | 3.747.317 |  | 981.254 |  | -2.766.064 | 1.664.851 | -12.331.151 |

Tabelul 16 –  ACB – varianta pesimistă

FNPV:   - 12,331,151 Lei

FRR:   - 6,17 %

| Anul | Costul total al investitiei | Cost total actualizat | Rata de actualizare | Costuri anuale de operare C | Costuri anuale actualizate Ca | Venituri anuale V | Venituri anuale actualizate Va | Venit net V-C | Venit net actualizat Va-Ca | Valoare reziduala (cca 20% din valoarea investitiei) | Cash-flow net actualizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.195.721 | 2.091.163 | 0,95238 |  |  |  |  |  |  |  | 2.091.163 |
| 2 | 8.554.319 | 7.759.020 | 0,90703 |  |  |  |  |  |  |  | -4.925.091 |
| 3 | 2.809.290 | 2.426.771 | 0,86384 | 151.539 | 130.905 | 42.474 | 36.691 | 35.774 | 30.903 |  | -5.030.336 |
| 4 | 0 | 0 | 0,82270 | 203.504 | 167.423 | 50.969 | 41.932 | 21.034 | 17.305 |  | -1.173.643 |
| 5 | 0 | 0 | 0,78353 | 263.877 | 206.754 | 61.163 | 47.922 | 5.297 | 4.150 |  | 27.398 |
| 6 | 0 | 0 | 0,74622 | 344.914 | 257.380 | 73.395 | 54.768 | -22.216 | -16.578 |  | 15.676 |
| 7 | 0 | 0 | 0,71068 | 456.397 | 324.352 | 88.074 | 62.593 | -69.518 | -49.405 |  | -3.418 |
| 8 | 0 | 0 | 0,67684 | 611.554 | 413.924 | 105.689 | 71.534 | -147.711 | -99.976 |  | -34.376 |
| 9 | 0 | 0 | 0,64461 | 829.822 | 534.911 | 126.827 | 81.754 | -273.687 | -176.421 |  | -82.815 |
| 10 | 0 | 0 | 0,61391 | 1.043.932 | 640.884 | 152.192 | 93.433 | -472.598 | -290.134 | 2.711.866 | 646.295 |
| Total | 13.559.330 |  |  | 3.905.538 |  | 700.782 |  | -923.625 |  | 2.711.866 | NPV |
| Total actualizat |  | 12.276.953 |  |  | 2.676.533 |  | 490.627 |  | -580.157 | 1.664.851 | -8.577.589 |

Tabelul 17 –  ACB – varianta medie

NPV:   - 8,577,589 Lei

FRR:   - 27.33%

Rata interna de rentabilitate financiara

| Nr.crt. | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Venituri totale |  |  | 42,474 | 50,969 | 61,163 | 73,395 | 88,074 | 105,689 | 126,827 | 152,192 |
| 2 | Costuri anuale de operare |  |  | 151,539 | 203,504 | 263,877 | 344,914 | 456,397 | 611,554 | 829,822 | 1,043,932 |
| 2 | Cost total al investitiei | 2,989,885 | 8,069,729 | 5,875,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,387,023 |
| 2 | Cheltuieli totale | 2,989,885 | 8,069,729 | 6,027,038 | 203,504 | 263,877 | 344,914 | 456,397 | 611,554 | 829,822 | -2,343,090 |
|  | Cash-flow net | -2,989,885 | -8,069,729 | -5,984,564 | -152,535 | -202,714 | -271,519 | -368,323 | -505,865 | -702,996 | 2,495,282 |

FRR : -27.33%

FNPV (Financial Net Present Value)  : -15,349,037

Rata interna de rentabilitate economica

| Nr.crt. | Anul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corectii fiscale |  |  | 138,000 | 143,000 | 149,000 | 154,000 | 159,000 | 166,000 | 171,000 | 174,000 |
|  | Alte venituri |  |  | 42,474 | 50,969 | 61,163 | 73,395 | 88,074 | 105,689 | 126,827 | 152,192 |
| 2.1. | Total beneficii externe |  |  | 42,474 | 50,969 | 61,163 | 73,395 | 88,074 | 105,689 | 126,827 | 152,192 |
| 2.2. | Venituri anuale |  |  | 790,000 | 898,000 | 1,005,760 | 1,098,000 | 1,207,800 | 1,316,000 | 1,446,000 | 1,562,000 |
| 2 | Venituri totale |  |  | 832,474 | 948,969 | 1,066,923 | 1,171,395 | 1,295,874 | 1,421,689 | 1,572,827 | 1,714,192 |
|  | Costuri de oportunitate |  |  | 452,000 | 446,000 | 447,000 | 447,000 | 452,000 | 448,000 | 439,000 | 425,000 |
|  | Costuri privind resursa umana |  |  | 206,000 | 202,000 | 204,000 | 205,000 | 207,000 | 207,000 | 204,000 | 200,000 |
| 3.1. | Total costuri externe |  |  | 658,000 | 648,000 | 651,000 | 652,000 | 659,000 | 655,000 | 643,000 | 625,000 |
| 3.2. | Costuri anuale de operare |  |  | 136,693 | 192,050 | 250,527 | 328,727 | 436,350 | 585,434 | 793,085 | 1,024,451 |
| 3.3. | Cost total al investitiei | 2,847,510 | 5,083,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,387,023 |
| 3 | Cheltuieli totale |  |  | 794,693 | 840,050 | 901,527 | 980,727 | 1,095,350 | 1,240,434 | 1,436,085 | -1,737,572 |
|  | Cash-flow net | 2,847,510 | -5,083,496 | 175,781 | 251,918 | 314,396 | 344,668 | 359,524 | 347,255 | 307,741 | 3,625,764 |

ERR : 23,97 %

ENPV : 1,650,816

## 6.6. Analiza de sensitivitate

Analiza de senizitivitate este menită să identifice variabilele critice – care influenţează în mod semnificativ indicatorii de performanţă ai proiectului; conform Ghidului Comisiei Europene privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu, sunt considerate variabile critice acei parametri ai modelului a căror modificare de 1% - fie în sensul creşterii, fie al scăderii – determină o modificare de minim 1% a FRR sau de minim 5% a FNPV.

Pentru proiectul CCTPN s-a luat in calcul varianta optimista si  au fost selectate următoarele variabile, în vederea determinării impactului asupra FRR şi, respectiv FNPV:

- Rata de actualizare

- Costul investiţiei: costul amenajărilor şi modernizărilor; costul investiţiei de bază (echipamente pentru cercetare, hardware, software);  costul total al investitiei

- Costuri de operare: costuri de personal; costuri materiale şi servicii; cheltuieli cu regia; costuri anuale de operare; costurile cu marketingul si publicitate

- Venituri anuale: venituri din programe de cercetare; venituri din servicii, venituri anuale totale

În urma analizei de senzitivitate, au fost identificate drept variabile critice ale modelului:

- Costul cu marketingul si publicitatea

- Costurile anuale de personal şi, implicit costurile de operare anuale totale

- Veniturile din programe de cercetare  şi, implicit, veniturile anuale totale

| Anul | Costul total al investitiei CTI | Cost total actualizatCTA | Rata de actualizare | Costuri anuale de operare C | Costuri anuale actualizate Ca | Venituri anuale V | Venituri anuale actualizate Va | Venit net VN=V-C | Venit net actualizat VNA=Va-Ca | Valoare reziduala (cca 20% din valoarea investitiei) | Cash-flow net actualizat VNA-CTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.195.721 | 2.091.163 | 0,95238 |  |  |  |  |  |  |  | 2.091.163 |
| 2 | 8.554.319 | 7.759.020 | 0,90703 |  |  |  |  |  |  |  | -4.925.091 |
| 3 | 2.809.290 | 2.426.771 | 0,86384 | 151.539 | 130.905 | 42.474 | 36.691 | 35.774 | 30.903 |  | -5.030.336 |
| 4 | 0 | 0 | 0,82270 | 203.504 | 167.423 | 50.969 | 41.932 | 21.034 | 17.305 |  | -1.173.643 |
| 5 | 0 | 0 | 0,78353 | 263.877 | 206.754 | 61.163 | 47.922 | 5.297 | 4.150 |  | 27.398 |
| 6 | 0 | 0 | 0,74622 | 344.914 | 257.380 | 73.395 | 54.768 | -22.216 | -16.578 |  | 15.676 |
| 7 | 0 | 0 | 0,71068 | 456.397 | 324.352 | 88.074 | 62.593 | -69.518 | -49.405 |  | -3.418 |
| 8 | 0 | 0 | 0,67684 | 611.554 | 413.924 | 105.689 | 71.534 | -147.711 | -99.976 |  | -34.376 |
| 9 | 0 | 0 | 0,64461 | 829.822 | 534.911 | 126.827 | 81.754 | -273.687 | -176.421 |  | -82.815 |
| 10 | 0 | 0 | 0,61391 | 1.043.932 | 640.884 | 152.192 | 93.433 | -472.598 | -290.134 | 2.711.866 | 646.295 |
| Total | 13.559.330 |  |  | 3.905.538 |  | 700.782 |  | -923.625 |  | 2.711.866 | NPV |
| Total actualizat |  | 12.276.953 |  |  | 2.676.533 |  | 490.627 |  | -580.157 | 1.664.851 | -8.577.589 |

| Variabila | Variatie | FNPV (RON) |  |  |  | FRR (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Actual | Modificat | Influenta (%) |  | Actual | Modificat | Influenta (%) |  |
| Rata de actualizare (%) | 1% | -6,012,369 | -5,999,415 | 0.22% | OK | -18.35% | -18.29% | 0.33% | OK |
|  | -1% | -6,012,369 | -6,004,126 | 0.14% | OK | -18.35% | -18.29% | 0.33% | OK |
| Cheltuieli constructie | 1% | -6,012,369 | -6,002,353 | 0.17% | OK | -18.35% | -18.29% | 0.33% | OK |
|  | -1% | -6,012,369 | -6,001,201 | 0.19% | OK | -18.35% | -18.29% | 0.33% | OK |
| Cheltuieli achizitii echipamente | 1% | -6,012,369 | -6,005,912 | 0.11% | OK | -18.35% | -18.30% | 0.27% | OK |
|  | -1% | -6,012,369 | -5,997,642 | 0.24% | OK | -18.35% | -18.29% | 0.33% | OK |
| Personal | 1% | -6,012,369 | -6,054,584 | 0.70% | OK | -18.35% | -18.58% | 1.25% | SENZITIV |
|  | -1% | -6,012,369 | -5,970,154 | 0.70% | OK | -18.35% | -18.12% | 1.25% | SENZITIV |
| Mobilitati | 1% | -6,012,369 | -6,027,914 | 0.26% | OK | -18.35% | -18.45% | 0.54% | OK |
|  | -1% | -6,012,369 | -5,996,842 | 0.26% | OK | -18.35% | -18.26% | 0.49% | OK |
| Regii | 1% | -6,012,369 | -6,022,961 | 0.18% | OK | -18.35% | -18.41% | 0.33% | OK |
|  | -1% | -6,012,369 | -6,001,777 | 0.18% | OK | -18.35% | -18.29% | 0.33% | OK |
| Marketing/publicitate | 1% | -6,012,369 | -1,759,170 | 70.74% | SENZITIV | -18.35% | 0.50% | 102.72% | SENZITIV |
|  | -1% | -6,012,369 | -1,713,591 | 71.50% | SENZITIV | -18.35% | 0.62% | 103.38% | SENZITIV |
| Venituri din CD | 1% | -6,012,369 | -5,938,543 | 1.23% | OK | -18.35% | -17.94% | 2.23% | SENZITIV |
|  | -1% | -6,012,369 | -6,086,195 | 1.23% | OK | -18.35% | -18.77% | 2.29% | SENZITIV |
| Venituri din servicii | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1% |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Finantarea investitiei

## Structura investitiei si sursa de finantare

Costul total al realizării proiectului de investiţii este de:

RON  58.305.120

EURO 13.559.330

SURSA DE FINANTARE

Costul va fi finantat după cum urmează:

| Nr. crt | Sursa de finantare | Valoare |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RON | EURO |
|  | Bugetul FEDER (Fonduri Structurale) | 58.305.120 | 13.559.330 |
| TOTAL |  | 58.305.120 | 13.559.330 |

# 8.concluzii

## 8.1 Relevanţa Proiectului faţă  de obiectivele axei prioritare 2

Proiectul de investitie Centrul de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe (CCTPN) va permite dezvoltarea unor activitati de cercetare in domeniul neurostiintelor, respectiv tulburarilor cognitive in Romania, ce abordeaza tehnologii de ultima generatie cu potential remarcabil de aplicabilitate in ierarhizarea specifică a factorilor de risc pe diferitele grupuri de populaţie şi pentru diferite patologii, care vorputea sta la baza  elaborarii strategii de prevenţie cu efecte sociale şi economice uriaşe,  se vor dezvolta astfel programe de sănătate mintale eficiente la nivel naţional.

Proiectul urmareste sa creeze conditiile pentru dezvoltarea unei retele de cercetare de inalt nivel, a carei activitate sa atinga un nivel de excelenta si care va deveni un centru de referinta in domeniul stiintelor biomedicale din Romania. Se va realiza o mai buna colaborare intre institutiile implicate in problematica abordata in cadrul proiectului,  fapt ce va permite integrarea informatiilor complexe legate de aspectele fenotipice, neuroimagistice si genetice, cu aparitia de produse si servicii inovative, in scopul facilitarii aplicarii in Romania de strategii terapeutice si profilactice.

## 8.2 Relevanţa Proiectului faţă de ceea ce îşi propune operaţiunea căreia i se adresează

Ca urmare a integrarii Romaniei in Uniunea Europeana devine necesara  infiintarea unui Centrul de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe  in cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie”prof.drAl.Obregia”  in acord cu exigentele cercetarii din domeniul: psihologiei, neurologiei,imagisticii functionale, geneticii si psihiatriei.

Echipamentele prevazute a fi achizitionate respecta prevederile POS-CCE, asigurand baza tehnica pentru utilizarea tehnologiilor avansate, validarea, si analiza informatica a datelor din domeniul: psihologiei, neurologiei, imagisticii functionale, geneticii si psihiatriei vor conduce la rezultate competitive la nivel national si european.

Noua infrastructura de cercetare care se doreşte a fi realizată va permite corelarea datelor oferite de investigaţiile genetice, de neuroimagistica structurală şi funcţională, de evaluările clinice, biochimice, electrofiziologice, şi neurocognitive.  Asemenea cercetări complexe pot contribui la o mai bună înţelegere a factorilor implicaţi în dezvoltarea tulburărilor psihice. ceea ce va permite îmbunătăţirea diagnosticului şi terapiei acestora.

## Relevanţa proiectului pentru domeniul ştiinţific/tehnologic sau sectorul economic vizat, atât pe plan naţional cât şi internaţional

Centrul de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe prin tehnologia pe care o va utiliza va oferi posibilitatea intervenţiei preventive şi personalizate, o diagnosticare realizata în stadii incipiente, posibil chiar în faze preclinice.

Ţinând cont de aceste date, problemele propuse spre rezolvare in cadrul acestui proiect sunt de mare actualitate pe plan international.

Astfel prin cercetările realizate in acest Centru se va realiza ierarhizarea specifică a factorilor de risc pe diferitele grupuri de populaţie şi pentru diferite patologii, se vor elabora strategii de prevenţie cu efecte sociale şi economice uriaşe,  se pot dezvolta programe de sănătate mintale eficiente la nivel naţional,chiar si international.

Diagnosticarea precoce permite intervenţia terapeutică într-un stadiu incipient al bolii care ar putea ameliora sau vindeca evoluţia multor tipuri de tulburări psihice.

De pe urma aplicǎrii rezultatelor cercetǎrilor va beneficia întreaga reţea de asistenţǎ medicalǎ de specialitate, reprezentatǎ de spitale, centre specializate pentru diagnosticul şi tratamentul bolilor psihiatrice şi neurologice publice şi private, medicina de familie. Se va putea stimula cooperarea cu alte instituţii medico-farmaceutice de stat sau private. Realizarea proiectului răspunde astfel obiectivului CCE privind reducerea decalajelor faţă de medie la nivelul Uniunii Europene.

Prin dezvoltarea unor noi mijloace de diagnostic şi tratament vor putea fi elaborate programe de prevenţie  care sǎ contribuie la scǎderea morbiditǎţii în acest domeniu.

Instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale care finanţeazǎ sistemul îngrijirilor de sǎnǎtate  şi pe cel de protecţie a persoanelor cu handicap se vor numǎra printre beneficirii aplicarii rezultatelor cercetǎrilor în asistenţa de specialitate prin reducerea costurilor directe şi indirecte ale bolilor.

De pe urma aplicǎrii rezultatelor cercetǎrilor va beneficia întreaga populaţie prin îmbunǎtǎţirea stǎrii de sǎnǎtate, a calitǎţii vieţii.

De rezultatele obţinute în activitatea de cercetare a centrului vor beneficia indirect toate societăţile comerciale care au obligaţia să asigure o bună stare de sănătate a salariaţilor, astfel încât aceştia să poată să desfăşoare o activitate profesională performantă în condiţiile propunerilor de  prelungire a vârstei standard de pensionare până la 65 de ani (conform prevederilor Programului Active Aging).

Cercetarea în acest domeniu înseamnă şi deschiderea unor noi căi terapeutice, folosirea mai amplă şi imediată a unor tehnologii, proceduri şi medicamente cu efecte benefice pentru pacient şi în consecinţă, pentru familie şi întreaga societate în final, ca urmare a eforturilor financiare care se fac pentru menţinerea funcţionalităţii pacientului la un nivel acceptabil şi pentru asigurarea calităţii vieţii.

## 8.4. Fezabilitatea tehnica a proiectului

În conformitate cu obiectivele stabilite, în urma studiului privind fezabilitatea realizării proiectului  Centrul de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe(CCTPN) în cadrul Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof.dr.Al.Obregia” se desprind următoarele concluzii:

- Proiectul este în măsură să contribuie la creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare: aria temelor de cercetare pe care şi le propune Centrul a fost stabilită prin corelare cu obiectivele POS CCE, vizează domeniile prioritare şi domeniile cu potenţial ridicat de dezvoltare, şi este orientată în acelaşi timp, către cerinţele pieţei. Ţinând cont de aceste considerente, apreciem că investiţia este în măsură să contribuie nu doar la dezvoltarea cunoştinţelor fundamentale, ci şi la stimularea transferului de tehnologie şi la crearea unui sistem inovativ de diagnosticare.

- Obiectivele proiectului de investiţii sunt bine identificate în termeni economico-sociali, sunt coerente şi concordante; obiectivele răspund cerinţelor politicii regionale – şi în particular, ale FEDR – precum şi altor politici şi priorităţi ale UE în sectorul vizat; proiectul respectă principiul egalităţii de şanse şi principiul dezvoltării durabile - în ceea ce priveşte impactul asupra mediului.

- Din punct de vedere tehnic, investiţia este bine fundamentată: echipamentele ce urmează a fi achiziţionate formează un ansamblu tehnologic complet de cercetare în domeniul tulburarilor cognitive. Necesarul de echipamente a fost gândit astfel încât sa corespunda temelor de cercetare pe care Centrul si le-a propus.A fost analizata complementaritatea echipamentelor astfel încât rezultatele activităţilor de cercetare să prezinte un grad cât mai redus de incertitudine, iar investiţia un grad cât mai mic de risc. De asemenea, toate propunerile de achiziţie sunt justificate prin necesitatea şi utilitatea  în derularea temelor de cercetare propuse. Spaţiul alocat Centrului este adecvat – ca locaţie, suprafaţă, dotare cu utilităţi, permiţând derularea de cercetări la parametri optimi. Aceste considerente ne îndreptăţesc să afirmăm ca investiţia este fezabilă din punct de vedere tehnic.

.

În baza acestor considerente, apreciem că proiectul de investiţii Centrul de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe(CCTPN) este fezabil şi oportun şi susţinem propunerea spre finanţare a acestuia.

cele doua criterii reflectă tocmai faptul că strategia de cercetare-dezvoltare, cea de inovare şi cea de producţie trebuie elaborate în strânsă corelaţie la nivel macroeconomic;

pentru rentabilitatea activităţii Centrului

în devizul general şi în bugetul proiectului a fost utilizat un curs de schimb de 1 EUR = 4,3 RON, conform recomandarilor autorităţii contractante

cele doua criterii reflectă tocmai faptul că strategia de cercetare-dezvoltare, cea de inovare şi cea de producţie trebuie elaborate în strânsă corelaţie la nivel macroeconomic;

având în vedere priorităţile din PND şi din Programele Operaţionale Sectoriale

conferinţe, simpozioane, training-uri

Conform metodologiei UE privind analiza cost-beneficiu, costul total al investiţiei nu include taxa pe valoarea adaugata

Guidance on the Methodology for Carrying out Cost-Benefit Analysis, Working Document no.4, august 2006

faţă de perioada anterioară de programare, rata de actualizare recomandată pentru perioada 2007-2013 este mai scăzută, respectiv de 5%.

Guidance on the Methodology for Carrying out Cost-Benefit Analysis, Working Document no.4, august 2006, Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects, DG Regional Policy, European Commission, 2002