## 13. GORNISTILO
Pr. nr. 39.(13)/2010 - SF
MODERNIZARE Cartier ENACHITA VACARESCU - reabilitare sistem rutier
MUNICIPIUL PLOIESTI
EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT
| Obiect | 13 | str. | GORNISTILOR
LUNGIME DRUM |  |  |  |  | 290 | m
SUPRAFATA CONSTRUITA - drum |  |  |  |  | 2560 | mp
REPARATII DRUM (surpari + tensionari) |  |  |  |  | 77 | mp
BORDURI MARI 20X25 |  |  |  |  | 58 | m
ADUCERE LA COTA CAPACE CAMINE APA si CANALIZARE |  |  |  |  | 11 | buc
ADUCERE LA COTA RASUFLATORI GAZE |  |  |  |  | 7 | buc
NR. | CATEGORII DE LUCRARI PE | U/M | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
CRT. | ELEMENTE COMPONENTE |  |  | lei | lei | euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | TERASAMENTE
| * spargeri betoane cu piconul in zonele de sparturi si contractii - 20 cm grosime | mc | 15.4
| * incarcare manuala blocuri beton spartura in cupa fadroma | to | 36.96
| * incarcare in auto cu fadroma a blocurilor de spartura | to | 36.96
| * sapatura mecanizata in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | 100 mc | 0.38192
| * sapatura manuala in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | mc | 9.548
Total terasamente
2 | REPARATII SUBSTRAT SISTEM RUTIER - CAROSABIL "BETON" - EXISTENT
| * substrat mat necoeziv compactat manual (balast 0-70 compactat) - 20 cm grosime | mc | 15.4
| * nisip - 7 cm grosime | mc | 5.39
| * fundatie drum - balast (0-70) compactat manual - 15 cm grosime | mc | 11.55
| * balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm grosime | mc | 15.4
Total reparatii substrat sistem rutier - carosabil "beton" - existent
3 | SISTEM RUTIER - CAROSABIL DRUM PRINCIPAL - "ASFALT" - PROIECTAT
| * curatirea suprafetei si evacuarea murdariei in afara platformei | mp | 2560
| * amorsa 1 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.768
| * mortar asfaltic ANTIFISURA - BA8 (imbogatit cu nisip) - 2.5 cm grosime - 0.06 t/mp | to | 153.6
| * amorsa 2 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.768
| * geogrila - B=4.0 m latime - spor 15% petreceri | mp | 2944
| * mixtura asfaltica BDAPC - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 245.76
| * amorsa 3 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.768
| * beton asfaltic de uzura BA 16 cu criblura - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 245.76
| * borduri mari 20x25 | m | 58
| * beton pentru montaj borduri C6/7 | mc | 2.9
Total sistem rutier - carosabil drum principal - "ASFALT" - PROIECTAT
4 | ADUCERE LA COTA
| * capace camine apa si canalizare | buc | 11
| * rasuflatori gaze | buc | 7
Total aducere la cota
5 | TRANSPORTURI
| * transport pamant excedentar - la 5 km | to | 85.932
| * transport blocuri spartura in depozit ptr. Concasare - la 5 km | to | 36.96
| * transport balast + nisip - la 5 km | to | 58.212
| * transport balast stabilizat 6% ciment- la 15 km | to | 32.34
| * transport beton - la 15 km | to | 6.96
| * transport mixturi asfaltice - la 15 km | to | 399.36
| * transport emulsie cationica cu rupere rapida - la 15 km | to | 2.304
| * transport geogrila - la 50 km | to | 2.944
| * transport borduri - la 15 km | to | 6.96
Total transporturi
6 | DIVERSE
| * gura de scurgere - inclusiv racordare la reteaua de canalizare | buc | 5.12
| * proba proctor la compactari - fundatie drum | buc | 2.5667
| * marcaje rutiere | mp | 43.5
| * indicatoare de circulatie | buc | 2
Total diverse
7 | MANOPERA punere in opera
| * cost manopera + utilaj la punere opera - 25% din valoare totala (art. 2,3,4,6) | global | 1
Total manopera punere in opera
TOTAL 1 ( C + M )
T.V.A ( 24 % )
TOTAL GENERAL
Indicator specific global (fara TVA) |  |  | 0 | ron/mp |  | Є/mp
SEF PROIECT
ing. Cristina Surdu

## 12. COSMONAUTILOR
Pr. nr. 39.(12)/2010 - SF
MODERNIZARE Cartier ENACHITA VACARESCU - reabilitare sistem rutier
MUNICIPIUL PLOIESTI
EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT
| Obiect | 12 | str. | COSMONAUTILOR
LUNGIME DRUM |  |  |  |  | 250 | m
SUPRAFATA CONSTRUITA - drum |  |  |  |  | 1735 | mp
REPARATII DRUM (surpari + tensionari) |  |  |  |  | 52 | mp
BORDURI MARI 20X25 |  |  |  |  | 50 | m
ADUCERE LA COTA CAPACE CAMINE APA si CANALIZARE |  |  |  |  | 9 | buc
ADUCERE LA COTA RASUFLATORI GAZE |  |  |  |  | 6 | buc
NR. | CATEGORII DE LUCRARI PE | U/M | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
CRT. | ELEMENTE COMPONENTE |  |  | lei | lei | euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | TERASAMENTE
| * spargeri betoane cu piconul in zonele de sparturi si contractii - 20 cm grosime | mc | 10.4
| * incarcare manuala blocuri beton spartura in cupa fadroma | to | 24.96
| * incarcare in auto cu fadroma a blocurilor de spartura | to | 24.96
| * sapatura mecanizata in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | 100 mc | 0.25792
| * sapatura manuala in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | mc | 6.448
Total terasamente
2 | REPARATII SUBSTRAT SISTEM RUTIER - CAROSABIL "BETON" - EXISTENT
| * substrat mat necoeziv compactat manual (balast 0-70 compactat) - 20 cm grosime | mc | 10.4
| * nisip - 7 cm grosime | mc | 3.64
| * fundatie drum - balast (0-70) compactat manual - 15 cm grosime | mc | 7.8
| * balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm grosime | mc | 10.4
Total reparatii substrat sistem rutier - carosabil "beton" - existent
3 | SISTEM RUTIER - CAROSABIL DRUM PRINCIPAL - "ASFALT" - PROIECTAT
| * curatirea suprafetei si evacuarea murdariei in afara platformei | mp | 1735
| * amorsa 1 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.5205
| * mortar asfaltic ANTIFISURA - BA8 (imbogatit cu nisip) - 2.5 cm grosime - 0.06 t/mp | to | 104.1
| * amorsa 2 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.5205
| * geogrila - B=4.0 m latime - spor 15% petreceri | mp | 1995.25
| * mixtura asfaltica BDAPC - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 166.56
| * amorsa 3 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.5205
| * beton asfaltic de uzura BA 16 cu criblura - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 166.56
| * borduri mari 20x25 | m | 50
| * beton pentru montaj borduri C6/7 | mc | 2.5
Total sistem rutier - carosabil drum principal - "ASFALT" - PROIECTAT
4 | ADUCERE LA COTA
| * capace camine apa si canalizare | buc | 9
| * rasuflatori gaze | buc | 6
Total aducere la cota
5 | TRANSPORTURI
| * transport pamant excedentar - la 5 km | to | 58.032
| * transport blocuri spartura in depozit ptr. Concasare - la 5 km | to | 24.96
| * transport balast + nisip - la 5 km | to | 39.312
| * transport balast stabilizat 6% ciment- la 15 km | to | 21.84
| * transport beton - la 15 km | to | 6
| * transport mixturi asfaltice - la 15 km | to | 270.66
| * transport emulsie cationica cu rupere rapida - la 15 km | to | 1.5615
| * transport geogrila - la 50 km | to | 1.9952
| * transport borduri - la 15 km | to | 6
Total transporturi
6 | DIVERSE
| * gura de scurgere - inclusiv racordare la reteaua de canalizare | buc | 3.47
| * proba proctor la compactari - fundatie drum | buc | 1.7333
| * marcaje rutiere | mp | 37.5
| * indicatoare de circulatie | buc | 2
Total diverse
7 | MANOPERA punere in opera
| * cost manopera + utilaj la punere opera - 25% din valoare totala (art. 2,3,4,6) | global | 1
Total manopera punere in opera
TOTAL 1 ( C + M )
T.V.A ( 24 % )
TOTAL GENERAL
Indicator specific global (fara TVA) |  |  | 0 | ron/mp |  | Є/mp
SEF PROIECT
ing. Cristina Surdu

## 11.crisan
Pr. nr. 39.(11)/2010 - SF
MODERNIZARE Cartier ENACHITA VACARESCU - reabilitare sistem rutier
MUNICIPIUL PLOIESTI
EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT
| Obiect | 11 | str. | CRISAN
LUNGIME DRUM |  |  |  |  | 240 | m
SUPRAFATA CONSTRUITA - drum |  |  |  |  | 1554 | mp
REPARATII DRUM (surpari + tensionari) |  |  |  |  | 47 | mp
BORDURI MARI 20X25 |  |  |  |  | 48 | m
ADUCERE LA COTA CAPACE CAMINE APA si CANALIZARE |  |  |  |  | 8 | buc
ADUCERE LA COTA RASUFLATORI GAZE |  |  |  |  | 6 | buc
NR. | CATEGORII DE LUCRARI PE | U/M | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
CRT. | ELEMENTE COMPONENTE |  |  | lei | lei | euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | TERASAMENTE
| * spargeri betoane cu piconul in zonele de sparturi si contractii - 20 cm grosime | mc | 9.4
| * incarcare manuala blocuri beton spartura in cupa fadroma | to | 22.56
| * incarcare in auto cu fadroma a blocurilor de spartura | to | 22.56
| * sapatura mecanizata in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | 100 mc | 0.23312
| * sapatura manuala in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | mc | 5.828
Total terasamente
2 | REPARATII SUBSTRAT SISTEM RUTIER - CAROSABIL "BETON" - EXISTENT
| * substrat mat necoeziv compactat manual (balast 0-70 compactat) - 20 cm grosime | mc | 9.4
| * nisip - 7 cm grosime | mc | 3.29
| * fundatie drum - balast (0-70) compactat manual - 15 cm grosime | mc | 7.05
| * balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm grosime | mc | 9.4
Total reparatii substrat sistem rutier - carosabil "beton" - existent
3 | SISTEM RUTIER - CAROSABIL DRUM PRINCIPAL - "ASFALT" - PROIECTAT
| * curatirea suprafetei si evacuarea murdariei in afara platformei | mp | 1554
| * amorsa 1 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.4662
| * mortar asfaltic ANTIFISURA - BA8 (imbogatit cu nisip) - 2.5 cm grosime - 0.06 t/mp | to | 93.24
| * amorsa 2 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.4662
| * geogrila - B=4.0 m latime - spor 15% petreceri | mp | 1787.1
| * mixtura asfaltica BDAPC - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 149.184
| * amorsa 3 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.4662
| * beton asfaltic de uzura BA 16 cu criblura - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 149.184
| * borduri mari 20x25 | m | 48
| * beton pentru montaj borduri C6/7 | mc | 2.4
Total sistem rutier - carosabil drum principal - "ASFALT" - PROIECTAT
4 | ADUCERE LA COTA
| * capace camine apa si canalizare | buc | 8
| * rasuflatori gaze | buc | 6
Total aducere la cota
5 | TRANSPORTURI
| * transport pamant excedentar - la 5 km | to | 52.452
| * transport blocuri spartura in depozit ptr. Concasare - la 5 km | to | 22.56
| * transport balast + nisip - la 5 km | to | 35.532
| * transport balast stabilizat 6% ciment- la 15 km | to | 19.74
| * transport beton - la 15 km | to | 5.76
| * transport mixturi asfaltice - la 15 km | to | 242.424
| * transport emulsie cationica cu rupere rapida - la 15 km | to | 1.3986
| * transport geogrila - la 50 km | to | 1.7871
| * transport borduri - la 15 km | to | 5.76
Total transporturi
6 | DIVERSE
| * gura de scurgere - inclusiv racordare la reteaua de canalizare | buc | 3.108
| * proba proctor la compactari - fundatie drum | buc | 1.5667
| * marcaje rutiere | mp | 36
| * indicatoare de circulatie | buc | 2
Total diverse
7 | MANOPERA punere in opera
| * cost manopera + utilaj la punere opera - 25% din valoare totala (art. 2,3,4,6) | global | 1
Total manopera punere in opera
TOTAL 1 ( C + M )
T.V.A ( 24 % )
TOTAL GENERAL
Indicator specific global (fara TVA) |  |  | 0 | ron/mp |  | Є/mp
SEF PROIECT
ing. Cristina Surdu

## 10.facliei
Pr. nr. 39.(10)/2010 - SF
MODERNIZARE Cartier ENACHITA VACARESCU - reabilitare sistem rutier
MUNICIPIUL PLOIESTI
EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT
| Obiect | 10 | str. | FACLIEI
LUNGIME DRUM |  |  |  |  | 305 | m
SUPRAFATA CONSTRUITA - drum |  |  |  |  | 2250 | mp
REPARATII DRUM (surpari + tensionari) |  |  |  |  | 68 | mp
BORDURI MARI 20X25 |  |  |  |  | 61 | m
ADUCERE LA COTA CAPACE CAMINE APA si CANALIZARE |  |  |  |  | 13 | buc
ADUCERE LA COTA RASUFLATORI GAZE |  |  |  |  | 8 | buc
NR. | CATEGORII DE LUCRARI PE | U/M | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
CRT. | ELEMENTE COMPONENTE |  |  | lei | lei | euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | TERASAMENTE
| * spargeri betoane cu piconul in zonele de sparturi si contractii - 20 cm grosime | mc | 13.6
| * incarcare manuala blocuri beton spartura in cupa fadroma | to | 32.64
| * incarcare in auto cu fadroma a blocurilor de spartura | to | 32.64
| * sapatura mecanizata in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | 100 mc | 0.33728
| * sapatura manuala in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | mc | 8.432
Total terasamente
2 | REPARATII SUBSTRAT SISTEM RUTIER - CAROSABIL "BETON" - EXISTENT
| * substrat mat necoeziv compactat manual (balast 0-70 compactat) - 20 cm grosime | mc | 13.6
| * nisip - 7 cm grosime | mc | 4.76
| * fundatie drum - balast (0-70) compactat manual - 15 cm grosime | mc | 10.2
| * balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm grosime | mc | 13.6
Total reparatii substrat sistem rutier - carosabil "beton" - existent
3 | SISTEM RUTIER - CAROSABIL DRUM PRINCIPAL - "ASFALT" - PROIECTAT
| * curatirea suprafetei si evacuarea murdariei in afara platformei | mp | 2250
| * amorsa 1 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.675
| * mortar asfaltic ANTIFISURA - BA8 (imbogatit cu nisip) - 2.5 cm grosime - 0.06 t/mp | to | 135
| * amorsa 2 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.675
| * geogrila - B=4.0 m latime - spor 15% petreceri | mp | 2587.5
| * mixtura asfaltica BDAPC - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 216
| * amorsa 3 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.675
| * beton asfaltic de uzura BA 16 cu criblura - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 216
| * borduri mari 20x25 | m | 61
| * beton pentru montaj borduri C6/7 | mc | 3.05
Total sistem rutier - carosabil drum principal - "ASFALT" - PROIECTAT
4 | ADUCERE LA COTA
| * capace camine apa si canalizare | buc | 13
| * rasuflatori gaze | buc | 8
Total aducere la cota
5 | TRANSPORTURI
| * transport pamant excedentar - la 5 km | to | 75.888
| * transport blocuri spartura in depozit ptr. Concasare - la 5 km | to | 32.64
| * transport balast + nisip - la 5 km | to | 51.408
| * transport balast stabilizat 6% ciment- la 15 km | to | 28.56
| * transport beton - la 15 km | to | 7.32
| * transport mixturi asfaltice - la 15 km | to | 351
| * transport emulsie cationica cu rupere rapida - la 15 km | to | 2.025
| * transport geogrila - la 50 km | to | 2.5875
| * transport borduri - la 15 km | to | 7.32
Total transporturi
6 | DIVERSE
| * gura de scurgere - inclusiv racordare la reteaua de canalizare | buc | 4.5
| * proba proctor la compactari - fundatie drum | buc | 2.2667
| * marcaje rutiere | mp | 45.75
| * indicatoare de circulatie | buc | 2
Total diverse
7 | MANOPERA punere in opera
| * cost manopera + utilaj la punere opera - 25% din valoare totala (art. 2,3,4,6) | global | 1
Total manopera punere in opera
TOTAL 1 ( C + M )
T.V.A ( 24 % )
TOTAL GENERAL
Indicator specific global (fara TVA) |  |  | 0 | ron/mp |  | Є/mp
SEF PROIECT
ing. Cristina Surdu

## 9.vitejilor
Pr. nr. 39.(9)/2010 - SF
MODERNIZARE Cartier ENACHITA VACARESCU - reabilitare sistem rutier
MUNICIPIUL PLOIESTI
EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT
| Obiect | 9 | str. | VITEJILOR
LUNGIME DRUM |  |  |  |  | 510 | m
SUPRAFATA CONSTRUITA - drum |  |  |  |  | 4245 | mp
REPARATII DRUM (surpari + tensionari) |  |  |  |  | 127 | mp
BORDURI MARI 20X25 |  |  |  |  | 102 | m
ADUCERE LA COTA CAPACE CAMINE APA si CANALIZARE |  |  |  |  | 21 | buc
ADUCERE LA COTA RASUFLATORI GAZE |  |  |  |  | 13 | buc
NR. | CATEGORII DE LUCRARI PE | U/M | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
CRT. | ELEMENTE COMPONENTE |  |  | lei | lei | euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | TERASAMENTE
| * spargeri betoane cu piconul in zonele de sparturi si contractii - 20 cm grosime | mc | 25.4
| * incarcare manuala blocuri beton spartura in cupa fadroma | to | 60.96
| * incarcare in auto cu fadroma a blocurilor de spartura | to | 60.96
| * sapatura mecanizata in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | 100 mc | 0.62992
| * sapatura manuala in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | mc | 15.748
Total terasamente
2 | REPARATII SUBSTRAT SISTEM RUTIER - CAROSABIL "BETON" - EXISTENT
| * substrat mat necoeziv compactat manual (balast 0-70 compactat) - 20 cm grosime | mc | 25.4
| * nisip - 7 cm grosime | mc | 8.89
| * fundatie drum - balast (0-70) compactat manual - 15 cm grosime | mc | 19.05
| * balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm grosime | mc | 25.4
Total reparatii substrat sistem rutier - carosabil "beton" - existent
3 | SISTEM RUTIER - CAROSABIL DRUM PRINCIPAL - "ASFALT" - PROIECTAT
| * curatirea suprafetei si evacuarea murdariei in afara platformei | mp | 4245
| * amorsa 1 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.2735
| * mortar asfaltic ANTIFISURA - BA8 (imbogatit cu nisip) - 2.5 cm grosime - 0.06 t/mp | to | 254.7
| * amorsa 2 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.2735
| * geogrila - B=4.0 m latime - spor 15% petreceri | mp | 4881.75
| * mixtura asfaltica BDAPC - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 407.52
| * amorsa 3 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.2735
| * beton asfaltic de uzura BA 16 cu criblura - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 407.52
| * borduri mari 20x25 | m | 102
| * beton pentru montaj borduri C6/7 | mc | 5.1
Total sistem rutier - carosabil drum principal - "ASFALT" - PROIECTAT
4 | ADUCERE LA COTA
| * capace camine apa si canalizare | buc | 21
| * rasuflatori gaze | buc | 13
Total aducere la cota
5 | TRANSPORTURI
| * transport pamant excedentar - la 5 km | to | 141.732
| * transport blocuri spartura in depozit ptr. Concasare - la 5 km | to | 60.96
| * transport balast + nisip - la 5 km | to | 96.012
| * transport balast stabilizat 6% ciment- la 15 km | to | 53.34
| * transport beton - la 15 km | to | 12.24
| * transport mixturi asfaltice - la 15 km | to | 662.22
| * transport emulsie cationica cu rupere rapida - la 15 km | to | 3.8205
| * transport geogrila - la 50 km | to | 4.8818
| * transport borduri - la 15 km | to | 12.24
Total transporturi
6 | DIVERSE
| * gura de scurgere - inclusiv racordare la reteaua de canalizare | buc | 8.49
| * proba proctor la compactari - fundatie drum | buc | 4.2333
| * marcaje rutiere | mp | 76.5
| * indicatoare de circulatie | buc | 2
Total diverse
7 | MANOPERA punere in opera
| * cost manopera + utilaj la punere opera - 25% din valoare totala (art. 2,3,4,6) | global | 1
Total manopera punere in opera
TOTAL 1 ( C + M )
T.V.A ( 24 % )
TOTAL GENERAL
Indicator specific global (fara TVA) |  |  | 0 | ron/mp |  | Є/mp
SEF PROIECT
ing. Cristina Surdu

## 8.enachia vacarescu
Pr. nr. 39.(8)/2010 - SF
MODERNIZARE Cartier ENACHITA VACARESCU - reabilitare sistem rutier
MUNICIPIUL PLOIESTI
EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT
| Obiect | 8 | str. | ENACHITA VACARESCU
LUNGIME DRUM |  |  |  |  | 550 | m
SUPRAFATA CONSTRUITA - drum |  |  |  |  | 4420 | mp
REPARATII DRUM (surpari + tensionari) |  |  |  |  | 133 | mp
BORDURI MARI 20X25 |  |  |  |  | 110 | m
ADUCERE LA COTA CAPACE CAMINE APA si CANALIZARE |  |  |  |  | 24 | buc
ADUCERE LA COTA RASUFLATORI GAZE |  |  |  |  | 14 | buc
NR. | CATEGORII DE LUCRARI PE | U/M | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
CRT. | ELEMENTE COMPONENTE |  |  | lei | lei | euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | TERASAMENTE
| * spargeri betoane cu piconul in zonele de sparturi si contractii - 20 cm grosime | mc | 26.6
| * incarcare manuala blocuri beton spartura in cupa fadroma | to | 63.84
| * incarcare in auto cu fadroma a blocurilor de spartura | to | 63.84
| * sapatura mecanizata in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | 100 mc | 0.65968
| * sapatura manuala in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | mc | 16.492
Total terasamente
2 | REPARATII SUBSTRAT SISTEM RUTIER - CAROSABIL "BETON" - EXISTENT
| * substrat mat necoeziv compactat manual (balast 0-70 compactat) - 20 cm grosime | mc | 26.6
| * nisip - 7 cm grosime | mc | 9.31
| * fundatie drum - balast (0-70) compactat manual - 15 cm grosime | mc | 19.95
| * balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm grosime | mc | 26.6
Total reparatii substrat sistem rutier - carosabil "beton" - existent
3 | SISTEM RUTIER - CAROSABIL DRUM PRINCIPAL - "ASFALT" - PROIECTAT
| * curatirea suprafetei si evacuarea murdariei in afara platformei | mp | 4420
| * amorsa 1 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.326
| * mortar asfaltic ANTIFISURA - BA8 (imbogatit cu nisip) - 2.5 cm grosime - 0.06 t/mp | to | 265.2
| * amorsa 2 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.326
| * geogrila - B=4.0 m latime - spor 15% petreceri | mp | 5083
| * mixtura asfaltica BDAPC - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 424.32
| * amorsa 3 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.326
| * beton asfaltic de uzura BA 16 cu criblura - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 424.32
| * borduri mari 20x25 | m | 110
| * beton pentru montaj borduri C6/7 | mc | 5.5
Total sistem rutier - carosabil drum principal - "ASFALT" - PROIECTAT
4 | ADUCERE LA COTA
| * capace camine apa si canalizare | buc | 24
| * rasuflatori gaze | buc | 14
Total aducere la cota
5 | TRANSPORTURI
| * transport pamant excedentar - la 5 km | to | 148.428
| * transport blocuri spartura in depozit ptr. Concasare - la 5 km | to | 63.84
| * transport balast + nisip - la 5 km | to | 100.548
| * transport balast stabilizat 6% ciment- la 15 km | to | 55.86
| * transport beton - la 15 km | to | 13.2
| * transport mixturi asfaltice - la 15 km | to | 689.52
| * transport emulsie cationica cu rupere rapida - la 15 km | to | 3.978
| * transport geogrila - la 50 km | to | 5.083
| * transport borduri - la 15 km | to | 13.2
Total transporturi
6 | DIVERSE
| * gura de scurgere - inclusiv racordare la reteaua de canalizare | buc | 8.84
| * proba proctor la compactari - fundatie drum | buc | 4.4333
| * marcaje rutiere | mp | 82.5
| * indicatoare de circulatie | buc | 2
Total diverse
7 | MANOPERA punere in opera
| * cost manopera + utilaj la punere opera - 25% din valoare totala (art. 2,3,4,6) | global | 1
Total manopera punere in opera
TOTAL 1 ( C + M )
T.V.A ( 24 % )
TOTAL GENERAL
Indicator specific global (fara TVA) |  |  | 0 | ron/mp |  | Є/mp
SEF PROIECT
ing. Cristina Surdu

## 7. carol davila
Pr. nr. 39.(7)/2010 - SF
MODERNIZARE Cartier ENACHITA VACARESCU - reabilitare sistem rutier
MUNICIPIUL PLOIESTI
EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT
| Obiect | 7 | str. | CAROL DAVILA
LUNGIME DRUM |  |  |  |  | 530 | m
SUPRAFATA CONSTRUITA - drum |  |  |  |  | 3791 | mp
REPARATII DRUM (surpari + tensionari) |  |  |  |  | 114 | mp
BORDURI MARI 20X25 |  |  |  |  | 106 | m
ADUCERE LA COTA CAPACE CAMINE APA si CANALIZARE |  |  |  |  | 24 | buc
ADUCERE LA COTA RASUFLATORI GAZE |  |  |  |  | 13 | buc
NR. | CATEGORII DE LUCRARI PE | U/M | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
CRT. | ELEMENTE COMPONENTE |  |  | lei | lei | euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | TERASAMENTE
| * spargeri betoane cu piconul in zonele de sparturi si contractii - 20 cm grosime | mc | 22.8
| * incarcare manuala blocuri beton spartura in cupa fadroma | to | 54.72
| * incarcare in auto cu fadroma a blocurilor de spartura | to | 54.72
| * sapatura mecanizata in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | 100 mc | 0.56544
| * sapatura manuala in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | mc | 14.136
Total terasamente
2 | REPARATII SUBSTRAT SISTEM RUTIER - CAROSABIL "BETON" - EXISTENT
| * substrat mat necoeziv compactat manual (balast 0-70 compactat) - 20 cm grosime | mc | 22.8
| * nisip - 7 cm grosime | mc | 7.98
| * fundatie drum - balast (0-70) compactat manual - 15 cm grosime | mc | 17.1
| * balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm grosime | mc | 22.8
Total reparatii substrat sistem rutier - carosabil "beton" - existent
3 | SISTEM RUTIER - CAROSABIL DRUM PRINCIPAL - "ASFALT" - PROIECTAT
| * curatirea suprafetei si evacuarea murdariei in afara platformei | mp | 3791
| * amorsa 1 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.1373
| * mortar asfaltic ANTIFISURA - BA8 (imbogatit cu nisip) - 2.5 cm grosime - 0.06 t/mp | to | 227.46
| * amorsa 2 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.1373
| * geogrila - B=4.0 m latime - spor 15% petreceri | mp | 4359.65
| * mixtura asfaltica BDAPC - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 363.936
| * amorsa 3 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.1373
| * beton asfaltic de uzura BA 16 cu criblura - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 363.936
| * borduri mari 20x25 | m | 106
| * beton pentru montaj borduri C6/7 | mc | 5.3
Total sistem rutier - carosabil drum principal - "ASFALT" - PROIECTAT
4 | ADUCERE LA COTA
| * capace camine apa si canalizare | buc | 24
| * rasuflatori gaze | buc | 13
Total aducere la cota
5 | TRANSPORTURI
| * transport pamant excedentar - la 5 km | to | 127.224
| * transport blocuri spartura in depozit ptr. Concasare - la 5 km | to | 54.72
| * transport balast + nisip - la 5 km | to | 86.184
| * transport balast stabilizat 6% ciment- la 15 km | to | 47.88
| * transport beton - la 15 km | to | 12.72
| * transport mixturi asfaltice - la 15 km | to | 591.396
| * transport emulsie cationica cu rupere rapida - la 15 km | to | 3.4119
| * transport geogrila - la 50 km | to | 4.3597
| * transport borduri - la 15 km | to | 12.72
Total transporturi
6 | DIVERSE
| * gura de scurgere - inclusiv racordare la reteaua de canalizare | buc | 7.582
| * proba proctor la compactari - fundatie drum | buc | 3.8
| * marcaje rutiere | mp | 79.5
| * indicatoare de circulatie | buc | 2
Total diverse
7 | MANOPERA punere in opera
| * cost manopera + utilaj la punere opera - 25% din valoare totala (art. 2,3,4,6) | global | 1
Total manopera punere in opera
TOTAL 1 ( C + M )
T.V.A ( 24 % )
TOTAL GENERAL
Indicator specific global (fara TVA) |  |  | 0 | ron/mp |  | Є/mp
SEF PROIECT
ing. Cristina Surdu

## 6.zimbrului
Pr. nr. 39.(6)/2010 - SF
MODERNIZARE Cartier ENACHITA VACARESCU - reabilitare sistem rutier
MUNICIPIUL PLOIESTI
EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT
| Obiect | 6 | str. | ZIMBRULUI
LUNGIME DRUM |  |  |  |  | 455 | m
SUPRAFATA CONSTRUITA - drum |  |  |  |  | 3980 | mp
REPARATII DRUM (surpari + tensionari) |  |  |  |  | 119 | mp
BORDURI MARI 20X25 |  |  |  |  | 91 | m
ADUCERE LA COTA CAPACE CAMINE APA si CANALIZARE |  |  |  |  | 19 | buc
ADUCERE LA COTA RASUFLATORI GAZE |  |  |  |  | 11 | buc
NR. | CATEGORII DE LUCRARI PE | U/M | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
CRT. | ELEMENTE COMPONENTE |  |  | lei | lei | euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | TERASAMENTE
| * spargeri betoane cu piconul in zonele de sparturi si contractii - 20 cm grosime | mc | 23.8
| * incarcare manuala blocuri beton spartura in cupa fadroma | to | 57.12
| * incarcare in auto cu fadroma a blocurilor de spartura | to | 57.12
| * sapatura mecanizata in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | 100 mc | 0.59024
| * sapatura manuala in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | mc | 14.756
Total terasamente
2 | REPARATII SUBSTRAT SISTEM RUTIER - CAROSABIL "BETON" - EXISTENT
| * substrat mat necoeziv compactat manual (balast 0-70 compactat) - 20 cm grosime | mc | 23.8
| * nisip - 7 cm grosime | mc | 8.33
| * fundatie drum - balast (0-70) compactat manual - 15 cm grosime | mc | 17.85
| * balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm grosime | mc | 23.8
Total reparatii substrat sistem rutier - carosabil "beton" - existent
3 | SISTEM RUTIER - CAROSABIL DRUM PRINCIPAL - "ASFALT" - PROIECTAT
| * curatirea suprafetei si evacuarea murdariei in afara platformei | mp | 3980
| * amorsa 1 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.194
| * mortar asfaltic ANTIFISURA - BA8 (imbogatit cu nisip) - 2.5 cm grosime - 0.06 t/mp | to | 238.8
| * amorsa 2 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.194
| * geogrila - B=4.0 m latime - spor 15% petreceri | mp | 4577
| * mixtura asfaltica BDAPC - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 382.08
| * amorsa 3 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.194
| * beton asfaltic de uzura BA 16 cu criblura - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 382.08
| * borduri mari 20x25 | m | 91
| * beton pentru montaj borduri C6/7 | mc | 4.55
Total sistem rutier - carosabil drum principal - "ASFALT" - PROIECTAT
4 | ADUCERE LA COTA
| * capace camine apa si canalizare | buc | 19
| * rasuflatori gaze | buc | 11
Total aducere la cota
5 | TRANSPORTURI
| * transport pamant excedentar - la 5 km | to | 132.804
| * transport blocuri spartura in depozit ptr. Concasare - la 5 km | to | 57.12
| * transport balast + nisip - la 5 km | to | 89.964
| * transport balast stabilizat 6% ciment- la 15 km | to | 49.98
| * transport beton - la 15 km | to | 10.92
| * transport mixturi asfaltice - la 15 km | to | 620.88
| * transport emulsie cationica cu rupere rapida - la 15 km | to | 3.582
| * transport geogrila - la 50 km | to | 4.577
| * transport borduri - la 15 km | to | 10.92
Total transporturi
6 | DIVERSE
| * gura de scurgere - inclusiv racordare la reteaua de canalizare | buc | 7.96
| * proba proctor la compactari - fundatie drum | buc | 3.9667
| * marcaje rutiere | mp | 68.25
| * indicatoare de circulatie | buc | 2
Total diverse
7 | MANOPERA punere in opera
| * cost manopera + utilaj la punere opera - 25% din valoare totala (art. 2,3,4,6) | global | 1
Total manopera punere in opera
TOTAL 1 ( C + M )
T.V.A ( 24 % )
TOTAL GENERAL
Indicator specific global (fara TVA) |  |  | 0 | ron/mp |  | Є/mp
SEF PROIECT
ing. Cristina Surdu

## 5.SPATAR MILESCU
Pr. nr. 39(5)/2010 - SF
MODERNIZARE Cartier ENACHITA VACARESCU - reabilitare sistem rutier
MUNICIPIUL PLOIESTI
EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT
| Obiect | 5 | str. | SPATAR MILESCU
LUNGIME DRUM |  |  |  |  | 805 | m
SUPRAFATA CONSTRUITA - drum |  |  |  |  | 6240 | mp
REPARATII DRUM (surpari + tensionari) |  |  |  |  | 187 | mp
BORDURI MARI 20X25 |  |  |  |  | 161 | m
ADUCERE LA COTA CAPACE CAMINE APA si CANALIZARE |  |  |  |  | 31 | buc
ADUCERE LA COTA RASUFLATORI GAZE |  |  |  |  | 20 | buc
NR. | CATEGORII DE LUCRARI PE | U/M | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
CRT. | ELEMENTE COMPONENTE |  |  | lei | lei | euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | TERASAMENTE
| * spargeri betoane cu piconul in zonele de sparturi si contractii - 20 cm grosime | mc | 37.4
| * incarcare manuala blocuri beton spartura in cupa fadroma | to | 89.76
| * incarcare in auto cu fadroma a blocurilor de spartura | to | 89.76
| * sapatura mecanizata in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | 100 mc | 0.92752
| * sapatura manuala in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | mc | 23.188
Total terasamente
2 | REPARATII SUBSTRAT SISTEM RUTIER - CAROSABIL "BETON" - EXISTENT
| * substrat mat necoeziv compactat manual (balast 0-70 compactat) - 20 cm grosime | mc | 37.4
| * nisip - 7 cm grosime | mc | 13.09
| * fundatie drum - balast (0-70) compactat manual - 15 cm grosime | mc | 28.05
| * balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm grosime | mc | 37.4
Total reparatii substrat sistem rutier - carosabil "beton" - existent
3 | SISTEM RUTIER - CAROSABIL DRUM PRINCIPAL - "ASFALT" - PROIECTAT
| * curatirea suprafetei si evacuarea murdariei in afara platformei | mp | 6240
| * amorsa 1 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.872
| * mortar asfaltic ANTIFISURA - BA8 (imbogatit cu nisip) - 2.5 cm grosime - 0.06 t/mp | to | 374.4
| * amorsa 2 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.872
| * geogrila - B=4.0 m latime - spor 15% petreceri | mp | 7176
| * mixtura asfaltica BDAPC - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 599.04
| * amorsa 3 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 1.872
| * beton asfaltic de uzura BA 16 cu criblura - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 599.04
| * borduri mari 20x25 | m | 161
| * beton pentru montaj borduri C6/7 | mc | 8.05
Total sistem rutier - carosabil drum principal - "ASFALT" - PROIECTAT
4 | ADUCERE LA COTA
| * capace camine apa si canalizare | buc | 31
| * rasuflatori gaze | buc | 20
Total aducere la cota
5 | TRANSPORTURI
| * transport pamant excedentar - la 5 km | to | 208.692
| * transport blocuri spartura in depozit ptr. Concasare - la 5 km | to | 89.76
| * transport balast + nisip - la 5 km | to | 141.372
| * transport balast stabilizat 6% ciment- la 15 km | to | 78.54
| * transport beton - la 15 km | to | 19.32
| * transport mixturi asfaltice - la 15 km | to | 973.44
| * transport emulsie cationica cu rupere rapida - la 15 km | to | 5.616
| * transport geogrila - la 50 km | to | 7.176
| * transport borduri - la 15 km | to | 19.32
Total transporturi
6 | DIVERSE
| * gura de scurgere - inclusiv racordare la reteaua de canalizare | buc | 12.48
| * proba proctor la compactari - fundatie drum | buc | 6.2333
| * marcaje rutiere | mp | 120.75
| * indicatoare de circulatie | buc | 2
Total diverse
7 | MANOPERA punere in opera
| * cost manopera + utilaj la punere opera - 25% din valoare totala (art. 2,3,4,6) | global | 1
Total manopera punere in opera
TOTAL 1 ( C + M )
T.V.A ( 24 % )
TOTAL GENERAL
Indicator specific global (fara TVA) |  |  | 0 | ron/mp |  | Є/mp
SEF PROIECT
ing. Cristina Surdu

## 4.Biruintei
Pr. nr. 39.(4)/2010 - SF
MODERNIZARE Cartier ENACHITA VACARESCU - reabilitare sistem rutier
MUNICIPIUL PLOIESTI
EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT
| Obiect | 4 | str. | BIRUINTEI
LUNGIME DRUM |  |  |  |  | 160 | m
SUPRAFATA CONSTRUITA - drum |  |  |  |  | 1410 | mp
REPARATII DRUM (surpari + tensionari) |  |  |  |  | 42 | mp
BORDURI MARI 20X25 |  |  |  |  | 32 | m
ADUCERE LA COTA CAPACE CAMINE APA si CANALIZARE |  |  |  |  | 4 | buc
ADUCERE LA COTA RASUFLATORI GAZE |  |  |  |  | 4 | buc
NR. | CATEGORII DE LUCRARI PE | U/M | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
CRT. | ELEMENTE COMPONENTE |  |  | lei | lei | euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | TERASAMENTE
| * spargeri betoane cu piconul in zonele de sparturi si contractii - 20 cm grosime | mc | 8.4
| * incarcare manuala blocuri beton spartura in cupa fadroma | to | 20.16
| * incarcare in auto cu fadroma a blocurilor de spartura | to | 20.16
| * sapatura mecanizata in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | 100 mc | 0.20832
| * sapatura manuala in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | mc | 5.208
Total terasamente
2 | REPARATII SUBSTRAT SISTEM RUTIER - CAROSABIL "BETON" - EXISTENT
| * substrat mat necoeziv compactat manual (balast 0-70 compactat) - 20 cm grosime | mc | 8.4
| * nisip - 7 cm grosime | mc | 2.94
| * fundatie drum - balast (0-70) compactat manual - 15 cm grosime | mc | 6.3
| * balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm grosime | mc | 8.4
Total reparatii substrat sistem rutier - carosabil "beton" - existent
3 | SISTEM RUTIER - CAROSABIL DRUM PRINCIPAL - "ASFALT" - PROIECTAT
| * curatirea suprafetei si evacuarea murdariei in afara platformei | mp | 1410
| * amorsa 1 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.423
| * mortar asfaltic ANTIFISURA - BA8 (imbogatit cu nisip) - 2.5 cm grosime - 0.06 t/mp | to | 84.6
| * amorsa 2 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.423
| * geogrila - B=4.0 m latime - spor 15% petreceri | mp | 1621.5
| * mixtura asfaltica BDAPC - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 135.36
| * amorsa 3 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.423
| * beton asfaltic de uzura BA 16 cu criblura - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 135.36
| * borduri mari 20x25 | m | 32
| * beton pentru montaj borduri C6/7 | mc | 1.6
Total sistem rutier - carosabil drum principal - "ASFALT" - PROIECTAT
4 | ADUCERE LA COTA
| * capace camine apa si canalizare | buc | 4
| * rasuflatori gaze | buc | 4
Total aducere la cota
5 | TRANSPORTURI
| * transport pamant excedentar - la 5 km | to | 46.872
| * transport blocuri spartura in depozit ptr. Concasare - la 5 km | to | 20.16
| * transport balast + nisip - la 5 km | to | 31.752
| * transport balast stabilizat 6% ciment- la 15 km | to | 17.64
| * transport beton - la 15 km | to | 3.84
| * transport mixturi asfaltice - la 15 km | to | 219.96
| * transport emulsie cationica cu rupere rapida - la 15 km | to | 1.269
| * transport geogrila - la 50 km | to | 1.6215
| * transport borduri - la 15 km | to | 3.84
Total transporturi
6 | DIVERSE
| * gura de scurgere - inclusiv racordare la reteaua de canalizare | buc | 2.82
| * proba proctor la compactari - fundatie drum | buc | 1.4
| * marcaje rutiere | mp | 24
| * indicatoare de circulatie | buc | 2
Total diverse
7 | MANOPERA punere in opera
| * cost manopera + utilaj la punere opera - 25% din valoare totala (art. 2,3,4,6) | global | 1
Total manopera punere in opera
TOTAL 1 ( C + M )
T.V.A ( 24 % )
TOTAL GENERAL
Indicator specific global (fara TVA) |  |  | 0 | ron/mp |  | Є/mp
SEF PROIECT
ing. Cristina Surdu

## 3.parasutistilor
Pr. nr. 39.(3)/2010 - SF
MODERNIZARE Cartier ENACHITA VACARESCU - reabilitare sistem rutier
MUNICIPIUL PLOIESTI
EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT
| Obiect | 3 | str. | PARASUTISTILOR
LUNGIME DRUM |  |  |  |  | 130 | m
SUPRAFATA CONSTRUITA - drum |  |  |  |  | 780 | mp
REPARATII DRUM (surpari + tensionari) |  |  |  |  | 23 | mp
BORDURI MARI 20X25 |  |  |  |  | 26 | m
ADUCERE LA COTA CAPACE CAMINE APA si CANALIZARE |  |  |  |  | 5 | buc
ADUCERE LA COTA RASUFLATORI GAZE |  |  |  |  | 3 | buc
NR. | CATEGORII DE LUCRARI PE | U/M | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
CRT. | ELEMENTE COMPONENTE |  |  | lei | lei | euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | TERASAMENTE
| * spargeri betoane cu piconul in zonele de sparturi si contractii - 20 cm grosime | mc | 4.6
| * incarcare manuala blocuri beton spartura in cupa fadroma | to | 11.04
| * incarcare in auto cu fadroma a blocurilor de spartura | to | 11.04
| * sapatura mecanizata in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | 100 mc | 0.11408
| * sapatura manuala in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | mc | 2.852
Total terasamente
2 | REPARATII SUBSTRAT SISTEM RUTIER - CAROSABIL "BETON" - EXISTENT
| * substrat mat necoeziv compactat manual (balast 0-70 compactat) - 20 cm grosime | mc | 4.6
| * nisip - 7 cm grosime | mc | 1.61
| * fundatie drum - balast (0-70) compactat manual - 15 cm grosime | mc | 3.45
| * balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm grosime | mc | 4.6
Total reparatii substrat sistem rutier - carosabil "beton" - existent
3 | SISTEM RUTIER - CAROSABIL DRUM PRINCIPAL - "ASFALT" - PROIECTAT
| * curatirea suprafetei si evacuarea murdariei in afara platformei | mp | 780
| * amorsa 1 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.234
| * mortar asfaltic ANTIFISURA - BA8 (imbogatit cu nisip) - 2.5 cm grosime - 0.06 t/mp | to | 46.8
| * amorsa 2 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.234
| * geogrila - B=4.0 m latime - spor 15% petreceri | mp | 897
| * mixtura asfaltica BDAPC - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 74.88
| * amorsa 3 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.234
| * beton asfaltic de uzura BA 16 cu criblura - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 74.88
| * borduri mari 20x25 | m | 26
| * beton pentru montaj borduri C6/7 | mc | 1.3
Total sistem rutier - carosabil drum principal - "ASFALT" - PROIECTAT
4 | ADUCERE LA COTA
| * capace camine apa si canalizare | buc | 5
| * rasuflatori gaze | buc | 3
Total aducere la cota
5 | TRANSPORTURI
| * transport pamant excedentar - la 5 km | to | 25.668
| * transport blocuri spartura in depozit ptr. Concasare - la 5 km | to | 11.04
| * transport balast + nisip - la 5 km | to | 17.388
| * transport balast stabilizat 6% ciment- la 15 km | to | 9.66
| * transport beton - la 15 km | to | 3.12
| * transport mixturi asfaltice - la 15 km | to | 121.68
| * transport emulsie cationica cu rupere rapida - la 15 km | to | 0.702
| * transport geogrila - la 50 km | to | 0.897
| * transport borduri - la 15 km | to | 3.12
Total transporturi
6 | DIVERSE
| * gura de scurgere - inclusiv racordare la reteaua de canalizare | buc | 1.56
| * proba proctor la compactari - fundatie drum | buc | 0.76667
| * marcaje rutiere | mp | 19.5
| * indicatoare de circulatie | buc | 2
Total diverse
7 | MANOPERA punere in opera
| * cost manopera + utilaj la punere opera - 25% din valoare totala (art. 2,3,4,6) | global | 1
Total manopera punere in opera
TOTAL 1 ( C + M )
T.V.A ( 24 % )
TOTAL GENERAL
Indicator specific global (fara TVA) |  |  | 0 | ron/mp |  | Є/mp
SEF PROIECT
ing. Cristina Surdu

## 2.Aeroportului
Pr. nr. 39.(2)/2010 - SF
MODERNIZARE Cartier ENACHITA VACARESCU - reabilitare sistem rutier
MUNICIPIUL PLOIESTI
EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT
| Obiect | 2 | str. | AEROPORTULUI
LUNGIME DRUM |  |  |  |  | 200 | m
SUPRAFATA CONSTRUITA - drum |  |  |  |  | 860 | mp
REPARATII DRUM (surpari + tensionari) |  |  |  |  | 26 | mp
BORDURI MARI 20X25 |  |  |  |  | 40 | m
ADUCERE LA COTA CAPACE CAMINE APA si CANALIZARE |  |  |  |  | 8 | buc
ADUCERE LA COTA RASUFLATORI GAZE |  |  |  |  | 5 | buc
NR. | CATEGORII DE LUCRARI PE | U/M | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
CRT. | ELEMENTE COMPONENTE |  |  | lei | lei | euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | TERASAMENTE
| * spargeri betoane cu piconul in zonele de sparturi si contractii - 20 cm grosime | mc | 5.2
| * incarcare manuala blocuri beton spartura in cupa fadroma | to | 12.48
| * incarcare in auto cu fadroma a blocurilor de spartura | to | 12.48
| * sapatura mecanizata in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | 100 mc | 0.12896
| * sapatura manuala in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | mc | 3.224
Total terasamente
2 | REPARATII SUBSTRAT SISTEM RUTIER - CAROSABIL "BETON" - EXISTENT
| * substrat mat necoeziv compactat manual (balast 0-70 compactat) - 20 cm grosime | mc | 5.2
| * nisip - 7 cm grosime | mc | 1.82
| * fundatie drum - balast (0-70) compactat manual - 15 cm grosime | mc | 3.9
| * balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm grosime | mc | 5.2
Total reparatii substrat sistem rutier - carosabil "beton" - existent
3 | SISTEM RUTIER - CAROSABIL DRUM PRINCIPAL - "ASFALT" - PROIECTAT
| * curatirea suprafetei si evacuarea murdariei in afara platformei | mp | 860
| * amorsa 1 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.258
| * mortar asfaltic ANTIFISURA - BA8 (imbogatit cu nisip) - 2.5 cm grosime - 0.06 t/mp | to | 51.6
| * amorsa 2 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.258
| * geogrila - B=4.0 m latime - spor 15% petreceri | mp | 989
| * mixtura asfaltica BDAPC - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 82.56
| * amorsa 3 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.258
| * beton asfaltic de uzura BA 16 cu criblura - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 82.56
| * borduri mari 20x25 | m | 40
| * beton pentru montaj borduri C6/7 | mc | 2
Total sistem rutier - carosabil drum principal - "ASFALT" - PROIECTAT
4 | ADUCERE LA COTA
| * capace camine apa si canalizare | buc | 8
| * rasuflatori gaze | buc | 5
Total aducere la cota
5 | TRANSPORTURI
| * transport pamant excedentar - la 5 km | to | 29.016
| * transport blocuri spartura in depozit ptr. Concasare - la 5 km | to | 12.48
| * transport balast + nisip - la 5 km | to | 19.656
| * transport balast stabilizat 6% ciment- la 15 km | to | 10.92
| * transport beton - la 15 km | to | 4.8
| * transport mixturi asfaltice - la 15 km | to | 134.16
| * transport emulsie cationica cu rupere rapida - la 15 km | to | 0.774
| * transport geogrila - la 50 km | to | 0.989
| * transport borduri - la 15 km | to | 4.8
Total transporturi
6 | DIVERSE
| * gura de scurgere - inclusiv racordare la reteaua de canalizare | buc | 1.72
| * proba proctor la compactari - fundatie drum | buc | 0.86667
| * marcaje rutiere | mp | 30
| * indicatoare de circulatie | buc | 2
Total diverse
7 | MANOPERA punere in opera
| * cost manopera + utilaj la punere opera - 25% din valoare totala (art. 2,3,4,6) | global | 1
Total manopera punere in opera
TOTAL 1 ( C + M )
T.V.A ( 24 % )
TOTAL GENERAL
Indicator specific global (fara TVA) |  |  | 0 | ron/mp |  | Є/mp
SEF PROIECT SPECIALITATE
ing. Cristina Surdu

## 1.Aviatorilor
Pr. nr. 39.(1)/2010 - SF
MODERNIZARE Cartier ENACHITA VACARESCU - reabilitare sistem rutier
MUNICIPIUL PLOIESTI
EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT
| Obiect | 1 | str. | AVIATORILOR
LUNGIME DRUM |  |  |  |  | 167 | m
SUPRAFATA CONSTRUITA - drum |  |  |  |  | 1230 | mp
REPARATII DRUM (surpari + tensionari) |  |  |  |  | 37 | mp
BORDURI MARI 20X25 |  |  |  |  | 33.4 | m
ADUCERE LA COTA CAPACE CAMINE APA si CANALIZARE |  |  |  |  | 8 | buc
ADUCERE LA COTA RASUFLATORI GAZE |  |  |  |  | 4 | buc
NR. | CATEGORII DE LUCRARI PE | U/M | CANT. | P.U. | TOTAL | TOTAL
CRT. | ELEMENTE COMPONENTE |  |  | lei | lei | euro
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | TERASAMENTE
| * spargeri betoane cu piconul in zonele de sparturi si contractii - 20 cm grosime | mc | 7.4
| * incarcare manuala blocuri beton spartura in cupa fadroma | to | 17.76
| * incarcare in auto cu fadroma a blocurilor de spartura | to | 17.76
| * sapatura mecanizata in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | 100 mc | 0.18352
| * sapatura manuala in zonele de reparatii (surpari si contractii) cu incarcare in auto - ptr. Pregatirea fundaiei drumului - (balast stabilizat) | mc | 4.588
Total terasamente
2 | REPARATII SUBSTRAT SISTEM RUTIER - CAROSABIL "BETON" - EXISTENT
| * substrat mat necoeziv compactat manual (balast 0-70 compactat) - 20 cm grosime | mc | 7.4
| * nisip - 7 cm grosime | mc | 2.59
| * fundatie drum - balast (0-70) compactat manual - 15 cm grosime | mc | 5.55
| * balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm grosime | mc | 7.4
Total reparatii substrat sistem rutier - carosabil "beton" - existent
3 | SISTEM RUTIER - CAROSABIL DRUM PRINCIPAL - "ASFALT" - PROIECTAT
| * curatirea suprafetei si evacuarea murdariei in afara platformei | mp | 1230
| * amorsa 1 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.369
| * mortar asfaltic ANTIFISURA - BA8 (imbogatit cu nisip) - 2.5 cm grosime - 0.06 t/mp | to | 73.8
| * amorsa 2 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.369
| * geogrila - B=4.0 m latime - spor 15% petreceri | mp | 1414.5
| * mixtura asfaltica BDAPC - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 118.08
| * amorsa 3 - emulsie cationica cu rupere rapida - 0.3 kg/mp | to | 0.369
| * beton asfaltic de uzura BA 16 cu criblura - 4 cm grosime - 0.96 t/mp | to | 118.08
| * borduri mari 20x25 | m | 33.4
| * beton pentru montaj borduri C6/7 | mc | 1.67
Total sistem rutier - carosabil drum principal - "ASFALT" - PROIECTAT
4 | ADUCERE LA COTA
| * capace camine apa si canalizare | buc | 8
| * rasuflatori gaze | buc | 4
Total aducere la cota
5 | TRANSPORTURI
| * transport pamant excedentar - la 5 km | to | 41.292
| * transport blocuri spartura in depozit ptr. Concasare - la 5 km | to | 17.76
| * transport balast + nisip - la 5 km | to | 27.972
| * transport balast stabilizat 6% ciment- la 15 km | to | 15.54
| * transport beton - la 15 km | to | 4.008
| * transport mixturi asfaltice - la 15 km | to | 191.88
| * transport emulsie cationica cu rupere rapida - la 15 km | to | 1.107
| * transport geogrila - la 50 km | to | 1.4145
| * transport borduri - la 15 km | to | 4.008
Total transporturi
6 | DIVERSE
| * gura de scurgere - inclusiv racordare la reteaua de canalizare | buc | 2.46
| * proba proctor la compactari - fundatie drum | buc | 1.2333
| * marcaje rutiere | mp | 25.05
| * indicatoare de circulatie | buc | 2
Total diverse
7 | MANOPERA punere in opera
| * cost manopera + utilaj la punere opera - 25% din valoare totala (art. 2,3,4,6) | global | 1
Total manopera punere in opera
TOTAL 1 ( C + M )
T.V.A ( 24 % )
TOTAL GENERAL
Indicator specific global (fara TVA) |  |  | 0 | ron/mp |  | Є/mp
SEF PROIECT
ing. Cristina Surdu