DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Contract de achizitie publica – proiectare si executie

“Reabilitarea infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Bucurestiului – zona pilot A încadrata de Calea Victoriei, Bulevardul I. C. Bratianu, Bulevardul Splaiul Independentei si Strada Lipscani – PACHETUL 2”

# PARTEA A.  INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

## Secţiunea A.I. Fisa de Date a Achizitiei

A.I.1.a – Fisa de date a achizitiei

| Denumire: MUNICIPIUL BUCUREŞTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: SPLAIUL INDEPENDENTEI, NR.291-293, Direcţia Generala Achizitii, sector 6, et 10, BUCURESTI |  |  |
| Localitate: BUCUREŞTI | Cod poştal: 050013 | Ţara: Romania |
| Persoana de contact: | DANIELA MINCU |  |
| E-mail: serviciuldeachizitiipublice@bucuresti-primaria.ro | Telefon: +40 (0) 21 305 55 30, +40 (0) 21 305.55.00/1055 Fax: +40 (0) 21 305 55 87 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa autoritătii contractante: www.pmb.ro achiziţii-anunţuri de participare-lucrari |  |  |

A.I. 1. b.-  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte instituţii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) □ utilităţi | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi)________________ |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante : NU

| Căi de atac: Eventualele contestaţii se pot depune: |  |
| --- | --- |
| Fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) Fie la Autoritatea Contractanta si apoi la instanta competenta |  |
| Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 |  |
| Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: România |  |
| E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (+4) 021 310 46 41 |  |
| Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: (+4) 021 310 46 42 |  |
| Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel Bucureşti - Secţia Contencios-Administrativ şi fiscal |  |
| Adresa: | Splaiul Independenţei nr. 5 |
| Localitatea: Bucureşti | Cod poştal: 050091 Ţara: România |
| E-mail: - | Telefon: 021/319.51.80; 021/319.51.81 |
| Adresa internet: - | Fax: 021/319.51.76 |

A.I.1.c.Sursa de finanţare:

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit | Buget local |
| --- | --- |

A.I. 2 -  OBIECTUL CONTRACTULUI

A.I. 2.a -  Descriere

| II.1.1. Denumire contract: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii:,,Reabilitarea infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Bucurestiului – zona pilot A încadrata de Calea Victoriei, Bulevardul I. C. Bratianu, Bulevardul Splaiul Independentei si Strada Lipscani – PACHETUL 2”. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1.2 .Locaţia/locul de execuţie: Municipiul Bucuresti |  |  |  |
| (a) Lucrări | (b) Produse |  | (c) Servicii |
| Executie |  |  |  |
| Proiectare si executie □ Da |  |  |  |
| Principala locatie a lucrarilor: Municipiul Bucuresti |  |  |  |
| Cod CPV: 45233121-3 Lucrări de constructii de drumuri principale 71322000 – 1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice |  |  |  |
| II. 1. 3. Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: □ Da Încheierea unui acord cadru: □ Nu |  |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică Durata investitiei 12 luni. |  |  |  |
| II.1.5.Informaţii privind acordul cadru: nu este cazul |  |  |  |
| Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Nr. Nu □□□ sau, dacă este cazul nr. Nu □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat |  | Acordul cadru cu un singur operator □ |  |
| Durata acordului cadru: Durata în ani □□□ sau luni □□ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru Da □ Nu □ |  |  |  |
| II.1.6 Divizare pe loturi Da □ Nu □ Ofertele se depun pe: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □ Alte informaţii referitoare la loturi: Nu |  |  |  |
| II.1.7 Ofertele alternative sunt acceptate Nu □ |  |  |  |

A.I. 2. b. - Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Informaţii privind cantităţile si scopul contractului sunt prezentate detaliat în caietul de sarcini. - Informatii despre obiectul contractului Municipiul Bucuresti organizeaza procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii:,,Reabilitarea infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Bucurestiului – zona pilot A încadrata de Calea Victoriei, Bulevardul I. C. Bratianu, Bulevardul Splaiul Independentei si Strada Lipscani – PACHETUL 2”. Lucrarile solicitate de autoritatea contractanta sunt descrise in Caietul de Sarcini, parte din Documentatia de Atribuire, pentru: LOTUL 1: Proiectare si executie lucrari pentru “Reabilitarea infrastructurii de baza pe strazile Postei si Stavropoleos” LOTUL 2: Proiectare si executie lucrari pentru “Reabilitarea infrastructurii de baza pe strazile Covaci, Gabroveni, Selari, Soarelui si Pasaj Francez ” LOTUL 3: Proiectare si executie lucrari pentru “Reabilitarea infrastructurii de baza pe strazile Caldarari, Sepcari si Piata Sf. Anton”

II.2.2) Valoarea estimată: 19.924.936 Ron (4.669.323 Euro) fara T.V.A. din care: LOTUL 1: Proiectare si executie lucrari pentru “Reabilitarea infrastructurii de baza pe strazile Postei si Stavropoleos” – 4.958.436 RON (1.161.988 Euro) fara TVA LOTUL 2: Proiectare si executie lucrari pentru “Reabilitarea infrastructurii de baza pe strazile Covaci, Gabroveni, Selari, Soarelui si Pasaj Francez ” – 9.356.088 RON (2.192.559 Euro) fara TVA LOTUL 3: Proiectare si executie lucrari pentru “Reabilitarea infrastructurii de baza pe strazile Caldarari, Sepcari si Piata Sf. Anton” – 5.610.412 RON (1.314.776 Euro) fara TVA

II.2.3) Opţiuni (dacă există) Da□ Nu □ Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

A.I. 2.c- Condiţii specifice contractului

| II.3.1) Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) |  |
| --- | --- |
| II.3.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere) | Nu |
| II.3.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | Da - conform modelului de contract prezentat in Documentatia de Atribuire |

A.I. 3 PROCEDURA

A.I. 3 a- Procedura selectată

| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte □ Concurs de soluţii □ |
| --- | --- |

A.I. 3. b- Etapa finală de licitaţie electronică              NU  □

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică - Nu este cazul

A.I. 3. c- Legislaţia aplicată

a) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418/15.05.2006, aprobata prin Legea nr. 337/17.07.2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificarile si completarile ulterioare. b) Hotararea Guvernului nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificarile si completarile ulterioare. c) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365/26.04.2006. d) Hotararea Guvernului nr. 942/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 661/01.08.2006. e) Hotararea Guvernului nr. 895/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 751 din 18 august 2005; f) Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

- A.I.4 - Termeni utilizati in cadrul acestei Documentaţii:

- „contractant” înseamnă ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte a contractului de achiziţie publică;

- “documentaţia de atribuire” înseamnă documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractui de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia;

- „ofertant” înseamnă oricare operator economic sau asociere de operatori economici care a depus ofertă;

- „ofertă” însemnă actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică;

- „operator economic” înseamnă oricare prestator de servicii - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;

- „propunere financiară” înseamnă parte a Ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

- „propunere tehnică” înseamnă parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini;

- "în scris" înseamnă comunicare în formă scrisă, emisă cu confirmare de primire;

- cu excepţia cazului în care contextul impune altfel, cuvintele la singular includ şi semnificaţia de plural, şi de asemenea cuvintele care indică pluralul includ şi semnificaţia de singular;

- "zile" înseamnă zi calendaristică, cu excepţia situaţiilor în care contextul specifică in mod expres altfel.

- "conflict de interese" se interpretează după cum urmează: orice firmă sau un expert care participă în procesul de pregătire a unui proiect trebuie să fie excluse de la participarea la exerciţiul de achiziţii ce se desfăşoară în baza documentelor emise de acesta, cu excepţia cazului în care poate dovedi autorităţii contractante Municipiul Bucuresti că implicarea în etapele anterioare ale proiectului nu constituie concurenţă neloială. În mod similar, nicio persoană privată sau persoană juridică, care participă direct la evaluarea ofertelor, nu poate participa la procesul de licitaţie în calitate de Ofertant, Asociat al unui Ofertant, sau sub-contractant.

A.I.5 - Calendarul procedurii

| Descriere | Data | Ora* |
| --- | --- | --- |
| Data limită recomandata pentru solicitarea de clarificări de la Municipiul Bucuresti | 26.11.2010 | 16.00 |
| Ultima dată la care Municipiul Bucuresti va emite clarificări | 30.11.2010 | 16.00 |
| Termenul limită pentru depunerea ofertelor | 06.12.2010 | 10.00 |
| Şedinţa de deschidere a Ofertelor | 06.12.2010 | 11.00 |
| Notificarea atribuirii Contractului către Ofertantul câştigător** | 29.12.2010 | - |

Notă:	* Toate orele sunt specificate la ora României

** Dată provizorie

- A.I.6 - Secţiuni ale Documentaţiei de Atribuire

- Această Documentaţie de Atribuire constă din următoarele părţi şi secţiuni, şi trebuie să fie citită în coroborare cu orice modificare emisă în conformitate cu Art. 7 - "Modificări ale Documentaţiei de Atribuire”. PARTEA A. INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ Secţiunea A. I Fişa de date a achiziţiei Secţiunea A. II Formulare PARTEA B CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PARTEA C Caiet de sarcini - specificaţii tehnice

- Nota: - Operatorul economic va examina cu atenţie şi va respecta toate instrucţiunile, formularele, condiţiile, precum şi specificaţiile Documentaţiei de Atribuire. Imposibilitatea de a furniza toate informaţiile sau documentele prevăzute de Documentaţia de Atribuire ar putea duce la respingerea ofertei. - Prin depunerea unei oferte, Ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile prezentei documentaţii de atribuire ca bază unică de desfăşurare a acestei proceduri, indiferent de propriile sale condiţii de vânzare, la care renunţă prin depunerea ofertei. Orice rezerve incluse în ofertă duc la respingerea ofertei. - Comisia de evaluare nu va lua in considerare nicio exprimare a unei rezerve/ comentariu de orice fel/refuz de conformare intocmai la prevederile prezentei Documentatii de Atribuire. Exprimarea in cadrul Ofertei a unei astfel de rezerve/ comentariu/ refuz de conformare va duce la respingerea Ofertei. - Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, Ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza Documentatia de atribuire. Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzator sunt activitati realizate pe riscul Ofertantului. Daca ofertantul nu furnizeaza toate informatiile solicitate sau prezinta o oferta care nu include toate documentele solicitate, aceasta se va face pe propriul risc al ofertantului. - Ofertanţii trebuie să transmită o ofertă completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract. Nu vor fi aceptate oferte pentru activitati si cantităţi incomplete. - Ofertanţii poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenţia corespunzătoare a Documentaţiei de Atribuire, inclusiv orice modificare a Documentaţiei de Atribuire emisă în timpul perioadei de pregătire a ofertei, precum şi pentru obţinerea tuturor informaţiilor necesare cu privire la orice fel de condiţii şi obligaţii care pot afecta în vreun fel suma sau natura ofertei sau execuţia contractului. - În plus, prin trimiterea ofertelor, se consideră că ofertanţii au luat la cunoştinţă de toate legile, actele şi reglementările relevante din România, care pot afecta în orice fel operaţiunile sau activităţile ce sunt subiect al acestei proceduri de atribuire şi a contractului ce rezultă din aceasta.

A.I.7 - Informaţii pentru elaborarea ofertei

| 1. Participare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Ofertanţi eligibili | 1. Această procedură permite accesul în condiţii egale tuturor operatorilor economici, persoane fizice şi juridice, sau Asocieri de persone fizice şi /sau persoane juridice, constituite în conformitate cu prevederile legale şi care au capacitatea de exerciţiu necesară îndeplinirii contractului. |  |  |  |
|  | 2. Fiecare persoană fizică sau juridică poate participa la procedura de atribuire, fie individual, fie în calitate de membru doar într-o singură Asociere. |  |  |  |
|  | 3. Operatorii economici trebuie să transmită o ofertă pentru întreg contractul ce face obiectul acestei Documentaţii de Atribuire. Nu vor fi aceptate oferte pentru activitati/cantităţi/volume incomplete. |  |  |  |
|  | 4. Asocierile formate din persoane fizice şi / sau persoane juridice pot prezenta o ofertă comună, cu condiţia ca toate persoanele care participă în asociere să îndeplinească cerinţa de constituire conform legii în ţările lor şi toţi membrii au semnat un Acord de Asociere, cu numirea unuia dintre ei Lider. |  |  |  |
|  | 5. Asocierile nu sunt obligate să ia o anumită formă juridică în scopul de a-şi prezenta ofertele. În cazul în care operatorul economic declarat câştigător este o Asociere, atunci o astfel de asociere este obligatoriu să fie legalizată înainte de semnarea contractului. |  |  |  |
|  | 6. Operatorul economic poate apela la sub-contractanţi. În cazul în care partea alocată unui sub-contractant depăşeşte 10% din valoarea contractului ce urmează a fi atribuit, atunci operatorul economic are obligaţia să îl numească în ofertă menţionând de asemenea, partea din scopul contractului pe care acesta o va executa. Nota: Se înţelege că aceluiaşi sub-contractant nu îi este permis să participe la mai mult de o Ofertă. |  |  |  |
|  | 7. Un operator economic poate, dacă este cazul şi pentru un anumit contract, să se bazeze pe capacităţile altor entităţi, indiferent de natura juridică a relaţiilor pe care le are cu aceste entităţi. În acest caz, operatorul economic trebuie să dovedească Municipiului Bucureşti că va avea la dispoziţie resursele necesare pentru executarea contractului prin prezentarea unui angajament ferm din partea entităţilor incheiat in forma autentica, de a pune la dispoziţie aceste resurse. Aceste entitati nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. |  |  |  |
|  | 8. În cazul în care operatorul economic este încadrat in categoria IMM atunci acesta trebuie să prezinte documentele privind încadrarea în categoria IMM (daca este cazul), conform Legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Nota: În cazul asocierilor, se va considera încadrarea în categoria IMM dacă împreună asociaţii intră în categoria IMM-urilor. |  |  |  |
|  | 9. In elaborarea ofertei se va tine cont de informaţiile cu privire la taxele aplicabile, protecţia mediului, măsuri de siguranţă şi sănătate, etc., în conformitate cu prevederile legislaţiei din România şi care trebuie respectate pe durata execuţiei contractului. Aceste informatii suplimentare vor fi obţinute de la Instituţii Publice: Ministerul Finanţelor Publice Strada Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, România E-mail: publicinfo@mfinante.gv.ro Tel: 00 40 21 410 34 00/ 00 40 21 410 35 50 Fax: 00 40 21 312 25 09 Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Blvd Libertăţii nr. 12. Sector 5, Bucureşti, România E-mail: relatiicupublicul@mmediu.ro Tel: 00 40 21 316 02 15 Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale Strada Dem. I. Dobrescu nr. 24, Sector 1, Bucureşti, România E-mail: relatiicupublicul@mmssf.ro Tel: 00 40 21 313 62 67/ 00 40 21 315 85 56 |  |  |  |
|  | 10. Municipiul Bucureşti îşi rezervă dreptul de a verifica toate informaţiile prezentate în ofertă, în special, cele legate de Formularele 4 si 5. |  |  |  |
| ### 1.2 Situaţii ce determină excluderea ofertantului din procedura de atribuire | - Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: - a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; - b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; - c) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; - d) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; - e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie |  |  |  |
| ### 1.3 Clarificări la documentaţia de atribuire | - 1.3.1. Municipiul Bucureşti consideră că prezenta Documentaţie de atribuire oferă suficiente informaţii în ceea ce priveste: - descrierea obiectului contractului - durata de realizare a contractului - pentru a putea oferi fiecarui operator economic posibilitatea de a decide În raport cu participarea la aceasta procedură de atribuire a acestui contract. - 1.3.2. In cazul în care un potenţial ofertant doreşte clarificări cu privire la continutul Documentaţiei de atribuire, acesta are dreptul de a solicita clarificări. Orice solicitare de clarificări, trebuie trimisă în scris (prin posta, fax sau email), cu specificarea referinţei de la publicarea anuntului în cadrul SEAP (http://www.e-licitatie.ro) şi a titlului contractului către persoana de contact numita in prezenta documentatie. - 1.3.3. Dacă solicitarea de clarificare este primită în timp util, Municipiul Bucureşti va răspunde pe SEAP, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, şi nu mai tarziu de 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. - 1.3.4. Municipiul Bucureşti este pus în imposibilitatea de a transmite răspunsul la solicitarile de clarificari cu cel putin 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, dacă solicitarea de clarificare nu este transmisă în timp util. Totuşi, Municipiul Bucureşti va răspunde la aceste solicitări, în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea raspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. - 1.3.5. Municipiul Bucureşti încurajează operatorii economici interesaţi să transmită solicitările de clarificări cu cel puţin 9 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. - 1.3.6. Dacă Municipiul Bucureşti consideră necesară modificarea Documentaţiei de atribuire ca rezultat al unei solicitări de clarificare, o va face urmând procedura descrisă la paragraful „Amendamente la Documentaţia de atribuire”. |  |  |  |
| 2. Cerinte minime referitoare la situaţia personală a ofertantului |  |  |  |  |
| 2.1 Declaraţia privind calitatea de participant la procedură Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţa minimă obligatorie: Prezentarea declaraţiei pe proprie răspundere completată în conformitate cu Formularul 1 - Calitatea de participant si Formularul 2 – Informatii generale despre ofertant. Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular completat. În cazul în care oferta este depusă de un grup de operatori economici atunci oferta comună trebuie să cuprindă un acord preliminar de asociere în conformitate cu Formularul 3. |  |  |  |
| 2.2 Declaraţie privind privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţa minimă obligatorie: Prezentarea declaraţiei pe proprie răspundere completată în conformitate cu Formular 4. Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular completat. |  |  |  |
| 2.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţa minimă obligatorie: Prezentarea declaraţiei pe proprie răspundere completată în conformitate cu Formular 5. Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular completat |  |  |  |
| 2.4 Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţa minimă obligatorie: Pentru persoanele juridice romane: Prezentarea urmatoarelor certificate: - Certificat fiscal eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea îşi are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul de stat sau echivalent - din care sa rezulte ca nu exista obligatii de plata restante. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor. - Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor. - Certificat pentru plata CAS (pentru statele în care autorităţile fiscale nu colectează şi CAS) valabil la data deschiderii ofertelor. Ofertanţii pot ridica certificatele şi pot obţine informaţii cu privire la impozite şi taxe către bugetul de stat consolidat /bugetele locale de la Agenda Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi respectiv de la Primăriile de care aparţin. Certificatele constatatoare trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor şi vor fi prezentate în original sau copie legalizată. Pentru persoanele juridice straine: Vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. NOTĂ: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste formulare. În cazul în care operatorul economic a încheiat o convenţie de eşalonare a plăţilor obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plată doveditoare privind îndeplinirea la zi a obligaţiilor de plată conform graficului de eşalonare (în original sau copie legalizată). |  |  |  |
| 2.5 Istoricul Litigiilor Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţe minime obligatorii: 1. Persoane juridice romane vor prezenta: Prezentarea urmatoarelor documente: - Declaraţie privind istoricul litigiilor solutionate irevocabil in legatura cu contracte de achizitii publice in ultimii 2 ani elaborata conform Formularului 6. - Cazier judiciar pentru administratorul/administratorii aşa cum sunt menţionaţi in Certificatul Constatator care semnează documentele din cadrul ofertei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoana împuternicita, se va prezenta cazierul judiciar pentru aceasta persoana precum si pentru administratorul/administratorii care a/au împuternicit aceasta persoana. - Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde este aplicabil). Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente. Operatorii economici care au litigii (procese pierdute, întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor contractuale, sancţionări, contracte neexecutate) vor fi respinsi în temeiul art. 181 lit.c1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. |  |  |  |
| 3. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |  |  |  |
| 3.1 Pentru persoane juridice române (ofertant unic sau în asociere) | Cerinţa minima obligatorie: Prezentarea in copie legalizata a certificatului de inregistrare (CUI), emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial. Prezentare în original sau copie legalizata a Certificatului Constatator emis, cu cel mult 30 zile anterior datei stabilite pentru depunerea ofertelor, de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Bucureşti sau Tribunalul teritorial, din care să rezulte următoarele: - obiectul de activitate al ofertantului corespunde cu cel în al carui domeniu este obiectul contractului; - nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, sau că societatea se află în incapacitate de plată. Copii ale documentelor originale ce definesc constituirea Ofertantului (de ex. actul constitutiv, statutul etc.), locul de înregistrare şi locul principal de desfăşurare a activităţii. Prezentarea in copie legalizata a autorizatiei emise de Ministerul Culturii si Patrimoniului National prin care ofertantul poate desfasura activitati in domeniul monumentelor istorice, domeniul Restaurare arhitectura, Inginerie – Consolidare si/sau restaurare structuri istorice. Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte certificatul de inregistrare in copie leglizata si certificatul constatator in original sau copie legalizata. |  |  |  |
| 3.2 Pentru persoane juridice straine (ofertant unica sau in asociere) | Cerinta minima obligatorie: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident din care sa rezulte urmatoarele: - obiectul de activitate al ofertantului corespunde cu cel in al carui domeniu este obiectul contractului; - nu sunt inscrise mentiuni speciale privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitate de plata. Documentele vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana si legalizata. Ofertantii – persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, se angajeaza ferm ca inaintea incheierii contractului, sa asigure: - inregistrarea la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare; In cazul asocierii va asigura legalizarea asociatiei – in acest sens se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, se angajeaza ferm ca inaintea incheierii contractului sa asigure legalizarea asocierii. In cazul autorizatiei emise de Ministerul Culturii si Patrimoniului National prin care ofertantul poate desfasura activitati in domeniul monumentelor istorice, domeniul Restaurare arhitectura, Inginerie – Consolidare si/sau restaurare structuri istorice, se va prezenta o autorizatie, insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana, echivalenta din tara de origine a ofertantului. Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentul care atesta forma de inregistrare. |  |  |  |
| 4. Situaţia economico-financiară |  |  |  |  |
| 4.1 Informaţii generale Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţa minima obligatorie: Prezentarea Formularului 7 completat cu informaţii referitoare la: - datele exerciţiilor financiare pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009). Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte Formularul 6 completat. |  |  |  |
| 4.2 Informaţii privind situatia economica pentru ultimii 3 ani Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţe minime pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat: - Media cifrei de afaceri in infrastructura de transport pe ultimii 3 ani financiari (2007, 2008, 2009): cel putin: Pentru LOTUL 1: 9.800.000,00 Ron Pentru LOTUL 2: 18.600.000,00 Ron Pentru LOTUL 3: 11.200.000,00 Ron - Media rezultatului (profit si/sau pierdere) a ultimelor 3 exercitii financiare (2007 , 2008, 2009) trebuie sa fie pozitiva ( Formular 7) Dovada se va face prin prezentarea Formularului 7, precum şi a extraselor bilanţurilor contabile aferente anilor 2007, 2008, 2009 sau a conturilor de profit şi pierdere aferente anilor 2007, 2008, 2009 vizate si inregistrate la organele competente, in copie conform cu original. Valorile vor fi exprimate în lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, după cum urmează: Anul 2007: 1 euro = 3,3373 lei Anul 2008: 1 euro = 3,6827 lei Anul 2009: 1 euro = 4,2373 lei Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor monede decât Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Naţională a ţării respective în care s-a făcut înregistrarea şi va specifica ratele utilizate în documentele depuse. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai sus. - Asigurarea riscului profesional: Ofertantul va prezenta un angajament privind asigurarea riscului profesional iar, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, ofertantul va prezenta in original, asigurarea acoperirii riscului profesional dupa semnarea contractului. Nota: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor asocierii. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Municipiul Bucureşti îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor prezentarea şi a altor documente în cazul în care cele nominalizate mai sus nu sunt relevante. |  |  |  |
| 4.3 Terţi susţinători | În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare, prezentând în acest sens Formularul 4 completat. Ofertantul va prezenta Angajamentul ferm al terţului susţinător, completat conform Formularului 8. Nota: Prin semnarea angajamentului ferm in forma autentica susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate Municipiului Bucuresti ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. |  |  |  |
| 5. Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |  |  |  |
| 5.1 Experienţa generala Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţe minime obligatorii: Pentru Proiectant si Antreprenor: Prezentarea listei principalelor lucrări de natura şi complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit – proiectare si/sau executie infrastructura urbana - executate în ultimii 5 ani (formularul 9.1), conţinând valori, perioade de execuţie, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Se va prezenta formularul 9.1 completat. Proiectantul poate fi atat Asociat cat si Subcontractant. Nota: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci acesta cerinta minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ. |  |  |  |
| 5.2 Experienţa similară Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţe minime obligatorii: Dovedirea experientei similare prin: Pentru LOTUL 1: prezentarea unui contract de proiectare si executie finalizat in ultimii 5 ani care sa cuprinda servicii de proiecare si lucrari de conservare si/sau reabilitare drumuri urbane in zone protejate istoric cu o valoare cel putin egala de 2.900.000,00 Ron; prezentarea unui contract de executie drumuri urbane finalizat in ultimii 5 ani cu o valoare a lucrarilor executate cel putin egala cu 2.000.000,00 Ron Pentru LOTUL 2: prezentarea unui contract de proiectare si executie finalizat in ultimii 5 ani care sa cuprinda servicii de proiecare si lucrari de conservare si/sau reabilitare drumuri urbane in zone protejate istoric cu o valoare cel putin egala cu 2.900.000,00 Ron; prezentarea unui contract de executie drumuri urbane finalizat in ultimii 5 ani cu o valoare a lucrarilor executate cel putin egala cu 6.400.000,00 Ron Pentru LOTUL 3: prezentarea unui contract de proiectare si executie finalizat in ultimii 5 ani care sa cuprinda servicii de proiecare si lucrari de conservare si/sau reabilitare drumuri urbane in zone protejate istoric cu o valoare cel putin egala cu 2.900.000,00 Ron; prezentarea unui contract de executie drumuri urbane finalizat in ultimii 5 ani cu o valoare a lucrarilor executate cel putin egala cu 2.700.000,00 Ron Se va prezenta formularul 9.2 completat. Se vor atasa copii ale: contractelor considerate a demonstra experienta similara, procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni si recomandari din partea beneficiarilor lucrarilor. Nota: - Ultimii 5 ani reprezinta perioada 01.10.2005 – data depunerii ofertei. - Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci aceasta cerinta minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ. -Conversia valorilor se va face la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2005: 1 Euro = 3,6234 lei Anul 2006: 1 Euro = 3,5245 lei Anul 2007: 1 Euro = 3,3373 lei Anul 2008: 1 Euro = 3,6827 lei Anul 2009: 1 Euro = 4,2373 lei Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor monede decât Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Naţională a ţării respective în care s-a făcut înregistrarea şi va specifica ratele utilizate în documentele depusă. Nota: Documentele emise in alte limbi decat romana, se vor prezenta insotite de traducerea in limba romana, autorizata si legalizata. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ |  |  |  |
| 5.3 Resurse umane | Cerinţe minime obligatorii: Demonstrarea faptului ca dispune de personalul operaţional necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului. Astfel Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie minim pentru ficare lot in parte: - Sef santier inginer CFDP (Cai Ferate Drumuri si Poduri) - Responsabil Tehnic cu Executia in Constructii - Responsabil Controlul Calitatii - Arheolog - Topometrist - Proiectant drum In acest sens, se vor completa formularul 10 – Lista personalului cheie, Formularul 11 – CV si Formularul 12 – Declaratie de exclusivitate si disponibilitate, ultimele 2 formulare semnate in original de expertii cheie propusi. Nota: Documentele emise in alte limbi decat romana, se vor prezenta insotite de traducerea in limba romana, autorizata si legalizata. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ. |  |  |  |
| 5.4 Resurse tehnice | Cerinţe minime obligatorii: Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului (inclusiv existenţa agrementelor, autorizaţiilor necesare pentru utilizarea acestei infrastructuri, acolo unde legislaţia impune în mod expres acest lucru). Se va utiliza Formularul 13. Ofertantul trebuie să demonstreze cel puţin accesul la resursele tehnice pe care acesta o menţionează în cadrul Propunerii Tehnice ca fiind utilizată pentru prestarea serviciilor şi realizarea lucrărilor. Urmatoarele dotari tehnice sunt obligatorii si reprezinta cerinte minime pentru fiecare lot in parte: Denumire/caracteristici principale Nr. Bucati 1.Masini de transport si punere in opera 1.1 Autobetoniera 1 1.2 Autopompa 1 1.3 Pompa stationare beton 1 2.Excavator 1 3. Miniexcavator 1 4. Buldozer echipat cu sistem lasar 1 5. Incarcator frontal 1 6. Rulou compactor vibrator 1 7. Placa compactoare 3 8. Autobasculate 2 Nota: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ. |  |  |  |
| 5.5 Informaţii privind subcontractanţii Solicitat ■ Nesolicitat □ | În cazul în care ofertantul decide să subcontracteze mai mult de 10% din valoarea contractului, atunci are obligaţia de a prezenta Lista cuprinzand subcontractanţii (Formularul 14), cu precizarea părţilor din contract ce urmează a fi îndeplinite de fiecare dintre aceştia, precum şi specializarea acestora. Se va prezenta un acord preliminar de subcontractare. |  |  |  |
| 5.6 Terţi susţinători | În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana ce asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare, prezentând în acest sens Formularul 4 completat. Ofertantul va prezenta Angajamentul ferm al terţului susţinător, completat conform Formularului 15. |  |  |  |
| 6. Alte solicitări |  |  |  |  |
| 6.1 Standarde de asigurarea calităţii Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţa minimă obligatorie: Dovada asigurării unui nivel corespunzător al calităţii, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor. Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea certificării sistemului de management al calităţii ofertantului sau orice alte probe sau dovezi în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. Nota: In cazul unei asocieri, se considera indeplinita cerinta daca cel putin unul dintre asociati demonstreaza ca are implementat sistemul de management al calitatii. |  |  |  |
| 6.2 Standarde de protecţia mediului Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţa minimă obligatorie: Dovada asigurării unui nivel corespunzător a protectiei mediului, în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor. Atestarea indeplinirii acestei cerinte se demonstreaza prin prezentarea de documente emise de organisme naţionale sau internaţionale acreditate care confirmă asigurarea unui standard de mediu corespuzator solicitarii sau orice alte probe sau dovezi în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protectiei mediului. Nota: In cazul unei asocieri, se considera indeplinita cerinta daca cel putin unul dintre asociati demonstreaza ca are implementat sistemul de management al mediului. |  |  |  |
| 6.3 Informaţii privind măsurile de securitate şi sănătate ocupaţională Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţa minimă obligatorie: Dovada asigurării unui nivel corespunzător al managementului sistemului de sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu SR OHSAS 18001: 2008 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor. Atestarea îndeplinirii acestei cerinţe se demonstrează prin prezentarea certificării sistemului de management al securitatii şi sănătăţii ocupaţionale sau orice alte probe sau dovezi în măsura în care acestea confirmă asigurarea sistemului de management al securitatii şi sănătăţii ocupaţionale. Nota: În cazul unei asocieri, această cerinţă trebuie îndeplinită cel putin de catre unul dintre membrii asocierii. |  |  |  |
| Alte Informatii despre procedura |  |  |  |  |
| ### 7. Modificari/ completari ale Documentaţiei de Atribuire |  | - 7.1. Municipiul Bucuresti isi rezerva dreptul de a clarifica/modifica/completa prezenta documentatie de atribuire din propria initiativa sau ca urmare a unor solicitari din partea operatorilor economici. Respectivele clarificari/ modificari/ completari devin parte integranta a documentatiei de atribuire. - Municipiul Bucureşti poate emite amendamente la Documentaţia de atribuire într-un interval de timp de până la cel mult 5 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. - Orice amendament emis astfel va fi parte a Documentaţiei de atribuire şi va fi postat in SEAP la www.e-licitatie.ro . - Dacă va considera necesar şi pentru a oferi potenţialilor Ofertanţi timpul necesar pentru a lua în calcul un amendament în pregătirea Ofertelor, Municipiul Bucureşti va putea prelungi termenul limită de depunere a Ofertelor, caz în care toate drepturile şi obligaţiile stabilite anterior pentru Municipiul Bucuresti şi ofertanţi vor trebui raportate la noul termen. |  |  |
|  |  | - 7.2. În funcţie de aspectele de mai sus, Municipiul Bucuresti consideră că ofertanţii au posibilitatea de a decide: a) dacă vor intra în competiţie sau nu pentru acest contract; b) dacă vor avea nevoie de subcontractori pentru anumite părţi din contract; c) dacă vor participa ca Ofertat singur sau ca membru într-o asociere. |  |  |
| ### 8. Costul Ofertării |  | - 8.1 Ofertantul trebuie să suporte toate costurile legate de pregătirea şi prezentarea ofertei sale, şi Municipiul Bucuresti nu va fi responsabil sau răspunzător pentru aceste cheltuieli, indiferent de modalitatea de desfăşurare sau de rezultatul procedurii de atribuire. |  |  |
|  |  | - 8.2 În cazul în care Ofertantul decide să viziteze amplasamentul pe care contractul va fi executat, Municipiul Bucuresti nu va fi responsabil pentru, şi nici nu va acoperi, cheltuielile sau pierderile suportate de către Ofertant pentru vizitele la şantier şi inspecţiile sau orice alt aspect legat de oferta sa. |  |  |
|  |  | 8.3 Municipiul Bucuresti va avea dreptul de proprietate asupra tuturor ofertelor depuse în prezenta procedură de licitaţie deschisă, iar ofertanţii nu au dreptul de a solicita returnarea ofertelor, cu exceptia celor respinse la deschidere – ofertele intarziate si cele neinsotite de garantia de participare. |  |  |
| ### 9.Limba de redactare a ofertei |  | - Orice document referitor la aceasta procedura, inclusiv corespondenţa derulată între Municipiul Bucureşti şi potenţialii ofertanţi trebuie redactate în limba romana, după cum este stipulat în cele ce urmează: - documentaţia de atribuire este emisă numai în limba română; - solicitările de clarificări la Documentaţia de Atribuire vor fi emise de către potenţialii ofertanţi în limba română; - răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi emise de Municipiul Bucureşti în limba română; - propunerile tehnică si financiară vor fi prezentate Municipiul Bucureşti de către ofertanţi în limba română; - documentele care însoţesc oferta (declaraţiile necesare si specifice pentru aceasta procedura) vor fi prezentate Municipiului Bucureşti de către ofertanţi în limba română; - documentele emise de către instituţii/autorităţi/organisme din ţara în care ofertantul este rezident (alta decât România) vor fi traduse în limba romana, utilizând o traducere autorizata si legalizată. - in caz de discrepanţe între documentele în limba română şi documentele în limba ţării de rezidenţă a Ofertantului, versiunea în limba română va prevala. |  |  |
| ### 10. Documente ce trebuie incluse în ofertă |  | - Oferta va include urmatoarele Documente: - Formularul de oferta, inclusiv anexa la formularul de oferta - Propunerea Tehnică - Propunerea Financiară - Garanţia de participare la licitaţie – va fi prezentata ca document insotitor al ofertei - Procura autorizând pe semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul - Toate formularele si documentele solicitate pentru dovedirea indeplinirii cerintelor minime de calificare si selectie - copie a Modelului de Contract (semnate şi ştampilate), indicând că ofertantul le-a citit, înţeles şi acceptat pe deplin - Scrisoare de transmitere (inaintare). |  |  |
|  |  | NOTA: Toate documentele trebuie să fie pregătite folosind Formularele relevante furnizate în Secţiunea A.II - Formulare. Formularele trebuie să fie completate fără nicio modificare a textului, şi nu vor fi acceptate substituiri ale documentelor solicitate. O traducere autorizata si legalizată în limba română va însoţi orice document redactat într-o altă limbă. În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta trebuie împuternicită în scris de toţi asociaţii. Toate aceste documente vor fi însoţite de un opis al documentelor care se depun. |  |  |
| ### 11.Preţurile din ofertă |  | - 11.1 Preţurile cotate de ofertant în propunerea financiară se vor conforma cu cerinţele specificate mai jos: - oferta de preţ trebuie să acopere întregul contract, aşa cum este descris în Documentaţia de Atribuire, - ofertanţii trebuie să completeze tarife şi preţuri pentru toate articolele / activităţile pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului. - preţul care urmează a fi cotat în Formularul de Ofertă, trebuie să fie preţul total al ofertei. |  |  |
|  |  | Propunerea financiara va fi prezentata atat pe suport hartie cat si in format electronic (CD/DVD-ROM). |  |  |
| ### 12. Moneda ofertei |  | 12.1 Moneda ofertei este Lei. |  |  |
|  |  | 12.2 Toate sumele din defalcarea preţului global (al ofertei) şi alte documente trebuie să fie exprimate în moneda Lei. |  |  |
| ### 13. Documente ce trebuie incluse in Propunerea tehnică |  | 13.1 Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini şi definite prin cerintele beneniciarului si specificaţiile tehnice. |  |  |
|  |  | 13.2 Ofertantul va elabora propunerea tehnică utilizand Formularul 16 astfel încât aceasta să respecte în totalitate specificaţiile şi părţile desenate prevăzute în Caietul de sarcini (Partea C). Propunerea tehnica va fi prezentata atat pe suport hartie, cat si in format electronic (CD/DVD-ROM). |  |  |
| ### 14. Documente ce trebuie incluse în Propunerea financiară |  | - 14.1 Propunerea financiară va include Formularele 19.1 si 19.2, completate corespunzător. |  |  |
|  |  | 14.2 În fiecare caz în care preţul pentru un produs a fost omis a se introduce în propunerea financiară, se va considera că preţul corespunzător este inclus în alte preţuri din Formular şi operatorul economic nu are dreptul de a solicita o plata pentru aceste omisiuni. |  |  |
|  |  | 14.3 În cazul unei discrepanţe între preţul unitar şi preţul total, preţul unitar va prevala. |  |  |
|  |  | 14.4 Preturile unitare şi preţul total al ofertei trebuie să fie exprimate în moneda specificată în pct. 12. - "Moneda ofertei". Preturile/Tarifele vor fi cotate fără TVA. |  |  |
|  |  | 14.5 În completarea formularului de propunere financiară, ofertantul trebuie să ţină cont de deducerile făcute în conformitate cu prevederile legale, dacă este cazul, precum şi de toate celelalte cheltuieli necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, precum şi a cheltuielilor şi a profitului său. |  |  |
|  |  | 14.6 Preţurile oferite trebuie să includă taxe şi impozite datorate, precum şi oricare alte contribuţii solicitate prin lege pentru produsele importate. Preţurile propuse se consideră a fi preţuri finale şi nu sunt afectate de orice variaţie în impozitele, taxele şi / sau contribuţiile menţionate mai sus. |  |  |
|  |  | 14.8 Toate activităţile descrise în Caietul de sarcini şi/sau în Propunerea tehnică prezentata de ofertant pentru care nu s-a oferit un preţ, vor fi presupuse a fi incluse în preţul altor activităţi/ preţul global. |  |  |
|  |  | 14.9 In elaborarea propunerii financiare, operatorul economic va tine cont de faptul ca Municipiul Bucuresti nu va acorda avans si ca termenul minim de plata este de cel putin 30 de zile. |  |  |
|  |  | - 14.10 Oferta va fi respinsă ca inadmisibilă dacă - (i) propunerea financiară este prezentată într-un format diferit de cel specificat aici, sau (ii) în cazul în care preţul propus nu rezultă în mod clar din propunerea financiară. |  |  |
| ### 15. Confidenţialitate |  | - Ofertanţii pot specifica în cadrul Propunerii Tehnice informaţiile pe care acestea le considera ca fiind confidenţiale şi care nu pot fi comunicate către terţe părţi. În cazul în care ofertantul consideră că situaţia descrisă în fraza precedentă îi este aplicabilă, acesta trebuie să specifice, pe lângă faptul că aceste informaţii sunt confidenţiale şi motivul pentru care acesta consideră informaţiile drept confidenţiale şi în consecinţă de ce nu pot fi făcute cunoscute către terţe părţi. |  |  |
| ### 16. Perioada de valabilitate a ofertelor |  | 16.1 Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 120 zile de la termenul limită de depunere a ofertei. O ofertă valabilă pentru o perioadă mai scurtă va fi respinsă de către Municipiul Bucuresti |  |  |
|  |  | 16.2 În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, Municipiul Bucuresti poate solicita ofertanţilor prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor lor. Cererea şi răspunsurile vor fi transmise în scris. Ofertantul care va fi de acord cu solicitarea va extinde de asemenea şi durata de valabilitate a garanţiei pentru participarea la licitaţie (în cazul în care se solicită transmiterea unei garanţii de participare la licitaţie) pentru întreaga durată de prelungire a valabilităţii ofertei, aşa cum a fost solicitat de către Municipiul Bucuresti. Un ofertant poate refuza cererea fără ca garanţia de participare la licitaţie să-i fie reţinută. Unui ofertant care a fost de acord cu prelungirea nu i se va cere sau permite să modifice oferta. |  |  |
| ### 17. Constituirea garanţiei de participarea la licitaţie |  | 17.1 Ofertantul va constitui garanţia de participarea la licitaţie în cuantum de Pentru LOTUL 1: 98.000 Ron Pentru LOTUL 2: 186.000 Ron Pentru LOTUL 3: 112.000 Ron Garanţia de participare se constituie: - prin virament bancar, sau - printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări. Se va utiliza Formularul nr. 21. Garantia de participare se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. |  |  |
|  |  | 17.2 Garanţia de participarea la licitaţie va fi valabilă pentru o perioadă 120 zile de la termenul limită de depunere a ofertei. Orice solicitare de prelungire a valabilitatii ofertei va necesita si prelungirea garantiei de participare in consecinta. |  |  |
|  |  | - 17.3 Orice ofertă care nu este însoţită de o garanţie pentru participarea la licitaţie va fi respinsă de către Municipiul Bucuresti în timpul şedinţei de deschidere a ofertelor. |  |  |
|  |  | - 17.4 Garanţia de participare la licitaţie a ofertanţilor necâştigători se înapoiază cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor. |  |  |
|  |  | - 17.5 Garanţia de participarea la licitaţie a ofertantului câştigător se înapoiază cât mai curând posibil şi numai cu condiţia ca ofertantul câştigător să fi semnat contractul şi să fi prezentat garantia pentru buna execuţie a contractului, în original şi în forma specificată . |  |  |
|  |  | - 17.6 Garanţie de participare la licitaţie poate fi reţinută în cazul în care: - un ofertant îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a ofertei - ofertantul câştigător: -nu semnează contractul sau, -nu furnizează garantia pentru buna execuţie a contractului - ofertantul formuleaza o contestatie dupa data limita de depunere a ofertelor catre CNSC, iar Consiliul respinge contestatia, Autoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma conform prevederilor art. 2781 din OUG 34/2006. In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a returna contestatorului suma retinuta in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata. |  |  |
|  |  | 17.7 Garanţia de participare la licitaţie va fi emisă în numele Ofertantului (ofertant unic, unul din asociati pentru asociere sau pe numele asocierii) care transmite oferta. |  |  |
| ### 18. Modul de prezentare al ofertei |  | - 18.1 In cazul in care ofertantul va depune oferta pentru mai mult de 1 lot, atunci acesta va intocmi si depune o oferta individuala pentru fiecare lot in parte. - 18.2 Ofertantul va pregăti un original al documentelor care formează oferta, aşa cum este descris - "Documente ce trebuie incluse în ofertă" redactate în limba specificată în Art. 9 - "Limba de redactare a ofertei" şi marcată în mod clar "ORIGINAL". În plus, ofertantul trebuie să prezinte o copie a ofertei pe care o va marca în mod clar "COPIE". În caz de neconcordanţă între original şi copii, originalul va prevala. |  |  |
|  |  | 18.3 Ofertele trebuie să fie prezentate în dosare cu arc, sau alte sisteme de legare pentru a evita ca documentele să fie pierdute sau amestecate, cu toate paginile numerotate. |  |  |
|  |  | 18.4 Ofertele sunt organizate pe secţiuni diferite ce se adresează fiecarui grup de cerinţe din Documentaţia de Atribuire, şi trebuie să includă o pagină de conţinut, indicând aceste secţiuni şi numărul respectiv de pagini, pentru a permite identificarea lor rapidă |  |  |
|  |  | - 18.5 Oferta va fi dactilografiata sau scrisa în cerneală neradiabilă, se semnează de către persoana autorizată să semneze în numele ofertantului şi se stampilează. Autorizaţia de a reprezenta ofertantul trebuie să fie dovedită prin trimiterea unui extras relevant din actul constitutiv al societăţii şi, dacă este cazul, o copie a împuternicirii emise în favoarea semnatarului ofertei. Municipiul Bucuresti îşi rezervă dreptul de a solicita orice alte documente informaţii cu privire la împuternicirea semnatarului ofertei de a reprezenta ofertantul, după cum consideră potrivit şi cu deplină libertate. Numele şi poziţia deţinute de fiecare persoană ce semnează autorizaţia de semnare a ofertei trebuie redactate sau imprimate sub Semnătura. Toate paginile ofertei, în cazul în care s-au făcut adăugiri sau modificări, trebuie să fie semnate sau parafate de către persoana care semnează oferta. |  |  |
|  |  | 18.6 Dacă sunt utilizate orice abrevieri oriunde în ofertă pentru a desemna concepte tehnice sau de altă natură, ofertantul va oferi explicaţii într-o anexa. |  |  |
|  |  | - 18.7 Ştersăturile sau adăugirile sunt valabile numai în cazul în care acestea sunt semnate sau parafate de către persoana care semnează oferta. |  |  |
| ### 19. Sigilarea şi marcarea ofertei |  | 19.1 Ofertele trebuie trimise, la adresa mentionata prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau livrate personal cu primirea unei confirmări (numar de inregistrare) de la autoritatea contractanta. Ele trebuie sa fie insotite de „Scrisoare de transmitere (inaintare)” - Formularul 20. |  |  |
|  |  | 19.2 Ofertantul va depune originalul şi toate copiile ofertei, în plicuri sigilate separate, pe care le va marca în mod corespunzător "ORIGINAL" şi "COPIE". Aceste plicuri conţinând originalul şi copiile trebuie apoi să fie închise într-un singur pachet/plic exterior. |  |  |
|  |  | - 19.3 Plicul marcat ORIGINAL trebuie să conţină 3 plicuri interioare. Fiecare plic trebuie sigilat şi etichetat după cum urmează : - 1 plic interior – Propunere Tehnică - 1 plic interior – Propunere Financiară - 1 plic interior – Documente pentru Selecţie şi Calificări |  |  |
|  |  | - 19.4 Plicul exterior trebuie: - să conţină numele şi adresa ofertantului; - să fie adresat Municipiul Bucuresti, aşa cum a fost indicat în acestă Documentaţie de Atribuire - să conţină identificarea precisă a acestei proceduri şi - să conţină o avertizare: "A nu se deschide inainte de Şedinţa de deschidere a ofertelor din data de ..., ora ...” |  |  |
|  |  | 19.5 Municipiul Bucuresti nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru pierderea sau deschiderea ofertei înainte de termenul de deschidere, în cazul în care pachetele nu sunt sigilate şi marcate după cum este solicitat |  |  |
| ### 20. Termenul limită pentru depunerea ofertelor |  | - 20.1 Ofertele trebuie să fie primite de către Municipiul Bucuresti la adresa: SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.291-293,parter camera 19 sector 6 , Bucuresti nu mai târziu de Data si Ora prevazute in calendarul procedurii. |  |  |
|  |  | - Nota: - Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majora cad in sarcina ofertantului. - Municipiul Bucuresti poate, la latitudinea sa, să prelungească termenul limită de depunere a ofertelor prin modificarea Documentaţiei de Atribuire în conformitate cu pct. 7 "Modificări la Documentaţia de Atribuire", caz în care toate drepturile şi obligaţiile stabilite anterior pentru Municipiul Bucuresti şi ofertanţi vor fi subiect al noului termen extins. |  |  |
| ### 21. Oferte depuse la o altă adresă sau întârziate |  | - 21.1 Municipiul Bucuresti nu va lua în considerare nicio ofertă ce a sosit după termenul limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu pct. 20 - "Termenul limită pentru depunerea ofertelor". Orice ofertă pe care Municipiul Bucuresti a primit-o după termenul limită de depunere a ofertelor se declară ofertă întârziată, oferta care va fi respinsă la şedinţa de deschidere şi va fi returnată nedeschisă ofertantului. Municipiul Bucuresti nu va fi ţinut răspunzător pentru livrarea cu întârziere a ofertelor. Garanţie pentru participarea la licitaţie va fi, de asemenea, returnată ofertantului. |  |  |
| ### 22. Retragerea, înlocuirea, modificarea ofertelor |  | 22.1 Ofertantul poate modifica, înlocui sau retrage oferta sa prin notificare scrisă numai înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. |  |  |
|  |  | - 22.2 a) Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-şi retrage oferta numai înainte de data si ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor, si numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. b) În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusa, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data si ora limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de prezentare a ofertei, cu amendamentul că plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, cu inscripţia “MODIFICĂRI”. c) Oferta care este depusa/transmisa la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei si orei limită pentru depunere – se returnează nedeschisa |  |  |
|  |  | - 22.3 Toate notificările scrise trebuie: să fie pregătite şi prezentate în conformitate cu pct. 18 - "Modul de prezentare al ofertei " şi pct. 19 - "Sigilarea şi marcarea ofertei" (cu excepţia faptului că notificările de retragere nu au nevoie de copii), şi, în plus, pachetele respective trebuie să fie clar marcate "RETRAGERE", "SUBSTITUIRE", "MODIFICARE;" şi să fie primite de către Municipiul Bucuresti înainte de termenul limită prevăzut pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu pct. 20 - "Termenul limită pentru depunerea ofertelor". |  |  |
|  |  | 22.4 Ofertele solicitate a fi retrase vor fi returnate nedeschise ofertanţilor. |  |  |
|  |  | 22.5 Nicio ofertă nu poate fi substituită sau modificată după termenul limită de depunere a ofertelor. |  |  |
|  |  | 22.6 Retragerea unei oferte, în perioada de după termenul limită pentru depunere duce automat la reţinerea garanţiei pentru participarea la licitaţie. |  |  |
| ### 23. Oferte alternative |  | - Ofertele alternative nu sunt acceptate. |  |  |
| ### 24. O singură ofertă pentru toate cerinţele din caietul de sarcini |  | - Un Ofertant trebuie să prezinte doar o singură Ofertă pentru fiecare lot, fie individual, fie ca asociat într-o asociere de operatori economici. - Un Ofertant care prezintă sau participă cu mai mult de o ofertă pentru fiecare lot va fi descalificat. - Persoanele juridice sau fizice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul unei oferte nu au dreptul de a depune ofertă în nume propriu sau în asociere în cadrul aceleiaşi proceduri. - În cadrul acestei proceduri nu se acceptă oferte parţiale, care să facă referire doar la o parte a obiectului contractului. |  |  |
| ### 25. Deschiderea ofertelor |  | - 25.1. Municipiul Bucuresti va deschide ofertele, în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor. - Deschiderea publică a ofertelor va avea loc la: - Adresa: SPLAIUL INDEPENDENTEI, nr. 291-293, etajul 10 Directia Achizitii Concesionari si Contracte, sector 6 - Bucuresti, ROMÂNIA, la Data si Ora prevazute in calendarul procedurii. |  |  |
|  |  | 25.2 Ofertele vor fi deschise de către comisia de evaluare numite în scopul evaluării ofertelor. |  |  |
|  |  | 25.3 Plicurile marcate "RETRAGERE" sunt deschise şi citite, iar plicul cu oferta corespunzătoare nu se deschide, ci se returnează ofertantului. Nu va fi permisă retragerea nici unei oferte decât dacă plicul conţine o autorizaţie corespunzătoare validă pentru cererea de retragere şi este citită la deschiderea ofertelor |  |  |
|  |  | 25.4 Plicurile marcate "ÎNLOCUIRE" sunt deschise şi citite şi schimbate cu oferta corespunzătoare de înlocuire, iar oferta înlocuită nu se deschide, ci se returnează ofertantului. Nu va fi permisă înlocuirea nici unei oferte decât dacă plicul conţine o autorizaţie corespunzătoare validă pentru cererea de înlocuire şi este citită la deschiderea ofertelor. |  |  |
|  |  | - 25.5 Plicurile marcate "MODIFICARE" sunt deschise şi citite împreună cu oferta corespondentă. Nu va fi permisă modificarea nici unei oferte decât dacă plicul conţine o autorizaţie corespunzătoare valabilă pentru cererea de modificare şi este citită la deschiderea ofertelor. |  |  |
|  |  | 25.6 Numai ofertele deschise şi citite la deschiderea ofertelor sunt luate in considerate pentru evaluare. |  |  |
|  |  | - 25.7 Toate plicurile se vor deschide la acelaşi moment, citindu-se: numele ofertantului şi dacă există o modificare; preţul (preţurile), inclusiv orice reduceri şi oferte alternative, daca s-a permis acest lucru; prezenţa sau absenţa unei garanţiei pentru participarea la licitaţie, dacă este solicitată, lista documentelor prezentate, precum şi orice alte detalii, pe care Municipiul Bucuresti le poate considera adecvate. |  |  |
|  |  | - 25.8 Nicio ofertă nu va fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor întârziate precum şi a celor care nu fac dovada constituirii garanţiei pentru participare la licitaţie. |  |  |
|  |  | - 25.9 Comisia de evaluare va întocmi un proces verbal al deschiderii ofertelor, care va include, cel puţin informaţiile specificate mai sus. Reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi vor fi invitaţi să semneze procesul verbal. Lipsa semnăturii unui ofertant de pe acest proces verbal nu invalidează conţinutul şi efectul minutei de deschidere a ofertei. O copie a procesului-verbal se distribuie tuturor ofertanţilor. |  |  |
| ### 26. Evaluarea şi compararea ofertelor |  | 26.1 Clarificări la oferte Municipiul Bucuresti poate solicita oricărui ofertant clarificări la oferta sa (propunerea tehnica si cea financiara), pentru a ajuta în procesul de examinare, de evaluare, şi comparare a ofertelor. Orice clarificare prezentată de către un ofertant şi care nu este primită ca răspuns la o cerere emisă de către Municipiul Bucuresti nu va fi luată în considerare. Cererile de clarificare emise de Municipiul Bucuresti şi răspunsurile aferente se vor face în scris. Nu se vor încerca, oferi sau permite, modificări de substanţă ale ofertei sau ale preţurilor, cu excepţia confirmării corecţiei erorilor aritmetice constatate pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor. În cazul în care un Ofertant nu oferă clarificările la ofertă la data şi ora stabilită de Municipiul Bucuresti în cererea de clarificare, oferta sa va fi respinsă. |  |  |
|  |  | 26.2 Abateri, Neconformităţi şi Omisiuni În evaluarea ofertelor, se aplică următoarele definiţii: - „Abaterea” este o abatere de la cerinţele specificate în Documentaţia de Atribuire - “Neconformitatea” este stabilirea unor condiţii limitative sau neacceptarea cerinţelor specificate în Documentaţia de Atribuire; şi - “Omiterea” este neprezentarea unei părţi sau a tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate în Documentaţia de Atribuire. |  |  |
|  |  | - 26.3 Determinarea admisibilităţii ofertelor Determinarea de către Municipiul Bucuresti a gradului în care o ofertă răspunde cerinţelor se bazeză pe conţinutul ofertei în sine, aşa cum este definit la pct. 10. "Documente care trebuie incluse în ofertă". O ofertă admisibilă este aceea care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 36 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si care îndeplineste cerinţele prevăzute de Documentaţia de Atribuire, fără abateri materiale, neconformităţi, sau omisiuni. O abatere, neconformitate, sau omisiune materială este aceea care dacă este acceptată: - ar afecta în mod substanţial scopul, calitatea, sau execuţia contractului, sau - ar limita drepturile Municipiul Bucuresti sau ar diminua obligaţiile ofertanţilor prevăzute de contractul propus, într-un mod substanţial, inconsistent cu Documentaţia de Atribuire; - dacă este rectificată, ar afecta în mod injust poziţia competitivă a altor ofertanţi care au prezentat oferte substanţial corespunzatoare. |  |  |
|  |  | - 26.4 În cazul în care o ofertă nu este substanţial corespunzătoare cerinţelor din Documentaţia de Atribuire, aceasta va fi respinsă de către Municipiul Bucuresti şi nu poate fi făcută ulterior corespunzătoare prin corectarea abaterii materiale, a neconformităţii, sau a omisiunii. |  |  |
|  |  | - 26.5 Municipiul Bucuresti examinează aspectele tehnice ale ofertei prezentate în baza "Propunerii tehnice", în special pentru a confirma faptul că toate cerinţele din Partea C. "Caiet de sarcini" au fost îndeplinite, fără nicio abatere materială, neconformitate sau omisiune. |  |  |
|  |  | - 26.6 În cazul în care o ofertă este substanţial corespunzătoare, Municipiul Bucuresti poate neglija orice rezervă făcută în ofertă, care nu constituie o abatere, neconformitate sau omisiune. |  |  |
|  |  | - 26.7 În cazul în care o ofertă este substanţial corespunzătoare, Municipiul Bucuresti poate cere ofertantului să prezinte informaţiile sau documentele necesare, într-un termen rezonabil de timp, de regula 3 zile, pentru a clarifica diversele aspecte din ofertă. Nerespectarea de către ofertant a cerinţelor solicitate poate duce la respingerea ofertei sale. |  |  |
|  |  | - 26.8 În scopul evaluării financiare, după încheierea evaluării tehnice, conţinutul propunerii financiare ale ofertelor ce nu au fost eliminate la evaluarea tehnica, va fi examinat pentru a determina gradul în care aceasta îndeplineşte cerinţele din Documentaţia de Atribuire. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse. |  |  |
|  |  | 26.9 Corecţia erorilor aritmetice În cazul în care oferta este substanţial corespunzătoare, Municipiul Bucuresti va corecta erorile aritmetice cu acordul ofertantului, în baza următoarelor: a ) dacă există o discrepanţă între tariful unitar şi preţul total care este obţinut prin înmulţirea tarifului unitar cu durata în zile/durata pe persoană, tariful unitar trebuie să prevaleze, iar preţul total va fi corectat, cu excepţia cazului în care, în opinia Municipiului Bucureşti, există o plasare greşită evidentă a punctului zecimal în preţul unitar, caz în care preţul total cotat va guverna şi preţul unitar trebuie să fie corectat; b) dacă există o eroare într-un total care să corespundă adunării sau scăderii din subtotaluri, subtotalurile vor prevala şi suma totală trebuie să fie corectată; şi c) dacă există o discrepanţă între cuvinte şi cifre, suma scrisă în cuvinte va prevala, cu excepţia cazului în care suma exprimată în cuvinte este legată de o eroare aritmetică, caz în care suma în cifre va prevala, după aplicarea punctelor (a) şi (b) de mai sus. |  |  |
|  |  | - 26.10 În cazul în care o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut, Municipiul Bucuresti va solicita în scris ofertantului să prezinte orice clarificări relevante, “inclusiv documente privind, după caz, preţurile de la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru”. După examinarea clarificărilor primite şi a verificărilor efectuate, Municipiul Bucuresti va decide dacă oferta este declarată inacceptabilă. - O ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în rapot cu ceea ce urmează a fi executat atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se afla in situatiile prevazute la art. 36 alin (1) si alin. (2) din HG 925/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare , atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculata fara a se avea in vedere propunerea financiara cea mai mica si propunerea financiara cea mai mare (art. 202 din OUG 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare). |  |  |
|  |  | - 26.11 Dacă respectivul ofertant nu furnizeaza in termenul solicitat informaţiile relevante solicitate, oferta sa va fi declarată inacceptabilă de către Municipiul Bucuresti. |  |  |
| 27. Criteriul de atribuire |  |  | Municipiul Bucureşti va atribui contractul pe baza aplicării criteriului „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. Factor de evaluare; pondere. - Pret oferta; 40. - Caracteristici tehnice si functionale ale solutiei tehnice (2.1+2.2); 60. 2.1 Termen de executie; 40. 2.2. Termen de garantie (intre 2 si 5 ani); 20. Total (1+2); 100. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 1. Punctajul pentru factorul de evaluare “Pretul ofertei” se acorda astfel: - Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor (Fmin) se acorda punctajul maxim, respectiv: - Pmax = 40 puncte; unde: F= propunerea financiara Pn = punctajul pentru celelalte propuneri financiare; - Pentru alt pret (Fn), punctajul se va calcula, astfel: - Pn = Fmin / Fn x 40. Fn si Fmin sunt preturi ofertate in lei (fara TVA). 2. Punctajul pentru factorul de evaluare „Termen de executie” se acorda astfel: - Pentru oferta care propune ca termen de executie durata cea mai mica se acorda punctajul maxim de 40 puncte - Punctaj TEmin= 40 puncte - Pentru alt termen de executie TEn, punctajul se va calcula astfel: - Punctaj TEn = TEmin / TEn x 40 Nota: In cazul unei oferte care are o durata neobisnuit de scazuta in raport cu ceea ce urmeaza a fi executat sau prestat, autoritatea contractanta va solicita ofertantului, in scris, inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica durata de executie ofertata. 3. Punctajul pentru factorul de evaluare „Termen de garantie” cu exceptia uzurilor normate prevazute de legislatie (intre 2 si 5 ani) se acorda astfel: - Pentru propunerea tehnica cu Termen de garantie cea mai mare (TGmax) , respectiv durata de 5 ani, se acorda punctajul maxim, respectiv: - Punctaj Tmax = 20 puncte - Pentru alte Termene de garantie (TGn), punctajul se va calcula, astfel: - Punctaj Tn = TGn / TGmax x 20 unde TGmax si TGn reprezinta termene de garantie si se exprima in ani. Nota: Municipiul Bucureşti va atribui contractul Ofertantului a cărei ofertă a fost declarata admisibila si a obtinut punctajul cel mai mare in urma aplicarii criteriului de atribuire stabilit in Documentaţia de Atribuire. In cazul in care in urma aplicarii criteriilor de atribuire doua sau mai multe oferte au un punctaj egal departajarea se va face avand la baza criteriul pretul cel mai mic |  |
| 28. Confidentialitate |  | - 28.1 Toate informaţiile cu privire la examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, inclusiv cele referitoare la clarificările solicitate de la ofertanţi, precum şi recomandările pentru atribuirea contractului, nu vor fi făcute publice ofertanţilor şi nici altor persoane care nu sunt implicate oficial în acest proces până când nu se notifica participanţii la procedura cu privire la rezultatul aplicării procedurii. |  |  |
|  |  | 28.2 Orice încercare din partea ofertanţilor de a aborda direct orice membru din comisia de evaluare sau alt angajat al Municipiului Bucuresti în timpul evaluării ofertelor va fi considerată drept motiv legitim pentru descalificarea ofertei. |  |  |
| ### 29. Dreptul Municipiul Bucuresti de a accepta orice ofertă şi de a respinge oricare sau toate ofertele |  | - 29.1 Se consideră că prin depunerea de oferte, ofertanţii accepta în mod explicit limitarea răspunderii Municipiul Bucuresti, în cea mai largă măsură permisă de lege. |  |  |
|  |  | - 29.2 Municipiul Bucuresti îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă, şi de a anula procedura de atribuire şi respinge toate ofertele, în orice moment înainte de atribuirea contractului. În niciun caz Municipiul Bucuresti nu va fi responsabil pentru daunele, indiferent de natura lor (în special de daune pentru pierderea profitului) în legătură cu decizia de anulare a procedurii de atribuire, chiar dacă Municipiul Bucuresti a fost informat cu privire la posibilitatea daunelor. |  |  |
|  |  | - 29.3 Municipiul Bucuresti îşi rezervă dreptul de a încheia contractul cu Ofertantul câştigător, în limita valorii estimate mentionate in anuntul de participare si in Documentatia de Atribuire. |  |  |
|  |  | - 29.4 În cazul anulării procedurii de atribuire, ofertanţii vor fi anunţaţi de către Municipiul Bucuresti imediat şi garanţiile de participare la licitaţie (dacă au fost solicitate), vor fi returnate imediat ofertanţilor |  |  |
| ### 30. Bune practici |  | - 30.1 Municipiul Bucuresti doreşte să îşi facă clare intenţiile sale şi anume că relaţiile contractuale sunt caracterizate de onestitate şi lipsa înşelăciunilor şi a intenţiei de fraudă şi consideră orice comportament lipsit de etică drept inacceptabil. |  |  |
|  |  | - 30.2 Ofertanţii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu aduce atingeri procedurii de atribuire şi pentru a o menţine liberă de orice formă de practici ilegale sau corupte |  |  |
|  |  | - 30.3 Dacă ofertanţilor le sunt oferite sau intră în posesia unor informaţii ce sugerează că procedura de atribuire ar putea fi coruptă, nu vor face uz de astfel de informaţii şi vor informa imediat Autoritatea Contractanta in acest sens. În cazul unor astfel de circumstanţe, Municipiul Bucuresti va trata aceste informaţii cu confidentialitate, dar îşi rezervă dreptul de a folosi aceste informaţii pentru a reduce pericolul traficului de informaţii |  |  |
| ### 31.Reguli de evitare a conflictului de interese |  | Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi; b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi; c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor; d) persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire. |  |  |
| ### 32. Notificarea atribuirii contractului |  | - 31.1 Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei şi imediat după finalizarea evaluării, Municipiul Bucuresti va notifica Ofertantul câştigător, în scris, că oferta sa a fost acceptată. În acelaşi timp, Municipiul Bucuresti va notifica, de asemenea, toţi ceilalţi ofertanţi cu privire la rezultatele licitaţiei |  |  |
|  |  | - 31.2 Până la pregătirea şi semnarea contractului, notificarea atribuirii contractului, împreună cu scrisoarea de prezentate a ofertei şi garanţia pentru participarea la licitaţie, constituie un contract cu caracter obligatoriu pentru Ofertant. |  |  |
|  |  | - 31.3 Notificarea ofertantului câştigător poate fi însoţită de o invitaţie la clarificarea anumitor aspecte contractuale, iar ofertantul trebuie să se pregătească pentru a răspunde. Această clarificare se va limitata la rezolvarea aspectelor care nu au avut legătură directă cu stabilirea ofertei câştigătoare. Rezultatul unor astfel de clarificări va fi stabilit într-un memorandum de clarificări, care urmează să fie semnat de ambele părţi şi încorporate în contract drept clauze specifice ale contractului. |  |  |
| ### 33. Semnarea Contractului |  | - 32.1 În termen de 11 zile de la primirea notificării de atribuire de la Municipiul Bucuresti, ofertantul câştigător va furniza garanţia pentru buna execuţie a contractului. |  |  |
|  |  | - 32.2 Imposibilitatea ofertantului câştigător de a prezenta sus-menţionata garanţie pentru bună execuţie a contractului, conform prevederilor legale, sau de a semna contractul, constituie un motiv suficient pentru anularea deciziei de atribuire şi reţinerea garanţiei pentru participarea la licitaţie. |  |  |
|  |  | - 32.3 Doar contractul semnat va constitui un angajament oficial din partea Municipiul Bucuresti, şi activităţile contractuale nu pot începe până când nu a fost semnat contractul de către Municipiul Bucuresti şi ofertantul câştigător. |  |  |
|  |  | - 32.4 În funcţie de nevoile Municipiul Bucuresti şi în legătură cu conţinutul propunerilor tehnice şi financiare prezentate de către ofertantul câştigător, Municipiul Bucuresti şi ofertantul câştigător pot decide cu privire la adăugarea şi/sau îmbunătăţirea clauzelor contractului, cu scopul de a reflecta situaţia reală a condiţiilor de execuţie a contractului. |  |  |
| 34. Garantia de buna executie |  | Se va constitui de către ofertantul declarat ca fiind castigător în cuantum de 7% din preţul contractului, exclusiv TVA. Garanţia de Bună Execuţie se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. |  |  |
| ### 35. Sănătate, siguranţă şi mediu |  | - Municipiul Bucuresti solicită în mod expres ca operatorul economic să opereze într-o manieră responsabilă şi profesionistă, în cadrul unui plan stabilit pentru sistemul de sănătate, siguranţă şi mediu. Se cere ca operatorul economic să ia toate măsurile de precauţie necesare pentru a obţine Serviciile/produsele în condiţii de siguranţă în ceea ce priveşte proprietatea, personalul, instalaţiile şi echipamentele şi mediul în general. |  |  |

## Secţiunea A.II - Formulare

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

### FORMULAR 1

### Declaraţie cu privire la participarea la procedura de atribuire

Data: [introduceţi ziua, luna, anul] 
Oferta nr. şi titlul: [introduceţi numărul ofertei şi titlul*]

- Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea / adresa ofertantului care depune oferta), declar, sub sancţiunea de a fi exclus de la această procedură de atribuire pentru fals de declaraţii în acte publice, că, în scopul de procedurii de licitaţie pentru atribuirea de contractului de lucrari privind .... ......................... .................................................. ......... [introduceţi titlu* / obiect de contract], organizată de către Municipiul Bucuresti , particip şi prezint oferta în calitate de:

 ofertant singur;

asociat în Asocierea ............ [introduceţi numele Asocierii] ...............

[Bifaţi opţiunea corespunzătoare.]

- Subsemnatul, declar în continuare că:

Nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

Sunt membru al grupului / reţelei de operatori economici a cărei listă, inclusiv toate datele de identificare, o prezint ataşat în anexă la această declaraţie.

[Bifaţi opţiunea corespunzătoare.]

- Eu, subsemnatul, declar în continuare că voi informa Municipiul Bucuresti  dacă intervin orice modificări în prezenta declaraţie, în orice moment pe durata de atribuire a contractului sau pe durata execuţiei lui.

- De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în toate detaliile şi înţelegem că Municipiul Bucuresti  îşi rezervă dreptul de a solicita orice informaţii suplimentare, în scopul verificării şi confirmării, declaraţiile mele, a punctelor şi a documentelor ce însoţesc oferta.

- Subsemnatul, prin prezenta autorizez orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii oricărui reprezentant autorizat Municipiul Bucuresti , cu privire la orice aspect tehnic şi financiar legat de activitatea noastră.

Semnătura

[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului]

*- Se va completa cu denumirea lotului pentru care se depune oferta

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

### FORMULAR 2

### Informaţii generale despre ofertant

Data: [introduceţi ziua, luna, anul] 
Oferta şi titlul: [introduceţi numărul ofertei şi titlul]*

Numele legal al ofertantului : [introduceţi numele legal întreg]

În cazul unei Asocieri, introduceţi numele legal al fiecărui partener în Asociere: [introduceţi numele legal întreg al fiecărui partener în Asociere]

Anul constituirii ofertantului: [indicaţi anul constituirii]

Adresa la care este înregistrat legal ofertantul: [introduceţi strada/ numărul/ oraşul/ ţara] Telefon, fax, email:…………………….

Descrierea generală a ofertantului, inclusiv experienţa sa în calitate de contractant în ţara de origine sau internaţional

Informaţii cu privire la numele reprezentantului autorizat al ofertantului Name: [introduceţi numele legal întreg] Adresa: [introduceţi strada/ numărul/ oraşul/ ţara] Numărul de telefon/fax : [introduceţi numărul de telefon/fax , inclusiv codul de ţara şi oraş] Adresa E-mail: [indicaţi Adresa E-mail]

Dacă ofertantul este o subsidiară, ce implicare, dacă va exista, va avea compania-mamă în execuţia proiectului?

Ofertanţii de altă naţionalitate decât română, trebuie să declare dacă sunt stabiliţi în România, în conformitate cu reglementările aplicabile (doar pentru informare)

Ataşat vă prezentăm copii ale documentelor originale cu privire la: - Articole ale încorporării sau documente de constituire ale entităţii legale numite mai sus - În cazul unei Asocieri, scrisoarea de intenţie de legalizare a Asocierii si Acordul de Asociere - Documentele de înmatriculare ale operatorilor economici numiţi mai sus - Autorizaţia pentru persoana nominalizată a semna această ofertă în numele ofertantului - Scrisoare de intentie privind inregistrarea sediului fiscal, daca este cazul

Semnătura [a persoanei sau persoanelor autorizate să semneze în numele Ofertantului]

*- Se va completa cu denumirea lotului pentru care se depune oferta

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

## Formular 3
ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Conform __________________________________________________________________.

(încadrarea legala)

Noi, părţi semnatare:   S.C. _______________________

S.C. _______________________

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziţie publică  “________________

____________________________________________________________”.

(denumire obiect contract*)

Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Se vor menţiona pentru fiecare asociat în parte activităţile pe care fiecare asociat le va presta în concret şi pentru care devine direct răspunzător în faţa autorităţii contractante _________________________ .

Daca este necesar, Contribuţia financiara a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publica în comun:	_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Se va menţiona că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului.

Se vor menţiona răspunderile pentru ficare asociat în parte, în caz de neîndeplinire a obligaţiei asumate privind contribuţia financiară. Totodată, se vor menţiona răspunderile asociaţiei, în caz de neîndeplinire a acestor obligaţii.

Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea şi primeşte instrucţiuni de la achizitor în folosul partenerilor de asociere.

Odată cu preluarea responsabilităţii liderul asociaţiei va prezenta autorităţii contractante modalităţile în care înţelege să îşi asume în mod concret responsabilitatea activităţii care se va desfăşura în comun. Se vor prezenta autorităţii contractante modalitatea în care candidatura comună va fi realizată cu contribuţia fiecărui asociat. Se va menţiona că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului.

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate:

conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării:

încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere. Denunţarea contractului de asociere făcută unilateral de unul dintre asociaţi nu îi poate fi opusă autorităţii contractante şi nu îl eliberarează pe asociatul denunţător de obligaţiile asumate prin ofertă. Denunţătorul va rămâne obligat şi responsabil faţă de achizitor până la îndeplinirea efectivă şi cu bună-credinţă a tuturor obligaţiilor pe care şi le-a asumat faţă de achizitor.

modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei părţi până la data încetării asociaţiei.

Repartizarea fizica, valorică şi procentuala a contractului de achiziţie publică preluate de fiecare asociat pentru execuţia obiectivului supus licitaţiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Membrii asociaţiei îl garantează pe achizitor că neînţelegerile care s-ar pute ivi în legătură cu obligaţiile pe care şi le-au asumat în comun prin candidatura comună nu îl vor afecta în nici un mod în procesul de executare întocmai şi cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate.

Liderul asociaţiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Liderul asociaţiei va prezenta autorităţii contractante împuternicirea expresă şi autentică în baza căruia acţionează în numele şi pentru membrii asociaţiei.

Împuternicirea va trebui să cuprindă în mod explicit puterile care i-au fost încredinţate liderului asociaţiei de către membrii asociaţiei, şi va cuprinde în concret toate responsabilităţile liderului asumate în numele asociaţiei faţă de autoritatea contractanta. În cazul neprezentării acestei împuterniciri asociaţia nu va putea dovedi modalitatea în care înţelege să acţioneze pentru îndeplinirea candidaturii comune care va fi semnată de fiecare candidat în parte şi asumată în mod corespunzător.

Data completării:						LIDERUL ASOCIATIEI,

______________						__________________

ASOCIAT,

___________________

*- Se va completa cu denumirea lotului pentru care se depune oferta

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

### FORMULAR 4

## declaraţie PRIVIND eligibilitateA

Data: [introduceţi ziua, luna, anul] 
Oferta nr. şi titlul: [introduceţi numărul ofertei şi titlul*]

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura

*- Se va completa cu denumirea lotului pentru care se depune oferta

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

## FORMULAR 5

## DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN OUG 34/2006

### Data: [introduceţi ziua, luna, anul] 
Oferta nr. şi titlul: [introduceţi numărul ofertei şi titlul]

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de candidat la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV*), la data de ................................. (zi/ lună/ an), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sidnic ;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată ;

- în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplini sau de a-mi îndeplini defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

- nu prezint informatii false sau nu  prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

- [Orice alineat care nu se aplică trebuie eliminat, iar spaţiul de mai jos trebuie folosit pentru a oferi clarificări.]

.....................................................................................................................................

Semnătura

[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului]

*- Se va completa cu denumirea lotului pentru care se depune oferta

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

### FORMULAR 6

### Istoricul litigiilor

Data: [introduceţi ziua, luna, anul]

Oferta nr. şi titlul: [introduceţi numărul ofertei şi titlul*]

[Vă rugăm să furnizaţi informaţii cu privire la orice litigii, arbitraj sau alte proceduri de soluţionare a litigiilor solutionate irevocabil in legatura cu contractele de achizitii publice in ultimii 2 ani. O foaie separată trebuie să fie utilizată pentru fiecare partener la Asociere.]

| An | Adjudecate PENTRU, sau ÎMPOTRIVA Ofertantului | Numele Clientului | Descriere pe scurt a contractului/ Subiectul disputei | Suma disputată (Eur/Lei) sau durata disputei (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Semnătura

[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului]

*- Se va completa cu denumirea lotului pentru care se depune oferta

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

## FORMULAR 7

Declaraţie privind situatia economica - financiara

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al........................................................... (denumirea/numele sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în continuare sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Municipiului Bucuresti cu privire la informaţiile din prezenta declaratie.

| # | Descriere EUR | An financiar 2007 | An financiar 2008 | An financiar 2009 | Media |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cifra de afaceri in domeniul infrastructurii de transport |  |  |  |  |
| 2 | Rezultatul exercitiilor financiare nete (profit net/pierdere) (profitul se va evidentia cu + iar pierderea cu -) |  |  |  |  |

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art.292 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda».

Ofertant,

……………………….

(semnătura autorizată)

Data............................

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

## FORMULAR 8

## ANGAJAMENT privind susţinerea financiară a operatorului economic/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ........................................................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la ............................................... (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ........................................................... (denumire operator economic/grup de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligam în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia  ............................................................. (denumirea operatorului economic/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea totală/partială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ................................................... (denumire operator economic/grup de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ................................................. .................................... (denumire operator economic/grupul de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .............................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de .............................................. (denumire operator economic/grup de operatori economici), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Data completării,                                                          Terţ susţinător,

(semnătură autorizată si autentificata)

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

### FORMULAR 9.1

### Experienţă generală

Data: [introduceţi ziua, luna, anul] 
Oferta nr. Şi titlul: [introduceţi numărul ofertei şi titlul*]

[Următorul tabel va fi completat pentru contractele executate de către Ofertant şi fiecare partener în Asociere]

[Identificaţi contractele care demonstrează activităţi continui în ultimii [introduceţi numărul] ani. Listaţi contractele în ordine cronologică, după data de început.]

Noi, subsemnaţii, reprezentanţi autorizaţi ai.......................................... ............... [introduceţi numele întreg al Ofertantului] declarăm, sub rezerva sancţiunilor aplicate pentru declaraţiile false în acte publice, că:

    - datele prezentate în tabelul de mai jos reflectă realitatea.

    - informaţiile furnizate sunt corecte şi complete în fiecare detaliu

    - am înţeles că Municipiul Bucuresti  are dreptul de a solicita orice informaţii suplimentare, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor şi documentelor anexate .

    - autorizăm orice entitate să furnizeze, reprezentanţilor autorizaţi ai Municipiul Bucuresti , date cu privire la oricare din informaţiile prezentate în legătură cu experienţa noastră.

Pentru fiecare contract prezentat se ataseaza la prezentul tabel copii ale  procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si fisa de informare privind lucrarile similare

Semnătura  [persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului]

| Nr crt | Obiectul Contractului) | Codul CPV | Denumirea/ numele beneficiarului/ clientului, adresa, persoana (inclusiv coordonate de contract) care poate da referinte | Calitatea executantului | Pretul total al contractului (RON fara TVA) | Procent executat (%) | Cantitatea (U.M) | Perioada de derulare a contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data ..............

Ofertant,

*- Se va completa cu denumirea lotului pentru care se depune oferta

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

### FORMULAR 9.2

### Experienţă similară

Data: [introduceţi ziua, luna, anul] 
Oferta nr. Şi titlul: [introduceţi numărul ofertei şi titlul]

[Următorul tabel va fi completat pentru contractele execuate de către Ofertant, fiecare partener în Asociere şi sub-contractorii specializaţi]

| Nr. Contract Similar [introduceţi numărul contractului similar] | Informaţie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificare Contract | [introduceţi numele şi numărul contractului, dacă este aplicabil] |  |  |  |  |  |
| Dată de atribuire | [introduceţi ziua, luna, anul, de exemplu, 01 iunie, 2008] |  |  |  |  |  |
| Dată încheiere | [introduceţi ziua, luna, anul, de exemplu, 01 Noiembrie, 2009] |  |  |  |  |  |
| Rolul în contract [bifaţi căsuţa potrivită] | Contractant unic  |  | Contractant asociat  |  | Sub-Contractant  |  |
| Suma totală contractuală | [introduceţi suma totală în moneda locală] |  |  |  |  | EUR [introduceţi suma totală a contractului în echivalent EUR] |
| Dacă în poziţia de partener într-o Asociere, introduceţi valoarea din suma totală | [introduceţi procentul din suma totală] |  |  | [introduceţi suma totală în moneda locală] |  | [[introduceţi suma totală a contractului în echivalent EUR] |
| Numele Beneficiarului: | [introduceţi numele întreg] |  |  |  |  |  |
| Adresa: Numere telefon/fax E-mail: | [indicaţi strada/numărul/oraşul/ţara] [introduceţi numerele de telefon/fax, inclusiv codul de ţară, urban] [introduceţi adresa e-mail, dacă este disponibilă] |  |  |  |  |  |
| Descrierea condiţiilor similare |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sumă |  | [introduceţi suma în RON, în cifre şi litere ] |  |  |  |  |
| 2. Dimensiune fizica |  | [introduceţi cantitatea fizică de activităţi] |  |  |  |  |
| 3. Complexitate |  | [introduceţi o descriere a complexităţii] |  |  |  |  |
| 4. Metode/Tehnologii |  | [introduceţi aspecte specifice de metode/tehnologii implicate în contract] |  |  |  |  |
| 5. Alte caracteristici |  | [introduceţi alte caracteristici, aşa cum sunt ele descrise în Secţiunea C.,Specificaţii Tehnice] |  |  |  |  |

Ataşat:

 Certificate de la următorii beneficiari:

- ……

- ……

- ……

Semnătura

[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului]

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]

Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

FORMULAR 10

LISTA PERSONALULUI CHEIE

| Numele expertului | Pozitia | Varsta | Educatie | Experienta generala (ani) | Experienta specifica (ani) | Lucrari principale in care a fost implicat proiect/valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data...................................                                                                   Ofertant,

.......................................

(semnatura autorizata si stampila)

Nota: Fiecare expert cheie mai sus mentionat va fi disponibil pe toata durata de executie a contractului

FORMULAR 11

Curriculum vitae

Rolul propus în cadrul proiectului:

- Nume:

- Prenume:

- Data de naştere:

- Naţionalitatea:

- Stare civilă:

- Nivelul Educaţional:

| Instituţia (de la Data – la Data) | Diplomă obţinută şi nivelul de şcolarizare: |
| --- | --- |

- Limbi străine: se indică nivelul de competenţă pe scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – începător)

| Limba | Citit | Vorbit | Scris |
| --- | --- | --- | --- |

- Membrii ai unor corpuri profesioanle:

- Alte aptitudini:  (de ex. P.C., etc.)

- Poziţia profesională în acest moment:

- Vechimea în cadrul operatorului economic:

- Calificări relevante pentru proiect:

- Experienţa profesională

| De la Data – până la Data | Locaţia | Operatorul economic | Poziţia | Descrierea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Semnătura

FORMULAR 12

DECLARATIE DE EXCLUSIVITATE SI DISPONIBILITATE

Titlul contractului: „..............................................................................................”

Subsemnatul,..................................................(nume/prenume al expertului cheie propus) declar ca sunt de acord sa particip in mod exclusiv cu ofertantul ............................................................

(numele/denumirea ofertantului)

la procedura de atribuire mai sus mentionata. Declar ca sunt capabil si dispus sa lucrez pentru perioada (perioadele) prevazute pentru pozitia pentru care am fost propus in contract in situatia in care aceasta oferta este castigatoare, si anume:

| De la | Pana la |
| --- | --- |
| <inceputul perioadei> | <sfarsitul perioadei> |

Confirm ca nu particip la prezenta procedura de atribuire cu un alt ofertant si ca nu sunt implicat in alt proiect intr-o pozitie pentru care serviciile mele sunt solicitate in perioadele de mai sus.

| Numele |  |
| --- | --- |
| Semnatura |  |
| Data |  |

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art.292 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda».

..........................................

(Semnatura expertului cheie propus)

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]

Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

## FORMULAR 13

Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice şi resursele umane de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

LISTA cuprinzând utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

| Articol de echipament, utilaj, instalatie | Nr. Unitati disponibile | Descriere, marcă şi vârstă (ani) | Putere/ Capacitate (acolo unde este aplicabil) | În proprietate, închiriată (de la cine?)5 sau de achiziţionat (de la cine?)6/ | Autorizatii conform legislatiei in vigoare la data depunerii ofertei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________[etc.] |  | ___________________ [etc.] |  | _____________________[etc.] |  |

Ofertant,

................................

(semnătura autorizată)

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

## Formular 14
DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT
CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc candidatura, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................... ................................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Ofertant,

......................

(semnătură autorizată)

| Lucrarea ce se intentioneaza a fi subcontractată | Numele şi detaliile subcontractanţilor | Valoarea subcontractului ca procent al costului total al proiectului | Acord subcontractor cu specimen semnătură |
| --- | --- | --- | --- |

De ataşat acordurile preliminare de subcontractare.

Subcontractanţii vor trebui să depună propriile lor formulare şi documente care să demonstreze eligibilitatea în conformitate cu pct. 2 al Secţiunii A.I Fişa de Date a Achiziţiei. Aceste documente vor fi ataşate prezentului formular.

Semnătura	_____________________________________________________

În calitate de	 	_____________________________________________________

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ________________________________

Data 		___________________________

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

## FORMULARUL 15

## ANGAJAMENT privind susţinerea TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ a operatorului economic/ grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................................... ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ....................................................... .................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... ...................... (adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligam, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia............................................................... (denumirea operatorului economic/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligam în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia  ................................................................... (denumirea operatorului economic /grupului de operatori economici) resursele tehnice şi /sau profesionale  de .................................................................................... necesară pentru îndeplinirea integrală şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, .................................................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de .............................................. (denumire operator economic/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................................................ (denumire operatorul/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................................................... ............... (denumire operator economic/grup de operatori economici), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Data completării,                                                                       Terţ susţinător,

...........................                                                                       .....................

(semnătură autorizată si autentificata)

Nota: Se vor anexa de catre tert sustinator si documentele cerute pentru ofertant (ex. CV-uri)

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

### FORMULAR 16

### Propunerea Tehnică

Data: [introduceţi ziua, luna, anul] 
Oferta nr. Şi titlul: [introduceţi numărul ofertei şi titlul]

Observaţie! [Comentariile din parantezele […] oferă îndrumări Contractorilor pentru pregătirea propunerilor lor tehnice; şi nu trebuie să apară în Propunerile Tehnice ce urmează să fie prezentate.]

Toate informatiile solicitate mai jos sunt componente cheie si obligatorii ale Propunerii Tehnice. Propunerea Tehnică trebuie prezentata in urmatoarea structura:

Propunerea tehnică va conţine raspunsul la caietul de sarcini si informatiile solicitate mai jos:

  - “Abordarea tehnica si metodologia”care va fi folosită pentru executia lucrărilor

- [Furnizaţi aici detalii pentru Organizarea de şantier propusă, arătând poziţia diverselor facilităţi de care dispune ofertantul (birouri / cazare / unităţi / laboratoare / etc) şi funcţiile / operaţiunilor care urmează să fie efectuate pe şantier.]

- [Furnizaţi detalii complete despre metodele de lucru avute în vedere, inclusiv personal, echipamente, etc, pentru fiecare operaţiune principală necesară pentru finalizarea lucrărilor.]

- [Se va prezenta doar echipamentul disponibil si propus pentru desfasurarea contractului si nu tot echipamentul detinut da catre operatorul economic].

| Descriere (tip/provenienta/model) | Putere/ Capacitate | Nr. De unitati | Vechime (ani) | Autorizatii, agremente, licente, etc conform legislatiei in vigoare | Localizarea echipamentului (adresa, acolo unde este aplicabil) | Momentul din procesul tehnologic de executie a lucrarilor in care se utilizeaza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |

Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentele din procesul tehnologic de executie al lucrarilor cand va intentiona sa utilizeze aceste echipamente si va justifica propunerea sa tinand cont si de puterea/capacitatea echipamentelor necesare pentru executia corespunzatoare a lucrarilor.

  - Graficul general de realizare a investitiilor publice

[Se va prezentata  un plan detaliat de program pentru realizarea indeplinirii obiectului contractului  în conformitate cu metodologia de realizare a proiectarii si executiei lucrarilor  şi timpul declarat de finalizare.  Ataşaţi diagrama cu bare (Programul de execuţie) reflectand inclusiv interconditionalitatea activitatilor, reprezentând programul de construcţie, precum şi detalierea activităţilor relevante, datele, alocarea de resurse de muncă şi a utilaje, etc, folosind un software de planificare].

Cel putin următoarele informatii trebuie prezentate aici:

- denumirea şi durata activitatilor  si pachetelor de activitati din cadrul contractului, asa cum sunt acestea prezentate la capitolul “Abordarea tehnica si metodologia”

- succesiunea şi inter-relationarea acestor activităţilor

- punctele cheie de control, “milestones”

Planul de lucru propus trebuie să fie:

  - conform cu abordarea tehnică şi metodologia

  - să demonstreze:

    - înţelegerea prevederilor din Caietul de Sarcini

    - abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil

    - incadrarea activitatilor in timp de asa maniera incat sa se asigure finalizarea serviciilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini

  - realizat utilizand un software de planificare a timpului

  - Un program de asigurarea calitatii propus pentru realizarea obiectului contractului.

  - Resursele umane utilizate pentru indeplinirea contractului

[Indicati resursele privind personalul cheie si mana de lucru avute in vedere in conformitate cu metodologia propusa.]

Cel putin următoarele informatii trebuie prezentate aici:

- Structura echipei propusa pentru managementul contractului, inclusiv CV-urile acestora conform formularului atasat

- Modul de abordare in lucrul cu subcontractorii, in raport cu natura activitatilor subcontractate

[se vor prezenta subcontractorii care vor indeplini mai mult de 10% din valoarea contractului, acordurile preliminare de subcontractare si serviciile/lucrarile care vor fi executate de acestia]

  - Graficul de plati propus

Prezentati detalii cu privire la fluxul de numerar pentru contract, asa cum rezulta acesta din programul de executie,  utilizand urmatorul format

| Luna | Valoarea activitatilor realizate |  | Plată în avans | Returna rea plăţii în avans | Reţineri | PLĂŢI PENTRU CONTRACTOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Total lunar | Valoare Cumulată |
| moneda |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Fluxul de numerar trebuie să includă plata în avans / returnarea avansului (dacă este cazul).

  - Prezentare elementelor tehnice care se puncteaza

Se va prezenta detaliat si insotit de justificari pentru elementele care intra in grila de punctaj a ofertei:

| Elemente tehnice | Descriere |
| --- | --- |
| Termenul de executie | Se va indica termenul de executie, insotit de o justificare corespunzatoare. |
| Termen de garantie (intre 2 si 5 ani) cu exceptia uzurilor normate prevazute de legislatie | Se va prezenta un angajament ferm privind garantia tehnica acordata lucrarii care va deveni anexa la contract. In anexa se vor prezenta elementele care au o durata mai mica de viata ca urmare a uzurilor normate prevazute de legislatie cu perioada de garantie acordata. |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]

Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

## FORMULAR 17

Informatii privind Organigrama si lista  privind personalul ofertantului

- Va rugam  sa detaliati mai jos organigrama companiei dumneavoastra, din care sa reiasa pozitia directorilor, a personalului cheie, a personalului operational calificat si necalificat in cadrul unitatilor din cadrul organigramei.

- Va rugam sa oferiti informatii cu privire la numarul personalului angajat, dupa cum urmeaza:

  - Personal de conducere                                                   …………………………

  - Personal dministrative                                                    …………………………

  - Personal tehnic, din care:                                               ……………………………

    - Sef de santier                                     		      …………………………..

    - Responsabil tehnic cu executia

    - Responsabil cu asigurarea calitatii

    - Topometri                                                    	 ………………………….

    - Maistri                                                          	 ………………………….

    - Mecanici                                                      	 ………………………….

    - Tehnicieni                                                     	 …………………………

    - Operatori utilaje                                          	 …………………………

    - Soferi                                                            	 ………………………..

    - Sudori

    - Alt personal calificat                                     	…………………………

    - Personal necalificat                                       	…………………………

Total                                                                          …………………………..

Ofertant,

................................

(semnătura autorizată)

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

### FORMULAR 18

### Declaraţia cu privire la Respectarea condiţiilor de muncă şi sănătate şi a procedurilor privind siguranţa

Data: [introduceţi ziua, luna, anul] 
Oferta nr. şi titlul: [introduceţi numărul ofertei şi titlul]

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea / adresa ofertantului care depune oferta), declar solemn sub sancţiunea excluderii de la această procedură pentru fals de declaraţii în acte publice, că:

- Am luat la cunoştinţă, în decursul pregătirii ofertei noastre, de prevederile legale privind condiţiile de muncă şi sănătate şi securitate, la nivel naţional.

- Noi, în calitate de Contractor, ne angajăm să respectăm prevederile legale privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii la nivel naţional, în decursul executării contractului.

- Noi, în calitate de Contractor, vom respecta toate practicile referitoare la condiţiile de muncă şi sănătate şi securitate utilizate în prezent în cadrul Municipiului Bucuresti, în decursul executării contractului.

- Noi, în calitate de Contractor, ne vom asigura că toate aceste prevederi vor fi obligatorii pentru toţi sub-contractorii.

Semnătura

[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului]

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

### FORMULAR 19.1.

### Formular de ofertă

Data:[introduceţi ziua, luna,anul]

Oferta nr. si titlul: [introduceţi numărul and title]

Către:  MUNICIPIUL BUCURESTI

După examinarea Documentaţiei de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angajăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţiei de Atribuire pentru licitaţia [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a executa, în conformitate cu termenii Documentaţiei de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

[introduceţi titlul contractului*]

[Oferta nr]

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda]. (fara TVA)

TVA-ul aferent preţului oferit este de ... ... ... ... ... ... ... ... ... şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu  - 120 zile - perioada declarată în pct. 16.1 din Secţiunea A.I a Documentaţiei de Atribuire, de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne angajăm să oferim garanţia pentru buna execuţie în sumă de [introduceţi suma şi moneda], în conformitate cu prevederile Documentaţiei de Atribuire.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că Municipiul Bucuresti  nu este obligat să continue acest proces de licitaţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura in conditiile legii. Municipiul Bucuresti nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

| Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său | .............................................................. |
| --- | --- |
| Numele semnatarului | ................................................................ |
| Capacitatea semnatarului | ................................................................ |

*- Se va completa cu denumirea lotului pentru care se depune oferta

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

| Nr | Denumire | Se va completa de catre ofertant | explicatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pretul proiectarii |  | Se va indica suma alocata pentru proiectare |
| 2 | Pretul executiei |  | Se va indica suma alocata pentru executie |
| 3. | Termen de executie |  | Cel putin....luni calendaristice* |
| 3 | Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractanţi |  | Se va indica valoarea si % lucrărilor executate de subcontractanţi |
| 4 | Garanţia de bună execuţie |  | în cuantum de 7% din preţul contractului, exclusiv TVA. se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari |
| 5 | Termen de garanţie de bună execuţie |  | Cel putin ..... ani calendaristici* |
| 6 | Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) |  | Cel mult 10 zile calendaristice |
| 7 | Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor de proiectare si executie (de la data semnării contractului) |  | Cel mult 10 zile calendaristice |
| 8 | Perioada medie de remediere a defectelor |  | 15 zile calendaristice |
| 9 | Solutionarea problemelor apărute în cadrul executarii lucrarii |  | 10 zile calendaristice |

* se va completa de catre ofertant, in functie de perioada de executie si perioada de garantie ofertate

Ofertant,

………………………….(semnătură autorizată)

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

### FORMULAR 19.2

### Propunerea Financiară

Formularele standard ale Propunerii Financiare vor fi utilizate, după cum urmează:

- FORMULARUL F1 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

- FORMULARUL F2 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

- FORMULARUL F3  LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

- FORMULARUL F4 LISTA cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

- FORMULARUL F5 FIŞA TEHNICĂ Nr. ....(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

- FORMULARUL F6 GRAFICUL GENERAL de realizare a investiţiei publice

- Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

- Lista cuprinzand consumurile cu mâna de lucru

- Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

- Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

- Angajamente privind conditiile contractuale

Introduceti exemplarul din formularul de contract semnat, prin care va demonastrati adeziunea la conditiile contractuale fara nici un fel de obiectiuni.

Semnătura

[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului]

Data...........................................

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]

Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

## FORMULAR 20

## Scrisoare de transmitere a ofertei

Oferta noastra este depusă în numele următorilor:

|  | Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor) |
| --- | --- |
| Lider |  |
| Membru în asociere 2* |  |
| Membru în asociere 3 * |  |
| ………. |  |

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Reţineţi că subcontractanţii nu sunt consideraţi parteneri, în sensul prezentei proceduri de licitaţie. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca "lider" (şi toate celelalte linii trebuie şterse)

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

| Nume |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |

| Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său | .............................................................. |
| --- | --- |
| Numele semnatarului | ................................................................ |
| Capacitatea semnatarului | ................................................................ |

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceţi întregul nume]
Numele legal al partenerului în Asociere: [introduceţi întregul nume]

Numele legal al Băncii emitente [introduceţi numele întreg]

### FORMULARUL 21

### Scrisoare de garanţie de bancară pentru participare la licitaţie (garanţie bancară)

Data: [introduceţi ziua, luna, anul] 
Oferta nr. şi titlul: [introduceţi numărul ofertei şi titlul*]

Scrisoare de garanţie de bancară pentru participare la licitaţie (garanţie bancară)

[Banca emitentă va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile, fără a face vreo modificare care sa altereze continutul scrisorii]

_________________________[Numele Băncii şi Adresa Sucursalei sau Biroului emitent]

Beneficiar: MUNICIPIUL BUCURESTI , România

Data: ________________

Garanţie de participare la licitaţie Nr.: _________________

- Am fost informaţi că [numele Ofertantului] (de aici înainte numit “Ofertantul”) vă va transmite oferta (de aici înainte numită “Oferta”) din data ______________ [data] pentru execuţia ____________________________ [numele Contractului].

- În plus, înţelegem că, în conformitate cu condiţiile dumneavoastră, oferta trebuie însoţită de o scrisoare de garanţie bancară de participarea la licitaţie.

Noi ____________________________ [numele Băncii] ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume care să nu depăşescască în total suma de _______________[suma în cifre şi litere] la primirea de către noi a primei cereri scrise însoţită de o declaraţie care să ateste că Ofertantul şi-a încălcat obligaţiile asumate prin condiţiile ofertei, pentru că Ofertantul:

- şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a ofertei specificată în Formularul de transmitere a ofertei; sau

- fiind anunţat de acceptarea ofertei sale de către Investitor în timpul perioadei de valabilitate a Ofertelor:

- nu reuşeşte sau refuză să completeze Formularul de Contract sau

- nu reuşeşte sau refuză să furnizeze Garanţia de bună execuţie, dacă i se solicită, în conformitate cu Fisa de Date a Achizitiei.

Această garanţie va expira la intervenţia primului dintre următoarele evenimente:

- dacă Ofertantul este câştigător, după primirea de către noi a unei copii a contractului semnat de către Ofertant şi a emiterii scrisorii de garanţie bancară pentru buna execuţie emisă pentru dumneavoastră in numele Ofertantului; sau

- dacă Ofertantul nu este câştigător, după primirea de către noi a unei copii a notificării dumneavoastră asupra numelui Ofertantului câştigător; sau

- dacă Ofertantul nu este câştigător, dupa expirarea Ofertei transmise de catre ofertant, respectiv ..... [data expirarii valabilitatii ofertei].

În consecinţă, orice cerere de plată în cadrul acestei garanţii trebuie primită de noi la sediul nostru în sau înainte de acea dată.

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii / societatii de asigurare, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Legea aplicabila prezentei scrisori de garantie este legea romana.

# Competente sa solutioneze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta scrisoare de garantie sunt instantele judecătoresti romane.

SEMNĂTURA ŞI Ştampila BÃNCII ___________________

Banca										
................................(denumirea)

*- Se va completa cu denumirea lotului pentru care se depune oferta

FORMULAR 22      (ORIENTATIV)

# SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Cu privire la Contractul de achizitie publica nr...... incheiat pe data de ……… intre ............... in calitate de prestator (contractant) si MUNICIPIUL BUCUREŞTI in calitate de achizitor, pentru prestarea serviciilor:

“………………………………….” ( banca) ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de ......... , reprezentand 7% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neandeplinirea obligatiilor ce revin prestatorului (contractantului), astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat.

Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nicio alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a prestatorului (contractantului).

Prezenta Scrisoare de Garantie  este valabila incepand cu data emiterii ei pana la data de ............................

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

(numele bancii)                                                                                                 Data

…………………………..

(semnatura autorizata)

Partea B CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUŢIE LUCRĂRI

Art. 1. - Parti contractante

In temeiul Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, al H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. .............	 s-a incheiat prezentul contract de proiectare si executie,

intre

..............., cu sediul in ............, sector ........, Bucuresti, tel. ..............., ............, avand cont bancar ................, deschis la .........., reprezentata prin .............., avand functia de .............. in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

si

S.C	 , cu sediul in 	 , telefon 	 , inregistrata la Registrul

Comertului sub nr	 , Cod Unic de Inregistrare 	 , cont bancar 	 deschis la 	 ,

reprezentata prin	, in functia de	, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

Art. 2. - Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

- a)	contract - prezentul contract si toate anexele sale, respectiv actul juridic care reprezinta
acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre .............., in calitate de "achizitor", si S.C. ..............	, in calitate de "executant";

- achizitor si executant - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite si identificate in prezentul contract;

- pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

- lucrari - lucrarile aferente obiectivului de investitie „Reabilitarea infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Bucurestiului – zona pilot A incadrata de Calea Victoriei, Bulevardul I.C. Bratianu, Bulevardul Splaiul Independetei si Strada Lipscani – PACHETUL 2”";

- servicii - serviciile de proiectare pentru fazele proiect tehnic si detalii de executie, aferente obiectivului de investitie „Reabilitarea infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Bucurestiului – zona pilot A incadrata de Calea Victoriei, Bulevardul I.C. Bratianu, Bulevardul Splaiul Independetei si Strada Lipscani – PACHETUL 2";

- amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;

- standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

- vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care rezulta in urma unei utlizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza;

- durata contractului - intervalul de timp in care prezenta conventie opereaza valabil intre parti, potrivit legii,  ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

- durata de executie  - interval de timp in care au loc operatiunile pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum este aceasta prezentata in oferta si in contract, incluzand operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile;

- consultant  - reprezentantul achizitorului pentru urmarirea executiei lucrarilor;

- oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;

- propunerea tehnica  - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta ;

- propunerea financiara  - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale ;

- rezilierea contractului - se intelege sanctiunea de drept civil care intervine in cazul in care oricare dintre parti nu isi indeplineste, in mod culpabil, obligatiile asumate prin contract si care consta in desfiintarea pe viitor a contractului de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii ;

- forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enutiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

- zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica ; an - 365 de zile.

Art. 3. – Interpretare

- - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

- - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

- - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii

Art. 4. - Obiectul contractului

4.1. - (1) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare pentru elaborarea documentatiei de proiectare – faza Proiect tehnic (PT) si detalii de executie, sa asigure asistenta tehnica  pe perioada executiei lucrarilor si, dupa caz, a remedierilor, sa execute, sa finalizeze si sa predea achizitorului lucrarile pentru obiectivul de investitii: „Reabilitarea infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Bucurestiului – zona pilot A incadrata de Calea Victoriei, Bulevardul I.C. Bratianu, Bulevardul Splaiul Independetei si Strada Lipscani – PACHETUL 2", care fac obiectul prezentului contract, complet terminate, in conditiile de calitate prevazute de lege si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

- - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea lucrarilor si pentru prestarea serviciilor aferente de proiectare, precum si pentru asigurarea serviciilor de asistenta tehnica care fac obiectul prezentului contract.

Art. 5. - Documentele contractului

5.1.	- Documentele prezentului contract sunt:

- caietul de sarcini;

- propunerea tehnica si financiara;

- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;

- politele de asigurari solicitate conform art. 18 din prezentul contract;

- Acord de Asociere (daca este cazul);

- Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia (daca este cazul);

- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

- acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente pe perioada derularii contractului.

5.2.	- In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

Art. 6 - Pretul contractului

6.1.	- (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil executantului pentru indeplinirea contractului, este de........lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de...........lei, reprezentand .... euro si este stabilit potrivit propunerii financiare, care face parte integranta din contract.

(2) Valoarea efectiv platibila va fi decontata pe baza documentelor justificative aferente si a confirmarilor/certificarilor din partea reprezentantilor achizitorului.

6.2.	- (1) Pretul este ferm si neajustabil pe toata perioada de aplicabilitate a contractului, acesta reprezentand o suma globala fixa.

(2) Tarifele in lei, fara TVA, aferente serviciilor de proiectare (proiect tehnic si detalii de executie) si asistenta tehnica din prezentul contract, prevazute in anexa la oferta executantului raman neschimbate pe durata de valabilitate a prezentului contract.

Art. 7 - Durata contractului. Executia contractului

7.1. - (1) Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnarii acestuia pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.

(2) Durata de derulare a prezentului contract este de ........ luni, din care:

a)	Servicii de proiectare pentru fazele proiect tehnic si detalii de executie -	.... luni de la data emiterii ordinului de incepere pentru serviciile de proiectare, din care:

b)	Executie lucrari -	luni, de la data emiterii ordinului de incepere a executiei lucrarilor.

- Ordinul de incepere pentru lucrari va fi emis in maxim ........ zile de la data obtinerii Autorizatiei de construire (obtinerea Autorizatiei este in sarcina executantului).

- Asistenta tehnica se asigura pe toata perioada executiei lucrarilor si dupa caz a remedierilor.

- Perioada de garantie de buna executie a lucrarilor este de .... luni calendaristice de la  data semnarii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

- Durata de executare a obligatiilor asumate de parti prin prezentul contract si/sau care le revin potrivit legii se prelungeste in caz de forta majora, potrivit art. 21.2. alin. (4) din contract, si in alte situatii neprevazute, pana la intrarea in normalitate, in conditiile legii, prin act aditional. Orice depasire a duratei de executie a contractului (daca este cazul, si/sau a actelor aditionale la acesta) datorita culpei executantului, subcontractantilor acestuia sau oricarei entitati pentru care acesta raspunde legal si/sau contractual, face operante prevederile art. 10 din contract referitoare la clauza penala in caz de intarziere, caz in care se va lua in considerare si orice alt prejudiciu conex sau rezultat implicit (cum sunt, de pilda, sume pe care achizitorul este nevoit sa le achite altor contractanti implicati in realizarea unor servicii sau lucrari ori in furnizarea unor bunuri relative la obiectivul prevazut la art.4 din contract - experti, consultanti, autoritati etc.).

- Graficul general de realizare a investitiei, prevazut in Anexa nr. 1 la prezentul contract, va fi reactualizat, prin acordul partilor, ori de cate ori intervin probleme legate de asigurarea finantarii executiei lucrarilor de catre achizitor. Pe aceasta perioada partile renunta in mod expres la aplicarea prevederilor art. 10 - „Sanctiuni pentru neindeplinirea cuplabila a obligatiilor".

Art. 8 - Obligatiile executantului

8.1.	- (1) Executantul este obligat sa execute, sa finalizeze si sa predea lucrarile, sa presteze serviciile de proiectare si operatiile accesorii ce fac obiectul contractului, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenita, in conditiile legii, ale contractului, caietului de sarcini, proiectului, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, la termenele prevazute in oferta sa ;

(2) Executantul este obligat sa elaboreze, prin personal autorizat, proiectul lucrarii in fazele prevazute la art. 7.1 alin.(2), lit.a) - Proiect Tehnic si Detalii de Executie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si sa predea documentatiile de proiectare conform termenelor prevazute in contract si prin oferta sa;

(3)Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

8.2.	- (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Executantul este obligat sa respecte termenele de executie a lucrarilor si de prestare a serviciilor de proiectare solicitate, conform operatiilor solicitate, in acest sens depunand toata diligenta pentru ca sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea personalului afectat executarii prezentului contract.

8.3.	- (1) Executantul va preda achizitorului documentatia tehnica pentru fazele Proiect Tehnic si Detalii de Executie in 4 exemplare, pe suport hartie si un exemplar pe suport magnetic (CD), in conformitate cu solutiile tehnice avizate si aprobate anterior de achizitor in conditiile legii si/sau care ii revin potrivit legii, contractului, caietului de sarcini si/sau documentatiei de atribuire, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea.

(2) In cazul in care aceasta obligatie nu este indeplinita direct de executant, ci este indeplinita de un proiectant autorizat in calitate de subcontractant sau asociat, executantul raspunde direct in fata achizitorului de elaborarea si predarea documentatiilor aferente proiectului tehnic si detaliilor de executie ale lucrarilor contractate. Documentatia tehnica trebuie sa fie verificata, avizata si aprobata potrivit prevederilor legale, in conformitate cu normele tehnice, continutul proiectului (piesele scrise si desenate), prin verificatori de specialitate, potrivit H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

8.4. - (1) Executantul este obligat sa garanteze lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, in conditiile prevazute in prezentul contract si in documentatia de atribuire. Durata de garantie acordata se mentioneaza in orice document relevant precum si in procesul verbal de receptie al lucrarilor, dar cel putin in procesul verbal de la terminarea lucrarilor. Durata de garantie se prelungeste de drept cu perioadele in care executantul aduce completarile si/sau remedierile necesare potrivit art. 8.5. alin. (1);

(2) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

8.5. - (1) Executantul este obligat sa remedieze si sa completeze, pe toata durata de garantie a lucrarilor prevazuta la art. 7.1. alin.(5), fara costuri suplimentare pentru achizitor, in termenul stabilit de comisia de receptie la terminarea lucrarilor, toate deficientele, lipsurile si/sau neconformitatile lucrarilor executate, in raport de lege, contract, proiect si caietul de sarcini. Pentru remedierile efectuate, executantul este obligat sa acorde o perioada de garantie egala cu cea prevazuta la art. 7.1. alin.(5), socotita de la data incheierii procesului-verbal de constatare a efectuarii remedierilor si/sau completarilor respective, in privinta restului neafectat, urmand sa opereze perioada de garantie initiala, in conditiile art. 7.1. alin (5).

(2) In cazul in care executantul nu executa remedierile si/sau completarile necesare, achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau vor fi retinute din sumele cuvenite acestuia.

8.6.	- (1) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. Incercarile de calitate se efecteaza numai de catre laboratoare autorizate in conditiile legii.

(2) Executantul, prin personal autorizat (proiectantul care urmeaza sa presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract) este obligat sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie datorate culpei proprii, la lucrarile (constructiile) la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si sa urmareasca aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa aprobarea acestora de catre achizitor si specialisti verificatori de proiecte atestati.

(3) Executantul este obligat sa informeze, de indata, conducerea achizitorului si celelalte entitati implicate despre evenimentele ce intervin in activitatea aferenta executarii prezentului contract si sa tina evidenta acestora; in acest sens, executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii data inceperii efective a lucrarilor.

8.7.	- (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligaţia:

i)	de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii)	de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

(2) Executantul va raspunde pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a acesteia.

8.8.	- (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării de către executant, acesta are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

8.9.	- (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a)	confortul riveranilor; sau

b)	căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

- •	reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

- •	daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

8.10.	- (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

8.11.	- (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i)	de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii)	de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii)	de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

8.12.	- (1) Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze vestigiile, obiectele de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării, fosilele, monedele sau obiectele de valoare, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre acesta descperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora.

(2) Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la alin. (1), de a instiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor Istorice.

8.13.	- (1) Executantul este obligat sa raspunda pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite in perioada de garantie a lucrarii precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a investitiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii, in vigoare la data realizarii ei.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

8.14. - Executantul este obligat ca in termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de incepere pentru proiectare, respectiv pentru executia lucrarilor, sa faca dovada existentei asigurarii pentru riscuri profesionale in executarea prezentului contract ale personalului propriu (personal cheie din proiectare, respectiv executie). Executantul are obligatia de a prezenta, in original, ori de cate ori achizitorul o cere, polita/contractul de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

8.15. - Executantul, prin personal autorizat (proiectantul care urmeaza sa presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract) este obligat sa participe la receptia la terminarea lucrarilor contractate si executate la obiectivul prevazut la Art. 4 din contract si la receptia finala, in conformitate cu prevederile H.G.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de Recepţie a Lucrarilor de Construcţii si Instalaţii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau ale celorlalte reglementari in vigoare la data respectiva, intocmind si prezentand in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei.

8.16. - Executantul este obligat sa relationeze, in scris, cu toate entitatile (achizitor, consultanti, experti etc.) implicate in realizarea lucrarilor contractate aferente obiectivului prevazut la Art. 4 din contract, in vederea optimei efectuari a acestora. Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

8.17.	- Solutia tehnica proiectata la fazele Proiect Tehnic (P.T.) si Detalii de Executie (D.D.E.)  va fi conform documentatiei faza Studiu de Fezabilitate (S.F.) care are la baza:

- studiul de trafic

- studiile topografice

- studiul geotehnic

8.18. – (1) Obtinerea Autorizatiei de Construire, precum si avizele si acordurile necesare obtinerii acesteia se vor solutiona de executant la faza P.T. si D.D.E..

(2) Toate avizele si acordurile stipulate in Certificatul de Urbanism si conditionarile detinatorilor de retele se obtin prin grija executantului la faza P.T. si D.D.E., iar taxele se suporta de catre acesta, urmand a fi decontate de achizitor.

8.19. - (1) Executantul are obligatia sa refaca proiectul - in tot si in parte - fara costuri suplimentare pentru achizitor, in cazul in care achizitorul constata - oricand pe durata executarii investitiei prevazute la Art.4 din contract - neconformitatea cu normele legale si/sau tehnice aplicabile, in termen de 10 zile de la data sesizarii de catre acesta a executantului prin orice modalitate verificabila. In acest sens, executantul va suporta toate costurile suplimentare pe care le implica modificarea proiectului, inclusiv in ceea ce priveste efectele asupra lucrarii de construire (lucrarea principala), aferenta obiectivului la care se refera proiectul si care se executa in baza proiectului furnizat.

(2) Executantul are obligatia sa suporte contravaloarea lucrarilor si serviciilor suplimentare necesare realizarii obiectivului, daca aceste lucrari nu au fost prevazute in documentatia tehnica intocmita de proiectantul care urmeaza sa presteze serviciile ce fac obiectul acestui contract.

8.20.	- (1) Executantul va participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei si va participa la receptia lucrarilor executate, precum si la toate intrunirile si convocarile dedicate ale entitatilor implicate in realizarea obiectivului pentru care se intocmeste proiectul;

(2) Executantul va asigura asistenta tehnica prin personal autorizat, pe toata perioada de executie a lucrarilor si dupa caz a remedierilor, colaborand in acest sens cu toate entitatile implicate;

(3) Executanul va informa, de indata, conducerea achizitorului si celelalte entitati implicate despre evenimentele privind activitatea aferenta executarii prezentului contract si va tine evidenta acestora.

(4) Executanul va intocmi planul de securitate si sanatate, tinand seama de lucrarile si activitatile care se desfasoara in cadrul santierului.

(5) Executantul este obligat sa indeplineasca orice alte obligatii care ii revin potrivit legii, contractului si documentatiei de atribuire.

8.21.	- Pe parcursul derularii contractului executantul are obligatia de a solicita acceptul achizitorului in cazul in care face modificari privind personalul de specialitate, cadre de conducere si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului astfel cum a fost precizat initial in oferta (propunerea tehnica) conform cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire. In acest sens va notifica achizitorului orice solicitare.

Art. 9 - Obligatiile achizitorului

9.1.	- Achizitorul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate si a lucrarilor executate, in baza facturilor emise de catre executant, in conditiile Art. 16 - "Modalitati de plata si recuperare a creantelor de la executant".

9.2.	- Achizitorul are obligatia de a asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii pe tot parcursul lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile tehnice.

9.3 - Achizitorul are obligatia sa anunte executantul, in timp util, in legatura cu toate modificarile survenite fata de prevederile Graficul general de realizare a investitiei din oferta sa si care ar necesita schimbari in ceea ce priveste executarea lucrarilor contractate/serviciilor prestate. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului.

9.4. - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

9.5. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. Achizitorul este obligat sa predea amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcini, cel tarziu la data emiterii ordinului de incepere al lucrarii.

9.6 - Achizitorul are obligatia de a organiza receptia la terminarea lucrarilor contractate si executate la obiectivul prevazut la Art. 4 din contract, precum si receptia finala a acestora la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor, asa cum este stipulat la Art. 15 din prezentul contract, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau a celorlalte reglementari in vigoare la data respectiva.

9.7. - Achizitorul va furniza executantului toate informatiile care sunt sau pot fi relevante pentru indeplinirea serviciilor si executia lucrarilor solicitate.Toate aceste informatii si rapoarte rezultate ca urmare a folosirii informatiilor nu vor putea fi utilizate de executant pentru alte scopuri, fara aprobarea scrisa, prealabila a achizitorului.

9.8.- Achizitorul are obligatia de a indeplini orice alte obligatii ce ii revin conform legii si contractului.

Art. 10 - Sancţiuni pentru neindeplinirea cuplabila a obligatiilor

- - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul va calcula si factura, ca penalitati, o suma echivalenta 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din pretul contractului pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

- - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 16.2, atunci executantul va calcula penalitati reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

- - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune-interese.

- - Prezentul contract se reziliaza de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca:

- executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare, se emite ordinul de executie impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;

- executantul nu isi indeplineste obligatiile de prestare a serviciilor si/sau de executare a lucrarilor conform Graficul general de realizare a investitiei din oferta sa, in termen de 30 zile de la expirarea termenelor prevazute in acest grafic si achizitorul nu transmite notificare scrisa executantului, in acest termen, ca poate continua executia lucrarilor cu calculul de penalitati prevazut la art. 10.1.

- executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

- executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care achizitorul il poate justifica;

- in caz de neexecutare culpabila din vina executantului, atunci cand cuantumul penalitatilor de intarziere este mai mare de 10% din pretul contractului, achizitorul este indreptatit sa considere contractul desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile. In acesta situatie, executantul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze;

- executantul cesioneaza drepturile sale izvorate din prezentul contract, fara acceptul achizitorului;

- are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la contractul de executie.

- - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 10.4 se va notifica in scris partii contractante (executantului) cu cel putin 30 zile lucratoare anterior datei in care contractul se reziliaza de drept.

- - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii de plata prevazute in contract, inclusiv plata lucrarilor executate/serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment.

- - In cazul rezilierii contractului din vina executantului, achizitorul va stabili daunele pe care trebuie sa le suporte executantul si care se vor scadea din obligatiile de plata pe care achizitorul le are fata de acesta la data intreruperii executarii lucrarilor/prestarii serviciilor.

- - In cazul in care nu se pot aplica prevederile mentionate la art. 10.7, recuperarea daunelor se va face cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la aceasta data.

- - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

- - In cazul prevazut art. 10.9, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Art. 11 - Garantia de buna executie a contractului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 7 zile de la data semnarii acestuia.  Garantia de buna executie se constituie de catre executant in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(2) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile executantului precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor/prestarea serviciilor prevazute la Art. 4 din contract, din vina executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, executantul este obligat sa il despagubesca pe achizitor integral si intocmai.

(3) Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

11.2.- Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 7% din pretul contractului, fara TVA si va fi consituita in lei, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea achizitorului, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va deveni anexa la contract

11.3.- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

11.4.	 - Restituirea garantiei de buna executie se face dupa cum urmeaza:

- 70% din valoarea garantiei de buna executie in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca in acesta nu sunt inscrise remedieri si/sau completari de nici un fel si riscul existentei unor vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garantiei de buna executie, in termen de 14 zile de la expirarea duratei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului - verbal de receptie finala.

Art. 12 - începerea si executia lucrarilor si/sau prestarea serviciilor

12.1.- (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectoratului de Stat în Construcţii data începerii efective a executiei lucrărilor.

12.2.- (1) Lucrările/serviciile trebuie să se deruleze conform Graficul general de realizare a investitiei din oferta sa şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte obligatiile prevăzute la art. 8.1 alin. (3), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

12.3.- Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

12.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

12.5. - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori survin lucrări ascunse, inclusiv la finanlizarea fundaţiilor, in vederea examinarii si masurarii acestora.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

Art. 13 - Întârzierea şi sistarea lucrărilor

13.1. - În cazul în care:

i)	volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii)	condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

iii)	oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

Art. 14 - Finalizarea lucrărilor

- - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin Graficul general de realizare a investitiei, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

- - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

- - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

- - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, in conformitate ce prevederile Anexei 5, punctul 2 din Hotararea 273/14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalarii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15 - Receptia si perioada de garanţie acordată lucrărilor

- - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul oricare parte dintre acestea, prevazute prin Graficul general de realizare a investitiei, trebuie finalizate in conformitate cu respectarea termenelor stabilite.

- - (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate, confirmate si a constatarilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor deficientelor si lipsurilor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

(3) La cererea comisiei de receptie, executantul are obligatia de a efectua masuratori in vederea receptiei la terminarea lucrarilor si la receptia finala, astfel incat sa se poata constata ca lucrarile corespund standardelor impuse prin normele si standardele in vigoare (ex: masuratori de planeitate, rugozitate si capacitate portanta, etc.).

15.3. - Perioada garantiei de buna executie acordata lucrarilor este de   luni, de la data semnarii de catre achizitor a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

15.4.- (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor constructiilor
şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2)	Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i)	utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii)	unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

iii)	neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3)	În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

15.5.- În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art. 14.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 16 - Modalitati de plata si recuperare a creantelor de la executant

16.1- (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data confirmarii primirii facturii la sediul achizitorului.

(2) Decontarea se va face pe baza facturii emise de executant, insotita de certificatul de lucrari aferent acesteia, semnat si stampilat de executant si insusit, semnat si stampilat de reprezentantul beneficiarului pe santier (consultant). Factura si certificatul de lucrari aferent acesteia se comunica achizitorului prin posta, cu confirmare de primire, sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din contract.

In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre achizitor, o constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura achizitorului pe document.

Daca data respectiva este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucratoare urmatoare acesteia. Plata lucrarilor executate/serviciilor prestate se va efectua in lei.

- - Daca achizitorul nu onoreaza factura in termen de 45 de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 16.1. alin. (1), si fara a prejudicia dreptul executantului de a apela la prevederile art. 10.3, acesta din urma are dreptul de a diminua ritmul executarii lucrarilor/prestarii serviciilor, avizandu-l pe achizitor, in legatura cu aceasta. Dupa ce achizitorul onoreaza factura, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mult 24 de ore.

- - Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi si se obliga sa restituie atat sumele incasate in plus cat si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

- - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca achizitorul sesizeaza executantul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in termen de 20 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre achizitorul a noilor facturi prezentate de catre executant completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.

16.5. – Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar executantul sa solicite, plati in avans.

- - Executantul va restitui orice sume cuvenite achizitorului si care i-au fost platite in plus faţa de valoarea finala certificata, in 45 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

- - Daca executantul nu va face plata in termenul limita de mai sus, achizitorul va aplica penalitati reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

- - Sumele care trebuie restituite achizitorului pot fi deduse din sumele de orice natura datorate executantului. In situatia nerestituirii sumelor de bani in perioada solicitata de catre achizitor, achizitorul este indreptatit sa treaca la executarea Garantiei Bancare de Buna Executie.

Art. 17 - Ajustarea pretului contractului

- - Pentru lucrările, serviciile prestate si/sau lucrarile executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

- - Pretul este ferm si neajustabil pe toata perioada de aplicabilitate a contractului, acesta reprezentand o suma globala fixa.

17.3.- Nu se accepta ajustarea pretului contractului.

Art. 18 – Asigurări

- - Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

- - Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare.

- - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

- - Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

- - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

Art. 19 – Subcontractanti

- - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza peste 10% din contract, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

- - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

19.3.- (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

19.4.	- Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

20. Cesiunea

- - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

- - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

Art. 21 - Forta majora

21.1.- (1) Forta majora, definita potrivit legii si prezentului contract, apara de raspundere partea care o invoca, prin aducerea acesteia la cunostinta celelaltei parti contractante, in mod complet, in cel mult 3 (trei) zile de la data consumarii evenimentului de forta majora, prin orice modalitate scriptica verificabila. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

(2) Dovada producerii evenimentului de forta majora revine partii care o invoca, intr-un interval de cel mult 10 (zece) zile calculate de la data consumarii acestuia si se face prin intermediul certificatului eliberat de autoritatea competenta, potrivit legii. Neindeplinirea obligatiei de aducere la cunostinta si de dovedire a evenimentului de forta majora in termenul si conditiile stabilite la acest articol face inoperanta cauza exoneratoare de raspundere.

(3) Pe durata producerii evenimentului de forta majora si ulterior partile sunt obligate sa depuna toate diligentele necesare reducerii si inlaturarii efectelor negative produse de evenimentul respectiv.

21.2.- (1) Forta majora - in intelesul prezentului contract - este acel eveniment exterior, independent de vointa vreuneia dintre partile contractante, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului contract, absolut imprevizibil si insurmontabil, ale carui efecte fie fac imposibila executarea contractului fara afectarea elementelor esentiale ale acestuia, fie fac ca obligatiile uneia dintre parti sau ale ambelor parti contractante sa devina deosebit de impovaratoare in raport de conditiile initial convenite.

(2) Sunt astfel de evenimente, exemplificativ: cutremurele, inundatiile, alunecarile masive de teren, starea de urgenta, de asediu sau de razboi oficial declarate, alte evenimente care indeplinesc conditiile de forta majora astfel cum sunt definite de prezentul contract sau de lege.

(3) Nu sunt astfel de evenimente, exemplificativ: grevele de orice gen, legale sau nelegale, reorganizarea sau falimentul partii contractante.

(4) Daca evenimentul de forta majora se produce pe o durata mai mare de 30 zile, contractul inceteaza de drept, partile datorandu-si reciproc numai obligatiile executate anterior intervenirii acestui eveniment. In cazul in care durata evenimentului este mai mica sau egala cu 30 zile, durata contractului se prelungeste de drept cu aceasta perioada, fara a afecta celelalte elemente ale acestuia si fara a fi necesara vreo formalitate in acest sens.

Art. 22 - Solutionarea litigiilor

- - Orice diferend ivit pe parcursul derularii prezentului contract privitor la intelesul, intinderea si/sau executarea acestuia se va supune in mod obligatoriu solutionarii pe cale amiabila (conciliere). Neindeplinirea acestei obligatii are drept sanctiune respingerea actiunii adresate direct instantei de judecata pentru nerespectarea procedurii prealabile obligatorii convenite.

- - Daca in decurs de 15 zile de la convocarea facuta de catre oricare dintre parti nu se ajunge la o solutie agreata de ambele parti sau una dintre parti nu se prezinta la locul si data stabilite, partea interesata se poate adresa instantei judecatoresti competente de drept comun, din Romania, in vederea solutionarii litigiului.

- - Procedura de solutionare pe cale amiabila a diferendului se va consemna, indiferent de rezultat, intr-un act scris, semnat de ambele parti contractante. In masura in care se ajunge, printr-o astfel de procedura, la un rezultat agreat de ambele parti, actul va face parte integranta din contract, ca exprimand vointa contractuala a partilor.

Art. 23 - încetarea contractului, suspendarea si nulitatea contractului

23.1. - Prezentul contract inceteaza de plin drept:

- prin acordul de vointa al Partilor contractante;

- prin realizarea obiectului contractului;

- in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al proiectului pentru care se executa lucrarile care fac obiectul contractului;

- in cazul in care achizitorul notifica executantul cu privire la epuizarea sau sistarea resurselor financiare alocate prin buget, cu 30 de zile inainte de aparitia acestor situatii.

23.2. - Suspendarea prezentului contract intervine:

- in cazurile de forta majora, pe intreaga durata a evenimentului de forta majora, cu aplicarea prevederilor Art. 21;

- in cazurile in care Partile invoca exceptia de neexecutare a acestuia;

- in cazul in care achizitorul notifica executantul cu privire la epuizarea sau sistarea resurselor financiare alocate prin bugetul companiei, contractul se suspenda pe o perioada de cel mult 6 luni.

Daca lipsa fondurilor este identificata si la expirarea termenului de 6 luni, contractul inceteaza de plin drept cu notificarea prealabila a executantului. Executantul este indreptatit la plata lucrarilor executate pana la data incetarii de drept a acestuia.

23.3.- Nulitati: daca o clauza din contract este declarata nula printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile, de comun acord, convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita cu alta clauza care sa corespunda cat mai bine spiritului contractului.

Art. 24 - Securitate si sanatate in munca

- - Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru executant (subcontractanti) sau lucratori independenti, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin HG nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

- - In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de executant, subcontractanti sau lucratorii independenti, care desfasoara activitati pentru executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, sau incidentul periculos, conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs. Cercetarea evenimentelor se va efectua conform Legii nr. 319/2006.

- - Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

- - Executantul, in cadrul serviciilor de proiectare, va elabora planul de securitate si sanatate (document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier), care va face parte din proiectul lucrarii.

Art. 25 - Conflict de interese

25.1. - Executantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.

Art. 26 - Amendamente

26.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora, altele decat modificarea preturilor si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

Art. 27 - Limba care guvernează contractul

27.1. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 28 – Comunicari

28.1.- (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris si numai la sediul partii, astfel cum este acesta prezentat la Art.1, mai putin in cazurile derogatorii si in conditiile expres prevazute de parti. Sediul achizitorului se considera locatia administrativa.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

(3) Orice document emis in legatura cu prezentul contract trebuie sa poarte semnaturi valabile si, dupa caz, stampilele de reprezentare ale partilor.

28.2.- Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, fax sau e-mail, cu condiţia confirmarii in scris a primirii comunicarii, intr-un termen rezonabil functie de imprejurari, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data transmiterii primei forme de comunicare. Comunicarile referitoare la modul operativ de executare a lucrarilor/prestare a serviciilor se pot realiza si numai prin telefon.

Art. 29 - Legea aplicabila contractului

29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract a fost incheiat la sediul achizitorului, in data de ........, in 2 (doua) exemplare originale, ambele avand aceeasi putere probatorie intre parti, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

ACHIZITOR	EXECUTANT

MUNICIPIUL BUCURESTI

Sumele din coloana „medie” trebuie sa fie media aritmetica a sumelor din cele trei coloane anterioare de pe acelasi rand

Se vor detalia tipul lucrarilor executate – lucrari la care ofertantul a participat efectiv, lucrarile principale executate in cadrul contractelor prezentate, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor, precum si valoarea acestor lucrari, in Euro fara TVA

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant

Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor

A se completa de fiecare expert cheie nominalizat in oferta si a se prezenta in original

Se va completa cu data in format luna si an

Se va completa cu data in format luna si an

5 Se vor prezenta in acest caz copii dupa contract de inchiriere

6 Se vor prezenta in acest caz copii dupa contract de cumparare

	 Notă:	Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.