CAIET DE SARCINI

SERVICII DE PROIECTARE SI CONSULTANTA IN MANAGEMENTUL PROIECTULUI PENTRU REALIZAREA INVESTIILOR DIN CADRUL PROIECTULUI

„REABILITARE,MODERNIZARE SI ECHIPARE IMOBIL MIHAI EMINESCU ŞI IMOBIL TIMONIERULUI ALE ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

2010

CUPRINS

- PREZENTARE GENERALA A INVESTITIEI

- CERINTE TEHNICE

II.1 SERVICII DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU IMOBIL EMINESCU SI IMOBIL TIMONIERULUI

II.1.1 DESCRIEREA SERVICIILOR

II.1.2 CERINTE PRIVIND PERSONALUL CHEIE

II.1.3 PERIOADA DE PRESTARE

II.1.4 ALTE PRECIZARI

II.2 SERVICII DE CONSULTANTA IN MANAGEMENTUL PROIECTULUI

II.2.1 DESCRIEREA SERVICIILOR

II.2.2 CERINTE PRIVIND ECHIPA

II.2.3 PERIOADA DE PRESTARE

II.2.4 ALTE PRECIZARI

- ANEXE

III.1 DALI IMOBIL EMINESCU

III.2 DALI IMOBIL TIMONIERULUI

III.3 CALENDARUL ACTIVITATILOR

III.4 CONTINUTUL CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC (instructiune emisa de AMPOR,  vezi www.inforegio.ro)

III.5 CRITERII DE EVALUARE PRIVIND CONŢINUTUL PT (instructiune emisa de AMPOR,  vezi www.inforegio.ro)

III.6 LEGISLATIE APLICABILA

- PREZENTARE GENERALA A INVESTITIEI

Academia de Studii Economice Bucuresti are in intentie reabilitarea si modernizarea unor imobile aflate in proprietatea sa. In vederea identificarii de resurse financiare necesare finantarii investitiei, ASE Bucuresti a intocmit si depus spre finantare proiectul de investiitii descris in cele ce urmeaza. Cererea de finantare a fost inaintata AMPOR, agentie ce gestioneaza implementarea in Romania a fondurilor structurale destinate dezvoltarii regionale.

Programul Operational Regional (P.O.R.), este un instrument foarte important pentru implementarea strategiei naţionale si a politicilor de dezvoltare regională. Este aplicabil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Obiectivul general al POR constă în “sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de vedere economic, cât şi social, în regiunile României, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea economică”. Aceasta înseamna ca POR urmăreşte reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi sociala dintre regiunile mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate.

Programul Operaţional Regional din România este finanţat prin unul dintre Fondurile Structurale ale UE - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Acesta sprijină regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeană.

Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4,4 miliarde euro în primii 7 ani după aderare (2007-2013). Finanţarea UE reprezintă aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din fonduri naţionale, cofinanţare publica (14%) şi cofinanţare privată (2%).

Distribuţia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale POR. Fiecare axă prioritară are alocat un anumit buget şi cuprinde un numar de domenii cheie de intervenţie care urmăresc realizarea unor obiective de dezvoltare.

Axele prioritare ale POR sunt prezentate mai jos:

- Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere

- Axa Prioritara 2: Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

- Axa Prioritara 3: Imbunătăţirea infrastructurii sociale

- Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

- Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabilă şţ promovarea turismului

- Axa Prioritara 6: Asistenta tehnică

## Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”

Axa vizează crearea premiselor necesare  pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea  infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.Investiţiile care pot fi realizate prin POR pentru această axă prioritară au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii, precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate al regiunilor.

Domeniile majore de intervenţie în cadrul acestei axe prioritare sunt:

- Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

- Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

- Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru  intervenţii în situaţii de urgenţă

- Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

## Domeniul major de interventie 3.4 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării şcolilor, a structurilor de cazare pentru studenţi şi a centrelor pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional

Datele prezentate mai jos reprezinta rezumatul proiectului de investitie.

|  |  | Titlul proiectului |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | REABILITARE ŞI MODERNIZARE IMOBIL MIHAI EMINESCU ŞI IMOBIL TIMONIERULUI ALE ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI |  |
|  |  | Solicitantul |  |
|  |  | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI , Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010 374, Telefon: + 4 021 319 1919, Fax: + 4 021 319 1899 |  |
|  |  | Localizarea proiectului |  |
|  |  | ROMÂNIA, Regiunea de Dezvoltare Bucureşti Ilfov (BI), localitatea BUCUREŞTI |  |
|  |  | Obiectivul proiectului |  |
|  |  | OBIECTIV GENERAL: Consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Imobilului Mihai Eminescu şi a Imobilului Timonierului din Campusul universitar al Academiei de Studii Economice din Bucureşti în vederea asigurării pe termen mediu şi lung a accesului populaţiei din România la învăţământul superior economic în condiţii de cazare şi de studiu la standarde europene. Obiectivul general al proiectului răspunde nevoilor reale de consolidare, reabilitare, modernizare şi echipare a celor 2 clădiri ASE. Problemele la care proiectul răspunde sunt generate de: - o degradare în timp a elementelor structurii de rezistenţă la Imobil M.Eminescu, (vezi DALI) - o degradare în timp a elementelor constructiv-arhitecturale ale celor 2 clădiri ASE, (vezi DALI) - o degradare fizică şi morală în timp a elementelor legate de protecţia termică a 2 clădiri ASE, - o degradare fizică şi morală în timp a instalaţiilor sanitare, electrice, termice 2 clădiri ASE, - o degradare fizică şi morală în timp a dotărilor la Imobil Eminescu, (echipamente didactice şi IT). - o degradare fizică şi morală în timp a 3 funcţiuni de bază adresate studenţilor în cele două clădiri ASE (spaţii de învăţământ, laboratoare, biblioteci în Imobil M.Eminescu şi spaţii de cazare, sală de sport şi bibliotecă în Imobil Timonierului). - creşterea susţinută în timp a numărului de studenţi şi personal didactic din ASE Bucureşti. - creşterea standardelor şi aşteptărilor beneficiarilor (studenţi, cadre didactice) cu privire la furnizarea serviciilor educaţionale, de cazare şi conexe şi a serviciilor complementare acestora. OBIECTIVE SPECIFICE: Pentru a răspunde problemelor identificate mai sus, proiectul propune 3 obiective specifice care operaţionalizează obiectivul general al proiectului astfel: - Obiectiv specific nr. 1 - REABILITAREA şi MODERNIZAREA infrastructurii celor 2 clădiri ASE la nivel de structură, arhitectură, protecţie termică şi instalaţii în vederea asigurării funcţionlităţii acestora pe termen mediu şi lung. - Obiectiv specific nr. 2 – Reabilitarea şi modernizarea a 3 FUNCŢIUNI pentru fiecare din cele două imobile ASE (Imobil Eminescu: spaţii de învăţământ, laboratoare, biblioteci; Imobil Timonierului: spaţii de cazare, săli de sport, biblioteci) prin care să fie furnizate servicii complementare celor educative şi de cazare la standarde europene. - Obiectiv specific nr. 3 - ECHIPAREA integrată a celor două clădiri ASE cu echipamente tehnologice aferente instalaţiilor, echipamente didactice şi echipamente IT. |  |
|  | Activităţile proiectului |  |  |
|  | - ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI SUPORT PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI - Derulare proceduri de achiziţie servicii elaborare DALI - Elaborarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie - ASIGURAREA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ ŞI PROIECTARE - Derularea procedurilor de achiziţie servicii de Consultanţă în Managementul Proiectului, Proiectare şi Asistenţă Tehnică CMP+PAS - Furnizarea serviciilor de Consultanta in Managementul Proiectului (CMP) - Furnizarea serviciilor de Proiectare (OBI 1, OBI 2) – (PAS) - Furnizarea serviciilor de Asistenţă tehnică din partea proiectantului – (PAS) - OBŢINEREA AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUCŢIE - Obţinerea avizului ISC - Obtinerea autorizatiei de constructie - LUCRĂRI DE EXECUŢIE 2 CLĂDIRI ASE (OBI 1.+ OBI 2.) - Derulare proceduri achiziţie Diriginţie Şantier (OBI 1.+ OBI 2.) - Derularea procedurii de achizitie Lucrari (OBI 1.+ OBI 2.) - Furnizare servicii de Diriginţie Şantier (OBI 1.+ OBI 2.) - Execuţia de lucrări (OBI 1.+ OBI 2.) - Probe tehnologice şi teste echipamente tehnologice (OBI 1.+ OBI 2.) - Recepţie şi verificare lucrări (OBI 1.+ OBI 2.) - DOTARE ŞI ECHIPARE OBI. 1 M.Eminescu - Derulare proceduri achizitie Bunuri şi Echipamente (OBI.1 Eminescu) - Furnizare Bunuri şi Echipamente (OBI.1 Eminescu) - Recepţie şi verificări Bunuri şi Echipamente (OBI.1 Eminescu) - Pregătirea personalului de exploatare - ACTIVITĂŢI DE PUBLICITATE ŞI INFORMARE - Derulare proceduri achizitie servicii Publicitate - Derulare servicii de Publicitate (campanie media) - Ziua porţilor deschise - Work-shop cu autoritatile - MONITORIZARE, EVALUARE, RAPORTARE - Monitorizarea proiectului - Evaluarea proiectului |  |  |
|  | Durata proiectului şi perioada de implementare |  |  |
|  | Activităţi ce sunt prevăzute a fi derulate după semnarea contractului de finanţare, pe parcursul proiectului se vor derula pe parcursul a 43 de luni: Lunile 1 – 43 şi vor duce la finalizarea proiectului. |  |  |
| Rezultatele estimate ale proiectului |  |  |  |
| - 1 Campus universitar reabilitat şi echipat (Campusul Universitar al ASE din Bucureşti) - 1 Facilitate cu funcţiune principală spaţii de învăţământ consolidată, reabilitată, modernizată şi echipată (Imobil M.Eminescu). - 1 Facilitate cu funcţiune principală de cazare reabilitată şi modernizată (Imobil Timonierului) pentru 69 persoane (58 studenţi, 6 studenţi familişti împreună cu 3 copii şi 2 studenţi cu dizabilităţi) reprezentând 1,21% din capacitatea de cazare ASE. - Creşterea numărului de studenţi în campusuri universitare reabilitate/echipate - 66 studenţi cazaţi în Imobil Timonierului reabilitat şi modernizat prin proiect - 58 studenţi în 29 camere de 2 persoane - 6 studenţi familişti în 3 apartamente - 2 studenţi cu dizabilităţi în 2 camere special amenajate - 2 clădiri consolidate, reabilitate, modernizate şi echipate, în suprafaţă totală de 15 769 mp, reprezentând 10,70% din totalul suprafeţei clădirilor ASE. - Imobil Mihai Eminescu - 14 019 mp suprafaţă desfăşurată cu minim 3 funcţiuni: - 48 Laboratoare, - 17 Spaţii de învăţământ altele decât laboratoare (Seminarii, Amfiteatre), - 3 Biblioteci, - Imobil Timonierului – 1 750 mp suprafaţă desfăşurată cu minim 3 funcţiuni: - 34 Spaţii de cazare: 29 camere, 3 apartamente şi 2 camere pentru personae cu dizabilităţi + oficii şi băi la fiecare cameră/apartament, - Spaţii de Bibliotecă - 2 săli lectură, - Spaţii de sport - 2 săli fitnes + 2 saune. - 3 funcţiuni reabilitate şi modernizate în Imobil M.Eminescu - 14 019 mp suprafaţă desfăşurată: - Funcţiune Laboratoare - 48 Laboratoare în suprafaţă totală de cca. 2 360 mp, - Funcţiune Spaţii de învăţământ - 17 Spaţii de învăţământ altele decât laboratoare (Seminarii, Amfiteatre) - în suprafaţă de cca. 1000 mp, - Funcţiune Biblioteci - 3 Biblioteci – în suprafaţă de cca. 134 mp. - 3 funcţiuni reabilitate şi modernizate în Imobil Timonierului - Funcţiune Spaţii de Cazare - 29 camere a câte 2 persoane, 3 apartamente , 2 camere pentru persoane cu handicap, - Funcţiune Sală Fitness – 2 săli fitnes şi saună în suprafaţă de 57,90 mp - Funcţiune Biblioteci – 2 săli lectură în suprafaţă de 58,45 mp - 2 clădiri consolidate şi reabilitate la nivel de structură şi recompartimentări - Imobil Mihai Eminescu - 14 019 mp suprafaţă desfăşurată, - Imobil Timonierului – 1 750 mp suprafaţă desfăşurată, - 2 clădiri reabilitate termic (înveliş exterior, planşee şi terase, suprafeţe transparente) - Imobil Mihai Eminescu - 14 019 mp suprafaţă desfăşurată, - Imobil Timonierului – 1 750 mp suprafaţă desfăşurată, - 2 clădiri reabilitate şi modernizate la nivel de arhitectură (finisaje interioare şi exterioare) - Imobil Mihai Eminescu - 14 019 mp suprafaţă desfăşurată, - Imobil Timonierului – 1 750 mp suprafaţă desfăşurată, - 2 clădiri reabilitate şi modernizate la nivel de instalaţii (sanitare, electrice, termice, ventilaţii) - Imobil Mihai Eminescu - 14 019 mp suprafaţă desfăşurată, - Imobil Timonierului – 1 750 mp suprafaţă desfăşurată. - 2 clădiri doate cu echipamente tehnologice, didactice şi IT - Imobil Mihai Eminescu - Echipamente tehnologice aferente instalaţiilor, - Echipamente didactice, Echipamente IT. - Imobil Timonierului - Echipamente tehnologice aferente instalaţiilor. |  |  |  |

- CERINTE TEHNICE

II.1 SERVICII DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU IMOBIL  MIHAI EMINESCU SI IMOBIL TIMONIERULUI

II.1.1 DESCRIEREA SERVICIILOR

Furnizorul de servicii va avea ca obligatie contractuala prestarea urmatoarelor servicii:

- Elaborarea proiectului tehnic de consolidare,reabilitare si modernizare in toate fazele (Proiect Tehnic de Executie, Desene si Detalii de Executie, Caiete de sarcini) ;

- Elaborarea Documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (DPAC);

- Elaborarea  Documentaţiei tehnice de organizare a execuţiei lucrărilor (DPOE)

- Elaborare studii tehnice (dupa caz);

- Elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin CU si necesare la emiterea autorizatiei de construire ;

- Elaborare Documentatie economica (devize, liste de cantitati, etc) in conformitate cu legislatia in vigoare ;

- Asistenta in formularea raspunsurilor la solicitarile de clarificari si/sau completari ale documentatiei de proiectare, primite din partea ADR BUCURESTI ILFOV (Organism Intermediar pentru POR 2007-2013) ;

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor ;

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru intocmirea documentaiilor de atribuire lucrari de executie ;

Aceste documentatii tehnice trebuiesc intocmite pentru fiecare din cele doua obiective de investitii, astfel :

      - Obiectiv de Investitii 1 - Imobil Mihai Eminescu,

      - Obiectiv de Investitii 2 - Imobil Timonierului,

Pentru fiecare dintre cele doua obiective de investitii, exista urmatoarele documentatii:

Obiectiv de Investitii 1 - Imobil Mihai Eminescu

  - Certificat de Urbanism nr 2149/123/D/28792/ 08.09.2009;

  - Avizul de Mediu emis de Agenţia de Protecţia Mediului a Municipiului Bucureşti, nr. 10103/09.10.2009;

  - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional realizat de SC GEOGIS SRL;

  - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări realizat de SC ROCKWARE UTILITIES SRL.;

  - expertiza tehnica întocmita de SC PROESCOM SRL, expert tehnic dr.ing. Eugeniu Iordachescu;

  - audit energetic întocmit de SC CONS PROIECT 2003 SRL, expert tehnic gr I Florin Delia;

  - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (in rezumat in Anexa nr.III.1);

Obiectiv de Investitii 2 - Imobil Timonierului,

  - Certificat de Urbanism CU nr. 1846/109D din 23.10.2009;

  - Aviz de mediu emis de Agenţia de Protecţia Mediului a Municipiului Bucureşti, Nr. 11038/27.10.2009;

  - Studiu topografic cu viza OCPI;

  - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări realizat de SC Geotehnica SRL;

  - expertiza tehnica nr 1740/2007 întocmita expert tehnic atestat prof. Univ. dr. Ing Constantin Pavel;

  - audit energetic întocmit  dr.ing. Mirel Florin Delia, certificat de atestare BA 00912/2008

  - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (in rezumat in anexa nr. III. 2 );

Nota:

Documentatiile mai sus mentionate pot fi consultate in extenso la sediul Autoritatii Contractante, la solicitarea scrisa a potentialilor ofertanti. Acestea vor fi puse la dispozitia ofertantului cistigator dupa semnarea contractului de servicii.

Specificaţiile tehnice vizează conformitatea cu prevederile cuprinse în Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie aprobată şi a documentaţiilor elaborate la această faza.

Prin proiectul tehnic, detaliile de execuţie şi caietele de sarcini ce urmează a fi întocmite, pe baza cărora se vor executa lucrările, vor fi prevăzute a se pune în operă numai materiale agrementate tehnic conform reglementărilor naţionale în vigoare, a legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE. Aceste materiale vor fi în conformitate cu prevederile HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii şi prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii.

Proiectantul lucrărilor va avea în vedere la elaborarea proiectului, respectarea legislaţiei şi a normativelor în vigoare pentru execuţia unor astfel de lucrări.

ATENTIE !

Proiectul tehnic si proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire se va prezenta cu viza verificatorului/verificatorilor de proiecte atestati (plata verificărilor proiectului se va include în valoarea ofertei) iar memoriile tehnice vor fi semnate si stampilate de verificatorii de proiecte pe specialitati si de expertul tehnic, in conformitate cu cerintele legale.

Prin grija proiectantului, studiul geotehnic va fi verificat pentru cerinta Af, proiectul tehnic va include si sistematizarile verticale si va prevedea amenajari pentru protectia mediului precum si lucrari pentru aducerea la starea initiala.

Proiectul Tehnic si Detaliile de executie, se vor prezenta în 6 (sase) exemplare tipărite precum si in format electronic pe suport magnetic (CD/DVD).

Proiectul pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire va fi întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 – republicată cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului M.T.C.T nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii.

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire se va prezenta în 2 (două) exemplare  originale completate si va cuprinde toate avizele, verificarile cerute de legislatia in vigoare.

Prestatorul va intocmi si Proiectul de Autorizarea  Executarii Organizarii de Santier a Lucrarilor.

Ofertantul va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare, verificarea documentatiei de proiectare de către verificatori independenti atestati, cu respectarea conditiei ca verificatorul documentatiei să nu facă parte din colectivul care a participat la elaborarea proiectului.

Numele si datele de contact precum si dovada calitătii de verificator vor fi înaintate de către Ofertant, Autoritătii Contractante, dupa cum este specificat in prezentul Caiet de Sarcini la sectiunea II.2.

Specialistii verificatori de proiecte atestati, propusi de Ofertant, vor verifica proiectul, răspunderea lor fiind solidară cu cea a proiectantului în ceea ce priveste nivelul de calitate corespunzător cerintelor proiectului.

Proiectul tehnic va fi însotit în mod obligatoriu de referatele de verificare pe specialităti. Proiectul tehnic va fi stampilat pe fiecare pagina  (piese scrise si piese desenate) cu stampila verificatorului de proiect pe specialitate.

Conditii privind realizarea contractului

Activitătile vor începe imediat după semnarea contractului si constituirea garantiei de bună executie, în conformitate cu prevederile contractuale. Documentatia de proiectare va fi elaborată în conformitate cu prevederile din DALI aprobată de Autoritatea Contractantă, precum si cu respectarea prevederilor din legislatia în vigoare.

După realizarea proiectului tehnic, Ofertantul  va înainta documentatia respectivă Autoritătii Contractante în vederea însusirii acesteia.

Documentatiile DPAC, PT+DDE+CS, DPOE, trebuie predate catre Autoritatea Contractanta in termenul asumat prin oferta. Documentatiile pentru obtinerea avizelor solicitate prin CU sau impuse de legislatia in vigoare trebuiesc depuse institutiilor corespunzatoare in termenul asumat prin oferta.

În conformitate cu legislatia în vigoare, Ofertantul va avea printre altele, următoarele obligatii:

- Asigurarea prin documentatiile tehnice: Proiect tehnic, Detalii de executie, Caiete de sarcini , cu respectarea regulamentelor tehnice in vigoare si a clauzelor contractuale;

- Prezentarea documentatiilor tehnice elaborate în fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, solutionarea neconformitătilor si/sau a neconcordantelor semnalate si prezentarea către beneficiarul proiectului de infrastructură a documentatiei certificate de verificatori independenti autorizati;

- Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrărilor, exploatarea, întretinerea si a reparatiilor aferente precum si după caz, elaborarea proiectelor de urmărire privind evolutia în timp a lucrărilor,

- Stabilirea prin Proiectul Tehnic a fazelor de executie determinante.

- Asistenta tehnică din partea proiectantului de specialitate pe perioada implementării proiectului în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În principal această activitate constă în:

 Verificarea conformitătii lucrărilor executate cu specificatiile tehnice din Proiectul tehnic;

 Asistenta tehnica la realizarea documentatiilor de atribuire a lucrarilor de executie

 Asistenta tehnică, după caz, cu privire la: modificarea oricărei părti a lucrării pentru o completare corespunzătoare si/sau functionare corespunzătoare a acesteia. Astfel de modificări pot include adăugiri, omisiuni, schimbări în calitate, schimbări în cantitate, forma, fel, pozitie, dimensiuni, nivel, caracteristici si

 schimbări în secventa specifică (ordinea lucrărilor), metodă si timpul afectat fiecărei lucrări;

 Asistenta tehnică pentru lucrări prevăzute;

 Participarea la toate fazele determinate de verificare;

 Asistenta tehnică la receptiile partiale, la receptia la terminarea lucrărilor si la receptia finală.

 Participarea la sedintele lunare de progres al proiectului pe toata perioada de implementare cu cite un specialist pentru fiecare specialitate tehnica.

Proiectul tehnic va trebui să răspundă în mod obligatoriu cerintelor din prezentul caiet de sarcini si să satisfacă în totalitate criteriile, prevazute in legislatia specifica.

II.1.2 CERINTE PRIVIND PERSONALUL CHEIE

În vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, în vederea conformării cu legislaţia românească în vigoare privind calitatea în construcţii, precum şi a încadrării în termenele stabilite este absolut necesar ca ofertantul să aibă experienţă în întocmirea de proiecte tehnice, detalii de execuţie şi execuţia de lucrări pentru obiective de  mărime şi complexitate asemănătoare. În acest sens ofertantul va trebui să dispună de suficient personal cu suficientă calificare şi experienţă care să poată asigura atât întocmirea proiectului tehnic, detaliilor de execuţie, caietelor de sarcini  şi proiectului pentru obţinerea autorizaţiei de construire si a celorlalte documentatii solicitate în conformitate cu cerinţele din prezentul caiet de sarcini.

In vederea indeplinirii obiectivelor contractuale in bune conditii, Furnizorul de servicii trebuie sa faca dovada ca, în cadrul propunerii tehnice, că are posibilitatea de a întocmi Proiectul tehnic, Detaliile de executie, Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire si a celorlalte documentatii solicitate prin personal propriu, sau contract de colaborare / subcontractare / asociere, cu persoane sau societăti, atestate în conformitate cu prevederile legale.

88

Ofertantul va avea obligaţia să asigure 2 echipe de proiectare pentru fiecare obiectiv de investitie si 1 echipa de consultanta pentru implementarea proiectului.

Pentru fiecare echipa va fi asigurat urmatorul personal cu urmatoarele cerinte:

Echipa propusa pentru Obiectiv De Investitii 1 - Imobil Mihai Eminescu

- Sef proiect

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Sef de proiect , arhitect (inregistrat OAR) min 20 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de construcţii civile şi consolidări la construcţii civile

Experientă profesională similara(minim)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 1 proiect de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp., la faza PTh+DDE, la care s-au folosit sisteme de disipare a energiei seimice (amortizori si/sau izolatori seimici) si minim 5 proiecte sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Arhitect

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Arhitect cu diploma in Arhitectura si drept de semnatura (inregistrat OAR) min 15 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de construcţii civile şi consolidări la construcţii civile

Experientă profesională similara(minim)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp. la care s-au folosit sisteme de disipare a energiei seimice (amortizori si/sau izolatori seimici)  si minim  5 proiecte similare faza PTh, sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Inginer rezistenta 1

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer constructii civile min 20 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de construcţii civile şi consolidări la construcţii civile

85

Experientă profesională similara(minim)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 3 proiecte la faza PTh, de consolidare cladiri de interes public la care s-au folosit sisteme de disipare a energiei seimice (amortizori si/sau izolatori seimici) si  minim 5 proiecte similare faza PTh, care sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Inginer rezistenta 2

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer constructii civile min 8 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de construcţii civile şi consolidări la construcţii civile.

85

Experientă profesională similara(minim)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 3 proiecte la faza PTh, de consolidare cladiri de interes public la care s-au folosit sisteme de disipare a energiei seimice (amortizori si/sau izolatori seimici). si minim 5 proiecte similare faza PTh, care sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica si min 5 proiecte similare faza PTh, care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Inginer instalatii termice

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii min 10 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de instalatii termice.

85

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp.si  minim 5 proiecte faza PTh,  care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Inginer ventilatii

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii min 8 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de ventilatii.

85

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp.si  minim 5 proiecte faza PTh,  care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Inginer instalatii sanitare

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii min 5 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de instalatii sanitare,

85

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp.si  minim 5 proiecte faza PTh,  care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Inginer instalatii electrice 1

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii min 20 ani experienta, autorizat ANRE , cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de instalatii electrice,

85

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp.si  minim 5 proiecte faza PTh,  care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Inginer instalatii electrice 2

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii min 15 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de instalatii electrice

85

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp.si  minim 5 proiecte faza PTh,  care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Inginer instalatii electrice 3

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii min 10 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de instalatii electrice curenti slabi respectiv:instalatii voce-date,antiefractie si antiincendiu

85

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp.si  minim 5 proiecte faza PTh,  care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Economist devize

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Economist, Inginer civil sau Arhitect cu diploma in Economie, Inginerie Civila sau Arhitectura, min. 15 ani experienta in estimarea costurilor si experinta de lucru efectiva cu softuri intocmire devize.

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp.si  minim 5 proiecte faza PTh,  care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Verificator proiecte atestat MDPL exigenta A1 -Rezistenta

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer constructii civile cu diploma in Inginerie Civila.

Verificator atestat MDLP

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege verificarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp.si  minim 5 proiecte faza PTh,  care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- .Verificator securitate la incendiu

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim) - Arhitect cu diploma in Arhitectura sau Inginer constructii civile cu diploma in Inginerie Civila.

Verificator atestat MDLP

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege verificarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp.si  minim 5 proiecte faza PTh,  care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Verificator proiecte atestat MDPL exigenta B1, D1 -Arhitectura

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Arhitect cu diploma in Arhitectura. -

Verificator atestat MDLP

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege verificarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp.si  minim 5 proiecte faza PTh,  care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Verificator proiecte atestat MDPL exigenta Is -Instalatii sanitare

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii cu diploma in Inginerie

Verificator atestat MDLP

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege verificarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp.si  minim 5 proiecte faza PTh,  care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Verificator proiecte atestat MDPL exigenta It -Instalatii termice

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii cu diploma in Inginerie

Verificator atestat MDLP

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege verificarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp.si  minim 5 proiecte faza PTh,  care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

- Verificator proiecte atestat MDPL exigenta Ie -Instalatii electrice

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii cu diploma in Inginerie

Verificator atestat MDLP

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege verificarea a cel putin 1 proiect, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public cu suprafata desfasurata de min 2000mp.si  minim 5 proiecte faza PTh,  care  sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

Expertii propusi pentru pozitiile 1-12 nu vor putea cumula mai multe functii (pozitii). Verificatorii propusi in proiect vor putea cumula exigente.

Pentru persoanele propuse in proiect se vor prezenta contracte de munca sau prestari servicii dupa caz.

Echipa propusa pentru Obiectiv de Investitii 2 - Imobil Timonierul

1.Sef proiect - arhitect

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Arhitect cu diploma in Arhitectura si drept de semnatura (inregistrat OAR) min 20 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de construcţii civile şi consolidări la construcţii civile.

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 3 proiecte, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire sa aiba suprafata desfasurata de min 1750mp. care sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

2.Arhitect

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Arhitect cu diploma in Arhitectura si drept de semnatura (inregistrat OAR) min 15 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de construcţii civile şi consolidări la construcţii civile.

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 3 proiecte, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire sa aiba suprafata desfasurata de min 1750mp. care sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

3.Inginer rezistenta

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer constructii civile min 15 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de construcţii civile şi consolidări la construcţii civile.

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 3 proiecte, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire sa aiba suprafata desfasurata de min 1750mp. care sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

4.Inginer instalatii termice

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii min 10 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de instalatii termice.

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 3 proiecte, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire sa aiba suprafata desfasurata de min 1750mp. care sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

5.Inginer ventilatii

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii min 10 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de ventilatii.

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 3 proiecte, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire sa aiba suprafata desfasurata de min 1750mp. care sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

6.Inginer instalatii sanitare

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii min 10 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de instalatii sanitare.

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 3 proiecte, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire sa aiba suprafata desfasurata de min 1750mp. care sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

7. Inginer instalatii electrice 1

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii min 15 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de instalatii electrice.

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 3 proiecte, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire sa aiba suprafata desfasurata de min 1750mp. care sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

8.Inginer instalatii electrice 2

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii min 10 ani experienta, cu experienţă în proiectarea şi urmărirea lucrărilor de instalatii electrice curenti slabi,respectiv: instalatii voce-date,antiefractie si antiincendiu.

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege realizarea a cel putin 3 proiecte, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire sa aiba suprafata desfasurata de min 1750mp. care sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

9.Economist devize

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Economist, Inginer civil sau Arhitect cu diploma in Economie, Inginerie Civila sau Arhitectura, min.  10 ani  experienta in estimarea costurilor si experinta de lucru efectiva cu softuri intocmire devize.

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege cel putin 3 proiecte, la faza PTh+DDE, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire sa aiba suprafata desfasurata de min 1750mp. care sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente cu functiune didactica.

10.Verificator proiecte atestat MDPL exigenta A1 -Rezistenta

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer constructii civile cu diploma in Inginerie Civila.

Verificator atestat MDLP

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege verificarea a cel putin 5 proiecte, la faza PTh, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire cu suprafata desfasurata de min 1750 mp.

11.Verificator securitate la incendiu

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim) Inginer sau Arhitect

Verificator atestat MDLP

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege verificarea a cel putin 5 proiecte, la faza PTh, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire cu suprafata desfasurata de min 1750 mp.

12.Verificator proiecte atestat MDPL exigenta B1, D1 -Arhitectura

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Arhitect cu diploma in Arhitectura. -

Verificator atestat MDLP

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege verificarea a cel putin 5 proiecte, la faza PTh, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire cu suprafata desfasurata de min 1750 mp.

13.Verificator proiecte atestat MDPL exigenta Is -Instalatii sanitare

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii cu diploma in Inginerie

Verificator atestat MDLP

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege verificarea a cel putin 5 proiecte, la faza PTh, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire cu suprafata desfasurata de min 1750 mp.

14.Verificator proiecte atestat MDPL exigenta It -Instalatii termice

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii cu diploma in Inginerie

Verificator atestat MDLP

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege verificarea a cel putin 5 proiecte, la faza PTh, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire cu suprafata desfasurata de min 1750 mp.

15.Verificator proiecte atestat MDPL exigenta Ie -Instalatii electrice

Pregătire profesională si aptitudini (la nivel minim)

Inginer instalatii cu diploma in Inginerie

Verificator atestat MDLP

Experienta profesională similara (minim.)

Prin experienta similara se intelege verificarea a cel putin 5 proiecte, la faza PTh, de consolidare cladiri de interes public din care cel putin o cladire cu suprafata desfasurata de min 1750 mp.

Expertii propusi pentru pozitiile 1-12 nu vor putea cumula mai multe functii (pozitii). Verificatorii propusi in proiect vor putea cumula exigente.

Pentru persoanele propuse in proiect se vor prezenta contracte de munca sau prestari servicii dupa caz.

Proiectul tehnic va fi elaborat de catre ofertant si va fi verificat de catre verificatorul atestat (exigenta A1). Deasemenea proiectul va fi insusit de catre expertul tehnic care a realizat expertiza tehnica a cladirii (conform art. 20 din HG 925/1995 proiectul intocmit pe baza raportului de expertiza tehnica de calitate existent trebuie insusit de catre autorul acesteia, din punct de vedere al respectarii solutiilor si a masurilor propuse).

In cazul in care raportul de expertiza tehnica va fi insusit de catre un alt expert iar Proiectul Tehnic se va viza de catre acesta, cheltuiala pentru aceste demersuri va fi asumata de catre ofertant. Autoritatea Contractanta nu va mai suporta alte costuri legate de expertiza tehnica intrucat aceasta exista in acest moment.

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice, un tabel (model propriu al ofertantului) în care se va specifica tipul relatiilor contractuale cu persoanele angajate în realizarea obiectivelor contractului si experienta acestora in domeniul respectiv de activitate. Nu va fi luată in considerare vechimea în muncă, ci doar experienta specifica solicitata în domeniu.

Pentru fiecare expert nominalizat in echipa vor fi prezentate urmatoarele documente:

- CV-ul ( conform modelului din sectiunea III – Formulare) datat si semnat in original, din care sa reiasa indeplinirea cerintelor minime privind pregatirea, experienta profesionala generala si specifica, etc cu mentiunea „Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii”.

- Documente justificative care probeaza experienta generala si specifica mentionate in CV, respectiv diplomele care atesta competentele profesionale, atestate profesionale, contractele in care au participat etc; acestea vor fi prezentate in copie si vor purta mentiunea Conform cu Originalul.

- Declaraţie de exclusivitate şi disponibilitate semnată în original de fiecare expert prin care acesta isi asuma:

  - apartenenţa la echipa de experti propusa pentru obiectivul de investitie (OS 1sau OS 2)

  - disponibilitatea asumării integrale a sarcinilor ce îi revin ca parte a echipei,

  - veridicitatea documentelor justiificative prezentate in sprijinul CV-ului (copii diplome, specializări etc)

Nota:

- Personalul angajat în derularea proiectului poate fi cetătean român sau cetătean străin rezident în România, dar care îsi petrece cel putin 95% din timp pe teritoriul României;

- În functie de necesităti Ofertantul poate suplimenta numărul de persoane implicat în elaborarea proiectului pe specialităti, necesare realizării fazelor descrise în prezentul caiet de sarcini.

- Fiecare pozitie din echipa de specialisti va fi ocupata de o persoana distincta. Nu se permite ca o persoana sa ocupe mai mult de o pozitie in echipa. In cazul verificatorilor de proiect se permite cumulul de pozitii (exigente)

- In sustinerea termenului de realizare ofertat, furnizorul va prezenta odata cu oferta tehnica si normarea aferenta personalului propus.

In vederea obtinerii avizului ISU, Ofertantul va face dovada ca detine urmatoarele certificari (in nume propriu/in asociere/subcontractare/etc) :

Certificat de atestare eliberat de catre Ministerul de Interne si a Reformei Administrative, Centrul pentru securitate la incendiu si protectie civila, conform OMIRA 252/2007, intrat in vigoare la 01.01.2008, pentru persoane juridice, pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor antiefractie  si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.

Certificat de atestare eliberat de catre Ministerul de Interne si a Reformei Administrative, Centrul pentru securitate la incendiu si protectie civila, conform OMIRA 252/2007, intrat in vigoare la 01.01.2008, pentru persoane juridice, pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.

II.1.3 PERIOADA DE PRESTARE

- Data de începere:

Termenul pentru începerea îndeplinirii obligatiilor contractuale de către Ofertant va fi de 2 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

- Termenul de predare a documentatiilor tehnice este de maxim 60 de zile de la data incheierii contractului de achizitie publica.

Atentie!

PREDAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICE – reprezinta in contextul prezentei Documentatii de atribuire, termenul de predare a PTh intocmit conform cu legislatia in vigoare si detaliat in capitolul III Anexe, anexa 4 si care va fi evaluat in conformitate cu anexa 5. Totodata in aceasta perioada se considera si perioada necesara intocmirii documentatiilor de avizare .

- Durata contractului include durata de prestare a serviciilor de proiectare, la care se adaugă perioada de executie a lucrărilor până la receptia la terminarea lucrărilor.

Atentie !

Avand in vedere ca intarzierea depunerii proiectului tehnic dupa data notificata de AMPOR atrage dupa sine respingerea proiectului si pierderea finantarii nerambursabile, orice intarziere in depunerea documentatiei de catre prestator dupa data specificata in contractul de servicii va conduce la neplata serviciului prestat si actionarea in justitie a prestatorului pentru plata de daune.

In acest sens, ofertantii vor prezenta o Declaratie pe propria raspundere in care se va preciza ca au luat la cunostinta de plata de daune si de neplata serviciului prestat in caz de nerespectarea termenelor de predare ale documentatiilor tehnice, asa cum este precizat mai sus.

II.1.4 ALTE PRECIZARI

- Timpul de raspuns al Ofertantului la solicitarile Autoritatii Contarctante

Ofertantul trebuie sa dovedeasca Autoritatii Contractante disponibilitatea de prezentare la solicitarea formulată în scris a Autorităţii Contractante, la sediul acesteia sau la amplasamentul lucrarilor în cel mult 3 de ore de la solicitare.

In sensul acesta, ofertantul va prezenta, la depunerea ofertei tehnice si o Declaratie pe propria raspundere cu privire la disponibilitatea de prezentare la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 3 ore de la solicitare, pentru indeplinirea obligatiilor cu privire la asistenta tehnica din partea proiectantului.

Declaratia va fi sustinuta de dovezi ale capacitatii de raspuns a ofertantului la aceasta solicitare (de exemplu: documente care sa dovedeasca existenta unui sediu in Bucuresti sau in localitatile limitrofe, existenta de personal cu rezidenta in Bucuresti, etc).

- Vizitarea amplasamentelor

Autoritatea Contractanta are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor prestatorului sa viziteze amplasamentul lucrărilor ce vor fi proiectate.

Ofertantului i se recomanda imperativ sa viziteze si sa examineze amplasamentele lucrărilor, inclusiv împrejurimile, si sa obţină toate informaţiile care pot fi necesare in vederea elaborării ofertei.

Autoritatea Contractanta va organiza sesiuni de vizitare ale amplasamentelor in perioada 09.11.2010 – 21.12.2010 in conditiile in care potentialii ofertanti anunta in scris Autoritatea Contractanta despre aceasta intentie. Personalul sau agentii prestatorului care urmeaza sa participe la vizita trebuie sa prezinte o imputenicire in original.

Ofertantul îsi asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizica a unei persoane si/sau cu pierderea sau deteriorarea proprietăţii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitei  amplasamentului lucrării

- Facilităţi Asigurate Echipei proprii

Ofertantul va prezenta o Declaraţie cu informaţii privind dotările specifice, baza tehnico-materială, necesare pentru derularea serviciilor de proiectare.

Ofertantul va asigura:

  - Facilităţi de spaţiu şi sediu de lucru pentru echipă;

    - sediu propriu sau închiriat disponibil de funcţionare a echipelor de proiectare;

  - Facilităţi legate de echipamente şi dotări;

    - mobilier de birou propriu;

    - echipamente de birotică proprii specifice activitatii de proiectare;

Astfel, ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine cel putin urmatoarele echipamente si licente soft specifice: plotere format A0 color, copiatoare, calculatoare, program devize, licente  Office, Soft desen tip AutoCAD sau echivalent

  - Facilităţi comunicaţionale

    - mijloace de comunicare telefon/fax/internet;

  - Facilităţi necesare deplasărilor în teritoriu

    - autovehicule proprietatea ofertantului pentru deplasări;

Pentru susţinerea informaţiilor furnizate cu privire la cadrul logistic asigurat echipei de proiectare, Ofertantul va ataşa declaraţiei copii ale documentele financiar contabile pentru dotările specifice enumerate în cadrul acesteia.

- Locatia Prestării Serviciilor

Ofertantul îsi va desfăsura activitatea de proiectare la sediu/sediile pe care îl (le) va notifica Autoritătii Contractante în maximum 2 zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părti.

- Egalitatea de sanse

Ofertantul are obligaţia de a indica în cadrul ofertei tehnice faptul că la elaborarea acesteia a ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între bărbăţi şi femei, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri minoritare, rasă religie, dizabilităţi etc.

Obligaţiile privind egalitatea de şanse vor fi asumate ca şi obligaţie contractuală. Echipa de proiect va urmări respectarea acestor principii asumate de subcontractanti pe parcursul derulării contractului.

- Protectia muncii

Ofertantul are obligaţia de a indica în cadrul ofertei tehnice faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii conform : Legii privind securitatea şi sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului modificată şi completată şi a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi OMAI 163-2007 - Norme generale de apărare împotriva incendiilor.

In acest sens Ofertantul va prezenta o Declaraţia privind faptul că ofertantul a ţinut cont, în elaborarea ofertei, de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii în original. În cazul în care ofertantul este o asociere, fiecare membru al asocierii va prezenta cate o Declaraţie privind faptul că ofertantul a ţinut cont, în elaborarea ofertei, de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii semnate si stampilate de reprezentantii legali.

Informaţii detaliate privind reglementările în vigoare la nivel naţional referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, reglementări ce trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului pot fi obţinute  www.inspectmun.ro

- Receptie si verificari

La predarea documentatiilor tehnice elaborate de ofertant se va intocmi un proces verbal de predare primire.

Receptia documentatiilor se va face dupa verificarea efectuata de catre perponalul specializat al autoritatii contractante. Documentatiile prezentate trebuie sa respecte legislatia in vigoare precum si instructiunile AMPOR prezentate si in prezenta documentatie de atribuire (Anexa III.4 si Anexa III. 5) disponibile pe www.inforegio.ro. Reprezinta sarcina beneficiarului de cunoaste toate modificarile legislative care pot conduce la modificari in structura documentatiilor tehnice.

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica va fi consemnata prin rapoarte lunare intocmite de furnizor si care vor sta la baza platilor efectuate.

- Conditii de Plata

Plata pentru elaborarea proiectului tehnic cu toate anexele solicitate se va efectua numai dupa primirea din partea Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional a scrisorii de acceptare a proiectului tehnic si propunerea proiectului pentru contractare. Neacceptarea spre finantare de catre AMPOR a proiectului tehnic din motive datorate in mod exclusiv din vina furnizorului de servicii duce la neplata serviciilor ce fac obiectului contractului incheiat.Urmare a acestui fapt Autoritatea Contractanta pierde toate fondurile necesare executarii investitiei si isi rezerva dreptul de a actiona in justitie pe operatorul economic pentru plata de daune la nivelul finantarii pierdute.

Plata pentru asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor se va efectua lunar pe parcursul prestarii acestui serviciu, in baza rapoartelor lunare intocmite de furnizor.

II.2 SERVICII DE CONSULTANTA IN MANAGEMENTUL PROIECTULUI

II.2.1 DESCRIEREA SERVICIILOR

- ACTIVITĂŢILE DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI CE VOR FACE OBIECTUL CONTRACTULUI

Pe toată durata derulării contractului, Ofertantul  va furniza servicii de consultanţă în managementul proiectului pentru Academia de Studii Economice în mod continuu şi flexibil în funcţie de necesarul impus de derularea proiectului.

Se vor furniza următoarele servicii:

Asistenţă acordată ASE Bucureşti pe întreaga perioadă de implementare a proiectului;

- Realizarea monitorizării activităţilor proiectului:

- urmărirea gradului de îndeplinire a activităţilor conform graficului de activităţi al proiectului şi informarea în scris a Autorităţii Contractante cu privire la orice întârziere în derularea proiectului şi propuneri clare de remediere şi readucere a graficului activităţilor în parametrii iniţiali;

  - monitorizarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a proiectului cu respectarea şi încadrarea în bugetul proiectului şi în graficul de activităţi al acestuia;

  - monitorizarea activităţii tuturor prestatorilor implicaţi în proiect prin urmărirea rapoartelor de activitate ale acestora, asigurarea încadrării în preţul contractului şi respectării obligaţiilor contractuale;

  - urmărirea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a documentelor oficiale şi de efectuare a plăţilor şi notificarea în timp util a echipei de proiect în acest sens;

  - notificarea în scris, în timp util, a echipei de proiect despre eventualele nereguli, întârzieri, abateri privind activitatea prestatorilor sau a activităţilor proiectului şi elaborarea de propuneri de soluţionare a acestora;

  - elaborarea de rapoarte lunare privind progresul proiectului din punct de vedere cantitativ şi calitativ, care să cuprindă o raportare globală referitoare la activitatea tuturor prestatorilor (inclusiv a Consultantului).

- Elaborarea rapoartelor de progres în conformitate cu cerinţele finanţatorului. Aceste rapoarte vor respecta cu stricteţe formatele tip impuse de Autoritatea de Management (AM) a POR (a se vedea Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3.4  www.inforegio.ro

- Elaborarea cererilor de rambursare în conformitate cu cerinţele finanţatorului. Aceste cereri vor respecta cu stricteţe formatele tip impuse de AM POR (a se vedea Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3.4: www.inforegio.ro )

- Asigurarea respectării legalităţii şi conformităţii tuturor activităţilor şi acţiunilor din cadrul proiectului:

  - urmărirea şi verificarea eligibilităţii tuturor cheltuielilor efectuate;

  - informarea imediată a Autorităţii Contractante în cazul depistării unor cheltuieli neeligibile efectuate de prestatorii implicaţi în proiect, sugerând şi măsuri ce pot fi luate pentru reglementarea situaţiei.

- Realizarea şi actualizarea, în urma discuţiilor cu membrii echipei de proiect, a Planului de implementare a proiectului:

- Consultantul va dezvolta şi actualiza Planul de implementare a proiectului, împreună cu echipa de proiect din cadrul Autorităţii Contractante. Acest plan va descrie în detaliu toţi paşii ce urmează a fi parcurşi până la finalizarea proiectului;

- planul va conţine în mod obligatoriu şi analiza de risc pentru proiect şi elaborarea de propuneri pentru gestionarea adecvată a riscurilor.

- Colaborarea cu membrii echipei de proiect în derularea tuturor activităţilor:

- Consultantul va menţine un contact permanent cu Autoritatea Contractantă, cu managerul de proiect şi cu echipa de implementare a proiectului;

- Consultantul va participa la şedinţele lunare de progres în cadrul cărora se va analiza evoluţia proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităţilor, obţinerii rezultatelor şi managementul riscurilor;

- Consultantul va asigura prezenţa unuia dintre experţii săi, o dată pe săptămână, la o dată stabilită de comun acord cu beneficiarul, la sediul Autorităţii Contractante;

- Consultantul trebuie sa asigure prezenta unuia dintre membrii echipei sale, la solicitarea formulată în scris a Autorităţii Contractante la sediul acesteia în cel mult 3 de ore de la solicitare.

  - Toată corespondenţa purtată între părţile contractante se va purta în scris.

- Asistenţă acordată ASE Bucureşti pentru realizarea achiziţiilor publice prevăzute în proiect:

    - Asistenţă în redactarea caietelor de sarcini,

    - Asistenţă publicare SEAP, JOUE,

    - Asistenţă elaborare dosare de achiziţie.

- Asistenţă acordată ASE Bucureşti în relaţia cu subcontractanţii, respectiv asistenţă în monitorizarea derulării contractelor de achiziţii publice:

Asistenţă acordată ASE în monitorizarea şi verificarea activităţii subcontractanţilor angajaţi în cadrul proiectului: furnizori de bunuri, echipamente, executanţi lucrări, prestatori de servicii.

- Asistenta acordata ASE Bucuresti la intocmirea şi menţinerea pistelor de audit corespunzătoare activităţilor şi subactivităţilor din proiect, astfel încât să permită posibilitatea verificării documentelor originale ale proiectului de către reprezentanţii Autorităţii de Management (AM), Organismului Intermediar (OI), Comisiei Europene, ale Biroului European Anti-Fraudă şi de către Curtea Europeană a Auditorului. Pistele de audit vor respecta un format recomandat de AM/OI POR.

- Asistenta la elaborarea de documente solicitate de OI, AM POR şi de alte organisme care vor solicita date şi informatii privind derularea Contractului de finanţare:

- Asistenta acordata ASE Bucuresti la elaborarea de documente la solicitarea echipei de proiect privind derularea Contractului de finanţare (ex: notificări, acte adiţionale, alte situaţii etc);

- Asistenta acordata ASE Bucuresti la refacerea şi adaptarea tuturor documentelor de mai sus, conform cerinţelor Autorităţii Contractante, respectiv în conformitate cu cerinţele primite din partea Autorităţii de Monitorizare a POR (AM POR) sau din partea Organismului Intermediar (OI);

- Alte activităţi şi obligaţii ale Consultantului:

- Sprijinirea echipei de proiect şi participarea la toate activităţile şi evenimentele derulate pe parcursul implementării proiectului;

- Participarea la vizitele de monitorizare şi de verificare efectuate de Organismul Intermediar/ Autoritatea de Management şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/ verificare/ audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale;

- Va oferi asistenţă în respectarea măsurilor de informare şi publicitate.

- Participarea la misiunile de audit realizate de auditorul independent;

- Cunoaşterea contractului de finanţare dintre Autoritatea Contractantă şi Autoritatea de Management/Organismul Intermediar al POR şi a legislaţiei în vigoare privind instrumentele structurale şi implementarea proiectului.

- Consultantul va asigura şi promova egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de măsuri şi dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri  minoritare, rasă, religie, dizabilităţi, etc.

Principalele documente ce vor fi elaborate de Consultant:

- Rapoarte lunare privind activitatea proprie: 1 exemplar original şi 2 copii - se vor livra în primele 5 zile ale lunii pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară;

- Cererile de rambursare: dosarul cererilor de rambursare (formulare tip, copii documente justificative etc) se vor livra în 3 exemplare în originale – se vor livra cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de termenul de predare al Autorităţii Contractante;

- Rapoartele de progres: dosarul rapoartelor de progres (formulare tip, copii documente justificative, etc) se vor livra în 3 exemplare în original – se vor livra cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de termenul de predare al Autorităţii Contractante;

- Rapoartele lunare privind progresul proiectului şi activitatea tuturor prestatorilor din cadrul proiectului - se vor livra în 2 zile lucrătoare după sedinţa de progres; aceste raporte vor sta la baza elaborării rapoartelor de progres;

- Planul de implementare a proiectului – se va livra în 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului cu Autoritatea Contractantă;

Obligaţiile Autorităţii Contractante:

- echipa de implementare a proiectului va colabora şi va pune la dispoziţia Consultantului toate documentele necesare îndeplinirii cu succes a sarcinilor contractuale;

- echipa de implementare a proiectului va pune la dispoziţia Consultantului contractul de finanţare încheiat între Autoritatea Contractantă şi Autoritatea de Management/Organismul Intermediar al POR;

- echipa de implementare a proiectului va pune la dispoziţia Consultantului contractele încheiate între Autoritatea Contractantă şi prestatorii de servicii şi lucrări în cadrul proiectului;

- echipa de implementare a proiectului va pune la dispoziţia Consultantului rapoartele de activitate ale prestatorilor;

- echipa de implementare a proiectului va pune la dispoziţia Consultantului toate documentele necesare întocmirii dosarelor cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres;

- echipa de implementare a proiectului va pune la dispoziţia Consultantului orice corespondenţă purtată între Autoritatea Contractantă şi AM/OI POR sau prestatorii contractanţi în acest proiect care ar putea afecta activitatea proiectului.

Documentele se vor elabora conform modelelor date şi adaptate situaţiei concrete şi solicitărilor OI/AM POR.

Toate documentele se vor preda spre verificare echipei de proiect, în corelare cu graficul de derulare a contractului de finanţare şi vor respecta modelele solicitate. Anexăm calendarul actvitatilor proiectului (Anaxa III.3). Recomandăm parcurgerea completă a Ghidului de finanţare pentru Axa Prioritară 3.4 disponibil la adresa de internet www.inforegio.ro, precum şi a corrigendumurilor apărute, împreună cu legislaţia conexă aplicabilă finanţărilor din Instrumente Structurale, pentru înţelegerea completă a cerinţelor şi încadrarea lor în contextul general de realizare a acestui proiect.

Propunerea tehnică

Propunerea tehnică va cuprinde comentarii asupra caietului de sarcini, expunerea prezumpţiilor şi riscurilor cu privire la execuţia contractului şi comentarii / recomandări de reducere / eliminare a riscurilor identificate, prin descrierea abordării de lucru propuse, prin descrierea activităţilor propuse, prin descrierea rolurilor membrilor asocierii (dacă este cazul), respectiv a aranjamentelor de subcontractare şi/sau colaborare (dacă este cazul), fiind structurată pe următoarele capitole:

- Expunere de motive;

- Planul de asistenta si consultanta

- Evaluarea riscurilor din cadrul proiectului si propunerea de metode de gestionarea a riscurilor.

- Echipa de consultanta (prezentata conform mentiunilor din sectiunea II.2.2 CERINTE PRIVIND EXPERTII CHEIE IN MANAGEMENTUL PROIECTULUI)

- PLANUL DE ASISTENŢĂ ŞI CONSULTANŢĂ PENTRU DERULAREA CONTRACTULUI

Pentru componenta de Consultanţă în managementul proiectului, Ofertantul va prezenta în oferta tehnică Planul de asistenţă şi consultanţă pentru derularea contractului.

Planul de asistenţă şi consultanţă pentru derularea contractului va include în mod obligatoriu:

- Planul de management a relaţiei cu Autoritatea Contractantă

  - Plan de comunicare şi consultare

  - Plan de monitorizare al activitatilor proiectului

- Planul de management a relaţiei cu Autoritate Management POR

  - Asistenţă în elaborarea de raportări periodice

  - Asistenţă în elaborarea de notificări şi acte adiţionale

  - Asistenţă în elaborarea cererilor pentru obţinerea rambursărilor

  - Asistenţă în respectarea măsurilor de informare şi publicitate

- Planul de management al relaţiei cu instituţii şi autorităţi ale statului şi locale

- Planul de management al relaţiei cu subcontractanţii

  - Asistenţă în desfasurarea procedurilor de achiziţii publice

  - Asistenţă în monitorizarea implementarii contractelor de achiziţii

- LOCUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE CONSULTANŢĂ

La sediul Autoritatii Contractante  - Academia de Studii Economice Bucuresti, din Bucuresti, str. Cihoschi nr. 5

II.2.2 CERINTE PRIVIND EXPERTII CHEIE IN MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Consultantul va pune la dispoziţia Autorităţii Contractante personal cu competenţe şi experienţă dovedite, capabil să ducă la bun sfârşit cu succes sarcinile definite prin prezentul document, astfel ca, în final, să obţină îndeplinirea obiectivelor contractului, în condiţiile respectării cerinţelor de calitate, a termenelor stabilite şi a încadrării în valoarea contractului.

Membrii echipei Consultantului vor avea experienţă profesională demonstrată specifică conform sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească. Personalul angajat poate avea orice naţionalitate cu respectarea prevederilor relevante ale legislaţiei româneşti.

Consultantul va fi o companie românească sau internaţională cu experienţă în  proiecte co-finanţate prin programe internaţionale sau de către instituţii finanţatoare internaţionale. Întrucât limba Proiectului este româna, toţi membrii echipei Consultantului trebuie să posede un bun nivel de cunoaştere al limbii române.

Pentru componenta de Consultanţă în Managementul Proiectului, Ofertantul va asigura o echipă de consultanţi formată din cel puţin membrii descrisi in continuare.

Membrii echipei trebuie să întrunească cumulativ o triplă condiţie:

    - specializări certificate pentru aria fiecăruia de expertiză (managementul proiectului, achiziţii publice, contabilitate, studii tehnice)

    - experienţă directă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană

    - relaţie stabilă de muncă/colaborare cu Ofertantul

- ECHIPA DE CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENTUL PROIECTULUI VA FI COMPUSĂ DIN URMĂTORII SPECIALIŞTI:

- minim 4 consultanţi de bază în managementul proiectelor, cu specializare certificată în Managementul Proiectului şi cu experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană,

- minim 1 consultant tehnic cu specializare certificată în domeniul lor de expertiză şi cu experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană,

- minim 1 expert in achizitii publice cu specializare certificată în domeniul lor de expertiză şi cu experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană

- minim 4 consultanţi de rezervă în managementul proiectelor, cu specializare certificată în Managementul Proiectului şi cu experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană,

Consultanţii de rezervă sunt solicitaţi pentru asigurarea unei echipe flexibile pentru acoperirea necesităţilor fluctuante ale Autorităţii Contractante.

- MEMBRII ECHIPEI DE CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENTUL PROIECTULUI TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CERINŢE:

► Nivelul studiilor de bază;

► Specializări ulterioare specifice;

► Experienţa profesională specifică – proiecte de investitii in infrastructura publica finanţate din fonduri europene;

► Experienţa în managementul proiectelor;

► Stabilitatea şi coerenţa echipei de consultanţi.

Expert 1 – Team leader - Consultant senior în managementul proiectelor

| cerinţe | documente justificative ataşate |
| --- | --- |
| Studii superioare tehnice de lungă durată: | Diplomă de studii superioare |
| Specializare – studii post universitare in management | Specializare in management general/ management de proiect fie prin studii masterale/doctorale fie prin absolvirea unor cursuri de specializare recunoscute in sistemul formal |
| Minim 8 ani vechime în coordonarea proiectelor cu finanţare europeană | CV datat, semnat, conform Formular G1 Curriculum Vitae |
| Manager proiect/team leader al unor echipe de consultanţă pentru cel puţin 5 proiecte cu finanţare europeană din care cel putin 1 proiect de investitie cu valoare de peste 12 mil euro (finalizat sau in derulare) | - Recomandări sau - Decizii de numire si contracte de finantare |

Expert 2 - Consultant senior în managementul proiectelor

| cerinţe | documente justificative ataşate |
| --- | --- |
| Studii superioare tehnice de lungă durată: | Diplomă de studii superioare |
| Specializare - manager proiect | Certificat de specializare – CNFPA sau echivalent în învăţământ superior |
| Minim 5 ani vechime în coordonarea proiectelor cu finanţare europeană | CV datat, semnat, conform Formular G1 Curriculum Vitae |
| Manager proiect/team leader al unor echipe de consultanţă pentru cel puţin 5 proiecte cu finanţare europeană din care cel putin 1 proiect de investie finantat (finalizat sau in derulare) | - Recomadări, sau - Decizii de numire si contracte de finantare |

Expert 3 - Consultant în managementul proiectelor

| cerinţe | documente justificative ataşate |
| --- | --- |
| Studii superioare de lungă durată: | Diplomă de studii superioare |
| Specializare - manager proiect | Certificat de specializare – CNFPA sau echivalent în învăţământ superior |
| Minim 3 ani vechime în coordonarea proiectelor cu finanţare europeană | CV datat, semnat, conform Formular G1 Curriculum Vitae |
| Manager proiect in cel puţin 3 proiecte cu finanţare europeană | - Recomadări, sau - Decizii de numire si contracte de finantare |

Expert 4 – Consultant senior în management financiar

| cerinţe | documente justificative ataşate |
| --- | --- |
| Studii superioare de lungă durată: | Diplomă de studii superioare |
| Specializare – expert contabil - manager proiect | Carnet membru CECCAR vizat 2010 Certificat de specializare – CNFPA sau echivalent în învăţământ superior |
| Minim 4 ani vechime în management financiar al proiectelor cu finanţare europeană | CV datat, semnat, conform Formular G1 Curriculum Vitae |
| Responsabil financiar pentru cel puţin 4 proiecte cu finanţare europeană | - Recomadări, sau - Decizii de numire si contracte de finantare |

Expert 5 - Consultant în achiziţi publice

| cerinţe | documente justificative ataşate |
| --- | --- |
| Studii superioare de lungă durată: | Diplomă de studii superioare |
| Specializare – expert achiziţii publice - manager proiect | Certificat de specializare – CNFPA Certificat de specializare – CNFPA sau echivalent în învăţământ superior |
| Minim 4 ani vechime în achiziţii pentru proiecte cu finanţare europeană | CV datat, semnat, conform Formular G1 Curriculum Vitae |
| Responsabil logistic/achiziţii pentru cel puţin 4 proiecte cu finanţare europeană | - Recomadări, sau - Decizii de numire si contracte de finantare |

Expert 6 - Consultant Tehnic

| cerinţe |  | documente justificative ataşate |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Studii superioare tehnice | Diplomă de studii superioare |  |  |
| Minim 4 ani vechime în managementul proiectelor de investitii. | CV datat, semnat / prezentare firmă Sa fi detinut pozitia de Manager proiect/sef proiect cel putin in 2 proiecte de investitii 2 Recomandări de la beneficiar |  |  |
| Angajat / Colaborator al Ofertantului Vechimea – minim 2 ani | Contract de muncă/colaborare/servicii |  |  |

Consultant rezervă 1, 2,3, 4 în managementul proiectelor

Pentru fiecare din cei 4 consultanţi de rezervă Ofertantul trebuie să asigure:

| cerinţe | documente justificative ataşate |
| --- | --- |
| Studii superioare de lungă durată: | Diplomă de studii superioare |
| Specializare – manager proiect | Certificat de Specializare – CNFPA sau echivalent în învăţământ superior |
| Minim 3 ani vechime în derularea proiectelor cu finanţare europeană | CV datat, semnat, conform Formular G1 Curriculum Vitae |
| Manager proiect/ consultant in cel puţin 3 proiecte cu finanţare europeană | - Recomadări, sau - Decizii de numire si contracte de finantare |

Justificarea solicitărilor de mai sus se bazează pe necesarul unei echipe de consultanţi cu experienţă, stabilă, coerentă şi care şi-a demonstrat eficacitatea în implementarea / furnizarea de servicii de consultanţă în managementul proiectelor cu finanţare europeană.

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice, un tabel (model propriu al ofertantului) în care se va specifica tipul relatiilor contractuale cu persoanele angajate în realizarea obiectivelor contractului si experienta acestora in domeniul respectiv de activitate. Ofertantul are obligatia de a prezenta în tabelul cu personalul obligatoriu, persoane cu experientă în domeniu. Nu va fi luată in considerare vechimea în muncă, ci doar experienta specifica solicitata în domeniu.

Pentru fiecare consultant din echipă şi pentru consultanţii de rezervă vor fi prezentate urmatoarele documente:

- CV-ul (conform modelului din sectiunea III – Formulare) datat si semnat in original, din care sa reiasa indeplinirea cerintelor minime privind pregatirea, experienta profesionala generala si specifica, etc cu mentiunea „Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii”.

- Documente justificative care probeaza experienta generala si specifica mentionate in CV, respectiv diplomele, referinte, certificatele etc care atesta competentele profesionale; acestea vor fi prezentate in copie, vor fi semnate de consultanti si vor purta mentiunea Conform cu Originalul.

- Declaraţie de exclusivitate şi disponibilitate semnată în original de fiecare consultant prin care acesta isi asuma:

  - apartenenţa la echipa de consultanţă în managementul proiectului,

  - disponibilitatea asumării integrale a sarcinilor ce îi revin ca parte a echipei,

  - veridicitatea documentelor justificative prezentate in sprijinul CV-ului (copii diplome, specializări etc)

Nota:

- Personalul angajat în derularea proiectului poate fi cetătean român sau cetătean străin rezident în România, dar care îsi petrece cel putin 95% din timp pe teritoriul României;

- În functie de necesităti Ofertantul poate suplimenta numărul de persoane implicat in implementarea contractului in corelatie cu cerintele din caietul de sarcini.

- Fiecare pozitie din echipa de specialisti va fi ocupata de o persoana distincta. Nu se permite ca o persoana sa ocupe mai mult de o pozitie in echipa.

II.2.3 PERIOADA DE PRESTARE

- GRAFICUL DE TIMP PENTRU PRESTAREA SERVICILOR DE CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENTUL DE PROIECT

În cadrul proiectului REABILITARE ŞI MODERNIZARE IMOBIL MIHAI EMINESCU ŞI IMOBIL TIMONIERULUI pentru care se derulează actuala achiziţie de servicii, Biroul Senat al ASE Bucureşti verifică şi monitorizează în permanenţă activitatea furnizorului de servicii de consultanţă în managementul proiectului prin intermediul echipei de proiect în baza Strategiei de monitorizare, verificare şi control.

Pe perioada derulării proiectului, membrii Biroului Senat solicită şi analizează Rapoarte trimestriale de activitate ale prestatorului de servicii de consultanţă în managementul proiectului.

Rapoartele trimestriale includ informaţii cu privire la:

- obiectivele stabilite pentru perioada de raportare şi modul de îndeplinire a lor;

- activitatea membrilor echipei de proiect pentru perioada raportată;

- modul de îndeplinire a obiectivelor activităţilor proiectului care fac obiectul contractului de servicii de consultanţă şi rezultatele şi indicatorii atinşi;

- probleme întâmpinate în perioada de raportare şi soluţiile propuse de depăşire/soluţionare a acestora;

Ofertantul va include în Oferta tehnică un Grafic de prestare a serviciilor de consultanţă în managementul de proiect în conformitate cu specificaţiile tehnice indicate mai sus şi în acord cu Diagrama GANTT – Calendarul activitatilor ( cap III ANEXE. -anexa 3).

- INCEPERE

Serviciile de consultanta in managementul proiectului incep odata cu  semnarea contractului de finantare a investitiei

- FINALIZARE

Prestatorul de servicii de consultanta in managementul proiectului va oferi asistenta Autoritatii contractante si dupa finalizarii implementarii contractului de finantare pina la acceptarea raportului final de catre AMPOR.

II.2.4 ALTE PRECIZARI

              - Timpul de raspuns al Ofertantului la solicitarile Autoritatii Contarctante

Ofertantul trebuie sa dovedeasca Autoritatii Contractante disponibilitatea de prezentare la solicitarea formulată în scris a Autorităţii Contractante, la sediul acesteia sau la amplasamentul lucrarilor în cel mult 3 de ore de la solicitare.

In sensul acesta, ofertantul va prezenta, la depunerea ofertei tehnice si o Declaratie pe propria raspundere cu privire la disponibilitatea de prezentare la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 3 ore de la solicitare, pentru indeplinirea obligatiilor cu privire la asistenta tehnica din partea proiectantului.

Declaratia va fi sustinuta de dovezi ale capacitatii de raspuns a ofertantului la aceasta solicitare (de exemplu: documente care sa dovedeasca existenta unui sediu in Bucuresti sau in localitatile limitrofe, existenta de personal cu rezidenta in Bucuresti, etc).

              - Facilităţi Asigurate Echipei proprii

Ofertantul va prezenta o Declaraţie cu informaţii privind dotările specifice, baza tehnico-materială, necesare pentru derularea serviciilor de management al proiectului

Ofertantul va asigura:

  - Facilităţi de spaţiu şi sediu de lucru pentru echipă

    - sediu propriu sau închiriat disponibil de funcţionare a echipei de consultanţi;

  - Facilităţi legate echipamente şi dotări

    - mobilier de birou propriu pentru fiecare consultant;

    - calculatoare/laptop proprii pentru fiecare consultant;

    - echipamente de birotică (fotocopiator) proprii pentru echipa de consultanţi;

  - Facilităţi comunicaţionale

    - mijloace de comunicare telefon/fax/internet;

  - Facilităţi necesare deplasărilor în teritoriu

    - automobil proprietatea ofertantului pentru deplasări în teritoriu;

Pentru susţinerea informaţiilor furnizate cu privire la cadrul logistic asigurat echipei de consultanţi, Ofertantul va ataşa declaraţiei copii ale documentele financiar contabile pentru dotările specifice enumerate în cadrul acesteia.

              - Locatia Prestării Serviciilor

Ofertantul îsi va desfăsura activitatea de consultanta in Managementul Proiectelor la sediu/sediile pe care îl (le) va notifica Autoritătii Contractante în maximum 3 zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părti.

              - Egalitatea de sanse

Ofertantul are obligaţia de a indica în cadrul ofertei tehnice faptul că la elaborarea acesteia a ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratatment între bărbăţi şi femei, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri minoritare, rasă religie, dizabilităţi etc.

Obligaţiile privind egalitatea de şanse vor fi asumate ca şi obligaţie contractuală. Echipa de proiect va urmări respectarea acestor principii asumate de subcontractanpe parcursul derulării contractului.

              - Protectia muncii

Ofertantul are obligaţia de a indica în cadrul ofertei tehnice faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii conform : Legii privind securitatea şi sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului modificată şi completată şi a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi OMAI 163-2007 - Norme generale de apărare împotriva incendiilor.

In acest sens Ofertantul va prezenta o Declaraţia privind faptul că ofertantul a ţinut cont, în elaborarea ofertei, de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii în original. În cazul în care ofertantul este o asociere, fiecare membru al asocierii va prezenta cate o Declaraţie privind faptul că ofertantul a ţinut cont, în elaborarea ofertei, de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii semnate si stampilate de reprezentantii legali.

Informaţii detaliate privind reglementările în vigoare la nivel naţional referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă, reglementări ce trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului pot fi obţinute  www.inspectmun.ro

              - Conditii de Plata

Plata pentru consultanta in managementul proiectelor se va face numai dupa semnarea contractului de finantare a investitiei semnat intre ASE BUCURESTI si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional.

Plata se va face trimestrial, in concordanta cu serviciile prestate si cu centralizatorul financiar prezentat in oferta. Plata se face numai dupa acceptarea rapoartelor periodice intocmite de furnizorul de servicii de consultanta in managementul proiectelor de catre reprezentantii indreptatiti ai Autoritatii Contractante.

              - Receptia si verificarea prestarii serviciilor

Verificarea modului de prestare a serviciilor se va face la sfarsitul fiecarui trimestru, la baza acestor verificari stand rapoartele de progres depuse de prestator, unde va fi evidentiata in mod expres si activitatea proprie.

Se considera ca serviciile au fost prestate conform prevederilor contractului daca prestatorul si-a indeplinit toate sarcinile si obligatiile in perioada supusa verificarii, prin finalizarea tuturor activitatilor si intocmirea tuturor documentelor conform necesitatilor impuse de graficul de implementare al proiectului si solicitarilor scrise ale achizitorului.

- ANEXE

ANEXA 1          DALI IMOBIL MIHAI EMINESCU – rezumat

Parte scrisa

- Zona si amplasamentul

Cladirea analizata face parte din intravilanul municipiului Bucuresti, str Mihai Eminescu nr 13-15. Imobilul din str Eminescu 13-15 este amplasat într-o zona centrala a Municipiului Bucuresti, pe un teren plan orizontal, la intersectia strazilor Eminescu si Dorobanti, cu intrarea spre sud, din strada Eminescu. Imobilul  face parte din ansamblul de cladiri in care isi desfasoara activitatea de invatamant superior Academiade Studii Economice Bucuresti.

Cladirea a fost proiectata in 1966 ca extindere a Institutului de Studii Economice, avand ca beneficiar Ministerul Invatamantului.

### Situaţia existenta a obiectivului de investiţii

Cladirea existenta este alcatuita din trei tronsoane: I, II si III si are regimul de inaltime: subsol, parter si 6 etaje.

Suprafata construita este de 2055 mp, iar cea desfasurata de 14019 mp. Cladirea se incadreaza intr-un dreptunghi cu dimensiunile 100,50 m x 17,90 m.

- Suprafata demisolului este de 1956,44mp;

- Suprafata parterului este de 2055,00mp;

- Suprafata totala a etajelor 1÷5 este de 9043,75mp (1808,75mp/etaj);

- Suprafata etajului 6 este de 963,05mp.

Accesul in cladire se face printr-un hol de primire cu 4 usi duble. Exista si un acces secundar pe fatada laterala a cladirii printr-o usa dubla.

Circulatiile verticale sunt asigurate de 3 scari si 3 ascensoare. Accesul de la parter la demisol se realizeaza printr-o scara amplasata in holul de acces si care deserveste numai demisolul

Doua dintre scari se afla in holul central si sunt deschise, in cate o singura rampa, cu podest intermediar. A treia scara, secundara, se afla in casa scarii, este in doua rampe cu podest intermediar si este inchisa cu usi.

Ascensoarele se afla in holul central (in tronsonul 3).

Coridorul ce se formeaza din holul central la fiecare etaj are latimea de 3,00 m si o lungime de 62 m Holul central are la fiecare etaj dimensiunile 23 x 17 m.

Cota +0.00 se afla +1.40m fata de cota trotuarului.

INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI

Inchiderile exterioare si compartimentarile sunt realizate din zidarie de caramida.

Parapetii ferestrelor sunt din caramida cu h 60 cm la parter si h 113cm la etajele superioare.

TAMPLARII

Tamplaria existenta exterioara este din aluminiu cu geam termopan fiind inlocuita recent. Usile interioare sunt din lemn.

Finisajele interioare existente sunt:

- pardoseli: piatra naturala la holul central, placi mozaic la holuri, parchet la sali, laboratoare, birouri, gresie la spatiile umede;

- pereti: vopsitorie cu ulei, huma si lavabila la holuri, vopsitorie lavabila si huma la birouri si sali, faianta la spatiile umede, tratament acustic la amfiteatre; in holul central la parter peretii si stalpii sunt tratati cu piatra naturala si mozaic decorativ.

- tavane: huma , plafoane din rabit la holuri. In holurile centrale de la demisol si parter se afla plafoane false din rabit cu rol atat decorativ cat si pentru mascarea conductelor aferente vechii ventilatii.

Cladirea comunica la nivelul etajelor 1 si 2 cu celelalte corpuri ale Academiei.

      - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Cladirea cuprinde trei tronsoane:

- Tronsonul I, II si III cu regim de inaltime: subsol, parter si 6 etaje (ultimul retras)

- Structura verticala de rezistenta este asemanatoare pentru cele trei tronsoane fiind alcatuita din cadre spatiale de beton armat. Intre cadrele longitudinale exista grinzi secundare dispuse la 2m inter ax. Planseul este rezolvat in solutie cu placa din beton armat (8cm grosime) descarcata pe o singura directie. La nivelul fatadelor reteaua stalpilor se indeseste, acestia fiind pozitionati la 2 m inter ax.

- Pe conturul subsolului sunt dispusi pereti din beton armat de 25cm grosime (local 30cm) care impreuna cu sistemul fundatiilor si planseul de peste subsol realizeaza o cutie rigida. Fundatiile sub stalpii interiori sunt realizate in sistem flexibil izolat, dimensiunea la talpa fundatiei variind intre 3.50x3.50. Sub peretii structurali de subsol fundatiile sunt realizate sub forma de talpi continue de beton armat cu latimea de 2.50cm.

- constructia nu se incadreaza in prevederile prescriptiilor in vigoare

- comportarea la cutremurele anterioare a fost buna; au fost identificate avarii structurale minore

- nu au fost executate lucrari de consolidare in trecut

Instalatii sanitare - Situatia existenta

In prezent cladirea S+P+6E din B-dul Eminescu ce apartine Academiei de Studii Economice Bucuresti este alimentata cu apa potabila prin doua bransamente independente,ce alimenteaza rezervorul tampon metalic existent in camera special destinata statiei de hidrofor.

In statia de hidrofor sunt amplasate in present urmatoarele echipamente functionale(utilaje),ce asigura in present alimentarea cu apa:

- Rezervor metalic de capacitate 10mc amplasat pe esafodaj metalic in zona de acces(cei 2  robineti cu plutitor aferente celor 2 bransamente de apa potabila nu au fost inlocuite in ultimii 5 ani si prezinta probleme in exploatare).

- Grup de pompare pentru asigurare consum menajer echipat cu doua pompe tip LCC-Dn 50-montate pe fundatie comuna si prevazute cu armature.

- Grup de pompare pentru combaterea incendiului,dotat cu pompe tip LCC65,montate pe fundatie comuna si prevazute cu armature. Pe refularea celor doua pompe sunt montati Rt 65mm ,Cr 65 de 100mm care la punerea in functiune produc vibratii.

- 2 recipienti hidrofor de cate 3000l,tip ICMA,prevazuti la partea superioara cu supape de siguranta cu contragreutate (la data relevarii amplasamentului se lucra  la igienizarea unui recipient de hidrofor-curatarea depunerilor aparute datorita lipsei filtrelor de apa).

- Electrocompresorul  asigura pernei de aer (montat pe statia  metalica cu butelie rezervor tampon aer cu robinet  purjare)

- Retelele distincte sunt:consumul menajer si combatere incendiu.

In statia de hidrofor este amplasata  si statia de pompare ape conventionale curate ce provin din statia de hidrofor-prea plin rezervor tampon,goliri coloane,goliri recipienti hidrofor, precum si goliri statie centrala termica.

Pompele de evacuare ape conventional curate au probleme de functionare fiind uzate (tip ACV).

In afara de statia  de pompare ape conventional curate la subsol este amplasata si statia de pompare pentru evacuare ape menajer fecoloiale de la grupurile sanitare amplasate la subsol,statia de pompare ape uzate este echipata cu o singura pompa ACV (ce creeaza probleme in functionare).

Distributiile interioare in special cele aferente coloanelor de hidranti interiori nu mai prezinta siguranta in exploatare.

Evacuarea apelor uzate de la  grupurile sanitare amplasate la parter si etajele superioare (1-6) se realizeaza  gravitational prin coloane de fonta scurgere (FS125-160).

Coloanele de colectare aferente colectarii apelor pluviale de pe terasa  necesita revizuirea integrala si dotarea cu receptori de terasa cu parafrunzare.

Instalatii termice si ventilatii- Situatia existenta

In present cladirea din B-dul Eminescu apartinand Academiei de Studii Economice este alimentata cu energie termica, dintr-o Centrala Termica proprie, amplasata la subsolul cladirii.

In centrala termica sunt amplasate patru cazane, doua tip BUDERUS (Q=1110kw/buc), care produc agent termic, apa calda cu parametrii 90/70 grade C folosind drept combustibil gazul natural furnizat de reteaua oraseneasca, printr-un bransament propriu.

Centrala termica din demisolul cladirii Eminescu alimenteaza cu agent termic, cladirea in care este amplasata si cladirea alaturata situate pe calea Dorobanti.

Agentul termic mai este folosit si pentru producerea apei calde menajere, necesara grupurilor sanitare din incinta.

Agentul termic furnizat de Centrala Termica este folosit in instalatia de incalzire interioaracare foloseste corpurile de incalzire cu elementi de fonta.

Initial in incinta cladirii au existat, laboratoare cu diferite utilizari, care erau dotate cu instalatii deventilatie a caror destinatii au fost schimbate in incinte care ni mai a necesitat functionarea instalatiilor de ventilatie, care s-au degradat necesitand demontarea lor.

Instalatii electrice- Situatia existenta

In urma expertizarii imobilului s-au constatat urmatoarele:

- instalatiile au o vechime de peste 30 ani

- corpurile de iluminat, aparatele de joasa tensiune, tablourile electrice sunt depasite din punct de vedere moral.

In baza expertizarii si temei beneficiarului se propune schimbarea in totalitate a instalatiilor electrice si aducerea lor la nivelul standardelor actuale in ceea ce priveste instalatiile de iluminat si prize, instalatiilor de forta precum si instalatiile de curenti slabi

### Descrierea lucrărilor de modernizare

Beneficiarul, ASE Bucuresti, doreşte consolidarea, reabilitarea si modernizarea clădirii din str Mihai Eminescu nr 13-15 , apartinand ASE Bucuresti, in vederea asigurării unor condiţii optime de studiu universitar.

Consolidarea, reabilitarea si modernizarea clădirii consta in:

- Arhitectura

Se propune refacerea finisajelor astfel: lucrari  constand in reparatii si finisaje in urma consolidarii zonelor afectate de lucrarile de injectare a fisurilor, placarii cu fibre de carbon sau grile polimerice, inlocuirea tamplariei si interioare, refacerea finisajelor pardoselilor, a peretilor si a plafoanelor.

Se propune dezafectarea tuturor finisajelor existente, astfel: se vor desface plafoanele false de rabit din holul central si de pe coridoare; se vor desface pardoselile de piatra naturala din holul central cat si pardoselile la trepte la scarile centrale si secundare. Se vor desface pardoselile din placi de mozaic de pe coridoare, pardoselile de parchet din sali, catedre si laboratoare.

Tamplaria interioara existenta din lemn (usi si lambriuri) se va desface si se va inlocui.

Balustradele existente sunt metalice cu mana curenta din lemn. Acestea vor fi dezafectate.

Peretii si plafoanele vor fi curatate de finisajul actual din huma, lambriuri, vopsea de ulei

Sapa actuala de 5 cm nu asigura prin grosimea sa mascarea circuitelor care vor fi prevazute in sali. Astfel se va proceda la desfacerea sapei pentru asigurarea traseelor noi de instalatii. Noua sapa va avea o grosime de 10cm. Sapa va fi turnata si finisata mecanizat

Finisajele noi vor fi de cea mai buna calitate si in concordanta cu un proces modern de invatamant.

Asfel, materialele folosite pentru finisajul pardoselilor vor fi granit pentru holuri si scari, parchet lemn masiv pentru catedre, covor pvc pentru laboratoare si anexe, rasina epoxidica pentru spatiile tehnice de la demisol, gresie antiderapanta pentru grupurile sanitare. Finisajul pentru pardoseala se va aplica dup ace sapa va fi refacuta in totalitate cu grosimea de 10 cm din considerentele expuse mai sus.

In holul central se va realiza o rampa pentru handicapati cu panta 15%, finisata cu granit antiderapant.

Peretii vor fi finisati cu vopsea lavabila alba si colorata pe glet. Gletul se va reface in urma traseelor de instalatii. La spatiile destinate amfiteatrelor se va executa un tratament acustic cu ecofon. In dreptul ferestrelor zona parapetilor va fi placata la fata stalpilor cu gips carton, pentru a asigura un suport potrivit amplasarii convectoarelor. In present, glafurile existente, iesite cu aproximativ 50 cm din planul peretelul nu permit circulatia aeului la partea superioara a viitoarelor convectoare. Toate placarile cu gips carton se vor finisa cu vopsitorie lavabila.

Glafurile de piatra naturala de la parter se vor reconditiona. Glafurile de mozaic de la etajele superioare se vor placa cu lemn. Placarea cu piatra din holul central de la parter de pe pereti si stalpi va fi desfacuta pentru realizarea consolidarii structurale si va fi inlocuita cu acelasi tip de piatra care va fi slefuita si lacuita. De asemenea, va fi pastrat peretele decorativ din dreptul lifturilor care va fi protejat pe parcursul lucrarilor

Plafoanele vor fi gletuite si finisate cu vopsitorie lavabila. In zona holurilor centrale, cat si pe coridoare se vor realize plafoane decorative din gips carton. De asemenea, in sali si laboratoare, anumite grinzi vor fi placate cu gips carton pentru a masca traseele de instalatii nou create.

Balustradele scarilor vor fi refacute, cu referire la aspectul initial din metal si mana curenta lemn.

Se vor inlocui ascensoarele existente, in numar de 3 cu ascensoare moderne care u capacitatea sa deserveasca numarul actual de utilizatori. Ascensoarele vor fi electrice fara camera de masini si vor fi 2 ca capacitatea de 1000kg, 7 statii si 1m/s si unul cu capacitatea de 630kg , 7 statii si 1m/s

Tamplarie interioara:

Usile interioare se vor inlocui in intregime cu usi pline sau vitrate din lemn. In zona holului central, la toate etajele, pentru incaperile cu acces in acesta se vor prevedea usi cu deschidere automata, exterioara din considerente PSI. In zona amfiteatrelor, usile vor fi tratate acustic.

Finisaje exterioare:

La nivelul parterului, se propune desfacerea suprafetelor din piatra naturala de pe fatada si de pe stalpi pentru realizarea consolidarii si ulterior inlocuirea acesteia cu acelasi tip de piatra Aceasta ulterior se va lustruii si lacuii. Din calculul termic exemplificat prin Auditul energetic al cladirii atasat ca anexa prezentei documentatii, a rezultat ca imobilul nu satisface cerinta de izolare termica. Astfel se va proceda la reabilitarea termica a cladirii prin executarea unui termosistem cu polistiren de 10 cm, la nivelul etajelor P-1-6, si de 8 cm la nivelul demisolului,  finisarea cu tencuiala decorativa pentru exterior a suprafetelor placate cu polistiren cu pastrarea elementelor decorative verticale si orizontale. Terasele existente vor fi reabilitate prin folosirea a 20cm de polistiren extrudat. Totodata planseul peste demisol va fi placat la intrados cu polistiren de 10cm

Se va realiza repararea terasei, inlocuirea hidroizolatiei si termoizolatiei la nivelul acesteia; refacerea pardoselii exterioare la nivelul teraselor circulabile peste etajele 5 si 6. De asemenea se vor reface toate straturile peste terasa deasupra holului de acces.

Pardoseala la scarile exterioare se va inlocui cu una din placi de granit antiderapant. Va fi creata o rampa de acces pentru handicapati, de asemenea placata cu granit antiderapant.

Tamplaria exterioara:

Tamplaria exterioara este din aluminiu cu geam termopan. La demisol, se vor prevedea usi metalice la spatiile tehnice.

Amenajari exterioare

Se propune reamenajarea curtii engleze de la nivelul demisolului in zona anexelor cu destinatie Centrala termica, post trafo, hidrofor. Se propune hidroizolarea spatiului curtii engleze, refacerea pardoselii cu gresie antiderapanta, precum si realizarea unei confectii metalice pentru acoperirea cu policarbonat a spatiului acesteia.

Se va reface trotuarul de garda in jurul cladirii.

Prevederi P.S.I.:

Conform H.G.766-1997, anexa 3, cladirea se incadreaza in categoria de importanta C (normala). Clasa de importanta a constructiei este II, conform P100-2006.

In conformitate cu conditiile minime stabilite in NP118-99, cladirea se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc.

Conform NP118-99, cladirea se incadreaza la risc mic de incendiu.

Conform prevederilor NP 086/2005, cladirea este prevazuta cu instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori.

| TIPURI DE FINISAJE |  |
| --- | --- |
| PARDOSELI | Granit culoare roscat, inclusiv desfacere placi mozaic sau piatra naturala si refacere sapa 10 cm |
|  | Parchet inclusiv desfacere parchet existent si refacere sapa 10 cm, cu plinta lemn |
|  | Covor pvc trafic intens inclusiv desfacere parchet existent si refacere sapa 10 cm; cu plinta PVC |
|  | Gresie inclusiv desfacere gresie sau mozaic si refacere sapa |
|  | Rasina epoxidica inclusiv desfacerea mozaicului turnat si refacerea sapei |
| PERETI | Vopsitorie lavabila pe glet de ipsos inclusiv curatarea finisajului anterior huma, desfacerea lambriurilor din lemn si reparatii la tencuiala si glet sau pereti din gips carton cu vopsitorie lavabila |
|  | Faianta h=2.10 |
|  | Curatare, slefuire si lustruire placare piatra naturala la interior |
|  | Protejare, reabilitare pereti decorativi |
|  | Tratament acustic la pereti - Ecofon |
|  | Masti gips carton finisate cu vopsitorie lavabila in dreptul parapetilor |
|  | Vopsitorie cu ulei pe glet de ipsos, h=1,50m, inclusiv si reparatii la tencuiala |
| PLAFOANE | Vopsitorie lavabila pe glet de ipsos inclusiv curatarea finisajului anterior huma, si reparatii la tencuiala si glet |
|  | Plafoane false gips carton inclusiv desfacerea plafoanelor anterioare din rabit |
|  | Tratament acustic |

SOLUTII DE INTERVENTIE  PROPUSE IN URMA EXPERTIZARII TEHNICE A CLADIRII

In urma analizei a rezultat ca sunt necesare interventii de consolidare de ansamblu. Acestea constau in:

- Introducerea de dispozitive mecanice cu rol de disipatori de energie – amortizori seismici ce pot influenta favorabil raspunsul seismic al structurii conform P100-92 pct. 2.2.iv (conform planurilor de interventie anexate);

- Camasuirea stalpilor puternic incarcati axial cu fibre de carbon pentru cresterea nivelului de ductilitate (conform planurilor de interventie anexate);

- Camasuiri locale ale riglelor cu fibre si lamele de carbon pentru cresterea capacitatii portante (conform planurilor de interventie anexate);

- Montarea de amortizori anti coliziune in tronsonul III la nivelul parterului si al etajului I in dreptul pasarelei;

- INSTALATII SANITARE

Pentru aducerea instalatiilor la parametrii de functionalitate si siguranta in exploatare in conformitate cu normativele in vigoare sunt necesare urmatoarele lucrari de instalatii sanitare .

- Reechiparea integrala a statiei de hidrofor cu:

- Rezervor tampon consum menajer si incendiu

- Grup pompare  consum menajer cu tablou forta si comanda

- Grup pompare combatere incendiu prevazut cu pompa +rezerva +pompa pilot.

- Recipienti hidrofor

- Filtre apa potabila

- Supape de siguranta conform Norme ISCIR

- Reechipare statie pompare pentru evacuare ape conventional curate (din subsol).

- Reechipare statie pompare ape uzate menajere(2 pompe submersibile prevazute cu SNE)

- Refacere hidranti interiori (coloane distributie si echipare)

- Refacere instalatii sanitare interioare.

- INSTALATII TERMICE SI VENTILATII

- Pentru aducerea spatiilor si instalatiilor la parametrii moderni, in conformitate cu normele si normativele actuale sunt necesare urmatoarele:

- montarea unor utilaje moderne in C.T. (cazanele Metalica fuctionand cu un randament sub 50%).

- asigurarea in spatiile de invatamant a unui climat optim indifferent de temperature exterioara.

- montarea in C.T. in locul cazanelor Metalica a doua cazane care sa aiba randamentul minim 90% (ca a celor doua cazane BUDERUS existente)

- montarea unor vase de expansiune inchise (cu membrane) in locul vasului de expansiune deschis.

- automatizarea Centralei Termice, pentru functionarea la un randament optim indifferent de temperature exterioara.

- prevederea unor pompe de circulatie a agentului termic cu un randament ridicat si un  consum redus de energie.

- respectarea centralizata a apei calde calde menajere.

- Realizarea, suprafetei vitrate necesare Centralei Termice, cerinta conform Normativului I- 13.

- Instaltia interioara va fi relizata in salile de curs si holuri cu ventiloconvectoare si in grupurile sanitare cu corpuri statice, radiatoare din otel. Ventiloconvectoarele asigura printr-o instalatie de racire, temperature optima pet imp calduros, sip e timp friguros agentul termic este asigurat de cazanele din C.T.

- Trecerea de la parametrii de vara la parametrii de iarna si invers se relizeaza de instalatia de automatizare, aferenta C.T.

- INSTALATII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica

- Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua furnizorului prin extinderea postului trafo existent ca urmare a sporului de putere rezultat din reabilitarea instalatiei, prin introducerea de aer conditionat in tot imobilul si dotarile rezultate din temele tehnologice.

- Extinderea postului trafo se va executa in baza avizului de record – spor de putere – eliberat de SC.ENEL SA – SDB la cererea beneficiarului si conform studiului de solutie intocmit de o societate autorizata ANRE, la comanda beneficiarului.

- Din postul de transformare se va alimenta tabloul general de lumina si forta (TGLF) amplasat la subsol.

- Pentru consumatorii vitali se propane ca sursa de rezerva – grup electrogen automat. Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva se face automat prin A.A.R.

- Pentru zonele de informatica – pe catedre – se va realiza o alimentare a tablourilor respective in tampon cu un UPS (sursa neintreruptibila).

- Din tabloul general se vor alimenta tablourile principale de lumina si forta amplasate pe tronsoane, iar din tablourile principale se vor alimenta tablourile secundare de nivel.

Instalatia electrica de iluminat si instalatia de iluminat si prize.

- Sistemul de iluminare ales – fluorescent – corpurile de iluminat vor fi cu balast electronic.

- Iluminarea medie aleasa Emed=500lx. in sali de curs sau seminarii, laboratoare, birouri si Emed=200lx pe culoare.

- Numarul corpurilor de iluminat s-a determinat functie de iluminarea medie aleasa, iar tipul corpului de iluminat s-a ales in functie de destinatia incaperii.

- Prizele cu contact de protectie 16A/230V, culoarealba pentru uz general si culoare rosie pentru voce-date, s-au amplasat in functie de tema beneficiarului si de temele tehnologice.

- Comanda iluminatului se realizeaza local prin intrerupatoare si comutatoare.

- Circuitele de lumina si prize uz general se vor racorda in tabloul de lumina de nivel iar prizele pentru voce-date se vor racorda in tabloul aferent laboratoarelor de informatica prevazut pentru fiecare catedra in parte.

- Circuitele de lumina si prize se vor executa cu conductori de cupru protejati in tub IPEy montat ingropat in tencuiala.

- Instalatia de iluminat de siguranta.

- Conform Normativului I7/2002 – table 7.13. – iluminatul de siguranta este de tipul 3.

- Iluminatul de siguranta asigura iluminarea pentru:

- circulatie

- evacuare – marcarea iesirilor

- marcarea hidrantilor

- continuarea lucrului

- interventie

- Circuitele iluminatului de siguranta se vor executa cu conductori de copru in tub PEL montat ingropat si racordate in tabloul de siguranta de pe nivel.

- Tabloul pentru iluminatul de siguranta se va alimenta din sursa de rezerva.

- Corpurile de iluminat pentru evacuare – marcarea iesirilor si marcarea hidrantilor si cele pentru iluminatul de interventie (cam.TG., grup electrogen, statie hidrofor, centrala termica) vor fi de tip special echipate cu 2 tuburi fluores-cente si baterie locala autonomie 1h.

- Corpurile de iluminat pentru celelalte tipuri de iluminat de siguranta vor fi identice cu cele pentru iluminatul normal, dar alimentate din tabloul de iluminat de siguranta si marcate pentru a fi usor de identificat.

- Iluminatul decorative pe fatada se va realiza cu proiectoare montate pe fatada – iluminand partile pline din fatada. Circuitele pentru iluminatul exterior se va racorda intr-un tablou de iluminat exterior, comandat prin intrerupator crepuscular. Circuitele se vor executa in cablu Cyy protejat in tub IPEy montat ingropat.

- Din acelasi tablou se va alimenta si sigla si emblema luminoasa ce se vor construe de o firma specializata si agreata de beneficiar.

Instalatia de curenti slabi cuprinde:

- instalatia de avertizare inceput de incendiu

- instalatia de voce-date –retea structurata pentru fiecare catedra

- instalatia de paza la efractie cuplata cu instalatia de supraveghere video

- instalatia de control acces – in zona laboratoarelor de informatica

- instalatia de televiziune prin cablu pentru birouri

Instalatia de avertizare inceput de incendiu:

Instalatia de avertizare inceput de incendiu cuprinde:

- centrala automata avertizare incendiu de tip adresabil

- detectori automati avertizare incendiu

- butoni manuali avertizare inceput de incendiu

- sirena de interior – avertizare inceput de incendiu

- sirena de exterior – avertizare inceput de incendiu

- cablu de retea

- Detectorii si butoanele se vor lega pe nivel intr-o bucla, iar buclele racordate in centrala automata de avertizare.

- In zona laboratoarelor de informatica, serverul central si arhiva de date – vor fi protejate la incendiu cu butelii de gaz inert.

- Instalatia de avertizare incendiu se va executa de o firma agrementata, specializata si agreata de beneficiar.

- Reteaua structurata de voce-date se realizeaza pentru fiecare catedra in parte. Prizele de voce-date s-au prevazut in laboratoarele de informatica si birouri. Fiecare priza cu circuitul ei se vor racorda intr-un rack, iar rack-urile se vor conecta la un server central. Circuitele de voce-date se vor executa cu cablu UTP categoria 6

- Instalatia de paza la efractie cuplata cu instalatia de supraveghere video va controla intrarile principale, contabilitatea, serverul central si arhiva, laboratoare- le de informatica.

- Camerele de luat vederi in infrarosu vor fi racordate la un monitor amplasat la camera dispecerului.

- Instalatia de control acces va cuprinde: panou control acces, cititoare proximitate, cartele de proximitate, contact magnetic, buton iesire, buton iesire in caz de urgrnta. Se va realiza colaborarea intre instalatia de avertizare incendiu si instalatia de control acces.

- Instalatia de televiziune prin cablu TV cuprinde prize TV in birouri, o nisa TV cu amplificatori si distribuitori amplasata la subsol. Semnalul TV soseste de la antena TV prin cablu in nisa TV si se distribuie spre fiecare catedra.

- Instalatia se va executa in cablu coaxial protejat in tub montat ingropat, de o firma specializata, agrementata si agreata de beneficiar.

- Tubulatura se monteaza de catre constructor pentru fiecare instalatie de curenti slabi urmand ca reteaua respectiva si aparatele sa fie procurate , montate si puse in functiune de firme agrementate.

Instalatia de forta:

- Instalatia de forta cuprinde coloanele de alimentare a tablourilor de forta si circuitele aferente acestor tablouri.

- Circuitele se vor executa conform temelor tehnologice.

- Instalatia de clima soseste cu tabloul ei ce cuprinde si automatizarile respective. Se vor executa numai coloanele de alimentare a tablourilor electrice.

Instalatia de protectie:

- Protectia contra tensiunilor accidentale de contact se realizeaza prin legarea la priza de pamant cu platbanda OL-Zn25x4mm a tuturor carcaselor tablourilor si motoarelor electrice.

- Priza de pamant existenta se va masura si daca nu satisface relatia Rt<1 ohm se va completa cu o priza de pamant artificiala realizata cu electrozi OL-Zn Dn=21/2”, l=3m legati intre ei prin sudura cu platbanda OL-Zn40x4mm.

- Toate prizele sunt cu contact de protectie iar corpurile de iluminat sunt legate la nul de protectie.

- Nulul de protectie este diferit de nulul de lucru pana la nivelul tabloului general.

- Pentru protectia contra tensiunilor atmosferice se va realiza o instalatie de paratrasnet, cu dispozitiv de captare cu amorsare tip PREVECTRON – montata pe terasa si racordata la priza de pamant prin doua coborari.

MATERIALE FOLOSITE

- Instalatiile electrice de curenti tari se vor executa cu conductori de cupru in tub de protectie IPEy montat ingropat in tencuiala, cablu Cyy protejat in tub IPEy montat ingropat in tencuiala.

- Aparatele de joasa tensiune -  prize,intrerupatoare,comutatoare  - sunt pentru montaj ingropat, iar tablourile electrice se vor executa in carcasa metalica de tip etans si echipate cu sigurante automate conform schemelor de distributie.

- La curentii slabi cablul de retea si aparatele necesare fiecarui tip de instalatii sunt conform specificatiilor.

- PRINCIPALELE UTILAJE DE DOTARE A CONSTRUCTIILOR

Arhitectura

- Se vor inlocui lifturile existente, in numar de 3 cu lifturi performante de ultima generatie, fara camera de masini, cu capacitatea de 630kg respective 1000kg sarcina.

Rezistenta

- Pentru consolidarea cladirii se propun urmatoarele utilaje:

- Amortizoare antiseismice

- Amortizoare anticoliziune

- Echipament pentru monitorizarea activitatii seismice

Instalatii sanitare

- Pentru aducerea instalatiilor la parametrii de functionalitate si siguranta in exploatare in conformitate cu normativele in vigoare sunt necesare urmatoarele lucrari de instalatii sanitare .

- Reechiparea integrala a statiei de hidrofor cu:

- Rezervor tampon consum menajer si incendiu

- Grup pompare  consum menajer cu tablou forta si comanda

- Grup pompare combatere incendiu prevazut cu pompa +rezerva +pompa pilot.

- Recipienti hidrofor

- Filtre apa potabila

- Supape de siguranta conform Norme ISCIR

- Reechipare statie pompare pentru evacuare ape conventional curate (din subsol).

- Reechipare statie pompare ape uzate menajere(2 pompe submersibile prevazute cu SNE)

- Refacere hidranti interiori (coloane distributie si echipare)

- Refacere instalatii sanitare interioare.

Instalatii termice si ventilatii

- montarea in C.T. in locul cazanelor Metalica a doua cazane care sa aiba randamentul minim 90% (ca a celor doua cazane BUDERUS existente)

- montarea unor vase de expansiune inchise (cu membrane) in locul vasului de expansiune deschis.

- automatizarea Centralei Termice, pentru functionarea la un randament optim indifferent de temperature exterioara.

- prevederea unor pompe de circulatie a agentului termic cu un randament ridicat si un  consum redus de energie.

- montarea unor utilaje moderne in C.T. (cazanele Metalica fuctionand cu un randament sub 50%).

- Ventiloconvectoare de diverse capacitati

- Cillere cu capacitatea de 452kw

Instalatii electrice

Pentru curenti tari:

- grup electrogen automat

- UPS – sursa neintreruptibila

- post de transformare complet echipat

- PREVECTRON –pentru instalatia de paratrasnet

Pentru curentii slabi:

- centrala automata avertizare incendiu

- detectori automati

- sirene avertizare incendiu

- panou control acces

- camera de luat vederi in infrarosu

- monitor de urmarire

- centrala detectie efractie

- nisa TV cu amplificatori

- rack

- centrala telefonica automata

- avizier electronic

- info point

- sisteme de orientare si informare

ATENTIE ! Partile desenate se regasesc in SEAP in format .pdf

ANEXA 2        DALI IMOBIL TIMONIERULUI - rezumat

Parte scrisa

Obiectiv de investiţie 2 (OB. I. 2)

Modernizare şi reabilitare construcţie existentă

Imobil str. Drumul Timonierului nr.32

## DESCRIEREA INVESTIŢIEI

La baza proiectării au stat Certificatul de urbanism nr. 1846/109D din 23.10.2009 si tema de proiectare întocmita de beneficiar, respectiv ASE BUCURESTI .

Oportunitatea investiţiei

Prin tema de proiectare se doreşte Modernizare şi reabilitare construcţie existentă – imobil str. Drumul Timonierului nr. 32, Bucuresti, care are funcţiunea de cămin pentru studenţi

Prin aceste obiective de investiţie este vizată modernizarea infrastructurii de cazare cu scopul asigurării de facilităţi pentru studenţi.

Astfel,

- Vor fi îmbunătaţite facilităţile de cazare, prin creşterea confortului in cămin,

- Va fi menţinut accesul la activităţi sportive cu reamenajarea corespunzătoare a unui spaţiu mai mare pentru fittnes,

- Vor fi create facilităţi pentru utilizatorii cu dizabilităţi,

- Se va moderniza şi extinde spaţiul rezervat bibliotecii

In plus, proiectul, prin obiectivele sale de investiţii contribuie la:

- creşterea duratei de viaţă a clădirilor,

- creşterea performanţei energetice a clădirilor,

- scăderea costurilor cu energia termica prin reabilitarea termica a clădirilor.

Prin acesta investiţie se îmbunătaţeşte calitatea structurii de cazare pentru studenţi în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene.

- Zona si amplasamentul

Imobilul se află situat în strada Timonierului nr. 32, sector 6, Bucureşti şi este amplasat într-o incintă de dimensiuni reduse, cu o configuraţie plană şi orizontală. Este înconjurat de locuinţe individuale sau de blocuri cu regim de înălţime variabil : P+4 sau P+10.

- Situaţia ocupărilor definitive de teren

Conform datelor din Certificatului de Urbanism  nr. 1846/109D din 23.10.2009, terenul aferent căminului are o suprafaţă de 402,0, din care 363,5mp suprafaţă construită şi 38,10mp cale de acces.

Suprafaţa incintei: 		402,00 mp

- suprafaţa construită: 		 350,00 mp;

- suprafaţa desfăşurată: 	1750,00 mp

- P.O.T.= Ac/S teren x 100% = 87,06 %

-      C.U.T. = Ad/ S teren = 4,35

### Situaţia existenta a obiectivului de investiţii

Funcţiunea actuală a imobilului este de spaţii de cazare pentru studenţii şi personalul A.S.E.

Clădirea are o formă în plan regulată - un dreptunghi cu dimensiunile de    23,50 x 15,00 m, înălţimea la cornişă este de 14,80 m, regimul de înălţime este de P+4, cu subsol tehnic de dimensiuni mici (sub coridorul central şi cu o înălţime liberă de 1,80 m).

Construcţia a fost realizată în anul 1970 pe o structură integrală din diafragme de beton armat.

Acoperişul este de tip terasa necirculabila, la care se accede printr-un chepeng din casa scării.

Accesul la subsolul tehnic se face printr-un chepeng poziţionat într-una din extremităţile  culoarului din parter.

Rezolvarea în plan a construcţiei este perfect simetrică, cu două axe de simetrie, unul longitudinal, faţă de care sunt dispuse spaţiile de cazare stânga – dreapta şi unul transversal ce trece prin intrare şi respectiv scara de acces ce asigura circulaţia verticală între parter şi nivelele superioare.

Schema funcţională este simplă: prin dispunerea lor diafragmele formează    14 module identice ca suprafaţă, despărţite de culoarul longitudinal. Din aceste module unul este ocupat de casa scării iar altul este grupul sanitar unic pe fiecare nivel. Celelalte module sunt destinate camerelor de cazare, excepţie făcând parterul unde numărul celulelor de cazare este mai redus existând şi spaţii de depozitare sau pentru administrator. Dimensiunile acestor camere sunt 3,15 x 6,45, cu o înălţime liberă de 2,50 m şi o înălţime de nivel de 2,70 m.

Există un singur acces în clădire, unde este organizat spaţiul de primire în directă legătură cu cabina portarului şi birourile administraţiei, din care se accede în culoarul longitudinal şi care are camerele dispuse în dublu tract. Cazarea se asigură prin 56 de camere identice ca suprafaţă, S = 20,32 mp, dispuse astfel:

- parter: 8 camere;

- etaj curent: 12 camere.

Camerele nu dispun de grupuri sanitare individuale, fiind dotate doar cu un lavoar. Grupul sanitar de pe fiecare nivel conţine sala  cu duşuri, cabine de closet şi lavoare.

La ambele extremităţi ale culoarului există câte o retragere a pereţilor şi formându-se câte două logii minimale ca dimensiuni, una dintre ele fiind destinată evacuării gunoiului în tubul de gunoi ataşat de faţadă.

Subsolul se desfăşoară sub culoarul longitudinal de circulaţie şi sub verticala grupurilor sanitare ale fiecărui nivel .

Finisaje interioare

pereţi: humă ,faianţa h=2,10 m sau vopsea ulei h=1,40 m  , vopsea lavabilă până 			la h = 2,50 m,

- tavan: humă, vopsea lavabilă,

- pardoseli: covor PVC tip linoleum, gresie,mozaic sclivisit la scară,

Finisaje exterioare:

- tencuială drişcuită şi soclu tencuit.

Tâmplărie:

- interioară: uşi celulare de lemn;

- exterioară: ferestre duble de lemn cu geam simplu;

- uşi metalice de acces,

Învelitoare:

- terasă necirculabilă termoizolată şi protejată cu membrane bituminoase.

### Starea tehnică

Clădirea a fost construită în anul 1970.

În plan, construcţia are forma dreptunghiulară regulată cu regim de înălţime parter şi patru nivele. Structura clădirii este formată din pereţi din beton armat executaţi monolit dispuşi transversal şi longitudinal. Transversal, pereţii sunt dispuşi în mod regulat la distanţa de 3,30 m (o travee) şi delimitează în acelaşi timp  şi celulele de cazare.

Longitudinal, pereţii din beton armat sunt doar cei care delimitează culoarul.

Planşeele sunt realizate din beton armat fiind executate în soluţia monolit.

Clădirea nu are subsol, traseele instalaţiilor fiind pozate într-un canal tehnic longitudinal. Fundaţiile sunt realizate sub forma unor tălpi continui din beton simplu dispuse sub pereţii structurali transversali şi longitudinali.

La execuţia fundaţiilor s-au folosit betoane simple de marca B 75 şi

B 100 şi betoane armate B 200.Pentru execuţia pereţilor de beton armat şi a planşeelor s-a folosit  beton de marca B 200.

Se vor executa recompartimentări la etajele inferioare pentru a se asigura gradul de confort  dorit de  beneficiar. Recompartimentările vor impune practicarea unor goluri de uşi în diafragmele transversale şi crearea unor spaţii noi cu închideri  uşoare de tip gipscarton.

Avand in vedere toate aspectele menţionate în expertiză, rezultă ca  pentru construcţia existentă, nu sunt necesare intervenţii de natura consolidărilor.

INSTALAŢII ELECTRICE

Situaţia existentă

1.	Alimentarea clădirii cu energie electrică este realizată  din reţeaua de joasă tensiune a furnizorului ELECTRICA SA.

Tablourile electrice de distribuţie sunt necorespunzător, acestea fiind echipate cu siguranţe fuzibile.

2.	Instalaţia de iluminat este necorespunzătoare, corpurile de iluminat sunt inadecvate pentru aceasta destinaţie. Aparatele electrice de conectare (prize, întrerupătoare) sunt degradate, circuitele electrice sunt îmbătrânite, fiind necesară înlocuirea acestora în totalitate.

INSTALAŢII TERMICE

Situaţia existentă

În prezent clădirea căminului este încălzită cu corpuri de încălzire statice – radiatoare din fontă. Conductele de distribuţie, coloanele şi legăturile sunt din ţeavă de oţel neagră.

Conductele de distribuţie sunt montate într-un canal circulabil situat sub coridorul parterului, în lungul acestuia.

Instalaţia de încălzire funcţionează cu apă caldă cu temperatura de 95/75°C. Agentul termic este furnizat de un punct termic de cartier.

Instalaţia de încălzire se află într-o stare avansată de uzură.

INSTALAŢII SANITARE

Situaţia existentă

Clădirea existentă are ca destinaţie cămin cu grup sanitar comun la capătul  coridorului echipat cu lavoar, wc-uri, duşuri - grup  existent pe fiecare nivel.

Nu există grup sanitar pentru  persoane cu handicap locomotor.

Subsolul tehnic este numai pe zona grupului sanitar iar în restul clădirii se află un canal tehnic în care sunt montate colectoarele de canalizare menajeră şi distribuţia de apă rece, caldă şi incendiu interior.

Alimentarea cu apă rece se face de la o staţie de hidrofor din incintă.

Clădirea este dotată cu instalaţie de stins incendiu interior, fiind amplasat pe fiecare nivel câte un hidrant de incendiu.

Camerele sunt dotate cu câte un lavoar.

Instalaţiile sanitare ale clădirii sunt în mare măsură deteriorate şi nu respectă normativele în vigoare.

REŢELE EXTERIOARE APĂ CANAL

Situaţia existentă

Pentru alimentarea cu apă există cămin de branşament din cărămidă, în stare bună, amplasat la limita incintei în care este situată clădirea căminului. Canalizarea este racordată în strada Leaota.

## DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

### Descrierea lucrărilor de bază/ Descrierea lucrărilor de modernizare

ARHITECTURA

Reabilitarea situaţiei existente:

În scopul creşterii gradului de confort se propune, în principal, următoarea transformare majoră :

- din trei camere alăturate actuale se amenajează 2 spaţii de cazare pentru 2 persoane, camera din mijloc fiind la rândul ei împărţită longitudinal printr-un perete de gipscarton de 15 cm grosime în două zone simetrice şi identice ce vor cuprinde: oficiul de preparare a hranei (cu aerisire naturală), un sas minimal şi un grup sanitar, dotat cu cuvă de duş, lavoar şi scaun wc (cu ventilaţie mecanica). La etajele 2÷4 spaţiul de cazare este organizat astfel încât se propune câte un apartament pentru familişti, compus din 2 camere (se consideră o familie compusă din parinţi şi copii) , zonă de oficiu şi grup sanitar şi 7 spaţii de cazare pentru 2 persoane,

- la parter se propune remodelarea zonei de intrare prin organizarea spaţiului de pază şi administraţie într-un spaţiu destinat administratorului imobilului, cu acces direct din hol, prevăzut un grup sanitar propriu,

- se amenajează unele spaţii tehnice: centrala termică şi staţia de hidrofor,

- se măresc spaţiile destinate bibliotecii şi sălii de fitnes. Se aproximează   16 locuri la mesele de lectură iar în sălile de fitnes pot acţiona simultan 12 persoane,

- se amenajează 2 camere pentru 2 utilizatori cu dizabilităţi.   Deasemenea se amenajează o rampă de acces al acestor utilizatori în clădire, cu pantă de max. 8%.

Finisaje interioare :

- apar compartimentări noi din gipscarton cu termoizolaţiedin vată minerală,

- se înlocuieşte în totalitate actuala tâmplărie :

- ferestrele vor fi din profile PVC , cu vitraj din geam termopan antireflexiv,

- uşile interioare vor fi din lemn tip MDF, din PVC pline la ghenele de vizitare din 	coridor a instalaţiilor, uşi metalice din profile de aluminiu cu rupere de punte 	termică la intrare şi la staţia de hidrofor ,

- pardoseli din parchet triplustratificat în toate camerele;

- pardoseli din gresie antiderapantă de trafic intens pe circulaţiile orizontale şi verticale precum şi la oficiile de preparare a hranei, grupurile sanitare, logiile din capetele culoarelor de la fiecare nivel, intrarea de la parter şi rampa de acces.

- pereţii vor fi zugrăviţi cu vopseluri lavabile;

- la grupurile sanitare şi parţial la oficii pereţii se plachează cu faianţă până la h=2,30m

- se prevăd tavane false din casete de gipscarton prinse pe structură metalică, asigurându-se mascarea traseelor de instalaţii.

Finisaje exterioare:

- se desface actuala tencuială dar se păstrează termoizolaţia din plăci de b.c.a., de cca. 8 cm, peste care se aplică termosistemul tip Baumit  (termoizolaţie din polistiren expandat de 8 cm grosime, tencuiala şi zugrăveala impermeabilă de exterior);

Indici de plan: se menţin valorile actuale

Amenajări exterioare construcţiei

- o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilităţi,

- se menţin spaţiile verzi care înconjură clădirea,

- trotuarele de protecţie  deteriorate se înlocuiesc,

- platforma betonată de acces în incintă cu un grad de uzură avansată, va fi înlocuită,

- incinta se va împrejmui cu un gard nou din plasă zincată.

STRUCTURA

Conform concluziilor expertizei tehnice, nu sunt necesare  lucrări de consolidare . Singurele intervenţii asupra clădirii vor fi goluri de uşă practicate în cadrul diafragmelor dintre camere. Pentru compartimentările noi , se vor utiliza pereţi uşori din gipscarton pe structură metalică.

INSTALAŢII ELECTRICE

Lucrări noi:

- Instalaţia de iluminat si prize,

- Instalaţia de iluminat de siguranţa,

- Instalaţia de distribuţie a energiei electrice, tablouri electrice, coloane

- Instalaţia de protecţie si priza de pământ,

- Reţea voce-date,

- Reţea de avertizare incendiu,

- Instalaţia antiefracţie,

- Reţea de distribuţie TV,

- Instalaţia de supraveghere video,

- Instalaţia de control acces.

A.	INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE

Centrala termică cu  cazane cu înalt randament termic 93%. Au o funcţionare complet automatizată.

B.	INSTALAŢIA DE CLIMATIZARE

- instalaţie de climatizare în spaţiile de cazare, în bibliotecă şi sala de fitness.

INSTALAŢII SANITARE

Propuneri

- fiecare spaţiu de cazare va avea contorizare separată pentru apa rece şi caldă consumate la oficiu şi grupurile sanitare,

- la parter va exista un grup sanitar pentru persoane cu handicap locomotor şi un oficiu adecvat, echipat corespunzător,

- pentru a asigura debitul şi presiunea necesară unei bunei funcţionări a instalaţiei interioare de apă s-a amenajat la parterul clădirii un spaţiu pentru staţie de hidrofor consum menajer şi staţie  pentru hidranţi interiori de incendiu.

REŢELE  EXTERIOARE APĂ-CANAL

Reţele exterioare de alimentare cu apă

Alimentarea cu apă potabilă a clădirii se va realiza prin racordare la reţeaua  de alimentare cu apă existentă în zonă (str. Timonierului),

Clădirea necesită prevederea de hidranţi de incendiu exteriori.

Reţele exterioare de canalizare

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare amplasate în clădire vor fi  conduse la reţeaua de canalizare existentă în  str. Bostanilor.

ATENTIE ! Partile desenate se regasesc in SEAP in format .pdf

ANEXA 3       CALENDARUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI

SE REGASESTE IN SEAP IN FORMAT PDF

ANEXA 4       CONTINUTUL CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va fi conform prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţelor nr.863/2008, pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”

A. Părţile scrise

1. Date generale:

- denumirea obiectivului de investiţii;

- amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);

- titularul investiţiei;

- beneficiarul investiţiei;

- elaboratorul proiectului.

2. Descrierea generală a lucrărilor

2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

- amplasamentul;

- topografia;

- clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

- geologia, seismicitatea;

- prezentarea proiectului pe specialităţi;

- devierile şi protejările de utilităţi afectate;

- sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;

- căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;

- trasarea lucrărilor;

- antemăsurătoarea.

2.2. Memorii tehnice pe specialităţi.

3. Caietele de sarcini

Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.

3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:

- fac parte integrantă din proiectul tehnic;

- reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;

- planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;

- detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;

- împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor;

- elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti -, pentru fiecare categorie de lucrare;

- stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;

- redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;

- prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;

- prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).

3.2. Tipuri de caiete de sarcini

3.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:

- caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;

- caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse;

- caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;

- caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.

3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi:

- caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;

- caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.

3.3. Conţinutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:

- breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;

- nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;

- proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

- dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;

- ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;

- standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;

- condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.

4. Listele cu cantităţile de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:

- centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

- listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

- listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);

- fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);

- listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.).

5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii si trebuie corelat cu cel din DALI

B. Părţile desenate

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:

1. Planşe generale:

Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:

- planşa de încadrare în zonă;

- planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;

- planşele topografice principale;

- planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare;

- planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;

- planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;

- planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;

- planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.

2. Planşele principale ale obiectelor

Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.

Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:

2.1. Planşe de arhitectură

Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.

2.2. Planşe de structură

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:

- planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

- planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

- descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.

2.3. Planşe de instalaţii

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.

2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice

Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:

- planşe de ansamblu;

- scheme ale fluxului tehnologic;

- scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

- scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;

- planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

- diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;

- liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.

2.5. Planşe de dotări

Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:

- piese de mobilier;

- elemente de inventar gospodăresc,

- dotări PSI,

- dotări necesare securităţii muncii,

- alte dotări necesare în funcţie de specific.

ANEXA 5         CRITERII DE EVALUARE PRIVIND CONTINUTUL PT

Anexa va fi utilizata la verificarea proiectului tehnic da catre AMPOR si la receptia lucrarii de catre ASE Bucuresti .

CRITERII GENERALE PRIVIND CONTINUTUL PT

-Proiectul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate;

- Există memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiţia;

- Există memorii tehnice pentru specialităţi, prezentate separat;

- Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate;

- Există liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate;

- Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv  de investiţie; (formular F1)

- Există centralizator de cheltuieli  pe categorii de lucrări, pe obiecte ; ( formular F2 )

-Există listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3)

- Există listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări ( formularul F4 )

- Există fisele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5 )

- Există listele cu cantităţile de lucrări pentru construcţii provizorii (formularul F3 )

- Graficul general de realizare a lucrării este inclus în documentaţie;

- Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererea de Finanţare (se va avea în vedere termenul limită de implementare a proiectului care nu poate depăşi 30 iulie 2015).

- Sunt ataşate referatele de verificare tehnica a PT;

-In cazul lucrărilor de intervenţie, există expertiză tehnică sau avizul proiectantului iniţial;

-Există planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile, conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati;

-Există planşe de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati;

-Există planşe de structura pentru fiecare obiect , cu toate caracteristicile; planurile  de infrastructura, suprastructura şi secţiunile caracteristice cotate conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati;

-Există planşe de instalaţii explicitate pentru fiecare obiect conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati;

-Există planşe cu utilajele si echipamentele tehnologice conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati ;

-Există planşe cu dotări conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati;

Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT

-Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborării proiectului;

-Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe specialităţi;

-Exista o corespondenta intre obiectele de investiţie din cadrul PT si cele din DALI (a fost luat în calcul scenariul recomandat de către elaboratorul studiului/ documentaţiei de avizare);

-In cazul modificărilor de soluţie tehnică între DALI şi PT, există avizul ISC si aprobarea beneficiarului pentru modificări;

- Exista memorii tehnice pentru specialităţile: arhitectura, rezistenta, instalaţii interioare, reţele edilitare, tehnologie – după caz;

-PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi cf. ”Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 ”? Există ştampila şi semnătura verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege;

-Cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de reţele, cai de acces provizorii, alimentare cu apa, energie electrica, termica, telecomunicaţii;

-Caietele de sarcini conţin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţie şi a instalaţiilor;

-Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte;

-Conţin instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor si a prescripţiilor tehnice ce trebuiesc respectate;

-Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemasuratorii conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articole comasate cu descrierea lucrărilor;

-Valoarea totală a investiţiei din PT nu diferă de cea previzionată în cadrul DALI cu mai mult de 10 % din valoarea din DALI;

-Există rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare secţiune pentru care verificarea este obligatorie conform legii ;

-Studiul geotehnic este verificat pentru cerinţa Af – după caz;

-Există planuri topografice pentru lucrări de sistematizare verticală;

-Există planuri pentru construcţiile subterane, dacă e cazul;

-Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format şi conţinut conform standardelor şi includ semnăturile proiectanţilor;

-Planşele de specialităţi sunt  corelate cu memoriile tehnice pentru specialităţi;

-Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul;

NOTA:

I.     În cazul diferenţelor intre PT si DALI, se va solicita aprobarea Beneficiarului

II.    Af – rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ

III.   Se pot accepta planşe cu cartuş diferit, dar cu respectarea conţinutului standard şi existenţa

semnăturilor.

ANEXA 6      LEGISLATIE APLICABILA

Legile aplicabile cu o relevanţă specială pentru acest contract includ dar nu sunt limitate la:

| Document | Sursa |  |
| --- | --- | --- |
| - Documente strategice |  |  |
| Programul Operaţional Regional 2007-2013 | http://inforegio.ro/docs/ROP%20Revised%20Official%20Proposal_6%20iunie_07_final.doc |  |
| Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013 | http://inforegio.ro/docs/NSRF_var3_ian07_240107.doc |  |
| Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 | http://discutii.mfinante.ro/static/10/pnd/documente/pnd/PND_2007_2013.pdf |  |
| Regulamentul CE Nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_210/l_21020060731en00010011.pdf |  |
| Regulamentul CE Nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_210/l_21020060731en00250078.pdf |  |
| Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune | http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fsfc/ce_1828(2006)_en.pdf |  |
| Regulamentul CE nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene modificat prin Regulamentul nr. 1525/17.12.2007 al Consiliului | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 343/27.12.2007 |  |
| HG nr. 457/21.04.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale | Monitorul Oficial nr. 364/13.05.2008 |  |
| Liniile Directoare Comunitare Strategice privind Politica de Coeziune 2007-2013 | http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/l_29120061021en00110032.pdf |  |
| Alte regulamente ale CE în legătură cu Fondurile Structurale şi de Coeziune | http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:EN:HTML |  |
| Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov | http://www.adrbi.ro/content.php?varPg=62 |  |
| - Achiziţii publice |  |  |
| OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii | Monitorul Oficial nr. 418/15.05.2006 |  |
| HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare | M.Of. nr. 625/20 iulie 2006 |  |
| OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare | M.Of. nr. 569/30 iunie 2006 |  |
| HG nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică | M.Of. nr. 146/28 februarie 2007 |  |
| HG nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii | M. Of. nr.98/8 februarie 2007 |  |
| HG nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare | M. Of. nr.978/7 decembrie 2006 |  |
| OUG nr.74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare | M. Of. nr.572/4 iulie 2005 |  |
| HG nr.525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice | M. Of. nr.395/12 iunie 2007 |  |
| OUG nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare | M. Of. nr.365/26 aprilie 2006 |  |
| HG nr.942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare | M. Of. nr.661/1 august 2006 |  |
| HG nr.782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare | M. Of. nr.553/27 iunie 2006 |  |
| Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.2195/2002 privind Vocabularul Comun privind Achiziţiile (CPV) | Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.L340 din 16 decembrie 2002 |  |
| OUG nr. 94/26.09.2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii | Monitorul Oficial nr. 676/4.10.2007 |  |
| - Finanţe publice |  |  |
| HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale modificată şi completată prin HG nr. 491/14.05.2008 |  | Monitorul Oficial nr. 517/1.08.2007 Monitorul Oficial nr. 385/21.05.2008 |
| OG 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă modificată şi completată prin OG nr. 19/16.07.2008 |  | Monitorul Oficial nr. 86/2.02. 2007 Monitorul Oficial Nr. 559/24.07.2008 |
| Ordin al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007 |  | Monitorul Oficial nr. 591/28.08.2007 |
| OUG 11 / 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora |  | Monitorul Oficial nr. 156/5.03.2007 |
| Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare |  | Monitorul Oficial. nr. 597/13.08. 2002 |
| OG nr. 12/31.01.2007 pentru modificarea şi completarea OG nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător |  | Monitorul Oficial nr. 84/2.02.2007 |
| Legea nr. 78/8.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie |  | Monitorul Oficial nr. 219/18.05.2000 |
| Ordin nr. 185 din 18/02/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 |  | Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 13/03/2008 |
| Construcţii (documentaţie tehnico economică, autorizare) |  |  |
| HG nr. 28/9.10.2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, | Monitorul Oficial nr. 48/22.01.2008 |  |
| Ordin nr. 863 din 02/07/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii | Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008 |  |
| Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare modificată şi completată prin Legea nr. 101/09.05.2008 | Monitorul Oficial nr. 933/13.10.2004 Monitorul Oficial nr. 371/15.05.2008 |  |
| Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Ordinul nr. 1229/03.12.2007 pentru modificarea şi înlocuirea anexelor nr. 6 şi 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005 | Monitorul Oficial nr. 825/13.09.2005 Monitorul Oficial nr. 867/18.12.2007 |  |
| HG 1072 / 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice modificată prin HG nr. 723/04.07.2007 | Monitorul Oficial nr. 656/16.09.2003 Monitorul Oficial nr. 495/24.07.2007 |  |
| Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 726/15.08.2007 şi Ordinul Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 549/26.07.2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice | Monitorul Oficial Nr. 597 din 29 august 2007 |  |
| HG 1865 / 2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi | Monitorul Oficial nr. 12/8.01.2007 |  |
| Ordinul comun al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 486/2007 şi al Inspectorului general de stat al Inspectorului de Stat în Construcţii nr. 500/2007, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente | Monitorul Oficial nr. 543/9.08.2007 |  |
| Legea nr. 7/13.03.1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată | Monitorul Oficial nr. 201/03.03.2006 |  |
| HG nr. 573/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe | Monitorul Oficial Nr. 415/21.06.2007 |  |
| HG nr. 1302/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţe. | Monitorul Oficial Nr. 739/31.10.2007 |  |
| - Educaţie |  |  |
| Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | Republicată, Monitorul Oficial nr. 606/10.12.1999 |  |
| Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei modificată prin: - O.G. nr. 6/2006 - Legea nr. 87/2006 O.U.G. nr. 102/2006 Legea nr. 240/2007 | Monitorul Oficial Nr. 642/20.07.2005 MOF nr. 79 din 27/01/2006 MOF nr. 334 din 13/04/2006 MOF nr. 1004 din 18/12/2006 MOF nr. 497 din 25/07/2007 |  |
| Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei | Monitorul Oficial nr. 334/13.04.2006 |  |
| Codul Muncii al Romaniei - text actualizat la data de 22.12.2005, avandu-se în vedere urmatoarele acte: Legea nr. 480/2003, Legea nr. 541/2003, O.U.G. nr. 65/2005, Legea nr. 371/2005, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 72/05.02.2003 |  |
| Ordinul nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobândita în strainatate, în afara sistemului de învatamânt, de cetateni români sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinând Spatiului Economic European | Monitorul Oficial nr. 19/09.01.2004 |  |
| Ordinul nr. 27/2005 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European | Monitorul Oficial nr. 104/01.02.2005 |  |
| Ordinul nr. 410/2005 privind modificarea anexei nr.3 la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European | Monitorul Oficial nr. 553/29.06.2005 |  |
| - Protecţia mediului |  |  |
| Strategia naţională de protejare a mediului | http://www.cicnet.ro/nou/toate/Consiliul%20judetean/institutii/alte-institutii/protectie-mediu/strategii.html |  |
| Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 206/22.07.1992 |  |
| OUG 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 1196/30.12.2005 Rectificare: M.Of. nr. 88/31.01. 2006 |  |
| OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 1078/30.11.2005 |  |
| HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private | Monitorul Oficial nr. 802/25.09.2006 |  |
| Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 190/ 10.08.1993 |  |
| Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional – Secţiunea a - III – a, zone protejate | Monitorul Oficial nr. 152/12.04.2000 |  |
| Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice | Monitorul Oficial nr. 433/02.08.2001 |  |
| OM 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului | Monitorul Oficial nr. 31/11.01.2005 |  |
| Legea nr. 645/7.12.2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |  |  |
| Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificările si completarile ulterioare | Monitorul Oficial nr.52/30.01.2003 |  |
| Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum – mediu înconjurător | Monitorul Oficial Nr. 138 bis/ 06.04.1998 |  |
| Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu | Monitorul Oficial Nr. 808/27.11.2007 |  |
| HG 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri | Monitorul Oficial nr. 686/17.09.2002 |  |
| Egalitatea de şanse şi nedisciminarea: |  |  |
| OUG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare | Monitorul Oficial nr. 431/02.09.2000 |  |
| Legea 202/2002 *** Republicată privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea 340/2006) | Monitorul Oficial nr. 373/10.07.2001 |  |
| HG 1273/2000 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi | Monitorul Oficial nr. 659/15.12.2000 |  |
| HG 285/2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi | Monitorul Oficial nr. 236/17.03.2004 |  |
| Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţelor nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000 | Monitorul Oficial nr. 287/31.05.2001 |  |
| O.G. nr. 95/24.12.2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie | Monitorul Oficial nr. 13/8.01.2004 |  |
| H.G. nr. 1624/23.12.2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei | Monitorul Oficial nr. 57/23.01.2004 |  |
| Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 89/27.07.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat | Monitorul Oficial nr. 759/19.08.2004 |  |
| - Transparenţă, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, nereguli şi recuperarea fondurilor |  |  |
| Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare | M. Of. nr.663/23 octombrie 2001 |  |
| Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare | M. Of. nr.279/21 aprilie 2003 |  |
| Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică | M. Of. nr. 70/3 februarie 2003 |  |
| Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare | M. Of. nr.219/18 mai 2000 |  |
| Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene | Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.L312 din 23 decembrie 1995 |  |
| Decizia Comisiei Europene din data de 28 aprilie 1999 privind înfiinţarea Oficiului European de Luptă Antifraudă (1999/352/EC, ECSC, Euratom) | Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.L136 din 31 mai 1999 |  |
| Regulamentele Parlamentului European şi Consiliului nr.(CE) 1073/1999 şi (Euratom) 1074/1999 privind investigaţiile derulate de către Oficiul European de Luptă Antifraudă | http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_136/l_13619990531en00010007.pdf; http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_136/l_13619990531en00080014.pdf |  |
| Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.2185/1996 privind verificările şi inspecţiile la faţa locului derulate de către Comisia Europeană în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor nereguli | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2185:EN:HTML |  |
| OG nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare | M. Of. nr.622/30 august 2003 |  |
| HG nr.1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător | M. Of. nr. 753/6 noiembrie 2007 |  |
| - Intervenţii în situaţii de urgenţă |  |  |
| O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 361/26.04.2004 Modificările cf.: L. Nr. 15/28.02.2005 M.O.190/07.03.2005 |  |
| Ordin Nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor | Monitorul Oficial nr. 79/1.02.2007 |  |
| H.G. nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 884/28.09.2004 |  |
| H.G. nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă | Monitorul Oficial nr. 884/28.09.2004 |  |
| H.G. nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă | Monitorul Oficial nr. 600/12.07.2005 |  |
| H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă | Monitorul Oficial nr. 885/28.09.2004 |  |
| H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste | Monitorul Oficial nr. 885/28.09.2004 |  |
| O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 544/01.09.2001 |  |
| Lege nr. 481/2004 privind protecţia civilă, Republicată | Monitorul Oficial nr. 554/22.07.2008 |  |
| Lege nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 633/21.07.2006 Rectificare: Monitorul Oficial nr. 788/18.09.2006 |  |
| Ordin Nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare (Ordin nr.519/30.06.2008 publicat în Monitorul Oficial nr. 521/10.07.2008) | Monitorul Oficial nr. 50/19.01.2006 |  |
| Ordin Nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă | Monitorul Oficial nr. 958/19.10.2004 |  |
| Ordin nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă | Monitorul Oficial nr. 161/21.02.2006 |  |
| Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi completată prin Legea nr.157/18.07.2008 (Monitorul Oficial nr. 557/23.07.2008) | Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006 Rectificare publicată în Monitorul Oficial nr. 608/15.08.2008 |  |

| Director General | Şef Serv. Tehnic | Oficiul Juridic |
| --- | --- | --- |
| Ec.drd Doina Crişan | Ing. Julieta Stroe | C.J. Simona Pleşea |